გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „კატევე ხობისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „კატევე ხობის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტზე

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „კატევე ხობისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №82 განკარგულების საფუძველზე (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 მაისის N849 განკარგულებით განხორციელებული ცვლილების გათვალისწინებით), საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა (შემდგომში: სააგენტო) და შპს „კატევე ხობს“ (ს/ნ №405062612) შემდგომში: მყიდველი/კომპანია) შორის 2015 წლის 7 აპრილს დაიდო ნასყიდობის ხელშეკრულება (2016 წლის 30 ივნისს გაფორმებული ცვლილების ხელშეკრულების გათვალისწინებით, შემდგომში: ხელშეკრულება) რომლის საფუძველზეც, მყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების პირობით, 200 000 (ორასი ათასი) ლარად  (გადახდილია) საკუთრებაში გადაეცა: ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნოჯიხევში მდებარე 1 142 024 კვ.მ ფართობის სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი №45.07.24.007) და 936 275 კვ.მ ფართობის სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი №45.07.24.006) (ჯამში: 207.83 ჰა.(შემდგომში ერთობლივად: ქონება, ჯამური საბაზრო ღირებულება 27.11.2014 წლის მდგომარეობით: 415 700 (ოთხას თხუთმეტი ათას შვიდასი) ლარი).

ხელშეკრულების თანახმად, მყიდველმა იკისრა შემდეგი ვალდებულებები:

- ქონების არანაკლებ 90%-ზე თხილის პლანტაციის გაშენება 2016 წლის 30 ივნისიდან არა უმეტეს 3 (სამი) წლის განმავლობაში (01.07.2019 წელი (უქმე დღის გათვალისწინებით) შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

- ქონების ტერიტორიის არანაკლებ 30%-ზე - 2016 წლის 30 ივნისიდან პირველი წლის ბოლომდე (30.06.2017 წელი) (ხელშეკრულების 3.1.1 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი);

- ქონების ტერიტორიის არანაკლებ 60%-ზე - 2016 წლის 30 ივნისიდან მეორე წლის ბოლომდე (02.07.2018 წელი (უქმე დღეების გათვალისწინებით)) (ხელშეკრულების 3.1.1 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი);

- ქონების ტერიტორიის დარჩენილი ნაწილზე (ჯამში არანაკლებ 90%) - 2016 წლის 30 ივნისიდან მე-3 წლის ბოლომდე (01.07.2019 წელი (უქმე დღის გათვალისწინებით)) (ხელშეკრულების 3.1.1 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი).

- ქონების ტერიტორიის არანაკლებ 10%-ის კეთილმოწყობა, რაც მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) შემოღობვას, ქარსაფარი ზოლ(ებ)ის მოწყობას 2016 წლის 30 ივნისიდან არა უმეტეს 3 (სამი) წლის განმავლობაში (ხელშეკრულების 3.1.2 მუხლი);

- ხელშეკრულების 3.1.1 და 3.1.2 მუხლებით განსაზღვრული საპრივატიზებო პირობების შესრულების მიზნით, არანაკლებ 1 100 000 (ერთი მილიონ ასი ათასი) ლარის ინვესტიციის განხორციელება ამავე მუხლებით გათვალისწინებულ ვადაში (ხელშეკრულების 3.1.3 მუხლი);

- ხელშეკრულების დადებიდან ყოველი წლის დეკემბრის თვეში, ქონებაზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის ინფორმაციის წარდგენა ხელშეკრულების დანართი №1-ის შესაბამისად (ხელშეკრულების 3.1.4 მუხლი);

- 5 (ხუთ) წელიწადში ერთხელ ქონების ნაყოფიერებისა და ხარისხის შენარჩუნება-გაუმჯობესების მიზნით, ნიადაგის ანალიზის დამადასტურებელი დოკუმენტის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის წარდგენა (ხელშეკრულების 3.1.5 მუხლი).

ხელშეკრულების 3.1.1, 3.1.2 და 3.1.3 მუხლებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და/ან ამავე ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის უზრუნველსაყოფად, მყიდველის მიერ სააგენტოში წარდგენილია სს „საქართველოს ბანკის“ მიერ 2015 წლის 6 აპრილს გაცემული №PE35383-15 (25.11.2019 წელს განხორციელებული ცვლილების გათვალისწინებით) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია (თანხა - 110 000 ლარი, ძალაშია - 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით).

სააგენტოში წარდგენილი 2017 წლის 3 აპრილის №05/017 (სააგენტოს რეგისტრაციის №27494/ფ), 2017 წლის 22 მაისის №06/017 (სააგენტოს რეგისტრაციის №42654/ფ) და 2017 წლის 23 მაისის №08/017 (სააგენტოს რეგისტრაციის №43106/ფ) წერილებით კომპანია განმარტავდა, რომ ამინდთან დაკავშირებით შექმნილმა პრობლემებმა განაპირობა თხილის დარგვის პროცესის გადადება 2017 წლის ნოემბერი-დეკემბრის თვემდე. კომპანიის 2017 წლის 3 აპრილის №05/017 წერილს ერთვოდა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის 2017 წლის 13 მარტის წერილი, რომლის თანახმად, თხილის დარგვისთვის ოპტიმალური პერიოდი ნოემბერი, დეკემბერი და უკიდურეს შემთხვევაში თებერვალია. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, მყიდველი ითხოვდა თხილის პლანტაციის გაშენების და შესაბამისი ინვესტიციის განხორციელების ვადების 1 (ერთი) წლით გაზრდას.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2017 წლის 10 აპრილის №1342/01 (სააგენტოს რეგისტრაციის №30024/04) წერილით სააგენტოს აცნობა, რომ თხილის ბაღის გაშენება უმჯობესია შემოდგომით, რადგან თხილის ვეგეტაცია გაზაფხულზე ძალიან ადრე იწყება და ნერგის ამოღების, ტრანსპორტირების და დარგვის დროს მცენარის ფესვი ადვილად ზიანდება, რაც ამცირებს გახარების პროცენტს. შემოდგომა - ზამთრის პერიოდში გაშენების შემთხვევაში ნერგის გახარების ალბათობა 85-90%-ია, ხოლო ადრე გაზაფხულზე - 60%.

კომპანიამ სააგენტოში წარდგენილი 2018 წლის 6 მარტის №01/018 (სააგენტოს რეგისტრაციის №23438/ფ) და 2018 წლის 16 აპრილის №05/018 (სააგენტოს რეგისტრაციის №38725/ფ) წერილებით სააგენტოს აცნობა, რომ თხილის პლანტაციის გაშენება შეძლო მხოლოდ ქონების ტერიტორიის 30%-ზე (ვალდებულების ვადაგადაცილებით (01.03.2018წ.) შესრულება დადასტურებულია სააგენტოს 2018 წლის 4 მაისის №4/25504 წერილით), ასევე მოცემულ წერილში მიუთითა, რომ უკვე განხორციელებული იყო დაახლოებით 543 622 ლარის ოდენობის ინვესტიცია (დღგ-ს გარეშე).

ამავე წერილებით კომპანიამ აღნიშნა, რომ როგორც მიწის ნაკვეთების დამუშავებისა და დარგვის პროცესში გამოვლინდა, რომ გადაცემულ ტერიტორიაზე ხევის, ციცაბო ფერდობების და არაერთგვაროვანი რელიეფების არსებობა შეუძლებელს ხდის  ქონების 90%-ზე მიწის დამუშავებასა და თხილის პლანტაციის გაშენებას. 2018 წლის 16 აპრილის №05/018 წერილს ასევე თან ერთვის, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2018 წლის 13 აპრილის №002404318 დასკვნა, რომლის მიხედვითაც №45.07.24.006 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის 16.6% თხილის პლანტაციის გაშენებისათვის გამოუსადეგარია. რაც შეეხება, №45.07.24.007 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთს, კომპანიის 2018 წლის 6 მარტის №01/018 განცხადებით, აღნიშნული მიწის ნაკვეთი სრულად დამუშავდებოდა 2018 წლის დეკემბრის თვისათვის, ხოლო მისი სრულად დამუშავების გარეშე, მოცემული მიწის ნაკვეთის ვარგისიანობის შემოწმება შეუძლებელი იქნებოდა. შესაბამისად, ხსენებული დასკვნისა და მიწის ნაკვეთის ფაქტობრივი რელიეფური მდგომარეობის გათვალისწინებით, კომპანიის ვარაუდით, თხილის პლანტაციის გაშენებისთვის გამოუსადეგარია №45.07.24.007 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ქონების დაახლოებით 25%.

ხსენებულის გათვალისწინებით, 2018 წლის 16 აპრილის №05/018 და 2018 წლის 18 ოქტომბრის №09/017 (სააგენტოს რეგისტრაციის №108792/ფ) წერილებით, კომპანიამ მზადყოფნა გამოთქვა თხილის პლანტაციები გაეშენებინა ქონების ტერიტორიის 68.98%-ზე, არაუგვიანეს 2019 წლის 1 მარტისა. ასევე მოითხოვა დასაკისრებელი/დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლება.

აღნიშნული საკითხი განიხილა „სახელმწიფო ქონების განკარგვის მიზნით დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის №67 დადგენილებით შექმნილი, სახელმწიფო ქონების განკარგვის მიზნით დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი კომისიის (შემდგომში: კომისია) 2018 წლის 19 აპრილის №51 და 2018 წლის 15 ნოემბრის №53 სხდომებზე. აღნიშნულ სხდომებზე გაცემული რეკომენდაციით, შესაძლებლად იქნა მიჩნეული შემდეგი საპრივატიზებო პირობის განსაზღვრა:

- ქონების არანაკლებ 68%-ზე თხილის პლანტაციის გაშენება 2016 წლის 30 ივნისიდან არა უმეტეს 3 (სამი) წლის განმავლობაში შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

- ქონების ტერიტორიის არანაკლებ 30%-ზე - 2016 წლის 30 ივნისიდან პირველი წლის ბოლომდე;

- ქონების ტერიტორიის არანაკლებ 68%-ზე - 2016 წლის 30 ივნისიდან მესამე წლის ბოლომდე.

ასევე, კომისიამ შესაძლებლად მიიჩნია, შესაბამისი ცვლილების ხელშეკრულების გაფორმებამდე, ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანიისათვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლება, იმ პირობით, რომ კომპანიის მიერ შესრულებული იქნებოდა საპრივატიზებო პირობები.

მყიდველი, სააგენტოში წარდგენილი 2018 წლის 30 მაისის №09/018 (სააგენტოს რეგისტრაციის №57192/ფ) წერილით დაეთანხმა კომისიის მიერ შეთავაზებულ პირობებს.

აგრეთვე, სააგენტოში წარდგენილი 2018 წლის 31 მაისის №10/018 (სააგენტოს რეგისტრაციის №57536/ფ) წერილით მყიდველმა დამატებით ითხოვა ხელშეკრულების 3.1.4 და 3.1.5 მუხლებით განსაზღვრული პირობები, ნაცვლად საპრივატიზებო პირობებისა, განისაზღვროს არასაპრივატიზებო სახელშეკრულებო პირობებად, რომელიც არ იქნება დაკავშირებული ქონების საკუთრების უფლებასთან. ამასთან, მიმდინარე პერიოდისთვის მყიდველის მიერ სრულდება ხელშეკრულების 3.1.4 და 3.1.5 მუხლებით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის 8 თებერვლის №50 სხდომაზე, კომისიამ შესაძლებლად მიიჩნია, სახელმწიფო ქონების პრივატიზების მიზნით დადებულ ხელშეკრულებ(ებ)თან დაკავშირებით, შესაბამისი კონტრაჰენტების მომართვის შემთხვევაში, ყოველი წლის დეკემბერში საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის ინფორმაციის და/ან ნიადაგის ნაყოფიერებისა და ხარისხის შენარჩუნება-გაუმჯობესების გამოკვლევის მიზნით, ნიადაგის ანალიზის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენასთან დაკავშირებული საპრივატიზებო პირობ(ებ)ის გაუქმება და ამავე შინაარსით არასაპრივატიზებო სახელშეკრულებო პირობებად განსაზღვრა.

სააგენტოს მიერ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენად მომზადდა შესაბამისი საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 2019 წლის 4 ოქტომბრის №GOV61900039323 (სააგენტოს რეგისტრაციის №1238/07, 09.01.2020 წელი) წერილით საკითხი განუხილველად დაბრუნდა სააგენტოში.

მყიდველის მიერ 2019 წლის 14 აგვისტოს №07/019 (სააგენტოს რეგისტრაციის №85164/ფ) წერილით სააგენტოში წარდგენილია შპს „ბიდიოს“ 2019 წლის 13 აგვისტოს დასკვნა, რომლითაც იკვეთება ქონების ტერიტორიის არანაკლებ 10%-ის კეთილმოწყობისა და არანაკლებ 1 100 000 (ერთი მილიონ ასი ათასი) ლარის ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულებების დადგენილ ვადაში შესრულება (ხელშეკრულების 3.1.2 და 3.1.3 მუხლები), ამასთან მოცემული დასკვნის მიხედვით, ხელშეკრულების 3.1.1 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული, ქონების არანაკლებ 60%-ზე თხილის პლანტაციების გაშენების მეორე ეტაპი შესრულებულია ვადაგადაცილებით, 2018 წლის 2 ივლისის ნაცვლად - 2019 წლის 30 ივნისს, ხოლო 3.1.1 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული, თხილის პლანტაციების გაშენების მესამე ეტაპი დღემდე შეუსრულებელია, კერძოდ, 2016 წლის 30 ივნისიდან - 2019 წლის 30 ივნისამდე პერიოდში თხილის პლანტაციები გაშენებული იყო ხელშეკრულებით გადაცემული ქონების ტერიტორიის 70%-ზე (90%-ის ნაცვლად).

სააგენტოს 2018 წლის 4 მაისის №4/25504 წერილისა და კომპანიის 2019 წლის 14 აგვისტოს №07/019 წერილზე თანდართული შპს „ბიდოს“ 2019 წლის 13 აგვისტოს გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 6.3 მუხლის თანახმად, კომპანიას ეკისრება შემდეგი პირგასამტეხლო:

- ხელშეკრულების 3.1.1 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით ნაკისრი ვალდებულების ვადაგადაცილებით შესრულებისთვის, 2017 წლის 1 ივლისიდან, 2018 წლის 1 მარტის ჩათვლით (ვალდებულების შესრულების თარიღი):  48 800 (ორმოცდარვა ათას რვაასი) ლარი;

- ხელშეკრულების 3.1.1 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის, 2018 წლის 3 ივლისიდან (უქმე დღეების გათვალისწინებით) - 2019 წლის 30 ივნისის ჩათვლით (ვალდებულების შესრულების თარიღი):  72 600 (სამოცდათორმეტი ათას ექვსასი) ლარი;

- ხელშეკრულების 3.1.1 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის, 2019 წლის 2 ივლისიდან (უქმე დღის გათვალისწინებით)  - 15.05.2020 წლის მდგომარეობით:  63 800 (სამოცდასამი ათას რვაასი) ლარი.

ამდენად, კომპანიისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლო 2020 წლის 15 მაისის მდგომარეობით ჯამში შეადგენს 185 200 (ას ოთხმოცდახუთი ათას ორასი) ლარს და ზრდადია ყოველდღიურად 200 ლარით.

კომპანიის მიერ 2020 წლის 8 მაისის №6-1/020 (სააგენტოს რეგისტრაციის №41212/ფ) წერილით, კვლავ მოთხოვნილია კომისიის №51 და №53 ოქმებით გაცემული რეკომენდაციის მიხედვით თხილის პლანტაციების გაშენების ვალდებულების ცვლილება, აგრეთვე, კომპანიისთვის დასაკისრებელი/დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლება და ხელშეკრულების 3.1.4 და 3.1.5 მუხლებით განსაზღვრული პირობების არასაპრივატიზებო, სახელშეკრულებო პირობებად განსაზღვრა, რომელიც არ იქნება დაკავშირებული ქონებაზე საკუთრების უფლებასთან.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 491 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, მომზადდა „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „კატევე ხობისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „კატევე ხობის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „კატევე ხობისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „კატევე ხობის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტის მომზადებისას ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტი გამოყენებული არ არის.

პროექტის გამოცემით გამოწვეული

საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

პირგასამტეხლო არ წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმილ შემოსავალს, რამდენადაც შპს „კატევე ხობის“ მიერ ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, სახელმწიფოს არ წარმოეშობოდა პირგასამტეხლოს მოთხოვნის უფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით, „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „კატევე ხობისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „კატევე ხობის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების გამოცემით სახელმწიფო ბიუჯეტში არ მოხდება დაგეგმილი შემოსავლის შემცირება. ამასთან, მისი განხორციელება არ საჭიროებს ფინანსური სახსრების გაღებასა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „კატევე ხობისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „კატევე ხობის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების გამოცემით სავარაუდოდ, ხელი შეეწყობა შპს „კატევე ხობის“ საქმიანობას სოფლის მეურნეობის სფეროში.

პროექტის განხორციელების ვადები

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „კატევე ხობისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „კატევე ხობის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების გამოცემის შემთხვევაში შესაბამისი ცვლილების ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს განკარგულების ძალაში შესვლიდან 3 (სამი) თვის ვადაში.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „კატევე ხობისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „კატევე ხობის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტის ავტორია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ხოლო წარმდგენი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება

№	2020 წელი	 ---	ქ. თბილისი

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „კატევე ხობისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „კატევე ხობის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე

1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 491 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „კატევე ხობისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №82 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უძრავი ნივთის ტერიტორიის არანაკლებ 68%-ზე თხილის პლანტაციის გაშენება, 2016 წლის 30 ივნისიდან - 2019 წლის 1 ივლისის ჩათვლით, შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

ბ.ა) ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გადაცემული უძრავი ნივთის ტერიტორიის არანაკლებ 30%-ზე, 2016 წლის 30 ივნისიდან - 2017 წლის 30 ივნისის ჩათვლით;

ბ.ბ) ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გადაცემული უძრავი ნივთის ტერიტორიის არანაკლებ 68%-ზე, 2016 წლის 30 ივნისიდან - 2019 წლის 1 ივლისის ჩათვლით.“

ბ) ამოღებულ იქნეს მე-2 პუნქტის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტები.

2. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 491 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, შპს „კატევე ხობი“ (ს/ნ №405062612) გათავისუფლდეს მასსა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს შორის 2015 წლის 7 აპრილს დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების 3.1.1 მუხლით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის გამო, ამავე ხელშეკრულების 6.3 მუხლის თანახმად, ამ განკარგულების საფუძველზე შესაბამისი ცვლილების ხელშეკრულების გაფორმებამდე დასაკისრებელი/დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან.

3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა - სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ამ განკარგულების შესრულების მიზნით განახორციელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები.

პრემიერ-მინისტრი							        		გიორგი გახარია