განმარტებითი ბარათი

„საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების თაობაზე

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

გადამცემი სისტემის ოპერატორი, ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატებთან შეთანხმებით, ყოველწლიურად, მომდევნო 10 კალენდარული წლისათვის შეიმუშავებს/განაახლებს  საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის პროექტს. აღნიშნულის მიზანია საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის საიმედოობის, უსაფრთხოების, მდგრადი განვითარების, ელექტროენერგიის სათანადო ხარისხის უზრუნველყოფა და ქვეყნის ელექტროენერგეტიკული ქსელის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდა.

„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტრო, საქართველოს მთავრობის თანხმობის საფუძველზე, უზრუნველყოფს საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის დამტკიცებას.

როგორც ცნობილია, საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელი განიცდის მუდმივ განვითარებას. ასევე, იცვლება და მოდიფიცირდება გადამცემი ქსელის განვითარების პროექტები, რომლებიც ისეთ ფაქტორებზეა დამოკიდებული, როგორებიცაა: გენერაციის და მოხმარების პროგნოზები, ახალი სადგურების ექსპლუატაციაში გაშვების ან ძველი სადგურების ექსპლუატაციიდან გამოყვანის თარიღების ცვლილება და სხვა. ამასთან, ყოველწლიურად ხდება ათწლიანი გეგმის გაანგარიშებების ან/და ანალიზის მეთოდების სრულყოფა. აქედან გამომდინარე, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ მომზადებულია ახალი 2020–2030 წლების ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარების 10 წლიანი გეგმის პროექტი, იმ ცვლილებების გათვალისწინებით, რომლებიც განხორციელდა 2020-2030 წლების ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმაში, 2019-2029 წლების გეგმასთან შედარებით, კერძოდ:

- ხდება სტრატეგიული პროექტების ოპერირებაში შესვლის გადავადება. აღნიშნული  შეეხო გადაცემის პროექტებს „ჯვარი-ხორგა“ და „ბათუმი-ახალციხე“;

- სტრატეგიული მნიშვნელობის ჰესების ექსპლუატაციაში გაშვების თარიღების გადავადების შედეგია, რომ შიდა წყაროების გენერაცია ვერ ეწევა მოხმარების ზრდის ტემპებს და იზრდება დამოკიდებულება ელექტროენერგიის იმპორტზე;

- ბოლო წლების განმავლობაში მკვეთრად მოიმატა როგორც ქვეყნის მოხმარებამ, ასევე სახეზეა ელექტროენერგიის მოხმარებისა და პიკური დატვირთვის მკვეთრი მატება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ზაფხულის პიკური დატვირთვის მატება. ამ პერიოდში განსაკუთრებით კრიტიკული სიტუაცია იქმნება აღმოსავლეთ საქართველოში, საიდანაც ენერგიის ტრანსპორტირება ხდება დასავლეთ საქართველოდან, ძაბვების შემცირების მხრივ. ამ მიმართულებით დაგეგმილია როგორც რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი დანადგარების დაყენება, ასევე ქვესადგურების (ავტო)ტრანსფორმატორების სიმძლავრის გაზრდა.

- ცვლილებებია პერსპექტიული ელექტროსადგურების ექსპლუატაციაში გაშვების თარიღებში. გადამცემი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ერთერთი განმაპირობებელი ფაქტორია ელექტროსადგურების ქსელში ინტეგრაცია, ამიტომ ელექტროსადგურების მონაცემების განახლება იწვევს ცვლილებებს გადამცემი ქსელის პროექტებში.

- ცვლილებებია მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების პროექტებში, ასევე დაემატა ახალი პროექტები. კერძოდ:

  - პროექტის „ჯვარი-ხორგა“ ექსპლუატაციაში შესვლა გადავადდა 2021 წლამდე;

  - პროექტის „ბათუმი-ახალციხე“ მეორე ნაწილის - ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ შუახევი- ახალციხე ექსპლუატაციაში შესვლა გადავადდა 2021 წლამდე;

  - პროექტის „მარნეული - აირუმი“ ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი დაკორექტირდა პროექტ AGIR-ის ფარგლებში მხარეთა შეხვედრის ოქმის საფუძველზე და განისაზღვრა 2025 წლის ნაცვლად 2023 წლით.

  - მოხდა პროექტის „ჩრდილოეთის რგოლი-წყალტუბო“ ზოგიერთი ელემენტის ექსპლუატაციაში შესვლის გადავადება, კერძოდ:

2022 წლამდე:

- ახალი 220/110 კვ ქვესადგური „ლაჯანური“;

- ერთჯაჭვა 220 კვ ეგხ ქ/ს ლაჯანური-ლაჯანურჰესი;

2023 წლამდე:

- ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ონი-ლაჯანური.

- 500 კვ ეგხ ლაჯანური-წყალტუბო, სიგრძე 49 კმ.

- პროექტი „ნამახვანი-წყალტუბო“

2024 წლამდე:

- 500/220 კვ ქ/ს „ნენსკრა“, 2x500 მგვა;

- 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა ქვესადგურ “ნენსკრაში” 2კმ;

- ორჯაჭვა 220 კვ კავშირი ნენსკრაჰესი-ქ/ს ნენსკრა, სიგრძე 1 კმ;

- ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ხელედულა-ლაჯანური, სიგრძე 45 კმ.

- ქ/ს ქსანში 500/220 კვ 501 მგვა ატ-ის შეცვლა, 801 მგვა ატ-ით.

- დაზუსტებულია პიკური დატვირთვის ზრდა. არსებული სტატისტიკის მიხედვით, პიკური დატვირთვის ზრდა გაანალიზებულია თითოეული ქვესადგურისთვის. პიკური დატვირთვა ნაანგარიშები იქნა (2006-2018) სტატისტიკის საფუძველზე;

2025 წლამდე:

- ერთჯაჭვა 500 კვ ეგხ ნენსკრა-ჯვარი, სიგრძე 47 კმ;

- 500 კვ ქ/ს ჯვარის გაფართოება 500 კვ ეგხ ჯვარი-ნენსკრას მისაერთებლად და უჯრედის მოწყობა;

- ორჯაჭვა 220 კვ ეგხ ნენსკრა-მესტია, სიგრძე 57 კმ.

2029 წლამდე:

- ქ/ს ლაჯანური 220/110-ის გაფართოება 500 კვ ფრთით, 801 მგვა.

- 110/35 კვ ფრთა და 220/110/35 კვ ატ ქ/ს ონი 220-ში.

4. მოხდა პროექტის „კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება“  ზოგიერთი ელემენტის გადავადება 2022 წლამდე:

-  ორჯაჭვა 110 კვ ეგხ თელავი-გურჯაანი, 220 კვ გაბარიტებში, 45 კმ;37

-  ეგხ თელავი-გურჯაანის ერთი ჯაჭვის შეჭრა ქვესადგურებში, წინანდალი და მუკუზანი;

- ორჯაჭვა 110 კვ ეგხ თელავი-ახმეტა, 220 კვ-ის გაბარიტებში, 38 კმ;

- 220/110 კვ ქ/ს გურჯაანის რეაბილიტაცია ;

- ქ/ს-ების ახმეტა 110, წინანდალი 110 და მუკუზანი 110 რეკონსტრუქცია.

დაემატა ახალი პროექტები:

- ქ/ს მესტია 35-ის გაფართოება 110 კვ ფრთით უჯრედების მოწყობა 110კვ ეგხ-ების და 110/35კვ ტრ-ების მისაერთებლად;

- 35 კვ ქსელის მშენებლობა/რეაბილიტაცია ქ/ს ნაფარეულიდან სტორი

ჰესის გავლით თუშეთის მიმართულებით, სიგრძე 55 კმ.

- პროექტს „220 კვ მაგისტრალის ზესტაფონი-ქსანი გაორჯაჭვიანება“ დაემატა ახალი ელემენტი „220 კვ ეგხ ნავთლუღი 1, 2-ის რეაბილიტაცია“, 38 კმ;-

- პროექტს „ქვესადგურების განახლება“ დაემატა ახალი ელემენტიები:

- ქ/ს ზესტაფონში 500/220 კვ ატ-ის A და B ფაზის შეცვლა; ქ/ს გარდაბანში 500/220კვ ატ-ის C ფაზის შეცვლა;

- ქ/ს ბათუმი 220-ში ატ3-სთვის 220 კვ უჯრედის მოწყობა და 110 კვ-ის უჯრედში დენის ტრანსფორმატორის შეცვლა;

- ქ/ს ბათუმი 220-ში ტ3-სთვის 110 კვ უჯრედის მოწყობა;

- ქ/ს გორი 220-ში ქ/ს გლდანიდან გადატანილი ატ2-ისთვის 220/110 კვ უჯრედების შესყიდვა-მოწყობა;

- ქ/ს წყალტუბო 220-ში ქ/ს ქუთაისიდან გადატანილი ატ2-ისთვის 220/110 კვ უჯრედების შესყიდვა-მოწყობა;

- „110 კვ ძაბვის ორი უჯრედის მოწყობა ქ/ს ზესტაფონში“.

ასევე პროექტს „თბილისის რეგიონის უსაფრთხო ელ. მომარაგება“ დაემატა ახალი ელემენტი 220 კვ ეგხ „ალავერდის“ ნაწილის (თბოსადგური 2-დან ალავერდის გაჭრის ადგილამდე) რეაბილიტაცია, სიგრძე 7.5 კმ;

დაზუსტდა პროექტის „330 კვ ეგხ გარდაბანი-აღსტაფას გაორჯაჭვიანება“ ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღია 2021 წელი.

დაზუსტებულია სავარაუდო ინვესტიციები, ბოლოს განხორციელებული პროექტების საფუძველზე.

ათწლიანი გეგმის დოკუმენტს დაემატა ახალი ქვეთავი 16.2 Wide Area Monitoring System (WAMS).

წინამდებარე განკარგულების პროექტით მოწონებულ იქნება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

განკარგულების პროექტის მომზადებისას ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტი გამოყენებული არ არის.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური

შედეგების გაანგარიშება

პროექტის მიღება გავლენას არ იქონიებს ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილებზე, ასევე, არაა დაკავშირებული სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური ვალდებულებების აღებასთან.

განკარგულების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი

მოწონებულ იქნება საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა 2020-2030 წლებისათვის.

განკარგულების პროექტის განხორციელების ვადები

განკარგულება არ ითვალისწინებს მისი განხორციელების კონკრეტულ ვადებს.

განკარგულების პროექტის ავტორი და წარმდგენი

განკარგულების პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

პროექტი

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №

2020 წლის …

ქ. თბილისი

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის შესახებ

„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის შესაბამისად, მოწონებულ იქნეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა.

პრემიერ მინისტრი                                                                    გიორგი გახარია