С ჰეპატიტის სკრინინგის ყოველკვირეული ანგარიში
С ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის ძირითადი სამიზნეები:

· საქართველოს 2,85 მლნ მოზრდილი მოქალაქის გამოკვლევა C ჰეპატიტზე; 
· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 135 ათასი პირის (დაავადებულთა 90%) გამოვლენა;

· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 128,25 ათასი (გამოვლენილთა 95%) ადამიანის მკურნალობა;

· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 122 ათასი (ნამკურნალების 95%) ადამიანის განკურნება; 
2020 წლის 22 მარტის მდგომარეობით, C ჰეპატიტის სკრინინგის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებული მონაცემების ანალიზი:
1.      სულ დარეგისტრირებულია 3,767,157 სკრინინგი (მ.შ. პირადი ნომრით 3,681,997), რომელთაგან დადებითია 178,383  სკრინინგი 4,74% (მ.შ. პირადი ნომრით 158,220 – 4.30%);

[image: image57.png]3650lbgrImEIEIB0mO 30080 gddmaenBol 35hgnBydemol @0bsdogs
35853530890 2015-2020

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
o L e
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1829 1,86% 2,14% 1,35% 1,21% 0,96% 0,79%
3039 14,94% 16,72% 9,73% 6,02% 3,65% 2,90%
= 40-49 43,38% 39,43% 21,28% 12,46% 7,18% 6,36%
5059 56,08% 39,93% 19,20% 11,66% 6,41% 5,29%
= 60-69 53,08% 24,09% 10,20% 6,39% 3,60% 3,32%
70< 38,87% 7,56% 4,17% 3,76% 2,28% 1,87%





2. სკრინინგის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული მონაცემებით უნიკალურ ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 2,180,449 პირს (მ.შ. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებულია 2.087.374), რომელთაგან დადებითია უნიკალური 150,771 პირი 6.91%-ს (მ.შ. პირადი ნომრით უნიკალური 132,188  – 6.33%);
[image: image2.png]2500 000

2000 000

1500 000

1000 000

500 000

€ 393500009 P3O0 b3HOBABEIBO sb531dGOg JHoeo

2180449
VAN
6,24%
954766 6,91%
524 247\ 41871
5%,
2739 3 50771
— |
018 oy 1&306@6@3 30-60famdEy 60yl gbedosdlye b

D300

14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

0,00%




3. C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგი მოზრდილ მოსახლეობაში: სკრინინგი ჩატარებული აქვს 1,885,970 უნიკალურ მოზრდილ პირს -სამიზნე მაჩვენებლის 65.8%-ს (აქედან პირადი ნომრით იდენტიფიცირებულია 1,792,895 პირი). მათ შორის გამოვლენილია 150,025 ანტისხეულ დადებითი პირი - სამიზნე მაჩვენებლის 69,8%. გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 7,95%-ს (მ.შ. პირადი ნომრითთ იდენტიფიცირებულია 131,487 ანტისხეულდადებითი პირი – რომლებშიც გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 7,3%-ს).
[image: image3.png]€ 393500(0) B0 rIH0 b3HoBAbYdO BeBHEOEYBO

1885970

2000 000 14,00%
12,00%
/NLL57%

1500 000 10,00%

54766 6,24% 795% 8,00%

1000 000 oot

365086 524247 41871 ’
500 000. 4,00%

1,87% -
./5 816 110447 l 32739 005%¢ 2,00%
- — | 0,00%

18-30 oy 30606@6@3 60 Fgerboggom  gEBedosbyz0 boe
—3e0bobypo . 9.3. ©3R000 LIABOBRBO = 33l AskggBdmo %




4. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა (იურიდიული რეგისტრაციის მისამართის მიხედვით), სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით:
[image: image4.emf]რეგიონი სამიზნე (>18) დასკრინული

2015წ. 

კვლევით 

ანტსხ.დადე

ბით

სკრინინგით 

დადებითი

დაკონფირმი

რებული

კონფ.დადე

ბითი

მკურნალო

ბაში 

ჩართული

დასკრინულ

ი %

სკრინინგით 

დადებითი 

%

გამოვლნილ

ი 

ანტსხ.დადე

ბითები %

დაკონფირმ

ირებული %

მკურნალ

ობაში 

ჩართვა %

სამეგრელო–ზემო სვანეთი

245 916          225 717         26 810        20 008           15 964        13 371      9 785       91,8% 8,9% 74,6% 79,8% 73,2%

რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი

23 158             21 219           1 728             1 389           1 106        797          91,6% 8,1% 80,4% 72,1%

გურია

84 732             73 377           4 938             4 190           3 365        2 768       86,6% 6,7% 84,9% 82,3%

აჭარა

265 543          189 566         20 179        11 452           10 051        7 881        6 507       71,4% 6,0% 56,8% 87,8% 82,6%

იმერეთი

388 692          271 124         29 155        20 594           16 234        12 807      9 463       69,8% 7,6% 70,6% 78,8% 73,9%

კახეთი

241 390          149 684         10 858        5 534             4 488           3 588        2 805       62,0% 3,7% 51,0% 81,1% 78,2%

მცხეთა–მთიანეთი

71 927             40 929           2 041             1 543           1 233        934          56,9% 5,0% 75,6% 75,8%

შიდა–ქართლი

198 755          105 486         14 513        6 044             4 660           3 706        2 922       53,1% 5,7% 41,6% 77,1% 78,8%

თბილისი

888 494          458 873         74 626        46 319           38 573        31 173      26 537     51,6% 10,1% 62,1% 83,3% 85,1%

ქვემო–ქართლი

331 488          162 419         21 876        8 283             6 251           5 049        3 958       49,0% 5,1% 37,9% 75,5% 78,4%

სამცხე–ჯავახეთი

119 467          54 769           1 534             1 157           894           681          45,8% 2,8% 75,4% 76,2%

აფხაზეთი და ოსეთი

-                    8 334             1 431             952              812           503          17,2% 66,5% 61,9%

უცნობი

31 398           1 581             1 207           801           389          5,0% 76,3% 48,6%

სულ 2 859 562          1 792 895        215 000        131 487           106 659        85 786        68 049       62,7% 7,3%

61,2%

81,1% 79,3%


აღნიშნული შედეგების მიღწევა მნიშვნელოვნად განაპირობა C ჰეპატიტზე მოსახლეობის აქტიურმა გამოკვლევამ, რომლითაც გამოირჩევა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტი საქართველოში. კერძოდ, გამოკვლევა უტარდება ყველა ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, ყველა ორსულს, სისხლის დონორს, წვევამდელს, მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლებს. ცენტრის გამსვლელი ბრიგადებით მიმდინარეობს ორგანიზებული სკრინინგის აქციები თბილისსა და რეგიონებში, სკრინინგის კუთხეები მოწყობილია იუსტიციის 12 სახლში, აქტიურად მიმდინარეობს პირველად ჯანდაცვაში ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 
5. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მამრობითი სქესის მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა შეადგენს 61,49%-ს, ხოლო სკრინინგით ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი 11,84%-ს:
[image: image5.png]abaﬁx'ﬂoux)bﬂ;)lki)/
5b53e05603 FHodo

ﬂ'-m

18-30 oy | 30-60femdy | 60 Fgenls
3000
m ;36060500 159 009 435193 227373 821575
59.3. @000 2024 75784 18598 97306
1 358eRumgBob DoPagBPYw0 % 1,84% 17,41% 8,18% 11,84%





[image: image6.png]8586313000 Lgglol FIBAEOO FMLEBEPYBOL b 3HOBOBYYdOM 33d

553003 JHowdo
18-30 famoday 60 Gigerls
93000
W333533000 Goexggbesdd| 299 062 732 800 304 200 1336062
b3GoBobo 159 009 435193 227373 821575
5330 % 53,17% 59,39% 74,74% 61,49%





6. მამრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში C ჰეპატიტის გავრცელება ასაკობრივ ჭრილში C ჰეპატიტზე პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებით, C ჰეპატიტის სკრინინგის მიღწეული შედეგები და ძირითადი სამიზნეები მომდევნო ორი წლის განმავლობაში:

	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგები

	
	
	ანტისხეულდადებითების %
	ანტიგენდადებითების %
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა
	ანტიგენდადებითები  რაოდენობა

	18-29
	              299 061 
	3,50%
	1,90%
	                10 467 
	                  5 682 

	30-39
	              261 520 
	15,30%
	11,90%
	                40 013 
	                31 121 

	40-49
	              234 335 
	22,20%
	18,60%
	                52 022 
	                43 586 

	50-59
	              236 989 
	9,90%
	7,90%
	                23 462 
	                18 722 

	60-69
	              176 342 
	8,60%
	5,10%
	                15 165 
	                  8 993 

	>70
	              127 838 
	8,50%
	3,90%
	                10 866 
	                  4 986 

	სულ
	          1 336 085 
	11,38%
	8,46%
	              151 996 
	              113 091 


მამრობითი სქესის პირებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებლის დინამიკა 2015-2020 წლებში (მიმდინარე ასაკით):

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი პროგრამის დაწყების პირველ წლებში განსაკუთრებით მაღალი იყო, რადგანაც 2015-2016 წლებში სკრინინგს ძირითადად იტარებდნენ ის პირები, რომლებმაც იცოდნენ თავიანთი სტატუსი, ხოლო 2017 წლიდან გაიზარდა სკრინინგით მოცვის მაჩვენებლები და შესაბამისად, მოხდა სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გაჯერება სკრინინგების საერთო რაოდენობაში.

C ჰეპატიტის პოპულაციური კვლევის 2015 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, ანტისხეულდადებითი 155 ათასი მოზრდილი მამაკაციდან გამოვლენილია პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული 97.3 ათასი პირი და დამატებით დასაიდენტიფიცირებელია 57.7 ათასი  მამრობითი სქესის მოზრდილი პირი:
	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა 2015 წლის კვლევებით
	ასაკი სკრინინგიც ჩატარების დროს
	2019-2020 წლების სამიზნე

	
	
	
	დასკრინულები
	გამოვლენილები
	დასასკრინები
	დასასკრინებში ანტისხეულდადებითების სავარაუდო რაოდენობა
	გამოვლენის სავარაუდო %

	18-29
	299 061
	10 467
	159 009
	2 924
	140 052
	7 543
	5,39%

	30-39
	261 520
	40 013
	161 135
	16 081
	100 385
	23 932
	23,84%

	40-49
	234 335
	52 022
	143 084
	32 349
	91 251
	19 673
	21,56%

	50-59
	236 989
	23 462
	130 974
	27 354
	106 015
	0
	0,00%

	60-69
	176 342
	15 165
	115 467
	12 881
	60 875
	2 284
	3,75%

	70<
	127 838
	10 866
	111 906
	5 717
	15 932
	5 149
	32,32%

	სულ
	1 336 085
	155 000
	821 575
	97 306
	514 510
	58 581
	11,39%


2015-2020 წლებში მამრობითი სქესის მოსახლეობაში ანტისხეულდადებითი პირების გამოვლენის ასაკობრივი განაწილება ზუსტად იმეორებს 2015 წელს ჩატარებული პოპულაციური კვლევის მონაცემებს. აღნიშნული შედეგების გათვალისწინებით, მამრობითი სქესის C ჰეპატიტზე გამოსავლენი მამრობითი სქესის ანტისხეულდადებითი პირების კონცენტრირებულია ძირითადად 35-55 წლის ასაკობრივ ჭრილში და შესაბამისად სკრინინგით მოცვის კუთხით ძირითადი აქცენტი უნდა გამახვილდეს ამ ასკობრივ კოჰორტებზე, სადაც გამოსავლენია სკრინინგით დადებითი პირების დარჩენილი რაოდენობის დაახლოებით 74%. 
სკრინინგით გამოვლენილი მამრობითი სქესის C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირებიდან 16.8 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში, ხოლო კონფირმაციით დადებითი პირებიდან 12,9 ათასი ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში: 
	ასაკი
	კონფირმაცია/მკურნალობის სტატუსი
	სკრინინგით დადებითი პირებიდან შემდგომ დიაგნოსტიკა/მკურნალობაში ჩასართავები

	
	სკრინინგით დადებითები
	დაკონფირმირებული
	კონფირმაციით დადებითი
	მკურნალობაში ჩართული
	დასაკონფირმირებელი
	მკურნალობაში ჩასართავი
	დასაკონფირმირებლების %
	მკურნალობაში ჩასართავის %

	18-29
	               2 924   
	               2 059   
	               1 531   
	               1 144   
	                   865   
	                   387   
	29,6%
	25,3%

	30-39
	            16 081   
	            12 888   
	            10 650   
	               8 499   
	               3 193   
	               2 151   
	19,9%
	20,2%

	40-49
	            32 349   
	            27 435   
	            22 885   
	            19 215   
	               4 914   
	               3 670   
	15,2%
	16,0%

	50-59
	            27 354   
	            23 418   
	            19 589   
	            16 201   
	               3 936   
	               3 388   
	14,4%
	17,3%

	60-69
	            12 881   
	            10 769   
	               8 658   
	               6 646   
	               2 112   
	               2 012   
	16,4%
	23,2%

	>70
	               5 717   
	               3 906   
	               2 864   
	               1 531   
	               1 811   
	               1 333   
	31,7%
	46,5%

	სულ
	            97 306   
	            80 475   
	            66 177   
	            53 236   
	            16 831   
	            12 941   
	17,3%
	19,6%



[image: image8]

[image: image9]
7. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მდედრობითი სქესის მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა შეადგენს 63,76%-ს, ხოლო სკრინინგით ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი 3,52%-ს:
[image: image10.png]8009000 b 1000 deabisbergmdols C 393530 b b3G0bobao

553003 JHowdo
18-30farody | 30-60fawdey | 60 foerls b
Bgg0m
B 360806300 169 857 484 094 317 369 971320
3.3, xJd0m0 1427 16474 16280 34181
= 3o803am)Bob BokggBPgmo %! 0,84% 3,40% 513% 3,52%





[image: image11.png]80090000 Lol FBEHEOEO FMbBEIMBOL I 3GABBEM IME3S
553003 JHowdo

ﬂq-q

18-30 oy | 30-60femdy | 60 Fgenls
D300
Bgoamgpols Gomggbeds| 282350 775 800 465 350 1523500
36080500 169 857 484094 317 369 971320
=3m3300% 60,16% 62,40% 68,20% 63,76%





8. მდედრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში C ჰეპატიტის გავრცელება ასაკობრივ ჭრილში პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებით, C ჰეპატიტის სკრინინგის მიღწეული შედეგები და ძირითადი სამიზნეები მომდევნო ორი წლის განმავლობაში:
	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	პოპულაციური კვლევის  2015 წლის შედეგები

	
	
	ანტისხეულდადებითების %
	ანტიგენდადებითების %
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა
	ანტიგენდადებითები  რაოდენობა

	18-29
	        282 350 
	1,10%
	0,70%
	              3 106 
	              1 976 

	30-39
	        263 186 
	2,50%
	1,90%
	              6 580 
	              5 001 

	40-49
	        243 273 
	3,70%
	2,20%
	              9 001 
	              5 352 

	50-59
	        269 385 
	4,40%
	3,30%
	           11 853 
	              8 890 

	60-69
	        234 353 
	5,10%
	1,70%
	           11 952 
	              3 984 

	>70
	        230 913 
	5,60%
	3,30%
	           12 931 
	              7 620 

	სულ
	    1 523 460 
	3,64%
	2,15%
	           55 423 
	           32 823 


მდედრობითი სქესის მოსახლეობაში სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებლის დინამიკა 2015-2020 წლებში (მიმდინარე ასაკით):

[image: image12]
C ჰეპატიტის პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებისა და C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში ბაზაში აღრიცხული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, მდედრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში 2020 წლის ბოლომდე გამოსავლენი ანტისხეულდადებითი პირების საპროგნოზო რაოდენობები ასაკობრივ ჭრილში:
	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა 2015 წლის კვლევებით
	ასაკი სკრინინგიც ჩატარების დროს
	2019-2020 წლების სამიზნე

	
	
	
	დასკრინულები
	გამოვლენილები
	დასასკრინები
	დასასკრინებში ანტისხეულდადებითების სავარაუდო რაოდენობა
	გამოვლენის სავარაუდო %

	18-29
	282 350
	3 106
	169857
	1427
	112 493
	1 679
	1,49%

	30-39
	263 186
	6 580
	190095
	3787
	73 091
	2 793
	3,82%

	40-49
	243 273
	9 001
	146631
	5782
	96 642
	3 219
	3,33%

	50-59
	269 385
	11 853
	147368
	6905
	122 017
	4 948
	4,06%

	60-69
	234 353
	11 952
	146825
	7000
	87 528
	4 952
	5,66%

	>70
	230 913
	12 931
	170544
	9280
	60 369
	3 651
	6,05%

	სულ
	1 523 460
	55 423
	971 320
	34 181
	552 140
	21 242
	3,85%


ზემოაღნიშნული მონაცემების საფუძველზე, მდედრობითი სქესის მოსახლეობაში ინფიცირებულები კონცენტრირებულები არიან 45-70 წლის ასაკის ქალბატონებში და შესაბამისად სკრინინგით მოცვის კუთხით ძირითადი აქცენტი უნდა გამახვილდეს ამ ასკობრივ კოჰორტებზე, რომელშიც კონცენტრირებულია დარჩენილი გამოსავლენი ანტისხეულდადებითი პირების 62%-ზე მეტი.
სკრინინგით გამოვლენილი მდედრობითი სქესის C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირებიდან 7,9 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში, ხოლო კონფირმაციით დადებითი 4,8 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში:
	ასაკი
	კონფირმაცია/მკურნალობის სტატუსი
	სამიზნე

	
	სკრინინგით დადებითები
	დაკონფირმირებული
	კონფირმაციით დადებითი
	მკურნალობაში ჩართული
	დასაკონფირმირებელი
	მკურნალობაში ჩასართავი
	დასაკონფირმირებლების %
	მკურნალობაში ჩასართავის %

	18-29
	1427
	             1 009   
	                 599   
	                 468   
	                 418   
	                 131   
	29,3%
	21,9%

	30-39
	3787
	             2 947   
	             2 062   
	             1 698   
	                 840   
	                 364   
	22,2%
	17,7%

	40-49
	5782
	             4 564   
	             3 481   
	             2 921   
	             1 218   
	                 560   
	21,1%
	16,1%

	50-59
	6905
	             5 616   
	             4 316   
	             3 633   
	             1 289   
	                 683   
	18,7%
	15,8%

	60-69
	7000
	             5 823   
	             4 440   
	             3 601   
	             1 177   
	                 839   
	16,8%
	18,9%

	>70
	9280
	             6 225   
	             4 711   
	             2 492   
	             3 055   
	             2 219   
	32,9%
	47,1%

	სულ
	          34 181   
	          26 184   
	          19 609   
	          14 813   
	             7 997   
	             4 796   
	23,4%
	24,5%



[image: image13]

[image: image14]
9. სკრინინგების, კონფირმაციული კვლევებისა და მკურნალობაში ჩართვის დინამიკა თვეების მიხედვით:
[image: image15.png]b3606063900b 0653035 39980b dobggom, 2015-2020 engddo

140000 50,00%
120000

100000 N 000
80 000 \\A 30,00%
60 000 20,00%
40 000 | VN 10 oo';
20 000 | o

T T A A L annaasss 0,00%

P IO TIPS F IS SFD S
SR I I N
RERE RS R Y

mmmm Number of tests  NEEN Unique Screenings M Unique anti-HCV+ %pos




[image: image16.png]b360606980L 0653035 39980b Jobggom, 2015-2020 fengddo

140 000

120000

100 000

80000

60000

40000

20000

€0-020C
T10-020C
TI-610C
60-610C
£0-610C
S0-6T0C
€0-610C
T0-610C
T1-810C
60-810C
£0-810C
S0-810C
€0-810C
T0-810C
TT-L10C
60-L10C
£0-LT0C
S0-LT0T
€0-LT0C
T0-L10C
T1-910C
60-9T0C
£0-9T0C
§0-9T0C
€0-9T0C
T0-910C
TI-ST0C
60-ST0T
£0-ST0T
S0-ST0T
€0-ST0T
T0-ST0T

W Unique Screenings @ Unique anti-HCV+

= Number of tests




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image18]

[image: image19]

[image: image20]
10. წლების მიხედვით (2015-2020 წლებში) სკრინინგით იდენტიფიცირებული C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩართვის სტატუსი:

[image: image21]

[image: image22]
11.    საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში რეგისტრირებული 18 წელს ზევით ასაკის ბენეფიციარების სკრინინგის სტატუსი:

[image: image23]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში რეგისტრირებული ანტისხეულდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ და მკურნალობის სერვისებში ჩართულობა:

[image: image24]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიურ ამბულატორიული სერვისის მიმღებად აღრიცხვაზე მყოფი C ჰეპატიტზე გამოსაკვლევი პირების რაოდენობა, ასევე ამჟამად გამოვლენილი ანტისხეულდადებითი პირებიდან შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩასართავი პირების რაოდენობა:

[image: image25]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიურ ამბულატორიული სერვისის მიმღებად აღრიცხვაზე მყოფი C ჰეპატიტზე გამოსაკვლევი პირების რაოდენობა, ასევე ამჟამად გამოვლენილი ანტისხეულდადებითი პირებიდან შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩასართავი პირების ხვედრითი წილი მათ მთლიან რაოდენობაში:

[image: image26]
12. 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 22 მარტამდე ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებულია 211,587 სკრინინგის მონაცემი, მ.შ. ანტისხეულდადებითი 3,570 (გამოვლენის მაჩვენებელი - 1,69%). C ჰეპატიტზე გამოკვლეულთა შორის უნიკალურ პირთა რაოდენობა შეადგენს 84,836-ს, მ.შ. 3,538 ანტისხეულდადებითი შემთხვევა (4,17%). შესაბამისად, თანდათანობით მატულობს განმეორებით დასკრინულთა რაოდენობა მიმდინარე ეტაპზე გამოკვლეულ პირთა საერთო რიცხვში - 2020 წელს დასკრინული პირების დაახლოებით 60% წინა პერიოდში მინიმუმ ერთხელ უკვე იყო გამოკვლეული.
13. ბოლო კვირის მანძილზე, 2020 წლის 16-22 მარტის განმავლობაში ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებულია C ჰეპატიტზე ჩატარებული 10,163 სკრინინგი, მ.შ. დადებითი 168 (დასკრინულთა 1.65%); 
14.      2020 წლის 1 იანვრიდან 15 მარტამდე პერიოდში დასკრინულთა სტრუქტურაში ამბულატორიულ სკრინინგებზე მოდის სკრინინგების საერთო რაოდენობის 41% და დადებითი სკრინინგების 53,3%:

[image: image27]
15.      2020 წლის 1 იანვრიდან 22 მარტამდე პერიოდში სკრინინგი დარეგისტრირებულია 896 დაწესებულების 983 მომხმარებლის მიერ.
16.      2020 წლის 22 მარტის მდგომარეობით ამბულატორიული სკრინინგის ჩასატარებლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არსებული ტესტების მარაგი შეადგენს:
16.1. დკსჯეც-ის საწყობებში - 315,150 ტესტი; 
16.2. სამედიცინო დაწესებულებებში - 351,739 ტესტი (რომელზეც ანგარიში არაა წარმოდგენილი); 
16.3. სულ ტესტების რაოდენობა შეადგენს 667 ათას ერთეულს. ამასთან, 2020 წლის ბოლომდე დამატებით შემოსატანია, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული 300 ათასი ტესტი. ტესტებისა და სახარჯი მასალების არსებული მარაგი საკმარისია 2020 წელს დასასკრინი 600 ათასი უნიკალური სკრინინგის ჩასატარებლად, რაც დაახლოებით 1,2 ტესტის ჩატარებას საჭიროებს.
17. ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში სკრინინგით დადებით შემთხვევებში საკვლევი მასალის ტრანსპორტირებისა და კვლევის 2018 წლის 1 მარტიდან ცენტრალიზაციის შემდეგ ელექტრონულ მოდულში დარეგისტრირებულია 61 რაიონის 361 დაწესებულების მიერ საკვლევი მასალის აღების 31,800 შემთხვევა, რომელთაგან ტრანსპორტირებულია 30,594 საკვლევი მასალა (96,2%), მათგან დაკონფირმირებულია 30.319 ნიმუში (99,1%), კონფირმაციით დადასტურდა 21.157 (69.8%) შემთხვევა, რომელთაგან მკურნალობაში ჩაერთო 10,471 (49,5%) პირი. ცენტრალიზებული კვლევის 80%-ზე მეტი კონცენტრირებულია 4 რეგიონის (თბილისი, იმერეთი, სამეგრელო, აჭარა) სამედიცინო დაწესებულებებზე:
[image: image28.emf]რეგიონი

შეტყობინე

ბა

წუნდებულია

ტრანსპორტი

რებულია

დაკონფ

ირმირებ

ულია

კონფირმ

აციით 

დადებით

ია

მკურნალ

ობაში 

ჩართული

ა

საკვლევ

ი 

ნიმუშებ

ის წილი 

მთლიან 

რაოდენ

ტრანსპ

ორტირ

ების %

წუნდების%

კონფირმ

აციის %

კონფი

რმაციი

თ 

დადებ

ითების

%

მკურნ

ალობა

ში 

ჩართვ

ის%

თბილისი 12 281           243                     11 848                11 669    7 706        3 784          38,6% 96,5% 2,0% 98,5% 66,0% 49,1%

იმერეთი 5 780             214                     5 498                  5 447       3 708        1 445          18,2% 95,1% 3,7% 99,1% 68,1% 39,0%

სამეგრელო 4 794             45                        4 661                  4 649       3 620        1 887          15,1% 97,2% 0,9% 99,7% 77,9% 52,1%

აჭარა 3 412             70                        3 329                  3 316       2 225        1 265          10,7% 97,6% 2,1% 99,6% 67,1% 56,9%

გურია 857                13                        839                     836          612           405              2,7% 97,9% 1,5% 99,6% 73,2% 66,2%

რაჭა 275                12                        262                     262          199           84                0,9% 95,3% 4,4% 100,0% 76,0% 42,2%

შიდა ქართლი 1 430             11                        1 401                  1 399       993           535              4,5% 98,0% 0,8% 99,9% 71,0% 53,9%

ქვემო ქართლი 1 132             40                        1 073                  1 066       852           412              3,6% 94,8% 3,5% 99,3% 79,9% 48,4%

კახეთი 1 259             59                        1 172                  1 168       900           516              4,0% 93,1% 4,7% 99,7% 77,1% 57,3%

სამცხე-ჯავახეთი 257                18                        238                     235          166           81                0,8% 92,6% 7,0% 98,7% 70,6% 48,8%

მცხეთა-მთიანეთი 307                22                        265                     265          170           54                1,0% 86,3% 7,2% 100,0% 64,2% 31,8%

უცნობი 16                   4                          8                          7               6                3                  0,1% 50,0% 25,0% 87,5% 85,7% 50,0%

სულ 31 800           751                     30 594                30 319    21 157      10 471        96,2% 2,4% 99,1% 69,8% 49,5%


მთლიანობაში აღნიშნული პროექტი შეიძლება დადებითად შეფასდეს, რადგანაც პრაქტიკულად ერთი ფანჯრის პრინციპით ხორციელდება სკრინინგი და კონფირმაცია, ამასთან მის ნაკლს წარმოადგენს კონფირმაციით გამოვლენილი პირების შემდგომ მკურნალობაში ჩართვის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი (მხოლოდ 49,5%), რაც უნდა აიხსნას მოქალაქეების ცნობიერებისა და მოტივაციის დაბალი დონით.
18. მოსახლეობის C ჰეპატიტის სკრინინგისადმი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით, იუსტიციის 12 სახლის (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, ფოთი, ოზურგეთი, გორი, ახალციხე, რუსთავი, მარნეული, თელავი, გურჯაანი) საჯარო სივრცეში 2018 წლის ოქტომბრიდან მოწყობილ მუდმივმოქმედ კუთხეებში სკრინინგი ჩაუტარდა 95.186 მოქალქეს, მათ შორის C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილი იქნა 2,348 (2.5%) ანტისხეულდადებითი პირი:
[image: image29.emf]დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

თბილისი 21 479           738                     3,4% 20 504    686         3,3% 975          52          5,3% 68             4           5,2%

ქუთაისი 6 029             223                     3,7% 5 526       209         3,8% 503          14          2,8% 11             -        3,0%

ბათუმი 7 114             209                     2,9% 6 801       200         2,9% 313          9            2,9% 19             -        3,1%

ფოთი 4 751             130                     2,7% 4 274       124         2,9% 477          6            1,3% 44             -        1,8%

გურჯაანი 3 304             63                        1,9% 2 884       57           2,0% 420          6            1,4% 34             -        0,0%

რუსთავი 14 572           346                     2,4% 12 832    312         2,4% 1 740       34          2,0% 134           1           0,8%

ზუგდიდი 7 343             183                     2,5% 6 807       179         2,6% 536          4            0,7% 47             -        6,4%

ახალციხე 3 846             24                        0,6% 3 391       24           0,7% 455          -         0,0% 34             -        0,0%

გორი 10 783           165                     1,5% 9 575       152         1,6% 1 208       13          1,1% 64             -        2,2%

მარნეული 9 506             124                     1,3% 8 638       117         1,4% 868          7            0,8% 77             2           0,6%

ოზურგეთი 3 258             93                        2,9% 2 929       85           2,9% 329          8            2,4% 38             1           5,7%

თელავი 3 201             50                        1,6% 2 928       48           1,6% 273          2            0,7% 21             -        6,5%

სულ 95 186           2 348                  2,5% 87 089    2 193     2,5% 8 097       155        1,9% 591           8           2,9%

რეგიონი

2018-2019 წელი 2020 წელი სულ 9-15 მარტი


2020 წლის 22 მარტის მდგომარეობით, იუსტიციის სახლებში გამოვლენილი 2,348 ანტისხეულდადებითი ბენეფიციარიდან, შემდგომი კონფირმაციული კვლევა ჩაიტარა  1.744  პირმა (74,3%), მათგან ქრონიკული დაავადება დაუდასტურდა 1,345 პირს (77,1%), აქედან მკურნალობაში ჩაერთო 1.005 პირი (74,7%).
2020 წლის 16 მარტიდან, კორონავირუსთან დაკავშირებით იუსტიციის სახლებში დროებით შეწყვეტილია სკრინინგჯგუფის საქმიანობა.
19. თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2018-19 წლებში დასკრინული იქნა 21.295 სამხედრო მოსამსახურე, რომელთაგან დადებითი აღმოჩნდა 286 (1,34%), აქედან 123 პირი სკრინინგამდე იყო ნამკურნალევი, 129 დაკონფირმირდა, აქედან კონფირმაციით ახლად დადასტურდა დადებითი 108 შემთხვევა, რომლიდანაც 89 ჩაერთო მკურნალობაში; 
20.  სკრინინგისა და მკურნალობის კასკადი 2020 წლის 29 თებერვლის მდგომარეობით (აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის ცენტრების CDC-ის მიერ დამუშავებულ მონაცემებზე დაყრდნობით):

[image: image30]

[image: image31]

[image: image32]

[image: image33]
21. სკრინინგის მასშტაბები განსაკუთრებით გაფართოვდა პირველად ჯანდაცვაში 3 ინფექციაზე სკრინინგის ინტეგრირების შემდგომ. კერძოდ, 2018 წელს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში პირველად ჯანდაცვაში ინტეგრირებული სკრინინგის მოდელის წარმატებულად პილოტირების შემდგომ, 2019 წელს განხორციელდა მისი გაფართოება საქართველოს უმეტეს რეგიონებში, ხოლო 2020 წლიდან აღნიშნული პროექტის განხორციელება დაგეგმილია მთელ საქართველოში. ეს იყო დაავადებათა ინტეგრირებული მართვის პირველი პრეცენდენტი, რომელშიც წამყვანი და უმნიშვნელოვანისია ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის შესაძლებლობების განვითარება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. გლობალური ფონდის მხარდაჭერით შემუშავდა „პირველადი ჯანდაცვის დონეზე C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის პროტოკოლი“, გადამზადდა ოჯახის ექიმები და ადგილებზე ხარისხის მართვის ჯგუფები. ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებით „C ჰეპატიტის მართვის“ და „აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მათი უზრუნველყოფა სკრინინგისათვის აუცილებელი ტესტებითა და სახარჯი მასალებით,  ანგარიშგების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მონაცემთა ხარისხის კონტროლი და ტექნიკური მხარდაჭერა, ოჯახის ექიმების მიერ რეფერირებული სკრინინგდადებითი ბენეფიცირებისაგან საკვლევი მასალის აღება და კონფირმაცია. ადგილობრივი თვითმმართველობები თავის მხრივ უზრუნველყოფენ პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების, რომლებიც ჩართულები არიან პილოტური პროგრამის ადმინისტრირებასა და მონიტორინგში, დაფინანსებას კაპიტაციური პრინციპით, ყოველ დასკრინულ პირზე 1.75 ლარის ოდენობით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მობილიზებული  ფინანსური რესურსების ფარგლებში.

2018 წელს ინტეგრირებული სკრინინგის ფარგლებში ჩატარებული იქნა 88 ათასზე მეტი სკრინინგი და გამოვლენილი იქნა 2,3 ათასამდე C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირი, 2019 წელს ჩატარდა 384 ათასი სკრინინგი და გამოვლენილი იქნა 4,3 ათასზე მეტი ანტისხეულდადებითი პირი, ხოლო 2020 წელს რეგიონებში (თბილისის გამოკლებით, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით) დაგეგმილია 600 ათასი სკრინინგის ჩატარება. 
[image: image34.emf]რეგიონი

სამიზნე (>18) დასკრინული % მოცვა HCV+ HIV+ TB+ %მოცვა % HCV+  % HIV+ % TB+

იმერეთი

68 401                               67 496                               99% 739               18               33               99% 1,09% 0,03% 0,05%

გურია

39 789                               38 001                               96% 350               10               15               96% 0,92% 0,03% 0,04%

რაჭა 

10 286                               8 589                                 84% 183               -             -             84% 2,13% 0,00% 0,00%

კახეთი

88 650                               68 524                               77% 329               15               16               77% 0,48% 0,02% 0,02%

მცხეთა-მთიანეთი

12 731                               11 064                               87% 78                  2                 1                 87% 0,70% 0,02% 0,01%

აჭარა

85 500                               87 311                               102% 825               59               196            102% 0,94% 0,07% 0,22%

სამეგრელო

84 014                               76 331                               91% 1 573            48               13               91% 2,06% 0,06% 0,02%

ქვ.ქართლი

70 433                               27 563                               39% 231               5                 18               39% 0,84% 0,02% 0,07%

სულ

459 804                            384 879                            84% 4 308            157            292            84% 1,12% 0,04% 0,08%


22. C ჰეპატიტის ელიმინაციაში, განსაკუთრებული ადგილი უკავია სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებში (მ.შ. ვეტერანებსა და სამედიცინო პერსონალში) ჩართულ მაღალი რისკის პირებში მიკროელიმინაციის ღონისძიებების განხორციელებას, რადგანაც ეს პირები ადვილად ხელმისაწვდომია შესაბამისი სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელთათვის, შესაბამისი რისკ-ფაქტორების გათვალისწინებით მათში მაღალია ინფექციის გავრცელება და ასევე ისინი წარმოადგენენ ინფექციის გავრცელების შესაძლო წყაროს. დღეის მდგომარეობით, ამ ჯგუფის პირთა შესაბამის კვლევებში ჩართვის სტატუსი საკმაოდ მაღალია:
[image: image35.emf]სამიზნე

დასკრინუ

ლი

სკრინინგი

თ 

დადებითი

დაკონფი

რმირებუ

ლი

კონფირმა

ციით 

დადებითი

მკურნალ

ობაში 

ჩართული

სკრინინგ

ით მოცვა 

%

გამოვლ

ენის%

კონფირმი

რებული%

მკურნალ

ობაზე%

ტუბერკულოზი 3 245             3 004           432              392            314              196              93% 14% 91% 62%

აივ-ინფექცია/შიდსი 4 544             4 366           1 499          960            884              797              96% 34% 64% 90%

ჰემოფილია 394                390              141              102            76                59                99% 36% 72% 78%

ნარკომანია 12 045          10 525        8 845          7 773         6 512           5 487           87% 84% 88% 84%

დიალიზი 3 058             2 759           583              471            367              99                90% 21% 81% 27%

მედპერსონალი 43 859          26 885        762              320            240              195              61% 3% 42% 81%

ვეტერანები 69 254          37 477        4 267          3 577         2 876           2 427           54% 11% 84% 84%


23. FIND-ის მიერ დაფინანსებული C ჰეპატიტზე სკრინინგდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩართვის პროექტის შედეგები. C ჰეპატიტის ელიმინაციის გზაზე არსებულ ერთ-ერთ გამოწვევას, გარდა მოზრდილი მოსახლეობის სკრინინგებით სრულად მოცვისა, წარმოადგენს სკრინინგით გამოვლენილ იმა ნტისხეულდადებით პირთა მოძიება და შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობასთან დაკავშირება, რომლებსაც სკრინინგის შედეგი 3 თვეზე მეტი პერიოდის წინ განესაზღვრათ, მაგრამ ჯერაც არ არიან ჩართული კონფირმაციულ კვლევებსა და მკურნალობაში. ანტისხეულდადებით პირთა რიცხვი, რომელიც ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში შეადგენს 21.6 ათასს, რომელთაგან 6 რეგიონში მიმდინარეობს 7,1 ათასი პირის მოძიება სჯდ ცენტრებისა და პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების ჩართულობით. 

[image: image36.emf] მოსაძიებელი 

 მოძიებული 

 ვერ იქნა მოძიებული 

 დაკონფირმირებული 

 კონფირმაციით 

დადებითი 

 მკურნალობაში 

ჩართული 

 მოძიებული 

 ვერ იქნა მოძიებული % 

 დაკონფირმირებული 

% 

 კონფირმაციით 

დადებითი % 

 მკურნალობაში 

ჩართული % 

 სულ მოძიებული   მოძიებულთაგან 

დაკონფირმირებული 

აჭარა 1 044    795        203        503        225        85       76%19% 48% 45% 38% 96% 63%

გურია 456        133        51          126        57          18       29%11% 28% 45% 32% 40% 95%

იმერეთი 2 586    1 082    586        768        358        98       42%23% 30% 47% 27% 65% 71%

კახეთი 366        281        84          129        68          18       77%23% 35% 53% 26%100% 46%

რაჭა–ლეჩხუმ–ქვე

მო სვანეთი 106        59          22          49          34          6         56%21% 46% 69% 18% 76% 83%

სამეგრელო–ზემო 

სვანეთი 2 572    1 034    563        798        523        66       40%22% 31% 66% 13% 62% 77%

სულ 7 130    3 384    1 509    2 373    1 265    291    47%21% 33% 53% 23% 69% 70%


[image: image1.png]4 000 000
3500 000
3000 000
2500 000
2000 000
1500 000
1000 000

500 000

€ 393500(09 bbby o AILATOL 35BS Sb53mdGOZ FHoeBo

3767157

AB,AZ%
/ N\
/ N\
//1 553510 \\""“’7" 2,06%

482109 / 768197

. 0,23% J— -— J— - -
0-18fer>y  18-30famdeg 30-60fevdey  60fgel  gbrdoslnze Ly

D300
= 3e0bobppo M 9.8, ©ogR0c0 LBobRBe = 353c3erBob BsREIBPImO

9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%



[image: image37.png]39bAIB0b 3565Fowgds fFgsGmgdob dobggzom

120 000
100 000
80000
60000
40000
20000

== dgbdgRo

== 3580360l B3B3 %
= gbegRob bggatomo oo
@000 GlGRPOL bggRMo forro

Lobbanols
©OBOR0
19219

107
0,56%
9,08%
3,00%

oE@Re
7115
43
0,60%
3,36%
1,20%

3mb3ogeeotyds

@joo
98518
1517
1,54%
46,56%
42,49%

530 > bbgs
©3BsARYBo
86735

1903
2,19%
40,99%
53,31%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%



[image: image38.png]Feogdob Bobgegzom 0@gbozogomgdneo C 3gdsdndob sBEHlbyrxmagdnco 3o6)dol 3gdmpmd

©05pBelid03)5 33339015 ©5 832)B3ed3B0 Fotmg0ob Lo

100,09
5%
B033e60b3Eobobagdo % Anti HCV+% ©330Bg0A30mgRxmo % 83:9EBoEmB0 R3GOITIEo %
—2015 46,7% 27,1% 94,1% 92,2%
—2016 59,3% 13,7% 88,9% 90,7%
2017 65,7% 5,8% 76,0% 83,3%
—2018 57,7% 4,7% 82,9% 63,5%
—2019 48,8% 3,6% 79,6% 63,6%
—2020 40,1% 4,2% 65,9% 27,0%




[image: image39.png]1200000
1000000
800 000
600 000
400 000
200 000 a . .
2015 2016 2017 2018 2019 2020
B B0 Gglido 151315 312370 782 966 875339 1196214 211587
B0 350 L gHoBobgdo 70672 185235 514774 505 029 583 556 84836
=3.3. ©gRON0 19137 25448 29652 23732 21239 3538
0 30BB0MBOOIOmO 18006 22634 22529 19674 16904 2332
B 3055063 E000 X000, 15617 18642 18382 15008 12564 1639
3 3)oEedudo ByOoyEmo 14397 16903 15311 9523 7996 442




[image: image40.png]83:7B3ered3B0 BsGor e 7Bo3seray® BBg80gesHms 0680 fergdol

80bg30002015-2020
25000
20000
15000
10000 I
5000 . l =
2015 2006 2017 2018 2019 2020
030y PBoaeisto Bormon
5302 | 21626 14917 10166 12364 3699
308D
. 3D
@330 WA 674 1802 1243 847 1080 1850
BGyEmon Geexogds

153000000 foao 8% 32% 22% 15% 18% 5%



[image: image41.png]3B80GE0Eo 3330l @063 fergdol Bobgegoo 2015-2020

30000
25000
20000
15000
10000
5000
5 30B53068300b Goea0Beds
=3.3. ©QPOo0
¥ 3780 WBeree @33eBg03omd s
©509BeD>
03580 LB JBEaABEE0n
@E00ON Gorggheds

30BBOARGE00 Q3EY007IBL %

2016
26246

22577

2187

1881

86%

2017
16374

13739

1365

1145

84%

2219

1393

63%



[image: image42.png]8393380 BGmZ0l ©0BB03> Bergwer 12 0330b 83830V

45000
40000 P
35000

30000 /
25000 /—
20000 //
15000

10000 /i

5000 o . ; o l = l %

2019-04|2019.05 | 2019-06| 2019-07 | 2019-08| 2019-09 2019-10| 2019-112019-12 | 2020-01| 2020-02 202003 T

120039
=0 B3EBDS OIS 1069 | 1173 | 1091 | 1174 | 1137 | 970 | 1172 | 1128 | 1355 | 1580 | 852 | 417 | 13118
—0— 33D IO 1017 | 1143 | 942 | 1158 | 1023 | 1397 | 1429 | 1147 | 537 | 700 | 2015 | 295 | 12803

e gmBolionyBo asEfgRedy| 1144 | 1210 | 769 | 1369 | 1157 | 1636 | 1366 | 944 | 808 | 1880 | 1169 | 44 | 13496




[image: image43.png]€ 39350000k b3B0BobOl E0B303, 0735980b Bobgegna, dexerer 12 0xgol 3BBgedBO

1400 000

1200 000 A

1000 000 h/\ \//

800000

600000

400000

200000

o Be He B He B B e B B B B, .
v
2019.04 | 201905 | 201905 | 2019-07 | 201908 | 201909 | 201900 | 201941 | 201912 | 202001 | 202002 | 202003 | 75

m— (x50 Gorxgfints| 83076 | 103520 | 84047 | 10341 | 113027 | 117550 | 131568 | 117540 | 101176 | 81419 | 85248 | 44520 |1166 503,
o, UgPobolggPo | 39676 | 47951 | 38090 | 50548 | 58497 | 58318 | 64748 | 57367 | 44795 | 33769 | 33796 | 17271 | 5aas3s
— .. oo Toor | 1003 | 15sa | 1798 | 1061 | 1860 | 2050 | 165 | 1473 | 1377 | 1375 | 786 | 19433
——50mgeriolie 4,0% 4,0% 4,2% 3,6% 3,4% 3,2% 3,2% 2,9% 3,3% 41% 41% 4,6% 3,6%




[image: image44.png]360606390007 833 Joengddo, 3.8. s6EolbyrEIEIB0cRL s8egegbol 3skggbydgo

(b3EOBObAOL 330 Sb3300)
1600 000
1400 000
1200 000
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000 -
0 & b = L
18-29 30-39 40-49 50-59 60-69
H1580%69 282350 263 186 243273 269 385 234353 230913 1 523 460
B ©sb36obmo 198908 174910 138399 143871 136 848 144 966 937 902
B 13580069 5630Lb.cednB0cm0 3106 6580 9001 11853 11952 12931 55423
1136060600 ©E3EYBomo 2190 4368 6126 6773 6519 7770 33746
513606063000 8mag> 70,4% 66,5% 56,9% 53,4% 58,4% 62,8% 61,6%

B 358mgaghowo sBAolb.oxoPom  70,5% 66,4% 68,1% 57,1% 54,5% 60,1% 60,9%



[image: image45.png]360606390000 8335 Joengddo, 3.8. 56¢olbyrEaEIB0cRL s8egeegbol 3skggbydgo

3080bsGg Sb53000)
1600 000
1400 000
1200 000
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000 -
0 = = = L
18-29 30-39 40-49 50-59 60-69
H1580%69 282350 263 186 243273 269 385 234353 230913 1 523 460
B ©sb36obmo 169 857 190095 146631 147 368 146 825 170544 971320
B 13580069 5630Lb.cednB0cm0 3106 6580 9001 11853 11952 12931 55423
1136060600 ©E3EYBomo 1427 3787 5782 6905 7000 9280 34181
513606063000 8mag> 60,2% 72,2% 60,3% 54,7% 62,7% 73,9% 63,8%

B 358mgeghowo sBAolb.oxoPom  45,9% 57,6% 64,2% 58,3% 58,6% 71,8% 61,7%



[image: image46.png]1360606398000 8m335 35853539080, 3.8. 563H0LbYrIEIEIB0MIIOL gsdmzwgbols
95P396939w0 (536060630L B30 3 5G00b 515300)

1400 000
1200 000
1000 000
800 000
600 000
400 000
w00 fa e Ba B B ma
18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70<
H1530%69 299061 261520 234335 236989 176 342 127838 1 336 035
B @©sb36obrymo 184486 146 357 129163 123927 104519 91825 780277
11580069 5630Lb.cdEYB0m0 10467 40013 52022 23462 15165 10866 151995
113606063007 33000 5871 21068 32045 23250 9144 4320 95698
11360606300 Baggd 61,7% 56,0% 55,1% 52,3% 59,3% 71,8% 58,4%

H 358mgagBoao s6G0bb.cosxoPon  56,1% 52,7% 61,6% 99,1% 60,3% 39,8% 63,0%



[image: image47.png]1360606398000 8m335 35853539080, 3.8. 563H0LbYrIEIEIB0MIIOL gsdmzwgbols

3583969090 (308c0b3tg Sb53007)
1400 000
1200 000
1000 000
800 000
600 000
400 000
w0000 o Mo B B Sa e
18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70<
H1530%69 299061 261520 234335 236989 176 342 127 838 1 336 035
I@ob‘fxﬂm’n 159 009 161135 143084 130974 115467 111906 821575
m1580%69 oﬁa)l)bwﬁnmo 10467 40013 52022 23462 15165 10866 151995
Ib‘;ﬁx)ﬁoﬁaomwﬁnmo 2924 16081 32349 27354 12881 5717 97 306
1360606300 3maz> 53,2% 61,6% 61,1% 55,3% 65,5% 87,5% 61,5%

H 353mgagBoao s6Gobb.coxoPon  27,9% 40,2% 62,2% 116,6% 84,9% 52,6% 64,0%



[image: image48.png]Parsons® Screaned per Month, Georgia Jnuary 2015 - February 2020

[ EERR R

it

P megative —Cumdste PersonsSrsened



[image: image49.png]Parsons* Newly Screaned per Month, Georgi, January 2015~ February 2020

= =
- i
- Sl o

—rostie mmtegathe —percent Pose



[image: image50.png]Patients nitiating treatment, Georgia HCV efimination program, Apri 2015~ February 2020

et e e el ,a‘:t“/\‘n St Yt S

—ratnts iating Troatment — o niaed Treaoment



[image: image51.png]‘Georgia Hepatits C Elimination Program Care Cascade, April 28, 2015 ~ February29, 2020

o
s
oo T

3

B ————




[image: image52.png]70%
60%
50%
40%
30%

5>  @obo

= %@alsbzhobydo 36% 28% 54%
E%Esln3mbgoGdomdgmo  10%  11%  16%
= %93oEtmedsdoPlnGongo 17%  14%  16%

o

7%
19%
26%

7%
13%
20%

o

52%
22%
26%

@3> ﬁ:m
«

25% 23%
16% 19%
35% 27%

20%
0%

3o BI00 D0 Oa:r‘n&‘b:r" L]

b336b g3 PO

3 oo "’Q“’
59% 55% 54% 47%
22% 22% 19% 17%
24% 21% 20% 20%



[image: image53.png]800000
700000
600000
500000
400000
300000

® g pes odowo odgegm Jibgom Ogbgon @sgo L Lsackg dadoer 3.goon

o o ™o ™o ™o

36350077900 19 7 125 39 19 9 4 33 8 31 15
LI oy otesyy ol 203670 63799 723387 318540 175488 43134 12874 161615 79643 221666 115249
= EaLslHobo 72885 17605 389307 149392 81921 22604 3229 37619 46858 122361 62210

= 3bIIBBOGEAOPRRTO 715 319 4749 2309 407 208 111 1761 184 1044 554
MOZrEbrmdIBo RO 837 300 3111 2091 408 144 157 1753 122 611 368



[image: image54.png]80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000

i n I
-— o e— — — s s

300 odowsl ot oo dkpe o Wy gy dgee Db st

@ @o @o
15 36060653,000 QPO 7006 2913 29615 12452 3058 947 683 9489 845 4679 2920 74607
.05 3mBBOABORIO 6291 2504 24866 10143 2651 739 572 7728 661 3635 2366 62246
W 309553, 3PB000 4895 2085 20052 7915 2070 562 455 6413 505 2889 1863 49704
9 3)BoneRB0 RYGOXmO 4058 1785 16941 5824 1662 418 208 4660 383 2278 1495 39802
% 30650630000 B3> 90% 89% 84% 81% 87% 78% 84% 81% 78% 78% 81% 83%

%D 3EBXeRBO BIGOIIPO  83% 86% 84% 74% 80% 74% 65% 73% 76% 79% 80% 80%



[image: image55.png]800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

3EIZ30QY PO
mdBgBogo@PO 203 670
¥ E3l3Gobegdo 130 785
3.3, ©Poo0
= %3

%00

[ L

B0

7
63799
46194

2013
72%
6%

llLLL

ool 08gtgoo  3abgoo

..b!:ﬁ;LI-_

o
33

161 615
123 996
9489
77%
8%

@o
8 31

79643 221 666
32785 99305

845 4679
41% 45%
3% 5%

o
15

115249
53039

2920
46%
6%



[image: image56.png]35@0bbEmEIEY000 306d0b g3dmgmgbol 3skgyBgdemols obsdogs

JoamgB0 2015-2020 Fenmgdo
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0.00% T T T —mmm ——
2015 2016 2017 2018 2019 2020
m1829|  1,97% 1,06% 0,63% 0,54% 0,42% 0,36%
=3039]  632% 2,59% 1,56% 1,22% 0,77% 0,60%
w4049 9,73% 6,40% 3,43% 2,21% 1,43% 1,39%
=5059]  12,51% 8,36% 3,09% 2,98% 1,75% 1,58%
m6069|  19,06% 9,26% 4,32% 3,41% 1,91% 1,64%
u70< 48,07% 8,69% 4,82% 4,50% 2,66% 2,46%




