С ჰეპატიტის სკრინინგის ყოველკვირეული ანგარიში
С ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის ძირითადი სამიზნეები:

· საქართველოს 2,85 მლნ მოზრდილი მოქალაქის გამოკვლევა C ჰეპატიტზე; 
· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 135 ათასი პირის (დაავადებულთა 90%) გამოვლენა;

· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 128,25 ათასი (გამოვლენილთა 95%) ადამიანის მკურნალობა;

· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 122 ათასი (ნამკურნალების 95%) ადამიანის განკურნება; 
2020 წლის 24 მაისის მდგომარეობით, C ჰეპატიტის სკრინინგის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებული მონაცემების ანალიზი:
1.      სულ დარეგისტრირებულია 3,861,804 სკრინინგი (მ.შ. პირადი ნომრით 3,776,186), რომელთაგან დადებითია 179,675  სკრინინგი 4,65% (მ.შ. პირადი ნომრით 159,608 – 4.23%);

[image: image57.png]Georgia Hepatits C Elimination Program Care Cascade, April 28, 2015 ~ April 30, 2020

e YT
e
oo ]

3 o

O ————

B

Y ]
3





2. სკრინინგის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული მონაცემებით უნიკალურ ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 2,213.515 პირს (მ.შ. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებულია 2.120,092), რომელთაგან დადებითია უნიკალური 152,049 პირი 6.87%-ს (მ.შ. პირადი ნომრით უნიკალური 133,466  – 6.3%);
[image: image2.png]2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

€ 393500()0) 9035 rH0 b3HoBAbYBO SL53mdGO3 JHoeBo

,213,515
AN
6.23%
ﬁss,soa \ 6.87%
532,307\ 42,417

11,205 3168 5% 45 52,049

- - -

0-18 >  18-30ferodeeg 30-60famdog  60fgel  ggbedosbyzo b

D300

14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%




3. C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგი მოზრდილ მოსახლეობაში: სკრინინგი ჩატარებული აქვს 1,914,438 უნიკალურ მოზრდილ პირს -სამიზნე მაჩვენებლის 67%-ს (აქედან პირადი ნომრით იდენტიფიცირებულია 1,821,015 პირი). მათ შორის გამოვლენილია 151,294 ანტისხეულ დადებითი პირი - სამიზნე მაჩვენებლის 70.4%. გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 7,9%-ს (მ.შ. პირადი ნომრითთ იდენტიფიცირებულია 132,757 ანტისხეულდადებითი პირი – რომლებშიც გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 7,3%-ს).
[image: image3.png]C 335300909 7603350 b3G0B0bAYB0 erbERO330

15.00%
2,500,000

1,914,438
2,000,000 1.48% 10.00%
1,500,000 -23%
T 68,603
/ 5.00%
1,000,000 371,111 532,30 4
500,0001.86% —— 6,807 - 0.00%
- b
18-30Gemdy  30-60femwdey 60 Ggebdggom  7aBedo g0 o

—30bobpPpo W 3. ExQP0o0LHBOBRBo  —— g58egEBob BskggPxmo %




4. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა (იურიდიული რეგისტრაციის მისამართის მიხედვით), სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით:
[image: image4.emf]რეგიონი სამიზნე (>18) დასკრინული

2015წ. 

კვლევით 

ანტსხ.დადე

ბით

სკრინინგით 

დადებითი

დაკონფირმი

რებული

კონფ.დადე

ბითი

მკურნალო

ბაში 

ჩართული

დასკრინული 

%

სკრინინგით 

დადებითი %

სამეგრელო–ზემო სვანეთი

245,916           229,602          26,810         20,575            16,512         13,746       10,081      93.4% 9.0%

რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი

23,158             21,339            1,742              1,398           1,115         812           92.1% 8.2%

გურია

84,732             74,238            4,973              4,239           3,399         2,816        87.6% 6.7%

აჭარა

265,543           194,321          20,179         11,679            10,261         8,031         6,693        73.2% 6.0%

იმერეთი

388,692           276,972          29,155         21,123            16,708         13,091       9,791        71.3% 7.6%

კახეთი

241,390           152,450          10,858         5,610              4,573           3,648         2,889        63.2% 3.7%

მცხეთა–მთიანეთი

71,927             41,640            2,076              1,574           1,253         949           57.9% 5.0%

შიდა–ქართლი

198,755           108,037          14,513         6,171              4,765           3,783         2,992        54.4% 5.7%

თბილისი

888,494           472,621          74,626         47,011            39,148         31,565       26,905      53.2% 9.9%

ქვემო–ქართლი

331,488           166,566          21,876         8,442              6,370           5,128         4,043        50.2% 5.1%

სამცხე–ჯავახეთი

119,467           58,264            1,582              1,188           918            694           48.8% 2.7%

აფხაზეთი და ოსეთი

-                    6,415              1,322              883              755            465           20.6%

უცნობი

18,550            451                 303              229            124           2.4%

სულ 2,859,562            1,821,015          215,000         132,757             107,922          86,661         69,254        63.7% 7.3%


აღნიშნული შედეგების მიღწევა მნიშვნელოვნად განაპირობა C ჰეპატიტზე მოსახლეობის აქტიურმა გამოკვლევამ, რომლითაც გამოირჩევა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტი საქართველოში. კერძოდ, გამოკვლევა უტარდება ყველა ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, ყველა ორსულს, სისხლის დონორს, წვევამდელს, მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლებს. ცენტრის გამსვლელი ბრიგადებით მიმდინარეობს ორგანიზებული სკრინინგის აქციები თბილისსა და რეგიონებში, სკრინინგის კუთხეები მოწყობილია იუსტიციის 12 სახლში, აქტიურად მიმდინარეობს პირველად ჯანდაცვაში ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 
5. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მამრობითი სქესის მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა შეადგენს 62.5%-ს, ხოლო სკრინინგით ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი 11,8%-ს:
[image: image5.png]85363130020 bggliols, FebSbeogmdol C 3935¢30¢ ) b3

s 300603 JHoedo

ﬂ'-

18-30 ey | 30-60femdeg | 60 fgerb b

93000
B 360806300 161,737 442,577 231,141 835455
H3.3. ©Ed000 2,961 76,380 18,821 98,162
= 358eamBobs BsRggbdgo % 1.83% 17.26% 8.14% 11.75%





[image: image6.png]8586313000 Lgglol FIBAEOO FMLEBEPYBOL b 3HOBOBYYdOM 33d

553003 JHowdo
60 el
Vmﬁm Vmﬁm B)g0m
3535337000 Goexggbeds| 299,062 732,800 304,200 1,336,062
b3GobobPo 161,737 442,577 231,141 835,455
Hdeagol % 54.08% 60.40% 75.98% 62.53%





6. მამრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში C ჰეპატიტის გავრცელება ასაკობრივ ჭრილში C ჰეპატიტზე პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებით, C ჰეპატიტის სკრინინგის მიღწეული შედეგები და ძირითადი სამიზნეები მომდევნო ორი წლის განმავლობაში:

	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგები

	
	
	ანტისხეულდადებითების %
	ანტიგენდადებითების %
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა
	ანტიგენდადებითები  რაოდენობა

	18-29
	              299 061 
	3,50%
	1,90%
	                10 467 
	                  5 682 

	30-39
	              261 520 
	15,30%
	11,90%
	                40 013 
	                31 121 

	40-49
	              234 335 
	22,20%
	18,60%
	                52 022 
	                43 586 

	50-59
	              236 989 
	9,90%
	7,90%
	                23 462 
	                18 722 

	60-69
	              176 342 
	8,60%
	5,10%
	                15 165 
	                  8 993 

	>70
	              127 838 
	8,50%
	3,90%
	                10 866 
	                  4 986 

	სულ
	          1 336 085 
	11,38%
	8,46%
	              151 996 
	              113 091 


მამრობითი სქესის პირებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებლის დინამიკა 2015-2020 წლებში (მიმდინარე ასაკით):

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი პროგრამის დაწყების პირველ წლებში განსაკუთრებით მაღალი იყო, რადგანაც 2015-2016 წლებში სკრინინგს ძირითადად იტარებდნენ ის პირები, რომლებმაც იცოდნენ თავიანთი სტატუსი, ხოლო 2017 წლიდან გაიზარდა სკრინინგით მოცვის მაჩვენებლები და შესაბამისად, მოხდა სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გაჯერება სკრინინგების საერთო რაოდენობაში.

C ჰეპატიტის პოპულაციური კვლევის 2015 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, ანტისხეულდადებითი 155 ათასი მოზრდილი მამაკაციდან გამოვლენილია პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული 98.2 ათასი პირი და დამატებით დასაიდენტიფიცირებელია 56.8 ათასი  მამრობითი სქესის მოზრდილი პირი:
	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა 2015 წლის კვლევებით
	ასაკი სკრინინგიც ჩატარების დროს
	2019-2020 წლების სამიზნე

	
	
	
	დასკრინულები
	გამოვლენილები
	დასასკრინები
	დასასკრინებში ანტისხეულდადებითების სავარაუდო რაოდენობა
	გამოვლენის სავარაუდო %

	18-29
	299,061
	10,467
	161,737
	2,961
	137,324
	7,506
	5.47%

	30-39
	261,520
	40,013
	163,954
	16,246
	97,566
	23,767
	24.36%

	40-49
	234,335
	52,022
	145,392
	32,583
	88,943
	19,439
	21.86%

	50-59
	236,989
	23,462
	133,231
	27,551
	103,758
	0
	0.00%

	60-69
	176,342
	15,165
	117,532
	13,024
	58,810
	2,141
	3.64%

	70<
	127,838
	10,866
	113,609
	5,797
	14,229
	5,069
	35.62%

	სულ
	1,336,085
	155,000
	835,455
	98,162
	500,630
	57,922
	11.57%


2015-2020 წლებში მამრობითი სქესის მოსახლეობაში ანტისხეულდადებითი პირების გამოვლენის ასაკობრივი განაწილება ზუსტად იმეორებს 2015 წელს ჩატარებული პოპულაციური კვლევის მონაცემებს. აღნიშნული შედეგების გათვალისწინებით, მამრობითი სქესის C ჰეპატიტზე გამოსავლენი მამრობითი სქესის ანტისხეულდადებითი პირების კონცენტრირებულია ძირითადად 35-55 წლის ასაკობრივ ჭრილში და შესაბამისად სკრინინგით მოცვის კუთხით ძირითადი აქცენტი უნდა გამახვილდეს ამ ასკობრივ კოჰორტებზე, სადაც გამოსავლენია სკრინინგით დადებითი პირების დარჩენილი რაოდენობის დაახლოებით 74%. 
სკრინინგით გამოვლენილი მამრობითი სქესის C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირებიდან 16.8 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში, ხოლო კონფირმაციით დადებითი პირებიდან 12.6 ათასი ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში: 
	ასაკი
	კონფირმაცია/მკურნალობის სტატუსი
	სკრინინგით დადებითი პირებიდან შემდგომ დიაგნოსტიკა/მკურნალობაში ჩასართავები

	
	სკრინინგით დადებითები
	დაკონფირმირებული
	კონფირმაციით დადებითი
	მკურნალობაში ჩართული
	დასაკონფირმირებელი
	მკურნალობაში ჩასართავი
	დასაკონფირმირებლების %
	მკურნალობაში ჩასართავის %

	18-29
	             2,961   
	             2,099   
	             1,558   
	             1,199   
	                862   
	                359   
	29.1%
	23.0%

	30-39
	           16,246   
	           13,069   
	           10,786   
	             8,709   
	             3,177   
	             2,077   
	19.6%
	19.3%

	40-49
	           32,583   
	           27,709   
	           23,087   
	           19,537   
	             4,874   
	             3,550   
	15.0%
	15.4%

	50-59
	           27,551   
	           23,623   
	           19,745   
	           16,443   
	             3,928   
	             3,302   
	14.3%
	16.7%

	60-69
	           13,024   
	           10,909   
	             8,758   
	             6,769   
	             2,115   
	             1,989   
	16.2%
	22.7%


	>70
	             5,797   
	             3,974   
	             2,905   
	             1,548   
	             1,823   
	             1,357   
	31.4%
	46.7%

	სულ
	           98,162   
	           81,383   
	           66,839   
	           54,205   
	           16,779   
	           12,634   
	17.1%
	18.9%



[image: image8]

[image: image9]
7. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მდედრობითი სქესის მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა შეადგენს 64.7%-ს, ხოლო სკრინინგით ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი 3,51%-ს:
[image: image10.png]m'-

18-30ferodey | 30-60femdeg | 60 fgerb b
93000
1336060800 172,763 490,632 322,165 985,560
H3.3. ©Ed000 1,462 16,619 16,514 34,505
= 358eam)Bobs BsRggbdgo % | 0.85% 3.39% 5.13% 3.51%





[image: image11.png]80090000 Lol FBEHEOEO FMbBEIMBOL I 3GABBEM IME3S

553003 JHowdo
60 el
Wvoam Wvoam D300
B ool Gooxggbeds| 282,350 775,800 465,350 1,523,500
b3GobobPo 172,763 490,632 322,165 985,560
=330l % 61.19% 63.24% 69.23% 64.69%





8. მდედრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში C ჰეპატიტის გავრცელება ასაკობრივ ჭრილში პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებით, C ჰეპატიტის სკრინინგის მიღწეული შედეგები და ძირითადი სამიზნეები მომდევნო ორი წლის განმავლობაში:
	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	პოპულაციური კვლევის  2015 წლის შედეგები

	
	
	ანტისხეულდადებითების %
	ანტიგენდადებითების %
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა
	ანტიგენდადებითები  რაოდენობა

	18-29
	        282 350 
	1,10%
	0,70%
	              3 106 
	              1 976 

	30-39
	        263 186 
	2,50%
	1,90%
	              6 580 
	              5 001 

	40-49
	        243 273 
	3,70%
	2,20%
	              9 001 
	              5 352 

	50-59
	        269 385 
	4,40%
	3,30%
	           11 853 
	              8 890 

	60-69
	        234 353 
	5,10%
	1,70%
	           11 952 
	              3 984 

	>70
	        230 913 
	5,60%
	3,30%
	           12 931 
	              7 620 

	სულ
	    1 523 460 
	3,64%
	2,15%
	           55 423 
	           32 823 


მდედრობითი სქესის მოსახლეობაში სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებლის დინამიკა 2015-2020 წლებში (მიმდინარე ასაკით):

[image: image12]
C ჰეპატიტის პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებისა და C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში ბაზაში აღრიცხული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, მდედრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში 2020 წლის ბოლომდე გამოსავლენი ანტისხეულდადებითი პირების საპროგნოზო რაოდენობები ასაკობრივ ჭრილში:
	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა 2015 წლის კვლევებით
	ასაკი სკრინინგიც ჩატარების დროს
	2019-2020 წლების სამიზნე

	
	
	
	დასკრინულები
	გამოვლენილები
	დასასკრინები
	დასასკრინებში ანტისხეულდადებითების სავარაუდო რაოდენობა
	გამოვლენის სავარაუდო %

	18-29
	282,350
	3,106
	172763
	1462
	109,587
	1,644
	1.50%

	30-39
	263,186
	6,580
	192722
	3833
	70,464
	2,747
	3.90%

	40-49
	243,273
	9,001
	148572
	5828
	94,701
	3,173
	3.35%

	50-59
	269,385
	11,853
	149338
	6958
	120,047
	4,895
	4.08%

	60-69
	234,353
	11,952
	148963
	7081
	85,390
	4,871
	5.70%

	>70
	230,913
	12,931
	173202
	9433
	57,711
	3,498
	6.06%

	სულ
	1,523,460
	55,423
	985,560
	34,595
	537,900
	20,828
	3.87%


ზემოაღნიშნული მონაცემების საფუძველზე, მდედრობითი სქესის მოსახლეობაში ინფიცირებულები კონცენტრირებულები არიან 45-70 წლის ასაკის ქალბატონებში და შესაბამისად სკრინინგით მოცვის კუთხით ძირითადი აქცენტი უნდა გამახვილდეს ამ ასკობრივ კოჰორტებზე, რომელშიც კონცენტრირებულია დარჩენილი გამოსავლენი ანტისხეულდადებითი პირების 62%-ზე მეტი.
სკრინინგით გამოვლენილი მდედრობითი სქესის C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირებიდან 8.0 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში, ხოლო კონფირმაციით დადებითი 4,7 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში:
	ასაკი
	კონფირმაცია/მკურნალობის სტატუსი
	სამიზნე

	
	სკრინინგით დადებითები
	დაკონფირმირებული
	კონფირმაციით დადებითი
	მკურნალობაში ჩართული
	დასაკონფირმირებელი
	მკურნალობაში ჩასართავი
	დასაკონფირმირებლების %
	მკურნალობაში ჩასართავის %

	18-29
	1462
	            1,030   
	               606   
	               479   
	               432   
	               127   
	29.5%
	21.0%


	30-39
	3833
	            2,991   
	            2,089   
	            1,713   
	               842   
	               376   
	22.0%
	18.0%

	40-49
	5828
	            4,621   
	            3,519   
	            2,972   
	            1,207   
	               547   
	20.7%
	15.5%

	50-59
	6958
	            5,676   
	            4,352   
	            3,694   
	            1,282   
	               658   
	18.4%
	15.1%

	60-69
	7081
	            5,894   
	            4,487   
	            3,662   
	            1,187   
	               825   
	16.8%
	18.4%

	>70
	9433
	            6,327   
	            4,769   
	            2,529   
	            3,106   
	            2,240   
	32.9%
	47.0%

	სულ
	          34,595   
	          26,539   
	          19,822   
	          15,049   
	            8,056   
	            4,773   
	23.3%
	24.1%



[image: image13]

[image: image14]
9. სკრინინგების, კონფირმაციული კვლევებისა და მკურნალობაში ჩართვის დინამიკა თვეების მიხედვით:
[image: image15.png]140,000
120,000
100,000

b3606063900b 0653035 39980b dobggom, 2015-2020 engddo

A

S

N\

AN
I

|

|

|
/
/

T

o
2

7

S

2015-04
2015-07
2015-10
2016-01
2016-04

h ©
o =
3 3
& &

mm Number of tests I

N
!
E

2017-01 :
2017-04 -
2017-07 -
2017-10 -

&
=
S
8

Unique Screenings

2018-01

I 2018-04 -

2018-07
2018-10
2019-01
2019-04
2019-07

Unique anti-HCV+

2019-10
2020-01
2020-04

%pos

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%




[image: image16.png]b360606980L 0653035 39980b Jobggom, 2015-2020 fengddo

140,000

50-020T
€0-020C
T10-020C
TI-610C
60-610C
£0-610C
S0-6T0C
€0-610C
T0-610C
T1-810C
60-810C
£0-810C
S0-810C
€0-810C
T0-810C
TT-L10C
60-L10C
£0-LT0C
S0-LT0T
€0-LT0C
T0-L10C
T1-910C
60-9T0C
£0-9T0C
§0-9T0C
€0-9T0C
T0-910C
TI-ST0C
60-ST0T
£0-ST0T
S0-ST0T
€0-ST0T
T0-ST0T

120,000
80,000
60,000
40,000
20,000

100,000

W Unique Screenings W Unique anti-HCV+

m Number of tests




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



10. წლების მიხედვით (2015-2020 წლებში) სკრინინგით იდენტიფიცირებული C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩართვის სტატუსი:

[image: image21]

[image: image22]
11.    საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში რეგისტრირებული 18 წელს ზევით ასაკის ბენეფიციარების სკრინინგის სტატუსი:

[image: image23]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში რეგისტრირებული ანტისხეულდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ და მკურნალობის სერვისებში ჩართულობა:

[image: image24]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიურ ამბულატორიული სერვისის მიმღებად აღრიცხვაზე მყოფი C ჰეპატიტზე გამოსაკვლევი პირების რაოდენობა, ასევე ამჟამად გამოვლენილი ანტისხეულდადებითი პირებიდან შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩასართავი პირების რაოდენობა:

[image: image25]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიურ ამბულატორიული სერვისის მიმღებად აღრიცხვაზე მყოფი C ჰეპატიტზე გამოსაკვლევი პირების რაოდენობა, ასევე ამჟამად გამოვლენილი ანტისხეულდადებითი პირებიდან შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩასართავი პირების ხვედრითი წილი მათ მთლიან რაოდენობაში:

[image: image26]
12. 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 24 მაისის ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებულია 304.393 სკრინინგის მონაცემი, მ.შ. ანტისხეულდადებითი 4.863 (გამოვლენის მაჩვენებელი - 1,6%). C ჰეპატიტზე გამოკვლეულთა შორის უნიკალურ პირთა რაოდენობა შეადგენს 116.152-ს, მ.შ. 4.817 ანტისხეულდადებითი შემთხვევა (4.15%). შესაბამისად, თანდათანობით მატულობს განმეორებით დასკრინულთა რაოდენობა მიმდინარე ეტაპზე გამოკვლეულ პირთა საერთო რიცხვში - 2020 წელს დასკრინული პირების დაახლოებით 62% წინა პერიოდში მინიმუმ ერთხელ უკვე იყო გამოკვლეული.
13. ბოლო კვირის მანძილზე, 2020 წლის 18-24 მაისის განმავლობაში ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებულია C ჰეპატიტზე ჩატარებული 9.107 სკრინინგი, მ.შ. დადებითი 153 (დასკრინულთა 1.68%); 
14.      2020 წლის 1 იანვრიდან 24 მაისამდე პერიოდში დასკრინულთა სტრუქტურაში ამბულატორიულ სკრინინგებზე მოდის სკრინინგების საერთო რაოდენობის 39.6% და დადებითი სკრინინგების 49.5%:

[image: image27]
15.      2020 წლის 1 იანვრიდან 24 მაისამდე პერიოდში სკრინინგი დარეგისტრირებულია 997 დაწესებულების 1,112 მომხმარებლის მიერ.
16.      2020 წლის 24 მაისის მდგომარეობით ამბულატორიული სკრინინგის ჩასატარებლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არსებული ტესტების მარაგი შეადგენს:
16.1. დკსჯეც-ის საწყობებში - 296.844 ტესტი; 
16.2. სამედიცინო დაწესებულებებში - 259.716 ტესტი (რომელზეც ანგარიში არაა წარმოდგენილი); 
16.3. სულ ტესტების რაოდენობა შეადგენს 556 ათას ერთეულს. ამასთან, 2020 წლის ბოლომდე დამატებით შემოსატანია, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული 300 ათასი ტესტი. ტესტებისა და სახარჯი მასალების არსებული მარაგი საკმარისია 2020 წელს დასასკრინი 600 ათასი უნიკალური სკრინინგის ჩასატარებლად, რაც დაახლოებით 1,2 ტესტის ჩატარებას საჭიროებს.
17. ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში სკრინინგით დადებით შემთხვევებში საკვლევი მასალის ტრანსპორტირებისა და კვლევის 2018 წლის 1 მარტიდან ცენტრალიზაციის შემდეგ ელექტრონულ მოდულში დარეგისტრირებულია 61 რაიონის 361 დაწესებულების მიერ საკვლევი მასალის აღების 32.669 შემთხვევა, რომელთაგან ტრანსპორტირებულია 31.554 საკვლევი მასალა (96,6%), მათგან დაკონფირმირებულია 31.274 ნიმუში (99,11%), კონფირმაციით დადასტურდა 21.797 (69.7%) შემთხვევა, რომელთაგან მკურნალობაში ჩაერთო 11,082 (50.8%) პირი. ცენტრალიზებული კვლევის 80%-ზე მეტი კონცენტრირებულია 4 რეგიონის (თბილისი, იმერეთი, სამეგრელო, აჭარა) სამედიცინო დაწესებულებებზე:
[image: image28.emf]რეგიონი

შეტყობინებ

ა

წუნდებულია

ტრანსპორტირ

ებულია

დაკონფი

რმირებუ

ლია

კონფირმა

ციით 

დადებით

ია

მკურნალო

ბაში 

ჩართულია

თბილისი 12,676           253                     12,258               12,088     7,956        3,979         

იმერეთი 5,913             213                     5,631                 5,571       3,803        1,581         

სამეგრელო 4,905             46                       4,820                 4,805       3,737        1,994         

აჭარა 3,511             69                       3,433                 3,416       2,293        1,344         

გურია 870                13                       852                     848          623           423             

რაჭა 277                10                       266                     266          203           91               

შიდა ქართლი 1,474             11                       1,446                 1,444       1,021        559             

ქვემო ქართლი 1,153             40                       1,094                 1,089       867           420             

კახეთი 1,289             60                       1,219                 1,216       934           545             

სამცხე-ჯავახეთი 265                18                       246                     243          174           87               

მცხეთა-მთიანეთი 320                22                       281                     281          180           56               

უცნობი 16                  4                         8                         7               6                3                 

სულ 32,669           759                     31,554               31,274     21,797      11,082       


მთლიანობაში აღნიშნული პროექტი შეიძლება დადებითად შეფასდეს, რადგანაც პრაქტიკულად ერთი ფანჯრის პრინციპით ხორციელდება სკრინინგი და კონფირმაცია, ამასთან მის ნაკლს წარმოადგენს კონფირმაციით გამოვლენილი პირების შემდგომ მკურნალობაში ჩართვის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი (მხოლოდ 50.8 %), რაც უნდა აიხსნას მოქალაქეების ცნობიერებისა და მოტივაციის დაბალი დონით.
18. მოსახლეობის C ჰეპატიტის სკრინინგისადმი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით, იუსტიციის 12 სახლის (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, ფოთი, ოზურგეთი, გორი, ახალციხე, რუსთავი, მარნეული, თელავი, გურჯაანი) საჯარო სივრცეში 2018 წლის ოქტომბრიდან მოწყობილ მუდმივმოქმედ კუთხეებში სკრინინგი ჩაუტარდა 95.186 მოქალქეს, მათ შორის C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილი იქნა 2,348 (2.5%) ანტისხეულდადებითი პირი:
[image: image29.emf]დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

თბილისი 21 479           738                     3,4% 20 504    686         3,3% 975          52          5,3% 68             4           5,2%

ქუთაისი 6 029             223                     3,7% 5 526       209         3,8% 503          14          2,8% 11             -        3,0%

ბათუმი 7 114             209                     2,9% 6 801       200         2,9% 313          9            2,9% 19             -        3,1%

ფოთი 4 751             130                     2,7% 4 274       124         2,9% 477          6            1,3% 44             -        1,8%

გურჯაანი 3 304             63                        1,9% 2 884       57           2,0% 420          6            1,4% 34             -        0,0%

რუსთავი 14 572           346                     2,4% 12 832    312         2,4% 1 740       34          2,0% 134           1           0,8%

ზუგდიდი 7 343             183                     2,5% 6 807       179         2,6% 536          4            0,7% 47             -        6,4%

ახალციხე 3 846             24                        0,6% 3 391       24           0,7% 455          -         0,0% 34             -        0,0%

გორი 10 783           165                     1,5% 9 575       152         1,6% 1 208       13          1,1% 64             -        2,2%

მარნეული 9 506             124                     1,3% 8 638       117         1,4% 868          7            0,8% 77             2           0,6%

ოზურგეთი 3 258             93                        2,9% 2 929       85           2,9% 329          8            2,4% 38             1           5,7%

თელავი 3 201             50                        1,6% 2 928       48           1,6% 273          2            0,7% 21             -        6,5%

სულ 95 186           2 348                  2,5% 87 089    2 193     2,5% 8 097       155        1,9% 591           8           2,9%

რეგიონი

2018-2019 წელი 2020 წელი სულ 9-15 მარტი


2020 წლის 22 მარტის მდგომარეობით, იუსტიციის სახლებში გამოვლენილი 2,348 ანტისხეულდადებითი ბენეფიციარიდან, შემდგომი კონფირმაციული კვლევა ჩაიტარა  1.744  პირმა (74,3%), მათგან ქრონიკული დაავადება დაუდასტურდა 1,345 პირს (77,1%), აქედან მკურნალობაში ჩაერთო 1.005 პირი (74,7%).
2020 წლის 16 მარტიდან, კორონავირუსთან დაკავშირებით იუსტიციის სახლებში დროებით შეწყვეტილია სკრინინგჯგუფის საქმიანობა.
19. თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2018-19 წლებში დასკრინული იქნა 21.295 სამხედრო მოსამსახურე, რომელთაგან დადებითი აღმოჩნდა 286 (1,34%), აქედან 123 პირი სკრინინგამდე იყო ნამკურნალევი, 129 დაკონფირმირდა, აქედან კონფირმაციით ახლად დადასტურდა დადებითი 108 შემთხვევა, რომლიდანაც 89 ჩაერთო მკურნალობაში; 
20.  სკრინინგისა და მკურნალობის კასკადი 2020 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით (აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის ცენტრების CDC-ის მიერ დამუშავებულ მონაცემებზე დაყრდნობით):

[image: image30]

[image: image31]

[image: image32]

[image: image33]
21. სკრინინგის მასშტაბები განსაკუთრებით გაფართოვდა პირველად ჯანდაცვაში 3 ინფექციაზე სკრინინგის ინტეგრირების შემდგომ. კერძოდ, 2018 წელს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში პირველად ჯანდაცვაში ინტეგრირებული სკრინინგის მოდელის წარმატებულად პილოტირების შემდგომ, 2019 წელს განხორციელდა მისი გაფართოება საქართველოს უმეტეს რეგიონებში, ხოლო 2020 წლიდან აღნიშნული პროექტის განხორციელება დაგეგმილია მთელ საქართველოში. ეს იყო დაავადებათა ინტეგრირებული მართვის პირველი პრეცენდენტი, რომელშიც წამყვანი და უმნიშვნელოვანისია ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის შესაძლებლობების განვითარება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. გლობალური ფონდის მხარდაჭერით შემუშავდა „პირველადი ჯანდაცვის დონეზე C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის პროტოკოლი“, გადამზადდა ოჯახის ექიმები და ადგილებზე ხარისხის მართვის ჯგუფები. ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებით „C ჰეპატიტის მართვის“ და „აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მათი უზრუნველყოფა სკრინინგისათვის აუცილებელი ტესტებითა და სახარჯი მასალებით,  ანგარიშგების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მონაცემთა ხარისხის კონტროლი და ტექნიკური მხარდაჭერა, ოჯახის ექიმების მიერ რეფერირებული სკრინინგდადებითი ბენეფიცირებისაგან საკვლევი მასალის აღება და კონფირმაცია. ადგილობრივი თვითმმართველობები თავის მხრივ უზრუნველყოფენ პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების, რომლებიც ჩართულები არიან პილოტური პროგრამის ადმინისტრირებასა და მონიტორინგში, დაფინანსებას კაპიტაციური პრინციპით, ყოველ დასკრინულ პირზე 1.75 ლარის ოდენობით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მობილიზებული  ფინანსური რესურსების ფარგლებში.

2018 წელს ინტეგრირებული სკრინინგის ფარგლებში ჩატარებული იქნა 88 ათასზე მეტი სკრინინგი და გამოვლენილი იქნა 2,3 ათასამდე C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირი, 2019 წელს ჩატარდა 384 ათასი სკრინინგი და გამოვლენილი იქნა 4,3 ათასზე მეტი ანტისხეულდადებითი პირი, ხოლო 2020 წელს რეგიონებში (თბილისის გამოკლებით, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით) დაგეგმილია 600 ათასი სკრინინგის ჩატარება. 
[image: image34.emf]რეგიონი

სამიზნე (>18) დასკრინული % მოცვა HCV+ HIV+ TB+ %მოცვა % HCV+  % HIV+ % TB+

იმერეთი

68 401                               67 496                               99% 739               18               33               99% 1,09% 0,03% 0,05%

გურია

39 789                               38 001                               96% 350               10               15               96% 0,92% 0,03% 0,04%

რაჭა 

10 286                               8 589                                 84% 183               -             -             84% 2,13% 0,00% 0,00%

კახეთი

88 650                               68 524                               77% 329               15               16               77% 0,48% 0,02% 0,02%

მცხეთა-მთიანეთი

12 731                               11 064                               87% 78                  2                 1                 87% 0,70% 0,02% 0,01%

აჭარა

85 500                               87 311                               102% 825               59               196            102% 0,94% 0,07% 0,22%

სამეგრელო

84 014                               76 331                               91% 1 573            48               13               91% 2,06% 0,06% 0,02%

ქვ.ქართლი

70 433                               27 563                               39% 231               5                 18               39% 0,84% 0,02% 0,07%

სულ

459 804                            384 879                            84% 4 308            157            292            84% 1,12% 0,04% 0,08%


22. C ჰეპატიტის ელიმინაციაში, განსაკუთრებული ადგილი უკავია სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებში (მ.შ. ვეტერანებსა და სამედიცინო პერსონალში) ჩართულ მაღალი რისკის პირებში მიკროელიმინაციის ღონისძიებების განხორციელებას, რადგანაც ეს პირები ადვილად ხელმისაწვდომია შესაბამისი სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელთათვის, შესაბამისი რისკ-ფაქტორების გათვალისწინებით მათში მაღალია ინფექციის გავრცელება და ასევე ისინი წარმოადგენენ ინფექციის გავრცელების შესაძლო წყაროს. დღეის მდგომარეობით, ამ ჯგუფის პირთა შესაბამის კვლევებში ჩართვის სტატუსი საკმაოდ მაღალია:
[image: image35.emf]სამიზნე

დასკრინუ

ლი

სკრინინგი

თ 

დადებითი

დაკონფირ

მირებული

კონფირმაც

იით 

დადებითი

მკურნალო

ბაში 

ჩართული

სკრინინგი

თ მოცვა %

გამოვლ

ენის%

კონფირმი

რებული%

მკურნალ

ობაზე%

ტუბერკულოზი 3,245            3,007           432              393            315              197              93% 14% 91% 63%

აივ-ინფექცია/შიდსი 4,544            4,368           1,500          960            884              799              96% 34% 64% 90%

ჰემოფილია 394                390              141              102            76                59                99% 36% 72% 78%

ნარკომანია 12,045          10,534        8,855          7,788         6,521           5,494           87% 84% 88% 84%

დიალიზი 3,058            2,760           583              471            367              99                90% 21% 81% 27%

მედპერსონალი 43,859          26,885        762              320            240              195              61% 3% 42% 81%

ვეტერანები 69,254          37,599        4,273          3,589         2,884           2,427           54% 11% 84% 84%


23. FIND-ის მიერ დაფინანსებული C ჰეპატიტზე სკრინინგდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩართვის პროექტის შედეგები. C ჰეპატიტის ელიმინაციის გზაზე არსებულ ერთ-ერთ გამოწვევას, გარდა მოზრდილი მოსახლეობის სკრინინგებით სრულად მოცვისა, წარმოადგენს სკრინინგით გამოვლენილ იმა ნტისხეულდადებით პირთა მოძიება და შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობასთან დაკავშირება, რომლებსაც სკრინინგის შედეგი 3 თვეზე მეტი პერიოდის წინ განესაზღვრათ, მაგრამ ჯერაც არ არიან ჩართული კონფირმაციულ კვლევებსა და მკურნალობაში. ანტისხეულდადებით პირთა რიცხვი, რომელიც ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში შეადგენს 21.6 ათასს, რომელთაგან 6 რეგიონში მიმდინარეობს 7,1 ათასი პირის მოძიება სჯდ ცენტრებისა და პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების ჩართულობით. 

სულ დაკონფირმირებულია 2,552 ანტისხეულდადებითი პირი (სამიზნე მაჩვენებლის 51%) და კონფირმაციით გამოვლენილი ანტიგენდადებითი 1,394 (55%) ბენეფიციარიდან, მკურნალობაში ჩართული იქნა 530 პირი (38%).
[image: image36.emf] მოსაძიებელი 

 მოძიებული 

 ვერ იქნა მოძიებული 

 დაკონფირმირებული 

 კონფირმაციით 

დადებითი 

 მკურნალობაში 

ჩართული 

 მოძიებული 

 ვერ იქნა მოძიებული % 

 დაკონფირმირებული % 

 კონფირმაციით 

დადებითი % 

 მკურნალობაში 

ჩართული % 

 სულ მოძიებული   მოძიებულთაგან 

დაკონფირმირებული 

აჭარა 1,044     795        203        507        228        117     76% 19% 49% 45% 51% 96% 64%

გურია 456        140        51          139        69          35       31% 11% 30% 50% 51% 42% 99%

იმერეთი 2,586     1,218     635        813        389        197     47% 25% 31% 48% 51% 72% 67%

კახეთი 366        283        72          140        74          38       77% 20% 38% 53% 51% 97% 49%

რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემ

ო სვანეთი 106        59          22          49          34          10       56% 21% 46% 69% 29% 76% 83%

სამეგრელო–ზემო 

სვანეთი 2,572     1,086     563        904        600        133     42% 22% 35% 66% 22% 64% 83%

სულ

7,130     3,581     1,546     2,552     1,394     530     50% 22% 36% 55% 38% 72% 71%


[image: image1.png]4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000

500,000

€ 393500(09 bbby o AILATOL 35BS Sb53mdGOZ FHoeBo

A B.26% 3,861,804
7/ \\
/ AN
/ N\ 4.65%
/ 1502037
48976 824,185//
’ 1.63%
1,114
— 0.23% — -—
0-18fer>y  18-30famdg 30-60fevdey  60fgel  ggbedosbszo b
Bggom
3008000 M. 9.3, @xgdomobraBobpdo  —— gsdepuBob 3sRggBgmo

9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%



[image: image37.png]39bAIB0b 3565Fowgds fFgsGmgdob dobggzom

E558
ssas
8582

55388

B0
2500
+ 8888

== 5bdxo

258e13eBol BoB3.%
= gbegRob bggatomo foeo
T @EIB000 Bglhol brgreemo oo

32,520
194
0.60%
10.68%
3.99%

139,288
2,182
1.57%

45.76%
44.87%

120,529
2,411
2.00%

39.60%

49.58%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%



[image: image38.png]60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

1 %qalsls3moBydo
H%qals3mBz0M30MRgEo

3300 oo oa:r‘mbb:rn a6t

°3 > @obo oo s

34% 26% 51% 45% 44% 50%
10% 10% 16% 18% 13% 22%

H%33exmedsBo Polotongo 16%  14%  15% 25% 18% 25%

@3> ﬁ:m
o

25% 22%
17% 17%
31% 27%

b33b 3. 3. d’("

3 oo "’Q“’
55% 53% 52% 45%
22% 22% 19% 16%
24% 21% 20% 19%



[image: image39.png]800000
700000
600000
500000
400000
300000

0
53500 360> VOO 0dYGIN Jabgow abgos B3> Lodgyty Ladgty A3em B.gxor

Lo o o o o

36RO 18 7 18 37 19 10 a 33 8 31 15
HBbgRGoR0 220,056 65904 783542 330,044 179,428 44,513 13,222 167,752 81,499 227,991 119,017
= EabslgHobo 74313 17,285 396,420 148747 79,822 22,089 3,241 37,270 44,444 120753 61,786

= 3bagbEeGI0OgRRm0 749 306 4,885 2320 395 206 113 1,678 190 1,038 555
BOZrEbrmdIBoRALNOG 829 298 3,149 2,009 378 141 141 1,753 119 611 385



[image: image40.png]80,000

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

= 360606300 PO

= ©33mBB0MB0MRIEo

30953 g0

W3 37)@Beeds3o BXGoYImo

%30B5063000 B3>

%337y semedsdo BAorIEmdO

SJotn 3P odoEol 0dgfge  gobgow  gbgon @%b
o o

7,455
6,706
5218
4,389
90%
84%

2,932
2,626
2,114
1,816
90%
86%

30,827
25,942
20,839
17,690
84%
85%

12,845
10,525
8,189
6,180
82%
75%

3,086
2,691
2,088
1,710
87%
82%

955
749
570
429
78%
75%

680
567
450
309
83%
69%

Oy bdgby I3 PG Do

o
9,620

7,942
6,581
4,828
83%
73%

854
664
505
386
78%
76%

@o
4,749

3711
2,945
2,334
78%
79%

@o
2,989

2,434
1912
1527
81%
80%

X580

76,992
64,557
51,411
41,598
84%
81%



[image: image41.png]800000

700000
600000
500000
400000
300000
200000
- l_ .. 'R
. [ T el |
3700 0doeolo 0dyFoo  3sbgmo @3 Lodgaty  Ladgby J3-9G  3.gsGom
n | o
3035000GP0 18 7 118 37 19 10 4 33 8 31 15
Wd9BgmogoGPO 212516 64017 744930 322891 174514 42760 12848 162988 79515 221839 116201
l@)\)fkﬁ"n{)ﬂn 138203 46732 348510 174144 94692 20671 9607 125718 35071 101086 54415
H9.3. 00 7455 2932 30827 12845 3086 955 680 9620 854 4749 2989
H%3m33> 65% 73% 47% 54% 54% 48% 75% 77% 44% 46% 47%

%P0 5% 6% 9% 7% 3% 5% 7% 8% 2% 5% 5%



[image: image42.png]Feogdob Bobggzom 0@gbEozogomgdneo C 3g3sdndnb s6@lbyrxmEaEIdon 3o6dol 8gdepmd @osghmldoga®
33939005 5 837MBsemeds8o Botoagol bdsd o

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
B0 b3GoBbad0 % Anti HCV4% ©5306830630G0 % 8376B3@mB3Bo BGoIEO %

—2015 46.7% 27.1% 94.2% 92.3%

—2016 59.3% 13.7% 89.1% 90.9%

2017 65.7% 5.8% 76.3% 83.9%

—2018 57.7% 4.7% 83.2% 64.1%

e 2019 48.8% 3.6% 80.0% 65.6%

2020 38.2% 4.1% 67.8% 40.8%




[image: image43.png]1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000 o . ‘
2015 2016 2017 2018 2019 2020
B dORIEmo Bl 151,315 312,369 782,965 875,338 1,198,106 304,393
m260,35a060 b 3H0BobRNRO 70,696 185,225 514,624 504,917 584,328 116,152
H3.3. ©YROc0 19,169 25,464 29,633 23,713 21,229 4,817
 ©330BBOABOGIIO 18,050 22,693 22,610 19,719 16,973 3,268
1 30BE0ABDE000 X000, 15,650 18,682 18,442 15,037 12,616 2,280
W3 3OBioeRdBO BXO0IRDO 14,449 16,978 15,473 9,641 8,277 930




[image: image44.png]83:7B3ened3B0 BsGorer 7)Bo3seray® BBg80gesHmd 0653035 fiergdol 8obyegom

2015-2020
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000 . .
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 9379BOEedIBO RSGOKmOD GoexQgeds 5,390 21614 14908 10,161 12350 = 4,948
=380 UsBrpee 83 HEismeDdsB0
674 1,801 1242 847 1,029 989.60
BG0YRmON GeXQPeDS>

Hb3)6000 fowo 8% 31% 21% 15% 18% 7%



[image: image45.png]3B80GE0Eo 3330l @063 fergdol Bobgegoo 2015-2020

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
- L
2015 2016 2017 2018 2019 2020
30550685300 (oexE)EeD> 17,350 26,247 16,376 23,140 21,077 6,837
53.3. EgBoon 14,925 22,579 13,743 17,690 15,608 4,377
B 3980 UsBpee 308500800 rmo
ha 2,169 2,187 1365 1,928 1,756 1,367.40
G>00060
= 3580 5BpEex0 3mBBOARE000
1,866 1,882 1,145 1474 1308 875.40
©5BO0IVN rgRgHedd

30BBOABE000 R0V % 86% 86% 84% 76% 74% 64%



[image: image46.png]8393380 BGmZ0l ©0BB03> Bergwer 12 0330b 83830V

45,000
40,000 p—
35,000 7
30,000 /
25,000 17—
20,000 1/
15,000 1/
10,000 1/ /)
5,000 o 5 — 0 —0 4
) Born
2015.06 2019.07| 2015.08 | 2019.0 | 2019-10 | 2018-11 2019-12 | 2020.01 | 2020.02| 2020.08 | 2020-04 202005 10
—o—030Pbadd @IS 1001 | 1,174 | 1,137 | 970 | 1,172 | 1,128 | 1,355 | 1,580 | 852 | 417 | 1,188 | 2,181 | 14,245
—e—030P0rdo @l 942 | 1,158 | 1,023 | 1,397 | 1,429 | 1,147 | 537 | 700 | 2,015 | 844 | 551 | 660 | 12,408
o goBobomropERmadorPs| 769 | 1,369 | 1,157 | 1,636 | 1,366 | 44 | 808 | 1880 | 1,169 | 400 | 1,027 | 285 | 12,810




[image: image47.png]€ 393590(0b LHoBobcl 0B:303, 03x30l Bobgrgea, drene 12 exgob 33bdgeedsto

1,200,000
1,000,000
500,000
600000
200,000
200000
C Me B B B B B Be me M. me . .
B 12]
201906 | 2019.07 | 201908 | 201909 | 201510 | 201941 | 2019.2 | 202001 | 202002 | 202003 | 202008 | 202005
— ol Goexgbeds| 84,047 | 103,412 | 113,027 | 117,691 | 132,122 | 117,971 | 101,937 | 81,450 | 86,358 | 68,193 | 36,028 | 32,354 |1,074,600
— 03 LgPobobpPo | 38,000 | 50,537 | 58,486 | 58,339 | 64,966 | 57,525 | 45,245 | 33,760 | 34,358 | 25,649 | 11,016 | 10,469 | 489,330
0. oo vsat | 196 | 19m | 1aw | 208 | 1602 | 1am | 1am | 1am | Low | s | s | mam
e 33O 22% | 36% | 34% | 32% | 32% | 29% | 33% | 41% | 40% | 40% | 43% | 51% | 35%

6.0%

5.0%

2.0%

3.0%

20%

10%



[image: image48.png]360606390007 833 Joengddo, 3.8. s6EolbyrEIEIB0cRL s8egegbol 3skggbydgo

(b3EOBObAOL 330 Sb3300)

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

oo g fm  fm fm fm L

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69

=30ty 282,350 263,186 243,273 269,385 234,353 230,913 1,523,460
B @sb36obmo 201,362 177,823 140,431 145,757 139,026 147,867 952,266
m15530b69 56A0Lb.cosnBomo 3,106 6,580 9,001 11,853 11,952 12,931 55,423
1360605300 @3EJB000 2,217 4,419 6,173 6,831 6,595 7,929 34,164
m136060b00 dmegs 71.3% 67.6% 57.7% 54.1% 59.3% 64.0% 62.5%

B 353mgEgBoo s6E0bb.oxoPomn  71.4% 67.2% 68.6% 57.6% 55.2% 61.3% 61.6%



[image: image49.png]360606390000 8335 Joengddo, 3.8. 56¢olbyrEaEIB0cRL s8egeegbol 3skggbydgo

3080bsGg Sb53000)

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

oo g fm M e e -__

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69

=30ty 282,350 263,186 243,273 269,385 234,353 230,913 1,523,460
ol 360brxmo 172,763 192,722 148,572 149,338 148,963 173,202 985,560
m15530b69 56A0Lb.cosnBomo 3,106 6,580 9,001 11,853 11,952 12,931 55,423
1360605300 @3EJB000 1,462 3,833 5,828 6,958 7,081 9,433 34,595
m136060b00 dmegs 61.2% 73.2% 61.1% 55.4% 63.6% 75.0% 64.7%

B 353mgEgBoo s6G0bb.oxoPomn  47.1% 58.3% 64.7% 58.7% 59.2% 72.9% 62.4%



[image: image50.png]36@0LbgrImEIEIBOmO 30Mydol 33dmaeghol Bggbdenol @obsdogs JeangdBo

2015-2020 femengddo
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
e ] | | pp— f——— -
2015 2016 2017 2018 2019 2020
m18-29 1.97% 1.06% 0.63% 0.54% 0.42% 0.37%
m30-39 6.32% 2.59% 1.56% 1.22% 0.77% 0.60%
m40-49 9.73% 6.40% 3.43% 2.27% 1.43% 1.24%
= 50-59 12.51% 8.35% 4.09% 2.98% 1.75% 1.40%
H60-69 19.06% 9.26% 4.32% 3.41% 1.91% 1.55%
m70< 48.07% 8.69% 4.82% 4.50% 2.66% 2.45%




[image: image51.png]36060637000 M35 35853537880, 8.3. 56¢BobbyT@IEIEgIL 3sdmgergBol Jskggbgdgero

(b3E0BObAOL BEMIBOL 05GOMOb S153000)

1,400,000
1,200,000

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000 -_.__ﬁ__ﬁ__-_-_L

1829 30-39 40-49
53069 299,061 261520 234,335
¥ 3bzeobomo 186,986 149,225 131,501
=b580B69 56BOLb.csEgBomo 10,467 40,013 52,022
1360606200 ©3EIBOMO 5,890 21,219 32,275
136060600 8meg> 62.5% 57.1% 56.1%
5 353mggBoo s6@0bb.oxoPom  56.3% 53.0% 62.0%

50-59
236,989
126,170
23,462
23,442
53.2%
99.9%

60-69
176,342

106,533
15,165
9,308
60.4%
61.4%

70<
127,838
93,782
10,866
4,401
73.4%
40.5%

boe
1,336,085

794,197
151,995
96,535
59.4%
63.5%



[image: image52.png]36060637000 M35 35853537880, 8.3. 56¢BobbyT@IEEcgEL 3sdmgergBol Jskggbgdgeo

1,400,000
1,200,000
1,000,000
00,000
600,000

1829
53069 299,061
¥ 3bzeobomo 161,737
=b580B69 56BOLb.csEgBomo 10,467
1360606200 ©3EIBOMO 2,961
136060600 8meg> 54.1%

 358mgagBowo s6Aolb.xoPom  28.3%

(B0t s1s3007)

30-39

261,520

163,954
40,013
16,246
62.7%
40.6%

40-49

234,335

145,392
52,022
32,583
62.0%
62.6%

50-59
236,989
133,231
23,462
27,551
56.2%
117.4%

60-69

176,342

117,532
15,165
13,024
66.7%
85.9%

70<

127,838

113,609
10,866
5,797
88.9%
53.3%

Q%;g&; ._-__-__ﬁ__-_-_L

boe
1,336,085

835,455

151,995
98,162
62.5%
64.6%



[image: image53.png]36@0lbgrImEIEIBmO 30Mdol 333maeghol 3shggbydenol @obsdgs 85853539380

2015-2020

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

T0.00% alh.
0.00% -.:..-.- - s I O

2015 2016 2017 2018 2019 2020

m18-29 1.86% 2.14% 1.35% 1.21% 0.96% 0.71%
m30-39 14.94% 16.72% 9.73% 6.02% 3.65% 2.72%
= 40-49 43.38% 39.43% 21.28% 12.46% 7.17% 5.59%
= 50-59 56.08% 39.93% 19.20% 11.66% 6.40% 4.73%
H60-69 53.08% 24.09% 10.20% 6.39% 3.60% 3.14%
m70< 38.87% 7.56% 4.17% 3.76% 2.28% 1.75%




[image: image54.png]Parsons® Newly Screaned per Month, Georgla, January 2015~ Aprl 2020

NENENE

. Sl

o g 00 P
—rostie mmtegathe —percent Pose



[image: image55.png]Parsons Screaned per Month, Georgia, January 2015 Aprl 2020

s .
£ -
% i
E H
H s §
i | H
9,15 5 9 8 P g

P megative —Cumdste PersonsSrsened



[image: image56.png]Patients niiating treatment, Georgia HCV elimination program, April 2015~ Aprl 2020

—ratnsiating Tratment

umiste i Tresement

R R A TR

S




