С ჰეპატიტის სკრინინგის ყოველკვირეული ანგარიში
С ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის ძირითადი სამიზნეები:

· საქართველოს 2,85 მლნ მოზრდილი მოქალაქის გამოკვლევა C ჰეპატიტზე; 
· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 135 ათასი პირის (დაავადებულთა 90%) გამოვლენა;

· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 128,25 ათასი (გამოვლენილთა 95%) ადამიანის მკურნალობა;

· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 122 ათასი (ნამკურნალების 95%) ადამიანის განკურნება; 
2020 წლის 28 ივნისის მდგომარეობით, C ჰეპატიტის სკრინინგის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებული მონაცემების ანალიზი:
1.      სულ დარეგისტრირებულია 3,958,618 სკრინინგი (მ.შ. პირადი ნომრით 3,871,328), რომელთაგან დადებითია 180,875  სკრინინგი 4,57% (მ.შ. პირადი ნომრით 160,807 – 4.15%);

[image: image57.png]Patients nitiating treatment, Georgia HCV efimination program, April 2015 — May 2020

I

—ratnsiating Tratment

umiste i Tresement

IR ERR




2. სკრინინგის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული მონაცემებით უნიკალურ ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 2,245.874 პირს (მ.შ. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებულია 2.151,334), რომელთაგან დადებითია უნიკალური 153,246 პირი 6.82%-ს (მ.შ. პირადი ნომრით უნიკალური 134,663  – 6.26%);
[image: image2.png]2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

€ 393500()0) 9035 rH0 b3HoBAbYBO SL53mdGO3 JHoeBo

N4D%

245,874

/ 981,713

/N
\

540,867 \43:932

018y 18-30rdeg 30-60 ey

3,585 : > ?;3

60%gerl  gBedosbizo
D300

53,246
-

boe

12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%




3. C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგი მოზრდილ მოსახლეობაში: სკრინინგი ჩატარებული აქვს 1,942,550 უნიკალურ მოზრდილ პირს -სამიზნე მაჩვენებლის 68%-ს (აქედან პირადი ნომრით იდენტიფიცირებულია 1,848,010 პირი). მათ შორის გამოვლენილია 152,483 ანტისხეულ დადებითი პირი - სამიზნე მაჩვენებლის 70.9%. გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 7,89%-ს (მ.შ. პირადი ნომრითთ იდენტიფიცირებულია 133,947 ანტისხეულდადებითი პირი – რომლებშიც გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 7,2%-ს).
[image: image3.png]€ 393500(0) B0 rIH0 b3HoBAbYdO BeBHEOEYBO

2,500,000 140% 12.00%
1,942,550
2,000,000 10.00%
7.85%
6.21% 8.00%

1,500,000 .

981,713 6.00%
1,000,000

540,867 43,932 4.00%

s W2 s R
18-30feodEy  30-60famdeg  60fgabdggom  gBedodbzoe boe

— 3608000 . 3.3, @)oo Lghcbobdo  —— gsdmperiol 3By %




4. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა (იურიდიული რეგისტრაციის მისამართის მიხედვით), სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით:
[image: image4.emf]რეგიონი სამიზნე (>18) დასკრინული

2015წ. 

კვლევით 

ანტსხ.დადე

ბით

სკრინინგით 

დადებითი

დაკონფირმი

რებული

კონფ.დადე

ბითი

მკურნალო

ბაში 

ჩართული

სამეგრელო–ზემო სვანეთი

245,916           230,465          26,810         20,678            16,626         13,827       10,180     

რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი

23,158             21,486            1,756              1,410           1,125         822          

გურია

84,732             74,992            5,006              4,269           3,425         2,855       

აჭარა

265,543           196,868          20,179         11,756            10,343         8,078         6,730       

იმერეთი

388,692           282,345          29,155         21,346            16,905         13,247       9,895       

კახეთი

241,390           154,163          10,858         5,655              4,617           3,679         2,918       

მცხეთა–მთიანეთი

71,927             42,163            2,092              1,588           1,263         954          

შიდა–ქართლი

198,755           109,128          14,513         6,225              4,822           3,818         3,013       

თბილისი

888,494           477,882          74,626         47,307            39,421         31,746       27,073     

ქვემო–ქართლი

331,488           168,470          21,876         8,512              6,427           5,174         4,096       

სამცხე–ჯავახეთი

119,467           60,946            1,603              1,203           929            704          

აფხაზეთი და ოსეთი

-                    6,433              1,326              885              756            470          

უცნობი

22,669            685                 483              358            201          

სულ 2,859,562            1,848,010          215,000         133,947             108,999          87,425         69,911       


აღნიშნული შედეგების მიღწევა მნიშვნელოვნად განაპირობა C ჰეპატიტზე მოსახლეობის აქტიურმა გამოკვლევამ, რომლითაც გამოირჩევა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტი საქართველოში. კერძოდ, გამოკვლევა უტარდება ყველა ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, ყველა ორსულს, სისხლის დონორს, წვევამდელს, მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლებს. ცენტრის გამსვლელი ბრიგადებით მიმდინარეობს ორგანიზებული სკრინინგის აქციები თბილისსა და რეგიონებში, სკრინინგის კუთხეები მოწყობილია იუსტიციის 12 სახლში, აქტიურად მიმდინარეობს პირველად ჯანდაცვაში ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 
5. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მამრობითი სქესის მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა შეადგენს 63,5%-ს, ხოლო სკრინინგით ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი 11,7%-ს:
[image: image5.png]85363130020 bggliols, FebSbeogmdol C 3935¢30¢ ) b3

s 300603 JHoedo

ﬂ"

18-30 ey | 30-60femdeg | 60 fgerb b

93000
1336060800 164,078 448,897 234,742 847,717
H3.3. ©Ed000 3,003 76,935 19,029 98,967
= 358eamBobs BsRggbdgo % 1.83% 17.14% 8.11% 11.67%





[image: image6.png]8586313000 Lgglol FIBAEOO FMLEBEPYBOL b 3HOBOBYYdOM 33d

553003 JHowdo
60 el
Vmﬁm Vmﬁm B)g0m
3535337000 Goexggbeds| 299,062 732,800 304,200 1,336,062
b3GobobPo 164,078 448,807 234,742 847,717
Hdeagol % 54.86% 61.26% 77.17% 63.45%





6. მამრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში C ჰეპატიტის გავრცელება ასაკობრივ ჭრილში C ჰეპატიტზე პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებით, C ჰეპატიტის სკრინინგის მიღწეული შედეგები და ძირითადი სამიზნეები მომდევნო ორი წლის განმავლობაში:

	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგები

	
	
	ანტისხეულდადებითების %
	ანტიგენდადებითების %
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა
	ანტიგენდადებითები  რაოდენობა

	18-29
	              299 061 
	3,50%
	1,90%
	                10 467 
	                  5 682 

	30-39
	              261 520 
	15,30%
	11,90%
	                40 013 
	                31 121 

	40-49
	              234 335 
	22,20%
	18,60%
	                52 022 
	                43 586 

	50-59
	              236 989 
	9,90%
	7,90%
	                23 462 
	                18 722 

	60-69
	              176 342 
	8,60%
	5,10%
	                15 165 
	                  8 993 

	>70
	              127 838 
	8,50%
	3,90%
	                10 866 
	                  4 986 

	სულ
	          1 336 085 
	11,38%
	8,46%
	              151 996 
	              113 091 


მამრობითი სქესის პირებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებლის დინამიკა 2015-2020 წლებში (მიმდინარე ასაკით):

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი პროგრამის დაწყების პირველ წლებში განსაკუთრებით მაღალი იყო, რადგანაც 2015-2016 წლებში სკრინინგს ძირითადად იტარებდნენ ის პირები, რომლებმაც იცოდნენ თავიანთი სტატუსი, ხოლო 2017 წლიდან გაიზარდა სკრინინგით მოცვის მაჩვენებლები და შესაბამისად, მოხდა სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გაჯერება სკრინინგების საერთო რაოდენობაში.

C ჰეპატიტის პოპულაციური კვლევის 2015 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, ანტისხეულდადებითი 155 ათასი მოზრდილი მამაკაციდან გამოვლენილია პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული 98.9 ათასი პირი და დამატებით დასაიდენტიფიცირებელია 56.1 ათასი  მამრობითი სქესის მოზრდილი პირი:
	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა 2015 წლის კვლევებით
	ასაკი სკრინინგიც ჩატარების დროს
	2019-2020 წლების სამიზნე

	
	
	
	დასკრინულები
	გამოვლენილები
	დასასკრინები
	დასასკრინებში ანტისხეულდადებითების სავარაუდო რაოდენობა
	გამოვლენის სავარაუდო %

	18-29
	299,061
	10,467
	164,078
	3,003
	134,983
	7,464
	5.53%

	30-39
	261,520
	40,013
	166,288
	16,387
	95,232
	23,626
	24.81%

	40-49
	234,335
	52,022
	147,314
	32,799
	87,021
	19,223
	22.09%

	50-59
	236,989
	23,462
	135,295
	27,749
	101,694
	0
	0.00%

	60-69
	176,342
	15,165
	119,532
	13,155
	56,810
	2,010
	3.54%

	70<
	127,838
	10,866
	115,210
	5,874
	12,628
	4,992
	39.53%

	სულ
	1,336,085
	155,000
	847,717
	98,967
	488,368
	57,315
	11.74%


2015-2020 წლებში მამრობითი სქესის მოსახლეობაში ანტისხეულდადებითი პირების გამოვლენის ასაკობრივი განაწილება ზუსტად იმეორებს 2015 წელს ჩატარებული პოპულაციური კვლევის მონაცემებს. აღნიშნული შედეგების გათვალისწინებით, მამრობითი სქესის C ჰეპატიტზე გამოსავლენი მამრობითი სქესის ანტისხეულდადებითი პირების კონცენტრირებულია ძირითადად 35-55 წლის ასაკობრივ ჭრილში და შესაბამისად სკრინინგით მოცვის კუთხით ძირითადი აქცენტი უნდა გამახვილდეს ამ ასკობრივ კოჰორტებზე, სადაც გამოსავლენია სკრინინგით დადებითი პირების დარჩენილი რაოდენობის დაახლოებით 74%. 
სკრინინგით გამოვლენილი მამრობითი სქესის C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირებიდან 16.8 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში, ხოლო კონფირმაციით დადებითი პირებიდან 12.7 ათასი ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში: 
[image: image8.emf]სკრინინგით დადებითები

დაკონფირმირებული

კონფირმაციით დადებითი

მკურნალობაში ჩართული

დასაკონფირმირებელი

მკურნალობაში ჩასართავი

დასაკონფირმირებლების %

მკურნალობაში ჩასართავის %

18-29 3,003              2,137              1,581              1,228              866                 353                 28.8% 22.3%

30-39 16,387            13,200            10,887            8,826              3,187              2,061              19.4% 18.9%

40-49 32,799            27,939            23,258            19,717            4,860              3,541              14.8% 15.2%

50-59 27,749            23,822            19,907            16,566            3,927              3,341              14.2% 16.8%

60-69 13,155            11,035            8,851              6,834              2,120              2,017              16.1% 22.8%

>70 5,874              4,019              2,936              1,560              1,855              1,376              31.6% 46.9%

სულ 98,967            82,152            67,420            54,731            16,815            12,689            17.0% 18.8%

კონფირმაცია/მკურნალობის სტატუსი

ასაკი

სკრინინგით დადებითი პირებიდან შემდგომ 

დიაგნოსტიკა/მკურნალობაში ჩასართავები



[image: image9]

[image: image10]
7. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მდედრობითი სქესის მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა შეადგენს 65.7%-ს, ხოლო სკრინინგით ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი 3,5%-ს:
[image: image11.png]18-30ferodey | 30-60femdeg | 60 fgerb b
93000
B 360806300 175,185 497,415 327,693 1,000,293
H3.3. ©Ed000 1,481 16,749 16,750 34,980
= 358eam)Bobs BsRggbdgo % | 0.85% 3.37% 5.11% 3.50%





[image: image12.png]80090000 Lol FBEHEOEO FMbBEIMBOL I 3GABBEM IME3S

553003 JHowdo
60 el
Wvoam Wvoam D300
B ool Gooxggbeds| 282,350 775,800 465,350 1,523,500
b3GobobPo 175,185 497,415 327,693 1,000,293
=330l % 62.05% 64.12% 70.42% 65.66%





8. მდედრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში C ჰეპატიტის გავრცელება ასაკობრივ ჭრილში პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებით, C ჰეპატიტის სკრინინგის მიღწეული შედეგები და ძირითადი სამიზნეები მომდევნო ორი წლის განმავლობაში:
	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	პოპულაციური კვლევის  2015 წლის შედეგები

	
	
	ანტისხეულდადებითების %
	ანტიგენდადებითების %
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა
	ანტიგენდადებითები  რაოდენობა

	18-29
	        282 350 
	1,10%
	0,70%
	              3 106 
	              1 976 

	30-39
	        263 186 
	2,50%
	1,90%
	              6 580 
	              5 001 

	40-49
	        243 273 
	3,70%
	2,20%
	              9 001 
	              5 352 

	50-59
	        269 385 
	4,40%
	3,30%
	           11 853 
	              8 890 

	60-69
	        234 353 
	5,10%
	1,70%
	           11 952 
	              3 984 

	>70
	        230 913 
	5,60%
	3,30%
	           12 931 
	              7 620 

	სულ
	    1 523 460 
	3,64%
	2,15%
	           55 423 
	           32 823 


მდედრობითი სქესის მოსახლეობაში სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებლის დინამიკა 2015-2020 წლებში (მიმდინარე ასაკით):

[image: image13]
C ჰეპატიტის პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებისა და C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში ბაზაში აღრიცხული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, მდედრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში 2020 წლის ბოლომდე გამოსავლენი ანტისხეულდადებითი პირების საპროგნოზო რაოდენობები ასაკობრივ ჭრილში:
[image: image14.emf]დასკრინულებ

ი

გამოვლენილე

ბი

დასასკრინები

დასასკრინებშ

ი 

ანტისხეულდა

დებითების 

სავარაუდო 

რაოდენობა

გამოვლენის 

სავარაუდო

 %

18-29 282,350 3,106 175185 1481 107,165 1,625 1.52%

30-39 263,186 6,580 195048 3860 68,138 2,720 3.99%

40-49 243,273 9,001 150655 5861 92,618 3,140 3.39%

50-59 269,385 11,853 151712 7028 117,673 4,825 4.10%

60-69 234,353 11,952 151628 7178 82,725 4,774 5.77%

>70 230,913 12,931 176065 9572 54,848 3,359 6.12%

სულ

1,523,460 55,423 1,000,293 34,980 523,167 20,443 3.91%

ასაკი

რაოდენობა 

სტატისტიკით

2019-2020 

წლების

 

სამიზნე

ანტისხეულდა

დებითები   

რაოდენობა 

2015 წლის 

კვლევებით

ასაკი სკრინინგიც ჩატარების 

დროს


ზემოაღნიშნული მონაცემების საფუძველზე, მდედრობითი სქესის მოსახლეობაში ინფიცირებულები კონცენტრირებულები არიან 45-70 წლის ასაკის ქალბატონებში და შესაბამისად სკრინინგით მოცვის კუთხით ძირითადი აქცენტი უნდა გამახვილდეს ამ ასკობრივ კოჰორტებზე, რომელშიც კონცენტრირებულია დარჩენილი გამოსავლენი ანტისხეულდადებითი პირების 62%-ზე მეტი.
სკრინინგით გამოვლენილი მდედრობითი სქესის C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირებიდან 8.1 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში, ხოლო კონფირმაციით დადებითი 4,8 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში:
[image: image15.emf]სკრინინგით დადებითები

დაკონფირმირებული

კონფირმაციით დადებითი

მკურნალობაში ჩართული

დასაკონფირმირებელი

მკურნალობაში ჩასართავი

დასაკონფირმირებლების %

მკურნალობაში ჩასართავის %

18-29

1481

1,044            611               485               437               126               29.5% 20.6%

30-39

3860

3,018            2,102            1,732            842               370               21.8% 17.6%

40-49

5861

4,658            3,539            2,994            1,203            545               20.5% 15.4%

50-59

7028

5,732            4,383            3,726            1,296            657               18.4% 15.0%

60-69

7178

5,967            4,536            3,699            1,211            837               16.9% 18.5%

>70

9572

6,428            4,834            2,544            3,144            2,290            32.8% 47.4%

სულ 34,980          26,847          20,005          15,180          8,133            4,825            23.3% 24.1%

კონფირმაცია/მკურნალობის სტატუსი სამიზნე

ასაკი



[image: image16]

[image: image17]
9. სკრინინგების, კონფირმაციული კვლევებისა და მკურნალობაში ჩართვის დინამიკა თვეების მიხედვით:
[image: image18.png]50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

, 2015-2020emgd30

0-0202
10-0202
01-610Z
£0-6T0Z
¥0-6T0Z
10-6102
01-8T0Z
- 108107

< ¥0-8T0C

T0-8T0C

< 0T-L10T

. 10-110Z

< ¥0-L10T

N

Uk bbbk bR R RRERRRE

b36060b900L 0653035 0399800 30!

140,000
120,000
100,000

80,000

. 10-£T0T
ot-9102
£0-9T02
v0-9T0Z
10-9T0Z
o1-5102
£0-sT0Z
0-sT0Z
10-5T0Z

%pos

I Unique Screenings WM Unique anti-HCV+

mm Number of tests




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



10. წლების მიხედვით (2015-2020 წლებში) სკრინინგით იდენტიფიცირებული C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩართვის სტატუსი:

[image: image24]

[image: image25]
11.    საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში რეგისტრირებული 18 წელს ზევით ასაკის ბენეფიციარების სკრინინგის სტატუსი:

[image: image26]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში რეგისტრირებული ანტისხეულდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ და მკურნალობის სერვისებში ჩართულობა:

[image: image27]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიურ ამბულატორიული სერვისის მიმღებად აღრიცხვაზე მყოფი C ჰეპატიტზე გამოსაკვლევი პირების რაოდენობა, ასევე ამჟამად გამოვლენილი ანტისხეულდადებითი პირებიდან შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩასართავი პირების რაოდენობა:

[image: image28]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიურ ამბულატორიული სერვისის მიმღებად აღრიცხვაზე მყოფი C ჰეპატიტზე გამოსაკვლევი პირების რაოდენობა, ასევე ამჟამად გამოვლენილი ანტისხეულდადებითი პირებიდან შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩასართავი პირების ხვედრითი წილი მათ მთლიან რაოდენობაში:

[image: image29]
12. 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 28 ივნისის ჩათვლით ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებულია 400.059 სკრინინგის მონაცემი, მ.შ. ანტისხეულდადებითი 6.068 (გამოვლენის მაჩვენებელი - 1,52%). C ჰეპატიტზე გამოკვლეულთა შორის უნიკალურ პირთა რაოდენობა შეადგენს 146.231-ს, მ.შ. ანტისხეულდადებითი 6.020 შემთხვევა (4.12%). შესაბამისად, თანდათანობით მატულობს განმეორებით დასკრინულთა რაოდენობა მიმდინარე ეტაპზე გამოკვლეულ პირთა საერთო რიცხვში - 2020 წელს დასკრინული პირების დაახლოებით 63% წინა პერიოდში მინიმუმ ერთხელ უკვე იყო გამოკვლეული.
13. ბოლო კვირის მანძილზე, 2020 წლის 22-28 ივნისის განმავლობაში ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებულია C ჰეპატიტზე ჩატარებული 17.618 სკრინინგი, მ.შ. დადებითი 228 (დასკრინულთა 1.29%); 
14.      2020 წლის 1 იანვრიდან 28 ივნისამდე პერიოდში დასკრინულთა სტრუქტურაში ამბულატორიულ სკრინინგებზე მოდის სკრინინგების საერთო რაოდენობის 43% და დადებითი სკრინინგების 49.9%:

[image: image30]
15.      2020 წლის 1 იანვრიდან 28 ივნისამდე პერიოდში სკრინინგი დარეგისტრირებულია 1.134 დაწესებულების 1,255 მომხმარებლის მიერ.
16.      2020 წლის 28 ივნისის მდგომარეობით ამბულატორიული სკრინინგის ჩასატარებლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არსებული ტესტების მარაგი შეადგენს:
16.1. დკსჯეც-ის საწყობებში - 261.352 ტესტი; 
16.2. სამედიცინო დაწესებულებებში - 257.273 ტესტი (რომელზეც ანგარიში არაა წარმოდგენილი); 
16.3. სულ ტესტების რაოდენობა შეადგენს 518 ათას ერთეულს. ამასთან, 2020 წლის ბოლომდე დამატებით შემოსატანია, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული 300 ათასი ტესტი. ტესტებისა და სახარჯი მასალების არსებული მარაგი საკმარისია 2020 წელს დასასკრინი 600 ათასი უნიკალური სკრინინგის ჩასატარებლად, რაც დაახლოებით 1,2 ტესტის ჩატარებას საჭიროებს.
17. ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში სკრინინგით დადებით შემთხვევებში საკვლევი მასალის ტრანსპორტირებისა და კვლევის 2018 წლის 1 მარტიდან ცენტრალიზაციის შემდეგ ელექტრონულ მოდულში დარეგისტრირებულია 61 რაიონის 361 დაწესებულების მიერ საკვლევი მასალის აღების 33.506 შემთხვევა, რომელთაგან ტრანსპორტირებულია 32.275 საკვლევი მასალა (96,3%), მათგან დაკონფირმირებულია 32.008 ნიმუში (99,17%), კონფირმაციით დადასტურდა 22.291 (69.6%) შემთხვევა, რომელთაგან მკურნალობაში ჩაერთო 11,410 (51.2%) პირი. ცენტრალიზებული კვლევის 80%-ზე მეტი კონცენტრირებულია 4 რეგიონის (თბილისი, იმერეთი, სამეგრელო, აჭარა) სამედიცინო დაწესებულებებზე:
მთლიანობაში აღნიშნული პროექტი შეიძლება დადებითად შეფასდეს, რადგანაც პრაქტიკულად ერთი ფანჯრის პრინციპით ხორციელდება სკრინინგი და კონფირმაცია, ამასთან მის ნაკლს წარმოადგენს კონფირმაციით გამოვლენილი პირების შემდგომ მკურნალობაში ჩართვის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი (მხოლოდ 51.2 %), რაც უნდა აიხსნას მოქალაქეების ცნობიერებისა და მოტივაციის დაბალი დონით.
18. მოსახლეობის C ჰეპატიტის სკრინინგისადმი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით, იუსტიციის 12 სახლის (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, ფოთი, ოზურგეთი, გორი, ახალციხე, რუსთავი, მარნეული, თელავი, გურჯაანი) საჯარო სივრცეში 2018 წლის ოქტომბრიდან მოწყობილ მუდმივმოქმედ კუთხეებში სკრინინგი ჩაუტარდა 95.186 მოქალქეს, მათ შორის C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილი იქნა 2,348 (2.5%) ანტისხეულდადებითი პირი:
[image: image31.emf]დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

თბილისი 21 479           738                     3,4% 20 504    686         3,3% 975          52          5,3% 68             4           5,2%

ქუთაისი 6 029             223                     3,7% 5 526       209         3,8% 503          14          2,8% 11             -        3,0%

ბათუმი 7 114             209                     2,9% 6 801       200         2,9% 313          9            2,9% 19             -        3,1%

ფოთი 4 751             130                     2,7% 4 274       124         2,9% 477          6            1,3% 44             -        1,8%

გურჯაანი 3 304             63                        1,9% 2 884       57           2,0% 420          6            1,4% 34             -        0,0%

რუსთავი 14 572           346                     2,4% 12 832    312         2,4% 1 740       34          2,0% 134           1           0,8%

ზუგდიდი 7 343             183                     2,5% 6 807       179         2,6% 536          4            0,7% 47             -        6,4%

ახალციხე 3 846             24                        0,6% 3 391       24           0,7% 455          -         0,0% 34             -        0,0%

გორი 10 783           165                     1,5% 9 575       152         1,6% 1 208       13          1,1% 64             -        2,2%

მარნეული 9 506             124                     1,3% 8 638       117         1,4% 868          7            0,8% 77             2           0,6%

ოზურგეთი 3 258             93                        2,9% 2 929       85           2,9% 329          8            2,4% 38             1           5,7%

თელავი 3 201             50                        1,6% 2 928       48           1,6% 273          2            0,7% 21             -        6,5%

სულ 95 186           2 348                  2,5% 87 089    2 193     2,5% 8 097       155        1,9% 591           8           2,9%

რეგიონი

2018-2019 წელი 2020 წელი სულ 9-15 მარტი


2020 წლის 22 მარტის მდგომარეობით, იუსტიციის სახლებში გამოვლენილი 2,348 ანტისხეულდადებითი ბენეფიციარიდან, შემდგომი კონფირმაციული კვლევა ჩაიტარა  1.744  პირმა (74,3%), მათგან ქრონიკული დაავადება დაუდასტურდა 1,345 პირს (77,1%), აქედან მკურნალობაში ჩაერთო 1.005 პირი (74,7%).
2020 წლის 16 მარტიდან, კორონავირუსთან დაკავშირებით იუსტიციის სახლებში დროებით შეწყვეტილია სკრინინგჯგუფის საქმიანობა.
19. თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2018-19 წლებში დასკრინული იქნა 21.295 სამხედრო მოსამსახურე, რომელთაგან დადებითი აღმოჩნდა 286 (1,34%), აქედან 123 პირი სკრინინგამდე იყო ნამკურნალევი, 129 დაკონფირმირდა, აქედან კონფირმაციით ახლად დადასტურდა დადებითი 108 შემთხვევა, რომლიდანაც 89 ჩაერთო მკურნალობაში; 
20.  სკრინინგისა და მკურნალობის კასკადი 2020 წლის 31 მაისის მდგომარეობით (აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის ცენტრების CDC-ის მიერ დამუშავებულ მონაცემებზე დაყრდნობით):
[image: image32.png]‘Georgia Hepatits C Elimination Program Care Cascade, April 28, 2015 - May 31, 2020

e T

ran
e
e
oo o T
o

e —

ey

]

3






[image: image33]
[image: image34.png]Parsons” Screaned per Month, Georgia January 2015 - May 2020

i 1
£ -
Faw i
E i
: o
i | H
A PRy y g PP

P megative —Cumdste PersonsSrsened




[image: image35.png]Parsons* Newly Screaned per Month, Georgi, January 2015~ May 2020

NENENE

. R

SO,

5 g T

—rostie mmtegathe —percent Pose




21. სკრინინგის მასშტაბები განსაკუთრებით გაფართოვდა პირველად ჯანდაცვაში 3 ინფექციაზე სკრინინგის ინტეგრირების შემდგომ. კერძოდ, 2018 წელს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში პირველად ჯანდაცვაში ინტეგრირებული სკრინინგის მოდელის წარმატებულად პილოტირების შემდგომ, 2019 წელს განხორციელდა მისი გაფართოება საქართველოს უმეტეს რეგიონებში, ხოლო 2020 წლიდან აღნიშნული პროექტის განხორციელება დაგეგმილია მთელ საქართველოში. ეს იყო დაავადებათა ინტეგრირებული მართვის პირველი პრეცენდენტი, რომელშიც წამყვანი და უმნიშვნელოვანისია ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის შესაძლებლობების განვითარება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. გლობალური ფონდის მხარდაჭერით შემუშავდა „პირველადი ჯანდაცვის დონეზე C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის პროტოკოლი“, გადამზადდა ოჯახის ექიმები და ადგილებზე ხარისხის მართვის ჯგუფები. ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებით „C ჰეპატიტის მართვის“ და „აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მათი უზრუნველყოფა სკრინინგისათვის აუცილებელი ტესტებითა და სახარჯი მასალებით,  ანგარიშგების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მონაცემთა ხარისხის კონტროლი და ტექნიკური მხარდაჭერა, ოჯახის ექიმების მიერ რეფერირებული სკრინინგდადებითი ბენეფიცირებისაგან საკვლევი მასალის აღება და კონფირმაცია. ადგილობრივი თვითმმართველობები თავის მხრივ უზრუნველყოფენ პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების, რომლებიც ჩართულები არიან პილოტური პროგრამის ადმინისტრირებასა და მონიტორინგში, დაფინანსებას კაპიტაციური პრინციპით, ყოველ დასკრინულ პირზე 1.75 ლარის ოდენობით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მობილიზებული  ფინანსური რესურსების ფარგლებში.

2018 წელს ინტეგრირებული სკრინინგის ფარგლებში ჩატარებული იქნა 88 ათასზე მეტი სკრინინგი და გამოვლენილი იქნა 2,3 ათასამდე C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირი, 2019 წელს ჩატარდა 384 ათასი სკრინინგი და გამოვლენილი იქნა 4,3 ათასზე მეტი ანტისხეულდადებითი პირი, ხოლო 2020 წელს რეგიონებში (თბილისის გამოკლებით, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით) დაგეგმილია 600 ათასი სკრინინგის ჩატარება. 
[image: image36.emf]რეგიონი

სამიზნე (>18) დასკრინული % მოცვა HCV+ HIV+ TB+ %მოცვა % HCV+  % HIV+ % TB+

იმერეთი

68 401                               67 496                               99% 739               18               33               99% 1,09% 0,03% 0,05%

გურია

39 789                               38 001                               96% 350               10               15               96% 0,92% 0,03% 0,04%

რაჭა 

10 286                               8 589                                 84% 183               -             -             84% 2,13% 0,00% 0,00%

კახეთი

88 650                               68 524                               77% 329               15               16               77% 0,48% 0,02% 0,02%

მცხეთა-მთიანეთი

12 731                               11 064                               87% 78                  2                 1                 87% 0,70% 0,02% 0,01%

აჭარა

85 500                               87 311                               102% 825               59               196            102% 0,94% 0,07% 0,22%

სამეგრელო

84 014                               76 331                               91% 1 573            48               13               91% 2,06% 0,06% 0,02%

ქვ.ქართლი

70 433                               27 563                               39% 231               5                 18               39% 0,84% 0,02% 0,07%

სულ

459 804                            384 879                            84% 4 308            157            292            84% 1,12% 0,04% 0,08%


22. C ჰეპატიტის ელიმინაციაში, განსაკუთრებული ადგილი უკავია სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებში (მ.შ. ვეტერანებსა და სამედიცინო პერსონალში) ჩართულ მაღალი რისკის პირებში მიკროელიმინაციის ღონისძიებების განხორციელებას, რადგანაც ეს პირები ადვილად ხელმისაწვდომია შესაბამისი სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელთათვის, შესაბამისი რისკ-ფაქტორების გათვალისწინებით მათში მაღალია ინფექციის გავრცელება და ასევე ისინი წარმოადგენენ ინფექციის გავრცელების შესაძლო წყაროს. დღეის მდგომარეობით, ამ ჯგუფის პირთა შესაბამის კვლევებში ჩართვის სტატუსი საკმაოდ მაღალია:
[image: image37.emf]სამიზნე

დასკრინუ

ლი

სკრინინგი

თ 

დადებითი

დაკონფირ

მირებული

კონფირმაც

იით 

დადებითი

მკურნალო

ბაში 

ჩართული

სკრინინგი

თ მოცვა %

გამოვლ

ენის%

კონფირმი

რებული%

მკურნალ

ობაზე%

ტუბერკულოზი 3,245            3,011           434              398            317              204              93% 14% 92% 64%

აივ-ინფექცია/შიდსი 4,544            4,369           1,502          973            894              812              96% 34% 65% 91%

ჰემოფილია 394                390              141              102            76                60                99% 36% 72% 79%

ნარკომანია 12,045          10,604        8,920          7,869         6,582           5,609           88% 84% 88% 85%

დიალიზი 3,058            2,774           598              479            374              99                91% 22% 80% 26%

მედპერსონალი 43,859          26,885        762              320            240              195              61% 3% 42% 81%

ვეტერანები 69,254          38,431        4,339          3,664         2,927           2,477           55% 11% 84% 85%


23. FIND-ის მიერ დაფინანსებული C ჰეპატიტზე სკრინინგდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩართვის პროექტის შედეგები. C ჰეპატიტის ელიმინაციის გზაზე არსებულ ერთ-ერთ გამოწვევას, გარდა მოზრდილი მოსახლეობის სკრინინგებით სრულად მოცვისა, წარმოადგენს სკრინინგით გამოვლენილ იმა ნტისხეულდადებით პირთა მოძიება და შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობასთან დაკავშირება, რომლებსაც სკრინინგის შედეგი 3 თვეზე მეტი პერიოდის წინ განესაზღვრათ, მაგრამ ჯერაც არ არიან ჩართული კონფირმაციულ კვლევებსა და მკურნალობაში. ანტისხეულდადებით პირთა რიცხვი, რომელიც ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში შეადგენს 21.6 ათასს, რომელთაგან 6 რეგიონში მიმდინარეობს 7,1 ათასი პირის მოძიება სჯდ ცენტრებისა და პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების ჩართულობით. 

სულ დაკონფირმირებულია 2,692 ანტისხეულდადებითი პირი (სამიზნე მაჩვენებლის (53.8%) და კონფირმაციით გამოვლენილი ანტიგენდადებითი 1,489 (55%) ბენეფიციარიდან, მკურნალობაში ჩართული იქნა 632 პირი (42.4%).
[image: image38.emf]რეგიონი

 მოსაძიებელი 

 მოძიებული 

 ვერ იქნა მოძიებული 

 დაკონფირმირებული 

 კონფირმაციით 

დადებითი 

 მკურნალობაში 

ჩართული 

 მოძიებული 

 ვერ იქნა მოძიებული % 

 დაკონფირმირებული % 

 კონფირმაციით 

დადებითი % 

 მკურნალობაში 

ჩართული % 

 სულ მოძიებული   მოძიებულთაგან 

დაკონფირმირებული 

აჭარა 1,044     795        203        518        234        120     76% 19% 50% 45% 51% 96% 65%

გურია 456        145        51          145        74          46       32% 11% 32% 51% 62% 43% 100%

იმერეთი 2,586     1,228     635        867        425        232     47% 25% 34% 49% 55% 72% 71%

კახეთი 366        283        72          151        79          43       77% 20% 41% 52% 54% 97% 53%

რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემ

ო სვანეთი 106        61          22          51          35          11       58% 21% 48% 69% 31% 78% 84%

სამეგრელო–ზემო 

სვანეთი 2,572     1,131     563        960        642        180     44% 22% 37% 67% 28% 66% 85%

სულ

7,130     3,643     1,546     2,692     1,489     632     51% 22% 38% 55% 42% 73% 74%


[image: image1.png]4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000

500,000

€ 393500(09 bbby o AILATOL 35BS Sb53mdGOZ FHoeBo

8.00%

3,958,618

/\

/

/ AN

4.57%

/1 633,948 \ 3.73%
N~

841,006 /

2.00%

/1.61%

— 0.23%

0-18 fraqy  18-30 fiarodg 30-60 farodg

— 1 3G0B05aPO

Bggom
— 9. @@gRo0 bxHBBRdO

60y ggbedoslaze Lo

— 33eREgbob Bhgxre

9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%



[image: image39.png]39bAIB0b 3565Fowgds fFgsGmgdob dobggzom

200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

41,606
237
0.57%

10.40%
3.91%

171472
2,721
1.59%

42.86%

44.84%

172,081
3,027
1.76%

43.01%

49.88%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%



[image: image40.png]60%

50%

40%

30%

20%

o woet e 300 Do

o
a3 | 3aHos 00900 3sbgoo b @ 000 T, °

1 %qalsls3MoBIdO 34% 26% 52% 45% 45% 51% 25% 22% 54% 54% 53%
H %q3b> 305530680600 10% 10% 16% 18% 13% 21% 17% 17% 22% 22% 18%

%0 3OBismedBo Rolitongo  16% 13% 15% 25% 18% 26% 31% 26% 24% 20% 21%



[image: image41.png]800000

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
o
O36mz500@P0
OdgBggogaePo
CesbislzGobo
@sba3mBgomBompgeo

1837y oenedsdo Robtongo

[

18
212,516
72,431
750
836

7
64,017
16,823

308
287

o . b ogegon gsbgon @3 Q‘m

118 37 19 10 4 33
744,930 322,891 174,514 42,760 12,848 162,988
390,992 144,683 78,670 21,805 3,203 36,520

4,923 2,356 39 201 114 1,682
3,164 2,060 382 149 139 1,746

8
79,515
42,657

191
121

333500 3o
o o
31 15

221,839 116,201
119421 61,137
1,055 552
602 398



[image: image42.png]35,000
30,000

25,000

20,000
15,000

10,000
- . . s

Sps  pntos  edogolo od)@oo  Jbjoo by @3Fs  Lodgyger Lxdgby  dgdhioxe Do
& o o

B 3605067000 QXQPONO 7518 2,951 31,108 13,043 3,120 959 683 9,688 867 4,804 3,020
5 30BBOOBOIOO 6,768 2,643 26,185 10,687 2,724 758 569 8,006 676 3,749 2,468
¥ 3055, Q3000 5,255 2,127 20,996 8319 2,108 579 451 6,630 513 2,972 1,935
9 3mioeRdsBO BXOOIDO 4,419 1,840 17,832 6,259 1,726 430 312 4,884 392 2,370 1537

% 3068060000 B3> 90% 100000%  84% 82% 87% 79% 83% 83% 78% 78% 82%

%0 37)BxmeRdT0 BXH0YIE)d0 84% 1000000% 85% 75% 82% 74% 69% 74% 76% 80% 79%



[image: image43.png]800000
700000
600000
500000
400000

e lhh Lahs

A wﬁm mao@ 0896 33630) Beb:rn f‘msa badgy Ladgby ga-pe 3.
@0 Oy oo oo
3Gegsop@Po 18 7 118 37 19 10 4 33 8 31 15
Hd969530600MP0 212,516 64,017 744,930 322,891 174,514 42,760 12,848 162,988 79,515 221,839 116,201
W E3L3@0bmd0 140,085 47,194 353,938 178,208 95,844 20,955 9,645 126,468 36,858 102,418 55,064
®3.3. yEgooco 7,518 2,951 31,108 13,043 3,120 959 683 9,688 867 4,804 3,020
%0335 66% 74% 48% 55% 55% 49% 75% 78% 46% 46% 47%
%P0 5% 6% 9% 7% 3% 5% 7% 8% 2% 5% 5%



[image: image44.png]Feogdob Bobggzom 0@gbEozogomgdneo C 3g3sdndnb s6@lbyrxmEaEIdon 3o6dol 8gdepmd @osghmldoga®
33939005 5 837MBsemeds8o Botoagol bdsd o

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
B0 b3GoBbad0 % Anti HCV4% ©5306830630G0 % 8376B3@mB3Bo BGoIEO %

—2015 46.7% 27.1% 94.2% 92.4%

—2016 59.3% 13.7% 89.2% 91.0%

2017 65.7% 5.8% 76.6% 84.0%

—2018 57.7% 4.7% 83.4% 64.6%

e 2019 49.1% 3.6% 80.3% 66.2%

2020 36.6% 4.1% 67.8% 43.0%




[image: image45.png]1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000 o .

2015 2016 2017 2018 2019 2020
B dORIEmo Bl 151,315 312,369 782,960 875,339 1,190,261 400,059
m260,35a060 b 3H0BobRNRO 70,687 185,197 514,529 504,845 584,747 146,231
H3.3. ©YROc0 19,168 25,464 29,634 23,714 21,225 6,020
 ©330BBOABOGIIO 18,058 22,724 22,687 19,777 17,041 4,083
1 30BE0ABDE000 X000, 15,655 18,701 18,499 15,076 12,672 2,854
W3 3OBioeRdBO BXO0IRDO 14,465 17,023 15,536 9,732 8,301 1,227




[image: image46.png]83:7B3ened3B0 BsGorer 7)Bo3seray® BBg80gesHmd 0653035 fiergdol 8obyegom

2015-2020
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000 . .
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 9379B0EedIBO RGOKRIOD GoexQiedd 5,389 21,607 14899 = 10159 = 12,340 5,631
=380 UsBrpee 83 HEismeDdsB0
674 1,801 1242 847 1,028 939
BG0YRmON GeXQPeDS>

Hb3)6000 fowo 8% 31% 21% 15% 18% 8%



[image: image47.png]3B80GE0Eo 3330l @063 fergdol Bobgegoo 2015-2020

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
o ...
2015 2016 2017 2018 2019 2020
30550685300 (oexE)EeD> 17,350 26,247 16,377 23,145 21,077 7,932
=3.3. RO 14,925 22,579 13,745 17,605 15,699 5,155
B 3980 UsBpee 308500800 rmo
ha 2,169 2,187 1,365 1,929 1,756 1322
G>00060
= 3580 5BpEex0 3mBBOARE000
1,866 1,882 1,145 1475 1,308 859
©5BO0IVN rgRgHedd

30BBOABE000 R0V % 86% 86% 84% 76% 74% 65%



[image: image48.png]8393380 BGmZ0l ©0BB03> Bergwer 12 0330b 83830V

45,000
40,000
35,000
30,000

P
l/
25,000 1 ,—
/

20,000

15,000 l
y /8

10,000

201907 | 2019-08| 2019-09 | 2019-10| 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 202006 | 27T

120039
00 3D LD 1174 | 1,137 | 970 | 1,172 | 1,128 | 1,355 | 1,580 | 852 | 417 | 1,188 | 2,181 | 493 | 13,647
P 1,158 | 1,023 | 1,397 | 1,420 | 1,47 | 537 | 700 | 2,015 | 84 | 551 | 744 | €47 | 12192

o 3mBoboryio pENBAd0IRS| 1,369 | 1,157 | 1,636 | 1,366 | 944 | 808 | 1,880 | 1,169 | 400 | 1,027 | 358 | 609 | 12,723




[image: image49.png]€ 393590(0b LHoBobcl 0B:303, 03x30l Bobgrgea, drene 12 exgob 33bdgeedsto

1,200,000
1,000,000
500,000
600000
200,000
200000
o oM B We B N B m. M. m. . w m
B 12]
201007 | 2019.08 | 201909 | 20190 | 201911 | 201942 | 202001 | 202002 | 202003 | 2020.08 | 202005 | 202005
— iRl GomaBeds| 103,493 | 113,028 | 117,718 | 132,169 | 118,264 | 102,632 | 81,522 | 86,519 | 68,752 | 36,453 | 54,549 | 72,260 |1,087,363
— 503 LgPobobpPo | 50,567 | 53,472 | 58,338 | 64,980 | 57,645 | 45,554 | 33,769 | 34,471 | 25,996 | 12,077 | 16,768 | 23,150 | 481,787
0. oo 1796 | 19w | 1em | 20m | 1o | 1an | tam | 1em | 0w | s | ma | s | wam
e 33O 36% | 34% | 32% | 32% | 29% | 32% | 41% | 40% | 39% | 43% | 46% | 41% | 35%

5.0%
a5%
2.0%
3.5%
3.0%
2.5%
20%
15%
10%
05%
0.0%



[image: image50.png]b360606980L 0653035 39980b Jobggom, 2015-2020 fengddo

140,000
120,000
80,000
60,000
40,000
20,000

100,000

Unique anti-HCV+

W Unique Screenings

m Number of tests



[image: image51.png]360606390007 833 Joengddo, 3.8. s6EolbyrEIEIB0cRL s8egegbol 3skggbydgo

(b3EOBObAOL 330 Sb3300)

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

oo g fm  fm fm fm L

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69

=30ty 282,350 263,186 243,273 269,385 234,353 230,913 1,523,460
ol 360brxmo 203,326 180,345 142,637 148,027 141,786 151,181 967,302
m15530b69 56A0Lb.cosnBomo 2,234 4,437 6,214 6,895 6,688 8,073 34,501
1360605300 @3EJB000 2,229 4,436 6,206 6,871 6,658 8,027 34,427
m136060b00 dmegs 72.0% 68.5% 58.6% 54.9% 60.5% 65.5% 63.5%

B 353mgEgBoo s6E0bb.oxoPomn  99.8% 100.0% 99.9% 99.7% 99.6% 99.4% 99.7%



[image: image52.png]360606390000 8335 Joengddo, 3.8. 56¢olbyrEaEIB0cRL s8egeegbol 3skggbydgo

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
53069
B 3b3eobomo
11558069 56B0Lb.csgBomo
1360606200 ©3EIBOMO
11360606200 8meg>

H 338egargBoaro s63obb.cxgdon

3080bsGg Sb53000)

LLLLL-__L

1829
282,350

175,185
3,106
1,481
62.0%
47.7%

30-39

263,186
195,048

6,580
3,860
74.1%
58.7%

40-49
243,273

150,655
9,001
5,861
61.9%
65.1%

50-59
269,385

151,712
11,853
7,028
56.3%
59.3%

60-69
234,353

151,628
11,952
7,178
64.7%
60.1%

230,913 1,523,460
176,065 1,000,293
12,931 55,423
9,572 34,980
76.2% 65.7%
74.0% 63.1%



[image: image53.png]36060637000 M35 35853537880, 8.3. 56¢BobbyT@IEIEgIL 3sdmgergBol Jskggbgdgero

(b3E0BObAOL BEMIBOL 05GOMOb S153000)

1,4
1,200,000
1,0

1829 30-39 40-49
53069 299,061 261520 234,335
¥ 3bzeobomo 189,089 151,640 133,467
=b580B69 56BOLb.csEgBomo 10,467 40,013 52,022
1360606200 ©3EIBOMO 5,922 21,350 32,468
136060600 8meg> 63.2% 58.0% 57.0%
5 353mgEgBoo s6@0bb.oxoPom  56.6% 53.4% 62.4%

50-59
236,989
128,232
23,462
23,658
54.1%
100.8%

60-69
176,342
108,587
15,165
9,448
61.6%
62.3%

70<
127,838
95,691
10,866
4,483
74.9%
41.3%

00,000
800,000
600,000
400,000
200,000 -_.__ﬁ__ﬁ__-_-_L

boe
1,336,085

806,706
151,995
97,329
60.4%
64.0%



[image: image54.png]36060637000 M35 35853537880, 8.3. 56¢BobbyT@IEEcgEL 3sdmgergBol Jskggbgdgeo

(8080bGY Sb5300)

1,400,000

1,200,000

1,000,000

00,000

600,000

400,000

200000 fla B B B Sa e

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< by
=30ty 299,061 261,520 234,335 236,989 176,342 127,838 1,336,085
B @©sb36obrymo 164,078 166,288 147,314 135,295 119,532 115,210 847,717
11580069 5630Lb.cdEYB0m0 10,467 40,013 52,022 23,462 15,165 10,866 151,995
1360605300 @3EJB000 3,003 16,387 32,799 27,749 13,155 5,874 98,967
mb360boba00 dmegs 54.9% 63.6% 62.9% 57.1% 67.8% 90.1% 63.4%

1 353mgagBoo s6@0bb.oxoPomn  28.7% 41.0% 63.0% 118.3% 86.7% 54.1% 65.1%



[image: image55.png]36@0LbgrImEIEIBOmO 30Mydol 33dmaeghol Bggbdenol @obsdogs JeangdBo

2015-2020 femengddo
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
e ] | | pp— f——— -
2015 2016 2017 2018 2019 2020
m18-29 1.97% 1.06% 0.63% 0.54% 0.42% 0.36%
m30-39 6.32% 2.59% 1.56% 1.22% 0.77% 0.57%
m40-49 9.73% 6.41% 3.43% 2.27% 1.43% 1.15%
= 50-59 12.51% 8.35% 4.09% 2.98% 1.75% 1.34%
H60-69 19.06% 9.26% 4.32% 3.41% 1.91% 1.52%
m70< 48.07% 8.69% 4.82% 4.50% 2.65% 2.35%




[image: image56.png]36@0lbgrImEIEIBmO 30Mdol 333maeghol 3shggbydenol @obsdgs 85853539380

2015-2020

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

T0.00% alh.
0.00% -.:..-.- - s I O

2015 2016 2017 2018 2019 2020

m18-29 1.86% 2.14% 1.35% 1.21% 0.96% 0.72%
m30-39 14.94% 16.76% 9.73% 6.02% 3.65% 2.72%
= 40-49 43.38% 39.46% 21.28% 12.46% 7.17% 5.43%
= 50-59 56.08% 39.96% 19.20% 11.66% 6.40% 4.71%
H60-69 53.08% 24.09% 10.20% 6.39% 3.60% 3.05%
m70< 38.87% 7.56% 4.17% 3.76% 2.28% 1.79%




