С ჰეპატიტის სკრინინგის ყოველკვირეული ანგარიში
С ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის ძირითადი სამიზნეები:

· საქართველოს 2,85 მლნ მოზრდილი მოქალაქის გამოკვლევა C ჰეპატიტზე; 
· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 135 ათასი პირის (დაავადებულთა 90%) გამოვლენა;

· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 128,25 ათასი (გამოვლენილთა 95%) ადამიანის მკურნალობა;

· C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციის მატარებელი 122 ათასი (ნამკურნალების 95%) ადამიანის განკურნება; 
2020 წლის 26 ივლისის მდგომარეობით, C ჰეპატიტის სკრინინგის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებული მონაცემების ანალიზი:
1.      სულ დარეგისტრირებულია 4.058.529 სკრინინგი (მ.შ. პირადი ნომრით 3,969.150), რომელთაგან დადებითია 181,921  სკრინინგი 4,5% (მ.შ. პირადი ნომრით 161,853 – 4.1%);

[image: image62.png]36@0lbgrImEIEIBmO 30Mdol 333maeghol 3shggbydenol @obsdgs 85853539380

2015-2020

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

000 " | e
0.00% -.]_-_- - -

2015 2016 2017 2018 2019 2020

w1829 1.86% 2.14% 1.35% 1.21% 0.96% 0.70%
m30-39 14.98% 16.76% 9.73% 6.02% 3.64% 2.51%
W 40-49 43.45% 39.46% 21.28% 12.46% 7.17% 4.90%
" 50-59 56.12% 39.96% 19.20% 11.66% 6.40% 4.26%
H60-69 53.08% 24.09% 10.21% 6.39% 3.60% 2.88%
m70< 38.87% 7.56% 4.17% 3.76% 2.27% 1.65%





2. სკრინინგის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული მონაცემებით უნიკალურ ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 2,280.313 პირს (მ.შ. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებულია 2.183,927), რომელთაგან დადებითია უნიკალური 154.283 პირი 6.77%-ს (მ.შ. პირადი ნომრით უნიკალური 135.700  – 6.21%);
[image: image2.png]2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

€ 393500()0) 9035 rH0 b3HoBAbYBO SL53mdGO3 JHoeBo

NZQ%

/N s
N

6.77%
/995,900
548,780 \45,954
12,562 3,888 5% 54,283
n— - e NP Nmm
0-18 >  18-30ferodeeg 30-60famdog  60fgel  ggbedosbyzo b

D300

12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%




3. C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგი მოზრდილ მოსახლეობაში: სკრინინგი ჩატარებული აქვს 1,972,972 უნიკალურ მოზრდილ პირს -სამიზნე მაჩვენებლის 69.2%-ს (აქედან პირადი ნომრით იდენტიფიცირებულია 1,876.586 პირი). მათ შორის გამოვლენილია 153.508 ანტისხეულ დადებითი პირი - სამიზნე მაჩვენებლის 71.4%. გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 7,8%-ს (მ.შ. პირადი ნომრითთ იდენტიფიცირებულია 134,974 ანტისხეულდადებითი პირი – რომლებშიც გამოვლენის მაჩვენებელი შეადგენს 7,2%-ს).
[image: image3.png]€ 393500(0) B0 rIH0 b3HoBAbYdO BeBHEOEYBO

2,500,000 12.00%
/\Qg% 1,972,972 10.00%
2,000,000 7.78% .
/ 6.18% . 8.00%
1,500,000

996,900 6.00%

1,000,000 g 548,780 45,958 2.00%

500,0001-84% .

7,035 33,888 U.U% - 2.00%
- — —_ 0.00%
18-30feodEy  30-60famdeg  60fgabdggom  gBedodbzoe boe

— 3608000 . 3.3, @)oo Lghcbobdo  —— gsdmperiol 3By %




4. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა (იურიდიული რეგისტრაციის მისამართის მიხედვით), სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით:
[image: image4.emf]რეგიონი სამიზნე (>18) დასკრინული

2015წ. 

კვლევით 

ანტსხ.დადე

ბით

სკრინინგით 

დადებითი

დაკონფირმი

რებული

კონფ.დადე

ბითი

მკურნალო

ბაში 

ჩართული

დასკრინული 

%

სკრინინგით 

დადებითი %

სამეგრელო–ზემო სვანეთი

245,916           231,327          26,810         20,778            16,722         13,896       10,248      94.1% 9.0%

რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი

23,158             21,672            1,768              1,424           1,131         829           93.6% 8.2%

გურია

84,732             75,613            5,031              4,293           3,442         2,877        89.2% 6.7%

აჭარა

265,543           198,968          20,179         11,817            10,402         8,112         6,754        74.9% 5.9%

იმერეთი

388,692           287,544          29,155         21,541            17,066         13,348       10,004      74.0% 7.5%

კახეთი

241,390           156,006          10,858         5,704              4,651           3,696         2,937        64.6% 3.7%

მცხეთა–მთიანეთი

71,927             42,960            2,103              1,601           1,271         959           59.7% 4.9%

შიდა–ქართლი

198,755           111,254          14,513         6,286              4,875           3,850         3,041        56.0% 5.7%

თბილისი

888,494           483,530          74,626         47,554            39,716         31,949       27,205      54.4% 9.8%

ქვემო–ქართლი

331,488           170,512          21,876         8,555              6,463           5,194         4,117        51.4% 5.0%

სამცხე–ჯავახეთი

119,467           63,661            1,621              1,212           935            710           53.3% 2.5%

აფხაზეთი და ოსეთი

-                    6,455              1,328              890              760            473           20.6%

უცნობი

27,084            888                 653              496            297           3.3%

სულ 2,859,562            1,876,586          215,000         134,974             109,968          88,080         70,451        65.6% 7.2%


აღნიშნული შედეგების მიღწევა მნიშვნელოვნად განაპირობა C ჰეპატიტზე მოსახლეობის აქტიურმა გამოკვლევამ, რომლითაც გამოირჩევა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტი საქართველოში. კერძოდ, გამოკვლევა უტარდება ყველა ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, ყველა ორსულს, სისხლის დონორს, წვევამდელს, მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლებს. ცენტრის გამსვლელი ბრიგადებით მიმდინარეობს ორგანიზებული სკრინინგის აქციები თბილისსა და რეგიონებში, სკრინინგის კუთხეები მოწყობილია იუსტიციის 12 სახლში, აქტიურად მიმდინარეობს პირველად ჯანდაცვაში ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 
5. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მამრობითი სქესის მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა შეადგენს 64.5%-ს, ხოლო სკრინინგით ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი 11,56%-ს:
[image: image5.png]Febsbergmdol C 3535500 b3

85363130020 bggliols,
15300603 JGHoedo

ﬂ"m

18-30farodey | 30-60%arodeg | 60 Fgerls
D300
u L 3608050 166,833 456,877 238,138 861,848
59.3. @000 3,042 77,425 19,195 99,662
1 358eRumgBob DoPagBPYw0 % 1.82% 16.95% 8.06% 11.56%





[image: image6.png]8586313000 Lgglol FIBAEOO FMLEBEPYBOL b 3HOBOBYYdOM 33d

553003 JHowdo
60 gl
Vmﬁm Vmﬁm D)g00
W 958533700L Goeapgbeds| 299,062 732,800 304,200 1,336,062
b3GoBobo 166,833 456,877 238,138 861,848
H3ea30 % 55.79% 62.35% 78.28% 64.51%





6. მამრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში C ჰეპატიტის გავრცელება ასაკობრივ ჭრილში C ჰეპატიტზე პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებით, C ჰეპატიტის სკრინინგის მიღწეული შედეგები და ძირითადი სამიზნეები მომდევნო ორი წლის განმავლობაში:

	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგები

	
	
	ანტისხეულდადებითების %
	ანტიგენდადებითების %
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა
	ანტიგენდადებითები  რაოდენობა

	18-29
	              299 061 
	3,50%
	1,90%
	                10 467 
	                  5 682 

	30-39
	              261 520 
	15,30%
	11,90%
	                40 013 
	                31 121 

	40-49
	              234 335 
	22,20%
	18,60%
	                52 022 
	                43 586 

	50-59
	              236 989 
	9,90%
	7,90%
	                23 462 
	                18 722 

	60-69
	              176 342 
	8,60%
	5,10%
	                15 165 
	                  8 993 

	>70
	              127 838 
	8,50%
	3,90%
	                10 866 
	                  4 986 

	სულ
	          1 336 085 
	11,38%
	8,46%
	              151 996 
	              113 091 


მამრობითი სქესის პირებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებლის დინამიკა 2015-2020 წლებში (მიმდინარე ასაკით):

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი პროგრამის დაწყების პირველ წლებში განსაკუთრებით მაღალი იყო, რადგანაც 2015-2016 წლებში სკრინინგს ძირითადად იტარებდნენ ის პირები, რომლებმაც იცოდნენ თავიანთი სტატუსი, ხოლო 2017 წლიდან გაიზარდა სკრინინგით მოცვის მაჩვენებლები და შესაბამისად, მოხდა სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გაჯერება სკრინინგების საერთო რაოდენობაში.

C ჰეპატიტის პოპულაციური კვლევის 2015 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, ანტისხეულდადებითი 155 ათასი მოზრდილი მამაკაციდან გამოვლენილია პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული 99.7 ათასი პირი და დამატებით დასაიდენტიფიცირებელია 55.3 ათასი  მამრობითი სქესის მოზრდილი პირი:
[image: image8.emf]დასკრინუ

ლები

გამოვლე

ნილები

დასასკრ

ინები

დასასკრ

ინებში 

ანტისხე

ულდად

ებითები

ს 

სავარაუ

დო 

რაოდენ

ობა

გამოვლე

ნის 

სავარაუ

დო

 %

18-29 299,061 10,467 166,833 3,042 132,228 7,425 5.62%

30-39 261,520 40,013 169,361 16,520 92,159 23,493 25.49%

40-49 234,335 52,022 149,819 32,989 84,516 19,033 22.52%

50-59 236,989 23,462 137,697 27,916 99,292 0 0.00%

60-69 176,342 15,165 121,449 13,273 54,893 1,892 3.45%

70< 127,838 10,866 116,689 5,922 11,149 4,944 44.34%

სულ

1,336,085 155,000 861,848 99,662 474,237 56,787 11.97%

ასაკი

რაოდენობა 

სტატისტიკი

თ

2020-2021 

წლების

 

სამიზნე

ანტისხე

ულდად

ებითები   

რაოდენ

ობა 2015 

წლის 

კვლევებ

ით

ასაკი სკრინინგიც 

ჩატარების დროს


2015-2020 წლებში მამრობითი სქესის მოსახლეობაში ანტისხეულდადებითი პირების გამოვლენის ასაკობრივი განაწილება ზუსტად იმეორებს 2015 წელს ჩატარებული პოპულაციური კვლევის მონაცემებს. აღნიშნული შედეგების გათვალისწინებით, მამრობითი სქესის C ჰეპატიტზე გამოსავლენი მამრობითი სქესის ანტისხეულდადებითი პირების კონცენტრირებულია ძირითადად 35-55 წლის ასაკობრივ ჭრილში და შესაბამისად სკრინინგით მოცვის კუთხით ძირითადი აქცენტი უნდა გამახვილდეს ამ ასკობრივ კოჰორტებზე, სადაც გამოსავლენია სკრინინგით დადებითი პირების დარჩენილი რაოდენობის დაახლოებით 74%. 
სკრინინგით გამოვლენილი მამრობითი სქესის C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირებიდან 16.8 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში, ხოლო კონფირმაციით დადებითი პირებიდან 12.8 ათასი ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში: 
[image: image9.emf]სკრინინგით დადებითები

დაკონფირმირებული

კონფირმაციით დადებითი

მკურნალობაში ჩართული

დასაკონფირმირებელი

მკურნალობაში ჩასართავი

დასაკონფირმირებლების %

მკურნალობაში ჩასართავის %

18-29 3,042              2,170              1,601              1,241              872                 360                 28.7% 22.5%

30-39 16,520            13,339            10,990            8,898              3,181              2,092              19.3% 19.0%

40-49 32,989            28,125            23,400            19,853            4,864              3,547              14.7% 15.2%

50-59 27,916            23,983            20,029            16,670            3,933              3,359              14.1% 16.8%

60-69 13,273            11,138            8,915              6,889              2,135              2,026              16.1% 22.7%

>70 5,922              4,059              2,964              1,578              1,863              1,386              31.5% 46.8%

სულ 99,662            82,814            67,899            55,129            16,848            12,770            16.9% 18.8%

კონფირმაცია/მკურნალობის სტატუსი

ასაკი

სკრინინგით დადებითი პირებიდან შემდგომ 

დიაგნოსტიკა/მკურნალობაში ჩასართავები



[image: image10]

[image: image11]
7. პირადი ნომრით იდენტიფიცირებული მდედრობითი სქესის მოზრდილი მოსახლეობის C ჰეპატიტზე უნიკალური სკრინინგებით მოცვა შეადგენს 66.6%-ს, ხოლო სკრინინგით ანტისხეულდადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი 3,48%-ს:
[image: image12.png]18-30ferodey | 30-60femdeg | 60 fgerb b
93000
B 360806300 177,421 504,597 332,720 1,014,738
H3.3. ©Ed000 1,506 16,804 16,912 35,312
= 358eam)Bobs BsRggbdgo % | 0.85% 3.35% 5.08% 3.48%





[image: image13.png]80090000 Lol FBEHEOEO FMbBEIMBOL I 3GABBEM IME3S

553003 JHowdo
60 el
Wvoam Wvoam D300
B ool Gooxggbeds| 282,350 775,800 465,350 1,523,500
b3GobobPo 177,421 504,597 332,720 1,014,738
=330l % 62.84% 65.04% 7150% 66.61%





8. მდედრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში C ჰეპატიტის გავრცელება ასაკობრივ ჭრილში პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებით, C ჰეპატიტის სკრინინგის მიღწეული შედეგები და ძირითადი სამიზნეები მომდევნო ორი წლის განმავლობაში:
	ასაკი
	რაოდენობა სტატისტიკით
	პოპულაციური კვლევის  2015 წლის შედეგები

	
	
	ანტისხეულდადებითების %
	ანტიგენდადებითების %
	ანტისხეულდადებითები   რაოდენობა
	ანტიგენდადებითები  რაოდენობა

	18-29
	        282 350 
	1,10%
	0,70%
	              3 106 
	              1 976 

	30-39
	        263 186 
	2,50%
	1,90%
	              6 580 
	              5 001 

	40-49
	        243 273 
	3,70%
	2,20%
	              9 001 
	              5 352 

	50-59
	        269 385 
	4,40%
	3,30%
	           11 853 
	              8 890 

	60-69
	        234 353 
	5,10%
	1,70%
	           11 952 
	              3 984 

	>70
	        230 913 
	5,60%
	3,30%
	           12 931 
	              7 620 

	სულ
	    1 523 460 
	3,64%
	2,15%
	           55 423 
	           32 823 


მდედრობითი სქესის მოსახლეობაში სკრინინგით დადებითი შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებლის დინამიკა 2015-2020 წლებში (მიმდინარე ასაკით):

[image: image14]
C ჰეპატიტის პოპულაციური კვლევის 2015 წლის შედეგებისა და C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში ბაზაში აღრიცხული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, მდედრობითი სქესის მოზრდილ მოსახლეობაში 2020 წლის ბოლომდე გამოსავლენი ანტისხეულდადებითი პირების საპროგნოზო რაოდენობები ასაკობრივ ჭრილში:
[image: image15.emf]დასკრინულებ

ი

გამოვლენილე

ბი

დასასკრინები

დასასკრინებშ

ი 

ანტისხეულდა

დებითების 

სავარაუდო 

რაოდენობა

გამოვლენის 

სავარაუდო

 %

18-29 282,350 3,106 177421 1506 104,929 1,600 1.52%

30-39 263,186 6,580 197502 3886 65,684 2,694 4.10%

40-49 243,273 9,001 152873 5904 90,400 3,097 3.43%

50-59 269,385 11,853 154222 7104 115,163 4,749 4.12%

60-69 234,353 11,952 154159 7241 80,194 4,711 5.87%

>70 230,913 12,931 178561 9671 52,352 3,260 6.23%

სულ

1,523,460 55,423 1,014,738 35,312 508,722 20,111 3.95%

ასაკი

რაოდენობა 

სტატისტიკით

2020-2021 

წლების

 

სამიზნე

ანტისხეულდა

დებითები   

რაოდენობა 

2015 წლის 

კვლევებით

ასაკი სკრინინგიც ჩატარების 

დროს


ზემოაღნიშნული მონაცემების საფუძველზე, მდედრობითი სქესის მოსახლეობაში ინფიცირებულები კონცენტრირებულები არიან 45-70 წლის ასაკის ქალბატონებში და შესაბამისად სკრინინგით მოცვის კუთხით ძირითადი აქცენტი უნდა გამახვილდეს ამ ასკობრივ კოჰორტებზე, რომელშიც კონცენტრირებულია დარჩენილი გამოსავლენი ანტისხეულდადებითი პირების 62%-ზე მეტი.
სკრინინგით გამოვლენილი მდედრობითი სქესის C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირებიდან 8.1 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში, ხოლო კონფირმაციით დადებითი 4,8 ათასი პირი ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში:
[image: image16.emf]სკრინინგით დადებითები

დაკონფირმირებული

კონფირმაციით დადებითი

მკურნალობაში ჩართული

დასაკონფირმირებელი

მკურნალობაში ჩასართავი

დასაკონფირმირებლების %

მკურნალობაში ჩასართავის %

18-29

1506

1,060            618               492               446               126               29.6% 20.4%

30-39

3886

3,052            2,123            1,749            834               374               21.5% 17.6%

40-49

5904

4,691            3,559            3,018            1,213            541               20.5% 15.2%

50-59

7104

5,799            4,423            3,751            1,305            672               18.4% 15.2%

60-69

7241

6,035            4,574            3,743            1,206            831               16.7% 18.2%

>70

9671

6,517            4,884            2,569            3,154            2,315            32.6% 47.4%

სულ 35,312          27,154          20,181          15,322          8,158            4,859            23.1% 24.1%

კონფირმაცია/მკურნალობის სტატუსი სამიზნე

ასაკი



[image: image17]

[image: image18]
9. სკრინინგების, კონფირმაციული კვლევებისა და მკურნალობაში ჩართვის დინამიკა თვეების მიხედვით:
[image: image19.png]50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

, 2015-2020emgd30

£0-0202
0-0202
10-0202
01-610Z
£0-6T0Z
¥0-6T0Z
10-6102
01-8T0Z
- £0-8T07

< ¥0-810C

N

cek bbbk R RRERRRRILT

b36060b900L 0653035 0399800 30!

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000

20,000

10-8102
- or-L10C
= £0-LT0T
= vo-LT0T
- 10-£T0C
o01-9102
109102
¥0-9T02
109102
01-5102
105102
v0-§T0T
105102

%pos

I Unique Screenings WM Unique anti-HCV+

mm Number of tests




[image: image20.png]b360606980L 0653035 39980b Jobggom, 2015-2020 fengddo

140,000

£0-020T
50-020T
€0-020C
T10-020C
TI-610C
60-610C
£0-610C
S0-6T0C
€0-610C
T0-610C
T1-810C
60-810C
£0-810C
S0-810C
€0-810C
T0-810C
TT-L10C
60-L10C
£0-LT0C
S0-LT0T
€0-LT0C
T0-L10C
T1-910C
60-9T0C
£0-9T0C
§0-9T0C
€0-9T0C
T0-910C
TI-ST0C
60-ST0T
£0-ST0T
S0-ST0T
€0-ST0T
T0-ST0T

120,000
80,000
60,000
40,000
20,000

100,000

W Unique Screenings W Unique anti-HCV+

m Number of tests




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



10. წლების მიხედვით (2015-2020 წლებში) სკრინინგით იდენტიფიცირებული C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩართვის სტატუსი:

[image: image25]

[image: image26]
11.    საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში რეგისტრირებული 18 წელს ზევით ასაკის ბენეფიციარების სკრინინგის სტატუსი:

[image: image27]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში რეგისტრირებული ანტისხეულდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ და მკურნალობის სერვისებში ჩართულობა:

[image: image28]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიურ ამბულატორიული სერვისის მიმღებად აღრიცხვაზე მყოფი C ჰეპატიტზე გამოსაკვლევი პირების რაოდენობა, ასევე ამჟამად გამოვლენილი ანტისხეულდადებითი პირებიდან შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩასართავი პირების რაოდენობა:

[image: image29]
საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიურ ამბულატორიული სერვისის მიმღებად აღრიცხვაზე მყოფი C ჰეპატიტზე გამოსაკვლევი პირების რაოდენობა, ასევე ამჟამად გამოვლენილი ანტისხეულდადებითი პირებიდან შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩასართავი პირების ხვედრითი წილი მათ მთლიან რაოდენობაში:

[image: image30]
12. 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 26 ივლისის ჩათვლით ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებულია 499.520 სკრინინგის მონაცემი, მ.შ. ანტისხეულდადებითი 7.119 (გამოვლენის მაჩვენებელი - 1,43%). C ჰეპატიტზე გამოკვლეულთა შორის უნიკალურ პირთა რაოდენობა შეადგენს 178.015-ს, მ.შ. ანტისხეულდადებითი 7.063 შემთხვევა (3.97%). შესაბამისად, გაზრდილია განმეორებით დასკრინულთა რაოდენობა მიმდინარე ეტაპზე გამოკვლეულ პირთა საერთო რიცხვში - 2020 წელს დასკრინული პირების დაახლოებით 64% წინა პერიოდში მინიმუმ ერთხელ უკვე იყო გამოკვლეული.
13. ბოლო კვირის მანძილზე, 2020 წლის 20-26 ივლისის განმავლობაში ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებულია C ჰეპატიტზე ჩატარებული 17.641 სკრინინგი, მ.შ. დადებითი 203 (დასკრინულთა 1.15%); 
14.      2020 წლის 1 იანვრიდან 26 ივლისამდე პერიოდში დასკრინულთა სტრუქტურაში ამბულატორიულ სკრინინგებზე მოდის სკრინინგების საერთო რაოდენობის 46.8% და სკრინინგით დადებითი შემთხვევების 50.8%:

[image: image31]
15.      2020 წლის 1 იანვრიდან 26 ივლისამდე პერიოდში სკრინინგი დარეგისტრირებულია 1.267 დაწესებულების 1,406 მომხმარებლის მიერ.
16.      2020 წლის 26 ივლისის მდგომარეობით ამბულატორიული სკრინინგის ჩასატარებლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არსებული ტესტების მარაგი შეადგენს:
16.1. დკსჯეც-ის საწყობებში - 180.2 ათასი ტესტი; 
16.2. სამედიცინო დაწესებულებებში - 243.8 ათასი ტესტი (რომელზეც ანგარიში არაა წარმოდგენილი); 
16.3. სულ ტესტების რაოდენობა შეადგენს 424 ათას ერთეულს. ამასთან, 2020 წლის ბოლომდე დამატებით შემოსატანია, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული 300 ათასი ტესტი.
17. ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში სკრინინგით დადებით შემთხვევებში საკვლევი მასალის ტრანსპორტირებისა და კვლევის 2018 წლის 1 მარტიდან ცენტრალიზაციის შემდეგ ელექტრონულ მოდულში დარეგისტრირებულია 61 რაიონის 361 დაწესებულების მიერ საკვლევი მასალის აღების 34.137 შემთხვევა, რომელთაგან ტრანსპორტირებულია 32.919 საკვლევი მასალა (96,4%), მათგან დაკონფირმირებულია 32.644 ნიმუში (99,16%), კონფირმაციით დადასტურდა 22.682 (69.5%) შემთხვევა, რომელთაგან მკურნალობაში ჩაერთო 11,716 (51.7%) პირი. ცენტრალიზებული კვლევის 80%-ზე მეტი კონცენტრირებულია 4 რეგიონის (თბილისი, იმერეთი, სამეგრელო, აჭარა) სამედიცინო დაწესებულებებზე:
[image: image32.emf]რეგიონი

შეტყობინებ

ა

წუნდებულია

ტრანსპორტირ

ებულია

დაკონფი

რმირებუ

ლია

კონფირმა

ციით 

დადებით

ია

მკურნალო

ბაში 

ჩართულია

თბილისი 13,290           260                     12,860               12,690     8,305        4,205         

იმერეთი 6,217             210                     5,888                 5,832       3,992        1,690         

სამეგრელო 5,087             48                       4,992                 4,975       3,863        2,119         

აჭარა 3,666             69                       3,587                 3,572       2,394        1,410         

გურია 888                13                       868                     864          636           441             

რაჭა 284                10                       273                     272          207           97               

შიდა ქართლი 1,565             15                       1,523                 1,522       1,068        586             

ქვემო ქართლი 1,180             39                       1,110                 1,106       882           446             

კახეთი 1,334             65                       1,259                 1,256       960           568             

სამცხე-ჯავახეთი 277                18                       259                     256          182           95               

მცხეთა-მთიანეთი 333                23                       292                     292          187           56               

უცნობი 16                  4                         8                         7               6                3                 

სულ 34,137           774                     32,919               32,644     22,682      11,716       


მთლიანობაში აღნიშნული პროექტი შეიძლება დადებითად შეფასდეს, რადგანაც პრაქტიკულად ერთი ფანჯრის პრინციპით ხორციელდება სკრინინგი და კონფირმაცია, ამასთან მის ნაკლს წარმოადგენს კონფირმაციით გამოვლენილი პირების შემდგომ მკურნალობაში ჩართვის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი (მხოლოდ 51.7 %), რაც უნდა აიხსნას მოქალაქეების ცნობიერებისა და მოტივაციის დაბალი დონით.
18. მოსახლეობის C ჰეპატიტის სკრინინგისადმი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით, იუსტიციის 12 სახლის (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, ფოთი, ოზურგეთი, გორი, ახალციხე, რუსთავი, მარნეული, თელავი, გურჯაანი) საჯარო სივრცეში 2018 წლის ოქტომბრიდან მოწყობილ მუდმივმოქმედ კუთხეებში სკრინინგი ჩაუტარდა 95.186 მოქალქეს, მათ შორის C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილი იქნა 2,348 (2.5%) ანტისხეულდადებითი პირი:
[image: image33.emf]დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

დასკრინულთა 

რაოდენობა

მ.შ. დადებითი

%

თბილისი 21 479           738                     3,4% 20 504    686         3,3% 975          52          5,3% 68             4           5,2%

ქუთაისი 6 029             223                     3,7% 5 526       209         3,8% 503          14          2,8% 11             -        3,0%

ბათუმი 7 114             209                     2,9% 6 801       200         2,9% 313          9            2,9% 19             -        3,1%

ფოთი 4 751             130                     2,7% 4 274       124         2,9% 477          6            1,3% 44             -        1,8%

გურჯაანი 3 304             63                        1,9% 2 884       57           2,0% 420          6            1,4% 34             -        0,0%

რუსთავი 14 572           346                     2,4% 12 832    312         2,4% 1 740       34          2,0% 134           1           0,8%

ზუგდიდი 7 343             183                     2,5% 6 807       179         2,6% 536          4            0,7% 47             -        6,4%

ახალციხე 3 846             24                        0,6% 3 391       24           0,7% 455          -         0,0% 34             -        0,0%

გორი 10 783           165                     1,5% 9 575       152         1,6% 1 208       13          1,1% 64             -        2,2%

მარნეული 9 506             124                     1,3% 8 638       117         1,4% 868          7            0,8% 77             2           0,6%

ოზურგეთი 3 258             93                        2,9% 2 929       85           2,9% 329          8            2,4% 38             1           5,7%

თელავი 3 201             50                        1,6% 2 928       48           1,6% 273          2            0,7% 21             -        6,5%

სულ 95 186           2 348                  2,5% 87 089    2 193     2,5% 8 097       155        1,9% 591           8           2,9%

რეგიონი

2018-2019 წელი 2020 წელი სულ 9-15 მარტი


2020 წლის 22 მარტის მდგომარეობით, იუსტიციის სახლებში გამოვლენილი 2,348 ანტისხეულდადებითი ბენეფიციარიდან, შემდგომი კონფირმაციული კვლევა ჩაიტარა  1.744  პირმა (74,3%), მათგან ქრონიკული დაავადება დაუდასტურდა 1,345 პირს (77,1%), აქედან მკურნალობაში ჩაერთო 1.005 პირი (74,7%).
2020 წლის 16 მარტიდან, კორონავირუსთან დაკავშირებით იუსტიციის სახლებში დროებით შეწყვეტილია სკრინინგჯგუფის საქმიანობა.
19. თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2018-19 წლებში დასკრინული იქნა 21.295 სამხედრო მოსამსახურე, რომელთაგან დადებითი აღმოჩნდა 286 (1,34%), აქედან 123 პირი სკრინინგამდე იყო ნამკურნალევი, 129 დაკონფირმირდა, აქედან კონფირმაციით ახლად დადასტურდა დადებითი 108 შემთხვევა, რომლიდანაც 89 ჩაერთო მკურნალობაში; 
20.  სკრინინგისა და მკურნალობის კასკადი 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის ცენტრების CDC-ის მიერ დამუშავებულ მონაცემებზე დაყრდნობით):

[image: image34]

[image: image35]

[image: image36]

[image: image37]
21. სკრინინგის მასშტაბები განსაკუთრებით გაფართოვდა პირველად ჯანდაცვაში 3 ინფექციაზე სკრინინგის ინტეგრირების შემდგომ. კერძოდ, 2018 წელს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში პირველად ჯანდაცვაში ინტეგრირებული სკრინინგის მოდელის წარმატებულად პილოტირების შემდგომ, 2019 წელს განხორციელდა მისი გაფართოება საქართველოს უმეტეს რეგიონებში, ხოლო 2020 წლიდან აღნიშნული პროექტის განხორციელება დაგეგმილია მთელ საქართველოში. ეს იყო დაავადებათა ინტეგრირებული მართვის პირველი პრეცენდენტი, რომელშიც წამყვანი და უმნიშვნელოვანისია ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის შესაძლებლობების განვითარება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. გლობალური ფონდის მხარდაჭერით შემუშავდა „პირველადი ჯანდაცვის დონეზე C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის პროტოკოლი“, გადამზადდა ოჯახის ექიმები და ადგილებზე ხარისხის მართვის ჯგუფები. ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებით „C ჰეპატიტის მართვის“ და „აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მათი უზრუნველყოფა სკრინინგისათვის აუცილებელი ტესტებითა და სახარჯი მასალებით,  ანგარიშგების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მონაცემთა ხარისხის კონტროლი და ტექნიკური მხარდაჭერა, ოჯახის ექიმების მიერ რეფერირებული სკრინინგდადებითი ბენეფიცირებისაგან საკვლევი მასალის აღება და კონფირმაცია. ადგილობრივი თვითმმართველობები თავის მხრივ უზრუნველყოფენ პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების, რომლებიც ჩართულები არიან პილოტური პროგრამის ადმინისტრირებასა და მონიტორინგში, დაფინანსებას კაპიტაციური პრინციპით, ყოველ დასკრინულ პირზე 1.75 ლარის ოდენობით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მობილიზებული  ფინანსური რესურსების ფარგლებში.

2018 წელს ინტეგრირებული სკრინინგის ფარგლებში ჩატარებული იქნა 88 ათასზე მეტი სკრინინგი და გამოვლენილი იქნა 2,3 ათასამდე C ჰეპატიტზე ანტისხეულდადებითი პირი, 2019 წელს ჩატარდა 384 ათასი სკრინინგი და გამოვლენილი იქნა 4,3 ათასზე მეტი ანტისხეულდადებითი პირი, ხოლო 2020 წელს რეგიონებში (თბილისის გამოკლებით, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით) დაგეგმილია 676 ათასი სკრინინგის ჩატარება. 
[image: image38.emf]რეგიონი

სამიზნე (>18) დასკრინული % მოცვა HCV+ HIV+ TB+ %მოცვა % HCV+  % HIV+ % TB+

იმერეთი

68 401                               67 496                               99% 739               18               33               99% 1,09% 0,03% 0,05%

გურია

39 789                               38 001                               96% 350               10               15               96% 0,92% 0,03% 0,04%

რაჭა 

10 286                               8 589                                 84% 183               -             -             84% 2,13% 0,00% 0,00%

კახეთი

88 650                               68 524                               77% 329               15               16               77% 0,48% 0,02% 0,02%

მცხეთა-მთიანეთი

12 731                               11 064                               87% 78                  2                 1                 87% 0,70% 0,02% 0,01%

აჭარა

85 500                               87 311                               102% 825               59               196            102% 0,94% 0,07% 0,22%

სამეგრელო

84 014                               76 331                               91% 1 573            48               13               91% 2,06% 0,06% 0,02%

ქვ.ქართლი

70 433                               27 563                               39% 231               5                 18               39% 0,84% 0,02% 0,07%

სულ

459 804                            384 879                            84% 4 308            157            292            84% 1,12% 0,04% 0,08%


2020 წელს დაგეგმილი რაოდენობებიდან ჩატარებული სკრინინგების რაოდენობა შეადგენს მხოლოდ 19%-ს.

[image: image39.emf]რეგიონი

სამიზნე (>18) დასკრინული % მოცვა HCV+ HIV+ TB+ %მოცვა % HCV+  % HIV+ % TB+

იმერეთი

105,312                           28,262                             27% 119               5                 1                 27% 0.42% 0.02% 0.00%

გურია

36,355                             12,097                             33% 13                 2                 1                 33% 0.11% 0.02% 0.01%

კახეთი

101,600                           19,015                             19% 32                 2                 3                 19% 0.17% 0.01% 0.02%

მცხეთა-მთიანეთი

20,000                             4,753                               24% 13                 -             -             24% 0.27% 0.00% 0.00%

სამეგრელო

69,729                             29,352                             42% 157               4                 4                 42% 0.53% 0.01% 0.01%

აჭარა

80,000                             25,892                             32% 149               14              185            32% 0.58% 0.05% 0.71%

ქვ.ქართლი

105,152                           8,535                               8% 113               1                 20              8% 1.32% 0.01% 0.23%

შიდა ქართლი

102,094                           3,966                               4% 2                   -             -             4% 0.05% 0.00% 0.00%

სამცხე-ჯავახეთი

56,288                             15,381                             27% 37                 -             -             27% 0.24% 0.00% 0.00%

სულ

676,529                           127,906                           19% 635               28              214            19% 0.50% 0.02% 0.17%


22. C ჰეპატიტის ელიმინაციაში, განსაკუთრებული ადგილი უკავია სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებში (მ.შ. ვეტერანებსა და სამედიცინო პერსონალში) ჩართულ მაღალი რისკის პირებში მიკროელიმინაციის ღონისძიებების განხორციელებას, რადგანაც ეს პირები ადვილად ხელმისაწვდომია შესაბამისი სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელთათვის, შესაბამისი რისკ-ფაქტორების გათვალისწინებით მათში მაღალია ინფექციის გავრცელება და ასევე ისინი წარმოადგენენ ინფექციის გავრცელების შესაძლო წყაროს. დღეის მდგომარეობით, ამ ჯგუფის პირთა შესაბამის კვლევებში ჩართვის სტატუსი საკმაოდ მაღალია:
[image: image40.emf]სამიზნე

დასკრინუ

ლი

სკრინინგი

თ 

დადებითი

დაკონფირ

მირებული

კონფირმაც

იით 

დადებითი

მკურნალო

ბაში 

ჩართული

სკრინინგი

თ მოცვა %

გამოვლ

ენის%

კონფირმი

რებული%

მკურნალ

ობაზე%

ტუბერკულოზი 3,245            3,014           434              398            317              207              93% 14% 92% 65%

აივ-ინფექცია/შიდსი 4,758            4,582           1,650          1,086         998              896              96% 36% 66% 90%

ჰემოფილია 394                390              141              102            76                60                99% 36% 72% 79%

ნარკომანია 12,259          10,842        9,134          8,047         6,738           5,735           88% 84% 88% 85%

დიალიზი 3,065            2,785           607              484            378              100              91% 22% 80% 26%

მედპერსონალი 43,859          26,885        762              320            240              195              61% 3% 42% 81%

ვეტერანები 69,254          38,930        4,362          3,684         2,939           2,484           56% 11% 84% 85%


23. FIND-ის მიერ დაფინანსებული C ჰეპატიტზე სკრინინგდადებითი პირების შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში ჩართვის პროექტის შედეგები. C ჰეპატიტის ელიმინაციის გზაზე არსებულ ერთ-ერთ გამოწვევას, გარდა მოზრდილი მოსახლეობის სკრინინგებით სრულად მოცვისა, წარმოადგენს სკრინინგით გამოვლენილ იმა ნტისხეულდადებით პირთა მოძიება და შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობასთან დაკავშირება, რომლებსაც სკრინინგის შედეგი 3 თვეზე მეტი პერიოდის წინ განესაზღვრათ, მაგრამ ჯერაც არ არიან ჩართული კონფირმაციულ კვლევებსა და მკურნალობაში. ანტისხეულდადებით პირთა რიცხვი, რომელიც ჯერაც არაა ჩართული მკურნალობაში შეადგენს 21.6 ათასს, რომელთაგან 6 რეგიონში მიმდინარეობს 7,1 ათასი პირის მოძიება სჯდ ცენტრებისა და პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების ჩართულობით. 

სულ დაკონფირმირებულია 2,769 ანტისხეულდადებითი პირი (სამიზნე მაჩვენებლის (55.2%) და კონფირმაციით გამოვლენილი ანტიგენდადებითი 1,546 (56%) ბენეფიციარიდან, მკურნალობაში ჩართული იქნა 686 პირი (45.1%).
[image: image41.emf]რეგიონი

 მოსაძიებელი 

 მოძიებული 

 ვერ იქნა მოძიებული 

 დაკონფირმირებული 

 კონფირმაციით 

დადებითი 

 მკურნალობაში 

ჩართული 

 მოძიებული 

 ვერ იქნა მოძიებული % 

 დაკონფირმირებული % 

 კონფირმაციით 

დადებითი % 

 მკურნალობაში 

ჩართული % 

 სულ მოძიებული   მოძიებულთაგან 

დაკონფირმირებული 

აჭარა 1,044     795        203        526        239        124     76% 19% 50% 45% 52% 96% 66%

გურია 456        147        51          147        75          52       32% 11% 32% 51% 69% 43% 100%

იმერეთი 2,586     1,230     635        903        443        249     48% 25% 35% 49% 56% 72% 73%

კახეთი 366        283        72          155        83          47       77% 20% 42% 54% 57% 97% 55%

რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემ

ო სვანეთი 106        61          22          51          35          13       58% 21% 48% 69% 37% 78% 84%

სამეგრელო–ზემო 

სვანეთი 2,572     1,151     563        987        671        213     45% 22% 38% 68% 32% 67% 86%

სულ

7,130     3,667     1,546     2,769     1,546     698     51% 22% 39% 56% 45% 73% 76%


[image: image1.png]€ 393500(09 bbby o AILATOL 35BS Sb53mdGOZ FHoeBo

4,500,000 4,085 9.00%
4,000,000 8.00%
3,500,000 7.00%
3,000,000 6.00%
2,500,000 5.00%
2,000,000 56298 4.00%
1,500,000 " s45.608 3.00%
1,000,000 2.00%
500,000 . . 1.00%

B —0.22% — i, -— - 0.00%

0-18froe) 18-30farwdy 30-60favdey  60figrl  ggbedostazo Lo
©g3000

s 3G0B0pPo M. 0.9, P00 byABobRdo  ——g3depEBob BRBPImO



[image: image42.png]39bAIB0b 3565Fowgds fFgsGmgdob dobggzom

250,000
200,000
150,000
100,000

50,000

== 5bdRo

258e13eB0l BoB3.%
= gbegRob bggatomo foeo
T @EIO000 Bl ol brgeeemo oo

49,205
277
0.56%

9.85%
3.89%

199,430
3,134
1.57%

39.92%

44.02%

233,978
3,614
1.54%

46.84%

50.77%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%



[image: image43.png]60%

50%

40%

30%

20%

o woet e 300 Do

o
a3 | 3aHos 00900 3sbgoo b @ 000 T, °

H%q3bli3G0BR0 33% 26% 52% 44% 44% 50% 25% 22% 51% 53% 52%
H %q3b> 305530680600 10% 10% 16% 18% 13% 21% 16% 17% 22% 22% 18%

%0 3OBismedBo Rolitongo  16% 13% 15% 24% 18% 26% 31% 26% 23% 20% 21%



[image: image44.png]800000

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
o
O36mz500@P0
OdgBggogaePo
CesbislzGobo
@sba3mBgomBompgeo

1837y oenedsdo Robtongo

[

ool
18 7 118

212,516 64,017 744,930

70,767 16,442 386,010
745 309 4,882
852 284 3,224

0ymgemo - 3sbgoo
37 19 10
322,891 174,514 42,760
141,014 77,470 21,399
2,381 403 203
2,057 384 152

@3 Q‘m
4 33
12,848 162,988
3,165 35870
112 1,685
140 1,731

8
79,515
40,819

193
120

333500 3o
o o
31 15
221,839 116,201
118031 59,885
1,058 561
604 402



[image: image45.png]35,000
30,000

25,000

20,000
15,000

10,000
- . . In

Sps  pntos  edogolo od)@oo  Jbjoo by @3Fs  Lodgyger Lxdgby  dgdhioxe Do
& o o

B 3605067000 QXQPONO 7,578 2,967 31,324 13,181 3,151 970 686 9,749 874 4,842 3,061
5 30BBOOBOIOO 6,833 2,658 26,442 10,800 2,748 767 574 8,064 681 3,784 2,500
B 309553, Q3EPBO00 5,298 2,137 21,168 8,399 2,124 587 453 6,668 516 2,991 1,957
9 3mioeRdsBO BXOOIDO 4,446 1,853 17,944 6342 1,740 435 313 4,937 396 2,387 1555

% 3068060000 B3> 90% 90% 84% 82% 87% 79% 84% 83% 78% 78% 82%

%D 3EBXRBO RGP 84% 87% 85% 76% 82% 74% 69% 74% 77% 80% 79%



[image: image46.png]800000
700000
600000
500000
400000

e lhh Lahs

o

A wﬁm mao@ 0896 33630) Beb:rn f‘msa badgy Ladgby ga-pe 3.

@0 Oy oo oo

3Gegsop@Po 18 7 118 37 19 10 4 33 8 31 15
Hd969530600MP0 212,516 64,017 744,930 322,891 174,514 42,760 12,848 162,988 79,515 221,839 116,201
W 33000 141,749 47,575 358,920 181,877 97,044 21,361 9,683 127,118 38,696 103,808 56,316
®3.3. oo | 7,578 2,967 31,324 13,181 3,151 970 686 9,749 874 4,842 3,061
%0335 67% 74% 48% 56% 56% 50% 75% 78% 49% 47% 48%

%P0 5% 6% 9% 7% 3% 5% 7% 8% 2% 5% 5%



[image: image47.png]Feogdob Bobggzom 0@gbEozogomgdneo C 3g3sdndnb s6@lbyrxmEaEIdon 3o6dol 8gdepmd @osghmldoga®
33939005 5 837MBsemeds8o Botoagol bdsd o

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
B0 b3GoBbad0 % Anti HCV4% ©5306830630G0 % 8376B3@mB3Bo BGoIEO %

—2015 46.7% 27.1% 94.3% 92.4%

—2016 59.3% 13.8% 89.3% 91.1%

2017 65.7% 5.8% 76.7% 84.1%

—2018 57.7% 4.7% 83.6% 64.8%

e 2019 48.8% 3.6% 80.5% 66.8%

2020 35.6% 4.0% 68.7% 45.4%




[image: image48.png]1,200,000
1,000,000

800,000
600,000
oo ™ . l

2015 2016 2017 2018 2019 2020
B dORIEmo Bl 151,315 312,369 782,968 875,337 1,199,724 499,520
m260,35a060 b 3H0BobRNRO 70,677 185,176 514,463 504,765 584,915 178,015
H3.3. ©YROc0 19,168 25,464 29,634 23,711 21,226 7,063
 ©330BBOABOGIIO 18,071 22,745 22,740 19,814 17,089 4,854
1 30BE0ABDE000 X000, 15,664 18,715 18,534 15,104 12,708 3373
W3 3OBioeRdBO BXO0IRDO 14,479 17,048 15,581 9,781 8,489 1,531




[image: image49.png]83:7B3ered380 BsGorer 7)Bo3seray® BBg80gesHmd ©0B5303s fiergdol 8obyegom

2015-2020
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000 . .
2015 2016 2017 2018 2019 2020
 93)BoEeBT0 BXOOXHmOD (OmEgBeds 5,389 21,602 14896 = 10153 12,334 6,19
= 23980 LsBrpee 83 @3B0
674 1,800 1,241 846 1,028 925
BC0YTRON GeXQPCDS

5306000 foeo 8% 31% 21% 14% 17% 9%



[image: image50.png]3B80GE0Eo 3330l @063 fergdol Bobgegoo 2015-2020

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
= 30B506B5300b (oexE)EeD> 17,350 26,247 16,377 23,146 21,085 8,920
=3.3. RO 14,925 22,580 13,746 17,608 15,706 5,822
B 03780 15BN E33BBOABOGPIEON
ha 2,169 2,187 1,365 1,929 1,757 1,331
G3000600>
= 33980 WsBsame 3eBR0ARGg000
1,866 1,882 1,146 1475 1,309 869
©5BO0IVN rgRgHedd

30BBOABE000 R0V % 86% 86% 84% 76% 74% 65%



[image: image51.png]8393380 BGmZ0l ©0BB03> Bergwer 12 0330b 83830V

40,000
35,000
30,000 /
25,000 /
20,000 [P
15,000 //
10,000 1 »
2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 ?;'g;
00 3D LD 1137 | 970 | 1,172 | 1,128 | 1,355 | 1,580 | 82 | 417 | 1,188 | 2,181 | 493 | 818 | 13201
=0 33D OOTY 1,023 | 1,397 | 1,420 | 1,147 | 537 | 700 | 2,015 | 84 | 551 | 744 | 719 | 523 | 11,629
o gmBolionyBo asEfgadoes| 1,157 | 1,636 | 1,366 | 944 | 8208 | 1,880 | 1,169 | 400 | 1,027 | 358 | 729 | 524 | 11,998




[image: image52.png]€ 39350000k b3B0BobOl E0B303, 0735980b Bobgegna, dexerer 12 0xgol 3BBgedBO

1,200,000

1,000,000 N\

800,000 \//

600,000

400,000

200,000

 Be M e Be Be me e W . w B W
Beremen 12]
201908 | 201909 | 201910 | 201911 | 201912 | 2020:01 | 202002 | 202003 | 202008 | 2020.05 | 202006 | 202007

— s Rob GomaBeds| 113,048 | 117,717 | 132,160 | 118,480 | 102,831 | 82,123 | 86,708 | 69,600 | 36,733 | 54,915 | 95318 | 74,114 |1,083,774
—503. L3E0BoBYRO 58,486 58,328 64,968 57,723 45,684 34,025 34,588 26,647 12,251 16,864 29,574 24,066 | 463,204
0.3, coxoo 199 | 1ee0 | 2051 | 1662 | 147 | 1377 | im0 | tow | sis | 7a | 1us | s0 | 16008
e 3ol 33% | 32% | 32% | 29% | 32% | 4.0% | 40% | 38% | 42% | 46% | 38% | 37% | 35%

5.0%
a5%
2.0%
3.5%
3.0%
2.5%
20%
15%
10%
05%
0.0%



[image: image53.png]360606390007 833 Joengddo, 3.8. s6EolbyrEIEIB0cRL s8egegbol 3skggbydgo

(b3EOBObAOL 330 Sb3300)

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

oo g fm e e e L

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69

=30ty 282,350 263,186 243,273 269,385 234,353 230,913 1,523,460
ol 360brxmo 205,080 182,928 144,907 150,573 144,387 154,101 981,976
m15530b69 56A0Lb.cosnBomo 3,106 6,580 9,001 11,853 11,952 12,931 55,423
1360605300 @3EJB000 2,251 4,460 6,250 6,978 6,748 8,178 34,865
m136060b00 dmegs 72.6% 69.5% 59.6% 55.9% 61.6% 66.7% 64.5%

¥ 353mgEgBoo s6E0bb.oxoPomn  72.5% 67.8% 69.4% 58.9% 56.5% 63.2% 62.9%



[image: image54.png]360606390000 8335 Joengddo, 3.8. 56¢olbyrEaEIB0cRL s8egeegbol 3skggbydgo

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
53069
B 3b3eobomo
11558069 56B0Lb.csgBomo
1360606200 ©3EIBOMO
11360606200 8meg>

" 338mgarghoro 3630lb.@xegioo

3080bsGg Sb53000)

LLLLL-__L

1829
282,350

177,421
3,106
1,506
62.8%
48.5%

30-39

263,186
197,502

6,580
3,886
75.0%
59.1%

40-49
243,273

152,873
9,001
5,904
62.8%
65.6%

50-59
269,385

154,222
11,853
7,104
57.2%
59.9%

60-69
234,353

154,159
11,952
7,241
65.8%
60.6%

230,913 1,523,460

178,561 1,014,738
12,931 55,423
9,671 35,312
77.3% 66.6%
74.8% 63.7%



[image: image55.png]36060637000 M35 35853537880, 8.3. 56¢BobbyT@IEIEgIL 3sdmgergBol Jskggbgdgero

(b3E0BObAOL BEMIBOL 05GOMOb S153000)

1,4
1,200,000
1,0

1829 30-39 40-49
53069 299,061 261520 234,335
¥ 3bzeobomo 191,107 154,899 136,291
=b580B69 56BOLb.csEgBomo 10,467 40,013 52,022
1360606200 ©3EIBOMO 5,937 21,444 32,665
136060600 8meg> 63.9% 59.2% 58.2%
5 353mgaEgBoo s6@0bb.oxoPom  56.7% 53.6% 62.8%

50-59
236,989
130,699
23,462
23,848
55.1%
100.0%

60-69
176,342
110,588
15,165
9,577
62.7%
63.2%

70<
127,838
97,459
10,866
4,533
76.2%
41.7%

00,000
800,000
600,000
400,000
200,000 -_-__-__ﬁ__-_-_L

boe
1,336,085

821,043
151,995
98,004
61.5%
64.5%



[image: image56.png]36060637000 M35 35853537880, 8.3. 56¢BobbyT@IEEcgEL 3sdmgergBol Jskggbgdgeo

1,400,000
1,200,000
1,000,000
00,000
600,000

1829
53069 299,061
¥ 3bzeobomo 166,833
=b580B69 56BOLb.csEgBomo 10,467
1360606200 ©3EIBOMO 3,042
136060600 8meg> 55.8%

 358mgagBowo s6Aolb.xoPom  29.1%

(0803 133300)

30-39

261,520

169,361
40,013
16,520
64.8%
41.3%

40-49
234,335

149,819
52,022
32,989
63.9%
63.4%

50-59
236,989
137,697
23,462
27,916
58.1%
100.0%

60-69

176,342

121,449
15,165
13,273
68.9%
87.5%

70<

127,838

116,689
10,866
5,922
91.3%
54.5%

200000 ﬁ_-__-__ﬁ__-_-_L

boe
1,336,085

861,848

151,995
99,662
64.5%
65.6%



[image: image57.png]Parsons* Newly Scroaned per Month, Georgla, January 2015~ June 2020

EEEEEE

vl -

O o 5 g
—rostie mmtegathe —percent Pose



[image: image58.png]Parsons® Screaned per Month, Georgia, January 2015 June 2020

§ .
D -
% i
i H
H s §
- |I| :
e S g e P

P megative —Cumdste PersonsSrsened



[image: image59.png]Patients niiating treatment, Georgia HCV elimination program, Apri 2015~ June 2020

II|I|||||||1I.||u|||||||||||||||..||.

0 g D D D 5 B

—ratnsiating Tratment

umiste i Tresement

IR ERR



[image: image60.png]Georgia Hepatits C Elimination Program Care Cascade, April 28, 2015 - June 30, 2020

o T
e
e

3 o

e ]

e

ey -]

B ]

3




[image: image61.png]36@0LbgrImEIEIBOmO 30Mydol 33dmaeghol Bggbdenol @obsdogs JeangdBo

2015-2020 femengddo
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
e T || J— - -
2015 2016 2017 2018 2019 2020
m18-29 1.97% 1.06% 0.63% 0.54% 0.42% 0.35%
m30-39 6.32% 2.59% 1.56% 1.22% 0.77% 0.52%
m40-49 9.74% 6.41% 3.43% 2.26% 1.43% 1.00%
= 50-59 12.51% 8.35% 4.09% 2.98% 1.75% 1.27%
H60-69 19.06% 9.26% 4.32% 3.41% 1.91% 1.38%
m70< 48.07% 8.69% 4.82% 4.50% 2.65% 2.18%




