დანართი N2
ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 27 01 03
(მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი)

სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
სსიპ-„ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:
· მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;

· უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა;

· განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;

· მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა.

1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი - 27 03 02)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის, დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის,  ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი,  C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა, ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფის განხოციელება.

1.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -  „დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი“ (პროგრამული კოდი 27 03 02 01),  რომლის მიზანია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
საანგარიშო პერიოდში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· კიბოს სკრინინგი:

1. ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგი და პროსტატის კიბოს მართვა;

2. საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი;

· 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა  მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია; 

· ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

· დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგი;

· საინფორმაციო რეგისტრებისა და ელექტრონული მოდულების განვითარება;

· პრევენციული ღონიძიებების პოპულარიზაცია და საინფორმაციო მხარდაჭერა;
· ბავშვთა სისხლში ტყვიის შემცველობის ბიომონიტორინგი.
1.1.1 კომპონენტის დასახელება - „კიბოს სკრინინგი“;

კომპონენტის მიმწოდებელი - 2020 წლის 1 მარტამდე პროგრამული სერვისების შესყიდვის მიზნით ხელშეკრულება გაფორმებული იყო სს „ევექსი ჰოსპიტლები“-ონკოლოგიის ცენტრთან, რომელსაც გაფორმებული ჰქონდა ხელშეკრულებები ამავე კორპორაციის 18 სამედიცინო დაწესებულებასთან და 17 სხვა ორგანიზაციასთან. ამ ქვეკონტრაქტორებიდან პროგრამაში ჩართული იყო შპს „ჯეო-ჰოსპიტალის“ 3 (მარნეული,ზესტაფონი, სამტრედია) ფილიალი და შპს „მედალფას“ – 3 ფილიალი (კასპი, ოზურგეთი, ლანჩხუთი). 
მიმდინარე წლის 1 მარტიდან  განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები კომპონენტის დიზაინში:

1. შეიცვალა შესყიდვის ფორმა - ელექტრონული ტენდერის ნაცვლად გახდა ვაუჩერული, რამაც შესაძლებლობა მისცა სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებას, რომელიც აკმაყოფილებდა კომპონენტში ჩართვის კრიტერიუმებს, დარეგისტრირებულიყო კომპონენტით გათვალისწინებული სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლად. ამჟამად  დარეგისტირებულია 80 სამედიცინო დაწესებულება, რომელთაგან ძუძუს კიბოს სკრინინგს ახორციელებს 19. პროგრამაში მონაწილეობს 3 მამომობილი;
2. ლაბორატორიული სერვისის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მოხდა ციტოლოგიური და ჰისტო-მორფოლოგიური კვლევების ცენტრალიზაცია 4 ლაბორატორიაში, რომლებიც ასევე შეირჩა გარკვეული კრიტერიუმებით (გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით);
3. გამარტივდა ძუძუს კიბოს სკრინინგში მონაწილეობა  - საკმარისია მიმწოდებელს ჰყავდეს ერთი რადიოლოგი, მეორე რადიოლოგის მომსახურების შესყიდვა (ორმაგი წაკითხვის უზრუნველსაყოფად) შეუძლია პროგრამის სხვა მიმწოდებლისგან;

4. ორგანიზებული სკრინინგის ელემენტების წახალისება - პროგრამაში მონაწილეობის მიმღებ დაწესებულებას უფლება აქვს აირჩიოს საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულება და აიღოს ვალდებულება მოიცვას მისი ბენეფიციარების 25%; ამ მაჩვენებლის მიღწევისას წლის ბოლოს დაწესებულება მიიღებს წლის განმავლობაში მიღებული დაფინანსების ზევით ინსენტივს 10%-ის ოდენობით;
5. მოხდა ერთეულის ფასების გათანაბრება მუნიციპალურ ანალოგიურ პროგრამის ფასებთან.

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა - კომპონენტის ფარგლებში კიბოს ადრეული გამოვლენის მიზნით, ქვეყნის მოსახლეობაში (გარდა ქ. თბილისში რეგისტრირე​ბული მოსარგებლეებისა) ტარდება შემდეგი სახის სკრინინგული გამოკვლევები:

3. ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-70 წლის ასაკის ქალებში;

4. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი 25-60 წლის ასაკის ქალებში;

5. პროსტატის კიბოს მართვა 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში;

6. კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი 50-70 წლის ორივე სქესისათვის.

ზემოაღნიშნულ ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით ტარდება შემდეგი სახის კვლევები:
7. ძუძუს კიბოს გამოვლენა:

· ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას და მამოგრაფიულ გამოკვლევას, 2 პროექციაში (2 რადიოლოგის მიერ ერთმანეთის დამოუკიდებლად წაკითხვით); 
· პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ექოსკოპიის კონტროლით ძუძუს ბიოფსიას;

· აღებული ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიურ კვლევას.

8. საშვილოსნოს ყელის კიბოს გამოვლენა: 

· ოჯახის ექიმის და/ან გინეკოლოგის მიერ გასინჯვას/დათვალიერებას და პაპ-ნაცხის აღებას;

· პაპ-ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით;

· პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიას და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღებას;

· აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიურ კვლევას..  

9. პროსტატის კიბოს მართვა: 

· სისხლში საერთო პროსტატის კიბოს სპეციფიკური ანტიგენის (PSA) განსაზღვრას;

· საერთო პროსტატის კიბოს სპეციფიკური ანტიგენის მაჩვენებლის ე.წ. რუხ ზონაში დაფიქსირების შემთხვევაში შრატში თავისუფალი PSA-სა და მათი თანაფარდობის განსაზღვრას.
10. კოლორექტული კიბოს გამოვლენა:
· ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT) ჩატარებას;

· პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლონოსკოპიას და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღებას;

· აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიურ კვლევას.
11. კიბოს ორგანიზებული სკრინინგს ცალკეული მუნიციპალიტეტის მასშტაბით:

· „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით განსაზღვრული გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებლებთან, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ფარგლებში რეგისტრირებული ბენეფიციარების (რომლებსაც ეკუთვნის სკრინინგი მიმდინარე წლის განმავლობაში) 25%-ის მოცვა შესაბამისი სკრინინგით, მიმდინარე კალენდარული წლის ბოლომდე.
საანგარიშო პერიოდში  „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა: 
2019 წლსი 1 დეკემბერი-2020 წლის 29 თბერვლის ჩათვლით:
	მომსახურების (კვლევის) დასახელება
	ბენეფიციართა რაოდენობა

	
	წარმოდგენილი
	დაფინანსებული

	ძუძუს კიბოს სკრინინგი
	6757
	6583

	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)
	5925
	5886

	საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი
	403
	365

	საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით
	12
	12

	პროსტატის კიბოს მართვა
	1669
	1470

	კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი (FOBT-ტესტი)
	1320
	1257

	კოლონოსკოპიური სკრინინგი
	53
	50

	კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით
	0
	0


1 მარტიდან 31 მაისის ჩათვლით გამოკვლეულია:

	მომსახურების დასახელება
	წარმოდგენილი
	დაფინანსებული

	ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა 
	1388
	1388

	ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია
	365
	362

	ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა
	2
	2

	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება
	1085
	1079

	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით
	1319
	1316

	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება
	66
	64

	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა
	6
	6

	პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა
	1076
	1064

	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება
	458
	453

	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია
	26
	22

	კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა
	3
	3


სულ საანგარიშგებო პერიოდი სკრინინგში მონაწილე  ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა 

კიბოს ლოკალიზაციის მიხედვით იყო:

[image: image1.png]9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

8145

7971
aw—
“ ni |
39326 godembs LsBg0ambbob ggaol
13606060 L360Bobgo

B 38m33wg 0@ d96gB0E0sMms Margbmds

2745 2534

\

3O@bEGOL 30dMb 3M@AOIIHICNGO
B0z b3®0B06a0

= ©5530656Lgd )@ dgBIBOEOIHMS MomEBMDdS




მოსახლეობის ჩართულობა (მოცვა) კიბოს სკრინინგის კომპონენტში კიბოს ლოკალიზაციის მიხედვით:

	კიბოს ლოკალიზაცია
	მიზნობრივი პოპულაცია
	6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია
	ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა 6 თვეში
	მოცვის მაჩვენებელი (%)
	ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა 6 თვეში
	მოცვის მაჩვენებელი (%)

	ძუძუ
	514 180
	128545
	8145
	6,3
	7971
	6,2

	საშვილოსნოს ყელი
	642 725
	107121
	7244
	6,8
	7202
	6,7

	პროსტატა
	282 799
	141400
	2745
	1,9
	2534
	1,8

	კოლორექტალური 
	668 434
	167109
	1958
	1,2
	1710
	1,0


გასულ წლებთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლები ანალოგიურ საანგარიშგებო პერიოდებთან შედარებით შემცირებულია, განსაკუთრებით ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის სკრინინგის. 


[image: image2.png]140
120 109 115
100

8.0

6.0

4.0 33 28 32
2.2

23 2.1 2.7 19
2.0 1.0 16 E

; 20 15 20
0.0 ~0.9 1.2

2013f.  2014§.  2015f.  2016§.  2017%.  2018f.  2019%.  2020%.
——0dmdy —8—LsBgommlbelbggmo  —e—3Gmbeddd  —o— Maeddeto





ამის მიზეზია  ქვეყანაში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2)  COVID 19-ით გამოწვეული  ეპიდსიტუაცია. ა/წ მარტი - მაისის თვეებში სერვისების მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებათა  უმეტესობა არ ფუნქციონირებდა ან ატარებდა სკრინინგულ კვლევებს შეზღუდული რაოდენობით.  

ოთხივე ლოკალიზაციის კიბო სკრინინგის მიხედვით წარმოდგენილ ბენეფიციართა საერთო რაოდენობაში სხვადასხვა რეგიონის მოსახლეობის ჩართულობის პროცენტული მაჩვენებლები შემდეგნაირად გადანაწილდა:


[image: image3.png]bsdbegmebgmo  010.8
—
39bgo0 104

sbstogmo ) 10.8
b33gbg asboo N 2.9
Bows Poowo ) 13 0
——
3300 oo I8
oo I  20.9
boBpnme Blgbmo ) 10.5
aos  (N2.9
3o, (I 1.5

a3z ElIL0
8abgo-casbgoo (M 3.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0




პროგრამის ახალი დიზაინის ამოქმედებამდე 2020 წლის 1 მარტამდე გაგრძელდა საშვილოსნოს ორგანიზებული სკრინინგის ღონისძიებები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, რომელსაც ახორციელებდა ა(ა)იპ ფრანგული სამედიცინო ცენტრი „კახეთი-იონი“, ხორციელდება  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.

ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციასთან გაფორმებული/გაგრძელებული ხელსეკრულების ფარგლებში ტარდებოდა შემდეგი ღონისძიებები:

1. სოფლის ექიმი საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის შესახებ კონსულტაციას უწევს მიზნობრივი პოპულაციის ასაკობრივი ჯგუფის ქალებს თავიანთ უბანზე მიმაგრებული მოსახლების  მიხედვით და

ა) ამისამართებს სერვისის მიმწოდებელ კლინიკაში;

ბ) თავად იღებს პაპ ტესტს, როძელიც კვირაში ერთხელ იგზავნება ციტოლოგიური კვლევისთვის სერვისის მიმწოდებელ კლინიკაში.

2. სკრინინგის შედეგები იგზავნება სოფლის ექიმთან, რომელიც ატყობინებს ბენეფიციარს კვლევის შედეგს და კონსულტაციას უწევს მათ ვისაც აბნორმალური ტესტი აქვთ;

3.აბნორმალური პაპ ტესტის აღმოჩენის შემთხევაში ბენეფიციარი გადამისამართებული იქნება სერვისის მიმწოდებელთან შემდგომი  კოლპოსკოპიის და/ან  ბიოფსიის ჩასატარებლად; 4.კოლპოსკოპიის და/ან ბიოფსიის შედეგები ეგზავნება სოფლის ექიმს, რომელიც ატყობინებს ბენეფიციარს შედეგს და კონსულტაციას უწევს მათ ვისაც პათოლოგიური შედეგი აქვთ;

5.ქალები, რომლებსაც  ესაჭიროებათ კიბოსწინარე დაავადების მკურნალობა გადამისამართებულები იქნებიან სპეციალიზებულ კლინიკაში მკურნალობისათვის, მკურნალობის შედეგები და შემდგომი გადამისამართების მოთხოვნა ეგზვანება სოფლის ექიმს;

6.ბენეფიციარები, ვისაც კიბოს მკურნალობა ესაჭიროებათ გადამისამართებულები იქნებიან  მეორადი დონის დაწესებულებაში, მკურნალობის შედეგები ეგზვანება რეფერალის განმახორციელებელ სოფლის ექიმს.

საანგარიშო პერიოდში  „საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა: 

	გამოკვლევის დასახელება
	ბენეფიციართა რაოდენობა

	
	წარმოდგენილი
	დაფინანსებული

	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)
	138
	138

	საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი
	10
	10


საპროგნოზო  რაოდენობასთან მიმართებაში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის შესრულების %-ული მაჩვენებლები

	მომსახურების (კვლევის) დასახელება
	საპროგნოზო რაოდენობა
	ბენეფიციართა რაოდენობა
	შესრულების %-მაჩვენებელი

	
	
	
	

	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)
	255
	138
	54.1



	საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი
	27
	10
	37,0




საანგარიშგებო პერიოდში ორგანიზებულ სკრინინგში მონაწილე  ბენეფიციართა

საერთო რაოდენობა


[image: image4.png]250

200

150

100

50

138
Ls8g0ambbmb ggaob godmls LsBg0ambbob gyl
L360B0bgo (Pap-39beo) 30E3mb3m3oncolzHobobyo

= La3GerBeroe GumpEghmds = B)6g8030Mm Gexegbeds





გურჯაანის მინიციპალიტეტში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგში მოსახლეობის (იურუდიული მისამართების მიხედვით) ჩართულობა 

[image: image5.png]3oRBI00/30T60
3xeHo

‘3580360

350l
Bt

g, 3yoxesto

Sosaeo

6560060/ 5HREIFIS. .

353B000/BBAY
3550
J- BFX00





ა(ა)იპ ფრანგულ სამედიცინო ცენტრ „კახეთი-იონში“ თვითმიმართვით მისული იყო 46 ბენეფიციარი, ხოლო სოფლისა და ოჯახის ექიმებისაგან რეფერირებული იყო 92 (66,7%) ბენეფიციარი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფლისა და ოჯახის ექიმებისაგან რეფერირებულ ბენეფიციართა (ფაქტიური მისამართების მიხედვით) რაოდენობა

[image: image6.png]FBata/donzmze
39x080

300330
333759009
39RBA0B/ 356023500
o
8580060
35%0lrRBo
Baaorsbo

bmg goexsbo
Bopanyo

5bs3gbo

39eoligoby
BB0550/5BBE/ JIREe @ ORI BOX0
393000/Bsband)

3Oxghsbo





მოსახლეობის ჩართულობა (მოცვა) საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებულ სკრინინგის პილოტის კომპონენტში:

	კიბოს ლოკალიზაცია
	მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია
	1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია
	3 თვის მიზნობრივი პოპულაცია
	ბენეფიციართა რაოდენობა
	მოცვის მაჩვენებელი (%)

	საშვილოსნოს ყელი
	11 791
	3930
	983
	138
	14,0


საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებული სკრინინგის შესრულების მაჩვენებელია - 54,1%.

საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგის შესრულების დინამიკა 2019-2020 წლებში


[image: image7.emf]0

100

200

300

400

500

600

საშვილოსნოს ყელის კიბოს 

სკრინინგი (

Pap–

ტესტი)

საშვილოსნოს ყელის 

კოლპოსკოპიური სკრინინგი

513

47

138

10

2019

2020


2020 წლის საანგარიშგებო პერიოდში შენარჩუნდა სკრინინგების კლების დინამიკა, რომლის გამოც მიმდინარე წლის 1 მარტიდან შეიცვალა როგორც ორგანიზებული სკრინინგის მოდელი, ასევე დაფინანსების მოცულობები. ორგანიზებულ სკრინინგში ჩაერთვნენ ჯეოჰოსპიტალსის ქსელის დაწესებულებები, რომლებიც ამავდროულად არიან გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებლები, ასევე ეროვნული სკრინინგ ცენტრი.
1.1.2  კომპონენტის დასახელება - „1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია“
კომპონენტის მიმწოდებელი - 01.12.2019 წ. – 29.02.2020 წ. - შპს  „გლობალმედი“; 01.03.2020 წ.-დან - შპს „ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი“, რომელსაც  გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ორ ქვეკონტრაქტორთან: შპს „ღია სახლი“ (ქუთაისი) და შპს ,,მედიქალცენტრი" (ქ. გორი - 01.05.2020 - დან)

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა  - ტარდება შემდეგი ღონისძიებები:

·   ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი, რაც მოიცავს ნევროლოგის მიერ მონაცემთა ანალიზსა და შეფასებას,  გაღრმავებული დიაგნოსტიკის აუცილებლობის განსაზღვრას; - 

·   ნევროლოგის კონსულტაცია, ბენეფიციარის მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის, ექსპრესიული და რეცეპტული მეტყველების, კომუნიკაციის, შემეცნებითი უნარების, თვითმომსახურების სფეროების შეფასება, ბავშვის სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოვლენა, ბავშვის ფსიქიკური განვითარების ასაკობრივ ნორმასთან შესაბამისობის დადგენა;-

· ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები, რისკ-ჯგუფებში ეეგ-კვლევისა და    ეპილეფტოლოგიური კონსულტაციის წარმოების აუცილებლობის განსაზღვრა;-

· ელექტროფიზიოლოგიური კვლევების წარმოება და მათი ანალიზი.

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტით მომსახურეობა გაეწია 1-6 წლის ასაკის  459 ბავშვს. 
	მომსახურების დასახელება 
	საპროგნოზო რაოდენობა
	წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა
	დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

	ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი
	783
	459
	459

	ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა
	756
	444
	443

	ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები
	720
	423
	423

	ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები
	66
	78
	33



[image: image8.emf]0

100

200

300

400

500

600

700

800

ბენეფიციართა 

იდენტ.-ცია/სკრინინგი

ნევროლოგის კ-ცია, 

ძილის დარღვევების 

კვლევა

ბენეფიციართა 

ნეიროფსიქ. კვლევები

ეპილეფტოლოგიური 

და ელექტროფიზ.-

ური კვლევები

783

756

720

66

459

444

423

78

459

443

423

33

საპროგნოზო რაოდენობა წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა


საპროგნოზო რაოდენობებთა მიმართებაში კომპონენტის ფარგლებში გაწეული მომსახურების შესრულების %-ული მაჩვენებელები

	მომსახურების დასახელება
	საპროგნოზო რაოდენობა
	შესრულების %-მაჩვ. წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიხედვით
	შესრულების %-მაჩვ. დაფინანსებული ბენეფიციარების მიხედვით

	ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი
	783
	58,6
	58,6

	ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა
	756
	58,7
	58,6

	ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები
	720
	58,8
	58,8

	ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები
	66
	118,2
	50,0


მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, გამოკვლეულ პირთა  უმრავლესობა (87,1%) თბილისის მაცხოვრებელია;  სხვადასხვა რეგიონებიდან  იყო 59 (12,9%) ბენეფიციარი. პროგრამული დამუშავების შემდეგ მიღებული მონაცემების (იურიდიული მისამართების) მიხედვით რეგიონებიდან კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურება მიიღო 134 (29,2%)ბენეფიციარმა.
საქართველოს რეგიონების ჩართულობა ფაქტიური და იურიდიული

საცხოვრებელი მისამართების მიხედვით

[image: image9.png]28b5B900 @@ Lsd.mligoro
30900
b33gbg-x33b9020
Bogs reoxro

9390 Joorxwo
0yegeo
badPgee-0/lgsbgmo
IS

35

©>3>-rgomdo
8Gbgos-00Bmo

= 00RO Bobsdiol 3obgegem

I 28
I EEE—
[ (H

[y

_,‘ls
=

16
——

) 18
—_—

12

131
-_

)10

)13
—_—

[y

[ (¥

—3
[ (K]

UF)
[ (3
o
[}

6

20 25 30

BogBHoIo olndymmob obgogoom

35





„1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის შესრულების დინამიკა 2019-2020 წლებში

[image: image10.png]R i iaied Baghexrepnly-gno, DgByFE DBOCTIFETRP
0RYR)-EMFP0TGRE  docrob @rrzRol Bgotmglog-oFo @3 JEadFrgd.

220850 = 20206588 B





ბენეფიციართა  შემცირების მიზეზი - ქვეყანაში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2)  COVID 19-ით გამოწვეული  ეპიდსიტუაცია, რის გამოც ქვეყანაში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო გეგმიური სერვისების მიწოდება.

1.1.3  კომპონენტის დასახელება და პროგრამული კოდი  - „ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა“

კომპონენტის მიმწოდებელი  - შპს „ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი“, რომელსაც  გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება 2 ქვეკონტრაქტორ დაწესებულებასთან: შპს ,,მედიქალცენტრი" (ქ. გორი) და შპს ,,BROTHERS" ბათუმის საერთაშორისო ჰისპიტალი" (ქ. ბათუმი).

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა  - ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება შემდეგი ღონისძიებები: 

· პაციენტის  რეგისტრაცია, მონაცემთა დამუშავება და ეპილეფსიის რეგისტრის ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინიგი -  ნევროლოგის კონსულტაცია;
· პირველადი  ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი;
· საჭიროების შემთხვევაში ეეგ-კვლევა;
· საჭიროების შემთხვევაში ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება;

· ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა;
საანგარიშო პერიოდში კონსულტირებულ იქნა 984 პაციენტი;
	 მომსახურების დასახელება
	საპროგნოზო რაოდენობა
	წარმოდგენილი რაოდენობა
	დაფინანსებული რაოდენობა

	მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია
	1377
	984
	984

	 მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი 
	1197
	828
	828

	ეეგ-კვლევა
	948
	596
	596

	ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება
	909
	579
	579


	ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა 
	1032
	665
	665

	
	
	
	



[image: image11.png]1400

1200

1000

800

600

400

200

1377

1197
1032
o84
P 048 009
828
828 .
665
596 579 665
. 596 I i 579 L
BaB33)80% gp00.-03, Bmmso 203-33035 Bgommglogmmmyontio  g30wIBd. @3Bm0
©B73B33)0> @ (BoegBHMCIBonco) GabHoAgL ©oRBrLEHez
"g30eggbool 3M0BoBg0
BpobEEE" g3BoNLIR,
10 30 -
B3MmEmyol 3-God
5 B53GeRBefom MmEEPeds 1 FmBmpgiomo MmEPBERs B @geBBLRTRmO G3exggiety





ბენეფიციართა რაოდენობის შემცირება გამოწვეულია ქვეყანაში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2)  COVID 19-ით გამოწვეული  ეპიდსიტუაციით, რის გამოც შეზღუდული იყო გეგმიური სერვისების მიწოდება.

საპროგნოზო რაოდენობებთა მიმართებაში კომპონენტის ფარგლებში გაწეული მომსახურების შესრულების %-ული მაჩვენებელები
	მომსახურების დასახელება
	საპროგნოზო რაოდენობა
	ბენეფიციართა რაოდენობა
	შესრულების %-მაჩვენებელი

	მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია
	1377
	984
	71,5

	მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი
	1197
	828
	69,2

	ეეგ-კვლევა
	948
	596
	62,9

	ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება
	909
	579
	63,7

	ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა 
	1032
	665
	64,4


რეგიონში მაცხოვრებლების ჩართულობა  იყო საკმაოდ მაღალი: საანგარიშო პერიოდში კონტრაქტორი დაწესებულებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, გამოკვლეულ პირთა 35,6% (350) - თბილისის მაცხოვრებელია;  სხვადასხვა რეგიონებიდან იყო 634 (64,4%) ბენეფიციარი. 

საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის ჩართულობა

[image: image12.png]



ქვეკონტრაქტორების მიერ საანგარიშგებო პერიოდში გამოკვლეული იქნა 249 ბენეფიციარი (საერთო რაოდენობის 25,3%)

[image: image13.emf]0

50

100

150

200

250

მონაცემთა რეგ.-ცია, 

"ეპილეფ. 

რეგისტრში" 

განთავსება; I-დი 

ნევროლ.-ური სკ.-გი 

II-დი (ეპილეფტ.-

ური) სკრინინგი

ეეგ-კვლევა ნეიროფსიქო.-რი 

ტესტირება

ეპილეფტ. 

დასკვნითი 

დიაგნოსტიკა 

249

166

82

83

108


„ეპილეფსიის დიაგნოსტიკისა და ზედამხედველობის კომპონენტის“ შესრულების დინამიკა 2019-2020 წლებში წარმოდგენილი ბენეფიციარების რაოდენობების მიხედვით

[image: image14.png]B0aB3g00% Gyp-G03, - I-@0 (930e2)BO-~ 200-33203° Bgoboglogm-fo 93¢0 @ibzzBoeo
"33 BpoLHMde’ afo) bgRoBobao GbHoMgL ©oRBELEHEz
236023500 -0

B3Pm0 Lz-go

5201990 = 2020 gero





1.1.4 კომპონენტის დასახელება - „დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგი“

კომპონენტის მიმწოდებელი - შპს „ნიუ-ჰოსპიტალსი“, რომელსაც გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ორ ქვეკონტრაქტორ დაწესებულებასთან: შპს „არქიმედეს კლინიკასა“ (ლაგოდეხის ფილიალი) და შპს „ლჯ“ -ისთან (ქ. ქუთაისი).
საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა  - ქვეპროგრამის ფარგლებში გესტაციური ასაკით 34 კვირამდე ან გესტაციური წონით 2001 გრამზე ნაკლებ  ახალშობილებში დღენაკლილთა რეტინოპათიის გამოსარიცხად ტარდება შემდეგი ღონისძიებები: 

· პირველადი სკრინინგი, რომელიც მოიცავს:

ა) ექიმის კონსულტაციას;

ბ) ბინოკულარულ ოფთალმოსკოპიას.

საჭიროების შემთხვევაში ტარდება:

· განმეორებითი (მრავალჯერადი) სკრინინგი, რომელიც მოიცავს:

ა) ექიმის კონსულტაციას;

ბ) ბინოკულარულ ოფთალმოსკოპიას.

ნეონატალოგის გადაწყვეტილებით, გამოკვლევა უტარდებათ ასევე 34-36 გესტაციური ასაკის დღენაკლულ ახალშობილებს, რომელთაც აღენიშნებოდათ დამძიმებული ანამნეზი ან დასჭირდათ დამატებითი ოქსიგენოთერაპია 48 საათზე დიდხანს.

  საანგარიშო პერიოდში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 490 დღენაკლულ ახალშობილს. 
	მომსახურების დასახელება
	საპროგნოზო რაოდენობა
	წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა
	დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

	პირველადი სკრინინგი
	498
	490
	468

	განმეორებითი სკრინინგი
	1056
	1235
	1075



[image: image15.emf]0

200

400

600

800

1000

1200

1400

პირველადი სკრინინგი განმეორებითი სკრინინგი

498

1056

490

1235

468

1075

საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა


კომპონენტის ფარგლებში გაწეული მომსახურების შესრულების %-ული მაჩვენებელები
	მომსახურების დასახელება
	 საპროგნოზო რაოდენობა
	ბენეფიციართა რაოდენობა
	შესრულების %-მაჩვენებელი

	დღენაკლულთა პირველადი კვლევა
	498
	490
	98,4

	დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა
	1056
	1235
	117,0


„დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის“ კომპონენტის შესრულების

დინამიკა 2019-2020 წლებში


[image: image16.png]1400 1235
111

1200
1000
800
490
600
341
400

200

QEIEILIEOD SOMZRDIQO ©EIBdIEIEoN 3BReB000
3303 3303

m2019 2020




სანგარიშო პერიოდში ქვეკონტრაქტორების მიერ გამოკვლეული იყო 101 ახალშობილი (საერთო რაოდენობის 20,6%)

გამოკვლეულთა 27,3% (134) იყო თბილისში რეგისტრირებული ახალშობილი; დანარჩენი 356 ახალშობილი (72,7%) იყო  რეგიონში რეგისტირებული ახალშობილი. 

კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეულ დღენაკლულ ახალშობილთა რაოდენობები

საქართველოს რეგიონებში რეგისტრაციის მიხედვით

[image: image17.emf]0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

მცხეთა-თიანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი

აჭარა

გურია

სამეგრელო-ზ/სვანეთი

იმერეთი

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

სამცხე-ჯავახეთი

კახეთი

აფხაზეთი და სამ.ოსეთი

15

1

10

4

40

83

66

33

20

40

44


1.1.5.  კომპონენტის დასახელება - „საინფორმაციო რეგისტრების და ელექტრონული მოდულების განვითარება“ - ამ კომპონენტის ფარგლებში მიმდინარეობს საინფორმაციო რეგისტრებისა და ელ-მოდულების მიმდინარე მომსახურება და მოდიფიკაცია ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

შეიქმნა და დაინერგა კორონავირუსის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ახალი ელექტრონული მოდული. კიბოს ერთიანი საინფორმაციო სისტემა დაკავშირდა ფინანსური ანგარიშგების ერთიან ელექტრონულ სისტემას და ამის შედეგად მარტის თვიდან მოხდა კიბოს სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს დამუშავების ავტომატიზაცია. 

გრძელდება ასევე იმუნიზაციის ელექტრონული მოდულისა და სხვადასხვა ანალიტიკური მოდულების მოდერნიზაცია.
1.1.6.  კომპონენტის დასახელება - “პრევენციული ღონისძიებების პოპულარიზაცია და საინფორმაციო მხარდაჭერა”
საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებების შესასყიდად. 

· განხორციელდა საერთაშორისო და ადგილობრივი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის, სტრატეგიული სახელმძღვანელობისა, კვლევებისა და ანგარიშების მოძიება და ანალიზი პროგრამის ამოცანებისა და მიზნების განსაზღვრის მიზნით;

· განხორციელდა შეხვედრები დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით კიბოს სკრინინგის პროგრამის ხელშეწყობისა და კომუნიკაციის მხრივ არსებული გამოწვევების, არსებული გამოცდილებისა და გადაჭრის გზების განხილვის მიზნით.

· შემუშავდა და გაიტესტა მოკლე ტექსტური შეტყობინენების ტექსტები 2020 წლის კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობის სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფში სმს შეტყობინენების გაგზავნის მიზნით. შედგა შეხვედრები სმს შეტყობინენების გაგზავნის სქემის შემუშავების მიზნით.
· შემუშავდა 2020 წლის კომპონენტის ფარგლებში განსახორციელებელი შესყიდვების ტექნიკური დავალების პროექტი, თუმცა შეფერხდა მისი დროული შესყიდვა ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებით. ამჟამად დაწყებულია და მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები.  

1.1.7 კომპონენტის დასახელება - „სისხლში ტყვიის შემცველობის ბიომონიტორინგი“ - სამედიცინო ჩვენებიდან გამომდინარე, ოჯახის ექიმისა და/ან პედიატრის რეფერალის საფუძველზე, 7 წლამდე ასაკის ბავშვების გამოკვლევა სისხლში ტყვიის შემცველობაზე. აღნიშნული კვლევის შედეგად ბავშვის სისხლში ტყვიის 5 მკგ/დლ-ის ან მეტი შემცველობის შემთხვევაში მათი უზრუნველყოფა შესაბამისი სამედიცინო სერვისებითა და მედიკამენტებით, ასევე მათი ოჯახის წევრების (18 წლამდე ასაკის ბავშვები და ორსულები) გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით მოცვა.
საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა  - ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება შემდეგი ღონისძიებები:
· სისხლში ტყვიის შემცველობის დონის განსაზღვრა გრაფიტული აბსორბციის ატომური სპექტრომეტრული ან/და პლაზმური მასპექტრომეტრული მეთოდით;

· ექიმი პედიატრის კონსულტაციას: 

· ბავშვის ფიზიკური და ფსიქიკური განვითარების შეფასება, წინასწარ შედგენილი, სპეციალური კითხვარის მეშვეობით;

·  ბავშვის კვებითი სტატუსის განსაზღვრა − კვების რაციონში ვიტამინების, კალციუმისა და რკინის შემცველობის შესახებ ინფორმაციის მიღება;

·  ბავშვის მშობლებისათვის (კანონიერი წარმომადგენლებისათვის) საერთაშორისო რეკომენდაციების გაცნობა, ტყვიით ექსპოზიციის შესაძლო წყაროების შესახებ;

· დამატებითი დიაგნოსტიკა ტყვიაზე მკურნალობის სხვადასხვა ეტაპზე მონიტორინგის მიზნით, წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით;

· სხვა დიაგნოსტიკური კვლევების (სისხლის საერთო ანალიზი, ფერიტინი, რენტგენოლოგიური გამოკვლევა და ა.შ.) ჩატარება;

· იმ მოსარგებლეებისთვის, რომელთა სისხლში ტყვიის კონცენტრაცია შეადგენს ან მეტია 5 მკგ/დლ-ზე, მედიკამენტებით (რკინის პრეპარატებით, კალციუმითა და მულტივიტამინებით) უზრუნველყოფას, ექიმის დანიშნულების შესაბამისად;

საანგარიშგებო პერიოდში (იანვარი-თებერვალი) ბავშვებში ტყვიის ბიომონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში სისხლში ტყვიის შემცვლეობის დონე განესაზღვრა MICS  კვლევაში ჩართულ-2-7 წლის ასაკის 118 ბავშვს და მათი ოჯახის 172 წევრს. ხოლო, მარტის თვიდან აღნიშნული პროგრამა მოიცავს სამედიცინო ჩვენებიდან გამომდინარე, ოჯახის ექიმისა და/ან პედიატრის რეფერალის საფუძველზე, 0-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვების გამოკვლევას სისხლში ტყვიის შემცველობაზე. შესაბამისად, მეორე კვარტალში (მარტი-მაისი) ბავშვებში, სისხლში ტყვიის შემცვლეობის დონე განესაზღვრა 0-7 წლის ასაკის 1364  ბავშვს და მათ 3354 ოჯახის წევრს. 

7 წლამდე ასაკის ბავშვებში სულ ჩატარდა 1373 - პირველადი, 113 - მეორადი და 4 - მესამეული დიაგნოსტიკა, ხოლო მათი ოჯახის წევრებისთვის (18წლამდე ოჯახის წევრები) ჩატარდა 3353-პირველადი, 196-მეორადი და 8-მესამეული დიაგნოსტიკა.

შემთხვევათა რაოდენობა ტყვიის შემცველობის მიხედვით 7 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და მათ ოჯახის წევრებში:
	კატეგორია
	ტყვიის დონე
	შემთხვევათა რაოდენობა

	0-7  წლის ასაკი ბავშვები 
	5-9 მკგ/დლ
	377

	
	10-34 მკგ/დლ
	252

	
	35-59 მკგ/დლ
	0

	ოჯახის წევრები - 18 წლამდე
	5-9 მკგ/დლ
	1015

	
	10-34 მკგ/დლ
	898


გამოკვლეულ 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში სისხლში ტყვიის მომატებული (5მკგ/დლ-ზე მეტი) შემცველობა დაფიქსირდა 45.8%-ში, მკვეთრად მომატებული შემცველობა (10 მკგ/დლ-ზე მეტი) 18.4%-ში. იგივე მდგომარეობაა 7 წლამდე ასაკის ბავშვების ოჯახის წევრებში, კერძოდ სისხლში ტყვიის მომატებული (5მკგ/დლ-ზე მეტი) შემცველობა დაფიქსირდა 57.1%-ში, მკვეთრად მომატებული შემცველობა (10 მკგ/დლ-ზე მეტი) 26.8%-ში.

საპროგნოზო  რაოდენობასთან მიმართებაში ბავშვთა სისხლში ტყვიის ბიომონიტორინგის შესრულების %-ული მაჩვენებლები:

	ღონისძიებების დასახელება
	გეგმა 5 თვის (იანვარი-მაისი)
	შესრულებული რაოდენობები (იანვარი-მაისი)
	შესრულების %-მაჩვენებელი წარმოდგენილის მიხედვით

	ტყვიის შემცველობაზე პირველადი დიაგნოსტიკა
	3195
	5000
	156%

	ტყვიის შემცველობაზე განმეორებითი დიაგნოსტიკა
	
	
	

	ექიმი პედიატრის კონსულტაცია 
	1235
	499
	40%

	სისხლის საერთო ანალიზი
	843
	509
	60%

	ფერიტინის განსაზღვრა სისხლში
	1462
	660
	45%

	C რეაქტიული ცილა 
	1460
	660
	45%

	შარდში ჰემატინის  განსაზღვრა
	32
	0
	0%

	ჰემოგლობინი ან ჰემატოკრიტი
	32
	0
	0%

	რკინის დონე სისხლში
	32
	0
	0%

	მუცლის ღრუს რენტგენოგრაფია
	18
	0
	0%

	რკინის პრეპარატი - 1 ბავშვზე
	801
	447
	56%

	კალციუმის პრეპარატი - 1 ბავშვზე
	801
	447
	56%

	მულტივიტამინები -  1 ბავშვზე
	783
	447
	57%


საანგარიშგებო პერიოდში მონაწილე  ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა რეგიონების მიხედვით:
[image: image18.png]abgmo
3obgoo

s@3bsbgmo

L3 gbg-xogsbgm0
Bos oGO

J3980 oo
08369000
LaBga®gm-b/13569000
30

SFoMd

@5 3o-angBbydo
9bgms-00sbgoo
odowwobo

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500




1.2  ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - „იმუნიზაცია“ (პროგრამული კოდი  27 03 02 02), რომლის  მიზანია ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, პოსტექსპოზიციური ანტირაბიული პროფილაქტიკისათვის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატების/იმუნოგლობულინებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა. 
ქვეპროგრამის პროგრამის   განმახორციელებელი - სსიპ ,,ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა :

· იმუნიზაციის წარმოებისათვის (მათ შორის, B ჰეპატიტით ინფიცირების მაღალი რისკის ჯგუფს (დიალიზზე მყოფი პირები, ჰემოფილიით დაავადებული პირები, ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელი პირები, მსმ პირები, აივ-ინფექციით/შიდსითა და C ჰეპატიტით დაავადებული პირები, სამედიცინო პერსონალი, სამედიცინო პროფილის სასწავლებლების სტუდენტები) მიკუთვნებული პირების B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისთვის, აგრეთვე ასაკობრივად რევაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების (მ.შ., სავალდებულო პროფილაქტიკურ იმუნიზაციას დაქვემდებარებული პირების ნუსხის მიხედვით) ტეტანუსის/დიფტერიის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისთვის) საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;
· სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფთერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის დაცვის პოლიციისთვის გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატის შესყიდვა;

· ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

· გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;
· ვაქცინაციას დაქვემდებარებული სხვადასხვა სამიზნე, რისკის და პრიორიტეტული ჯგუფების, მათ შორის, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით დამატებით განსაზღვრული მიზნობრივი ჯგუფების აცრა წითელაზე;
· ,,ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.
· საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელებას, მ.შ. იმუნიზაციისა და მარაგების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის მართვა და ადმინისტრირება.
1.2.1  კომპონენტის დასახელება - იმუნიზაციის წარმოებისათვის (მათ შორის, აივ-ინფექციით/შიდსითა და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისათვის) საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა :  
საანგარიშო პერიოდში  ვაქცინების მიმოქცევის ცხრილი (01.01.2020 - 01.06.2020 წწ.)

	ვაქცინა/ასაცრელი მასალა
	შემოსავალი (დოზა, ცალი, ფლაკონი, კომპლექტი)
	გასავალი (დოზა, ცალი, ფლაკონი, კომპლექტი)

	ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ვაქცინა
	
	38 260 დოზა

	წითელა-წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინა
	
	40 688 დოზა

	ჰეპატიტი ,,ბ“ ვაქცინა
	50 000 დოზა
	29 600 დოზა

	,პოლიო საბინი 10-0-6,, (პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ვაქცინა)
	
	49 800 დოზა

	დყტ
	
	18 220 დოზა

	დტ
	
	16 770 დოზა

	ტდ
	42 000 დოზა
	17 070 დოზა

	როტა ვაქცინა
	
	25 577 დოზა

	პნევმოკოკური ვაქცინა
	
	44378 დოზა

	ჰექსაქსიმი
	50 000 დოზა
	39 171 დოზა

	ტეტრაქსიმის  (დიფტერიის, ტეტანუსის, ყივანახველას (აცელულარული), პოლიომიელიტის (ინაქტივირებული) ვაქცინა
	30 000 დოზა
	

	პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა
	
	932 დოზა

	შპრიცი   2,0 მლ
	
	20 293 ცალი

	შპრიცი 0,05 მლ
	
	19 540 ცალი

	შპრიცი 0,5 მლ
	
	134 193 ცალი

	შპრიცების უსაფრთხო განადგურების ყუთი
	
	1792 ცალი

	ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა
	800 დოზა
	410 დოზა

	გველის შხამის საწინააღმდეგო
	
	106 ცალი

	ანტიდიფტერიული შრატი
	
	5 კომპლექტი

	ბოტულიზმის საწინააღმდეგო შრატი ,,A,, ტიპის
	
	28 კომპლექტი 

	ბოტულიზმის საწინააღმდეგო შრატი ,,B,, ტიპის
	
	7 კომპლექტი

	ბოტულიზმის საწინააღმდეგო შრატი ,,E,, ტიპის
	
	44 კომპლექტი 

	გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა
	0
	2006 დოზა

	ანტირაბიული იმუნოგლობულინი
	16 400 ფლაკონი
	10 721 ფლაკონი

	ანტირაბიული ვაქცინა
	116 000 კომპლექტი
	61 225 კომპლექტი

	1 მლ შპრიცი
	
	197 ცალი

	,,B,, ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი
	
	251 ცალი


საანგარიშო პერიოდში (01.01.2020- 01. 06. 2020 წ) განხორციელებული იმუნიზაციის მოცვის მიმდინარე პროცენტული მაჩვენებლები  შეადგენს:

· ბცჟ (ტუბერკულოზის საწინაღმდეგო ვაქცინა) – 36,0 %;
· ჰეპატიტი B0 – 36,4 %;
· დყტ+ჰეპB+ჰიბ+იპვ 3 (ერთ წლამდე ბავშვებში) – 34,4%;
· დყტ (18 თვის ბავშვებში) – 28,3 %;
· პოლიო რ-1 (18თვის ბავშვებში) – 29,0 %;
· პოლიო რ-2 (5 წლის ბავშვებში) – 25,7 %;
· წითელა-წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინაცია   1 – 35,2 %;
· წითელა-წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინაცია   2  – 27,2 %;
· დტ –  25,3%;
· ტდ –  17,1 %;
· როტა 2– 29,2 %;
· პკვ 3  - 32,6 %;
· აპვ1 – 12,3 %;
· აპვ2-  11 %

აცრებით მოცვის დაგეგმილთან შედარებით დაბალი მაჩვენებლები განპირობებულია კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით გეგმიური სერვისების შეჩერებით.
საანგარიშგებო პერიოდში  (01.01.2020 -  01. 06. 2020 წ) სულ ჩატარებულია: 

· ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო + 1 წლამდე ასაკი)  17 169  აცრა, დაიხარჯა 50 140  დოზა ბცჟ ვაქცინა, ვაქცინის დანაკარგის კოეფიციენტია  2,92;

· ჰეპატიტი B საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო) 18 303 აცრა, დაიხარჯა  20 266  დოზა ჰეპატიტი B მონოვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1,1; 

· პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ (15 წლამდე ასაკი) 30 547 აცრა, დაიხარჯა 61 475 დოზა ბოპ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  2,01;

· ჰექსა ვაქცინით (2 თვე – 2 წლამდე ბავშვები) 49 535  აცრა, დაიხარჯა  49 779 დოზა დყტ+ჰეპB+ჰიბ +იპვ, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.00; 

· დიფთერია-ყვანახველა-ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–4 წელი) ჩატარებულია 14 390  აცრა – დაიხარჯა 25 824 დოზა დყტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1,79;

· დიფთერია - ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–6 წელი) ჩატარებულია 16 046 აცრა– დაიხარჯა 29 219 დოზა დტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.82;

· ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) 8,131 აცრა, დაიხარჯა 14 906 დოზა ტდ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.8;

· წითელა- წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი)  ჩატარებულია  40 542  აცრა, დაიხარჯა 42 355  დოზა წწყ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1,04.  წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების  ფარგლებში ჩატარებულია სულ 8 870 აცრა.
· როტა ინფექციის საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა)  ჩატარებულია 27 642 აცრა, დაიხარჯა 28 373 დოზა როტა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.03;

· პნევმოკოკის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) ჩატარებულია 47 703  აცრა,  დაიხარჯა 56 231 დოზა პნევმოკოკური ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.18;

· ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგოდ (10-11-12 წ) ჩატარებულია 6 266 აცრა, რაზედაც გაიხარჯა 13 805  დოზა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელი - 2,02.
· საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 20 მაისის N 01-51/ნ ბრძანების შესაბამისად, აცრების ეროვნულ კალენდარში შესული ცვლილებების საფუძველზე  2020 წლის 1 ივნისიდან, რევაქცინაციისთვის განკუთვნილი დყტ, დტ და ორალური პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ვაქცინების  ნაცვლად დაინერგა კომბინირებული ოთხკომპონენტიანი დიფთერია, ყივანახვალა (არაუჯრედული) ტეტანუსი, ინაქტივირებული პოლიომიელიტის (დყატ/პ) საწინააღმდეგო ვაქცინა. 
1.2.2  კომპონენტის დასახელება და პროგრამული კოდი  - სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფთერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

საანგარიშო პერიოდში შემოტანილია :

ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა - 800 დოზა.

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:  

საანგარიშო  პერიოდში (01.01.2020-  01. 06. 2020) მომსახურება გაეწია და დაიხარჯა: 

· აღინიშნა დიფთერიის 1 საეჭვო, შემდგომში უკუგდებული  შემთხვევა.   

· ტეტანუსის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა.

·  გველის შხამის საწინააღმდეგო  შრატი  დაიხარჯა 4 ფლაკონი; 

·  ანტიბოტულინური შრატი: A ტიპი – 7,  B ტიპი – 7, E ტიპი - 7 კომპლექტი, დაფიქსირებულია  7  შემთხვევა. 

· ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა - 185  დოზა, აცრა  ჩაუტარდა 185 ბენეფიციარს.

1.2.3  კომპონენტის დასახელება და პროგრამული კოდი - ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:  

საანგარიში პერიოდში შემოტანილია ანტირაბიული ვაქცინის 116 000 კომპლექტი  და 16 400 ფლაკონი  ანტირაბიული იმუნოგლობულინი.

01.01.2020- 01. 06. 2020 პერიოდში მომსახურება გაეწია და დაიხარჯა:
· ანტირაბიული  იმუნოგლობულინი მოხმარდა 3 690 ბენეფიციარს, რაზეც  დაიხარჯა 9 157 ფლაკონი.

· ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა  18 983 ბენეფიციარს,  გაიხარჯა   70 525 დოზა ვაქცინა;

ცოფით დაავადების  არცერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა.
1.2.4 კომპონენტის დასახელება და პროგრამული კოდი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა
საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:  
2020–2021 წლის გრიპის სეზონისთვის, განხორციელდა  135 000 დოზა ოთხკომპონენტიანი ვაქცინის შესყიდვა, მიმდინარეობს დამატებით 100 000 დოზის შესყიდვის პროცედურები.
1.2.5 კომპონენტის დასახელება და პროგრამული კოდი - ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის" პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე
საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა :  

განხორციელდა და მიმდინარეობს  შესაბამისი ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების, სპეციფიური შრატებისა და ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით გაცემა–განაწილება  „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით.  
1.2.6 კომპონენტის დასახელება და პროგრამული კოდი - ცენტრის მიერ სამინისტროსთან შეთანხმებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად, წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება, ასევე გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა. 

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

წითელას და წითურას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების განსახორციელებლად, არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ მოსახლეობაში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოების მიზნით, ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 

· წითელას და წითურას საწინააღმდეგო ეპიდჩვენებით  იმუნოპროფილაქტიკა წითელას და წითურას კომპონენტის შემცველი ვაქცინით:

· არასრულად აცრილ ან აუცრელ 1-19 წლამდე  პირები აცრის სტატუსის გათვალისწინებით;

· 19 წელი და ზევით  პირების ერთჯერადი ვაქცინაცია აცრის სტატუსის მიუხედავად; 

· სამედიცინო პერსონალის ერთჯერადი ვაქცინაცია; 

· წითელას სავარაუდო შემთხვევის გამოვლენისას, ოჯახისა და ორგანიზებული  კონტაქტების ერთჯერადი ვაქცინაცია აცრის სტატუსის გათვალისწინებით; 

· საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ერთჯერადი ვაქცინაცია;

· მიმწოდებლის მიერ ჩატარებული აცრების დარეგისტრირება იმუნიზაციის ელექტრონულ მოდულში, ვაქცინირებული პირებისთვის აცრის ჩატარების დამადასტურებელი ცნობის გაცემა, ანგარიშგება მუნიციპალურ სჯდ ცენტრებში; 

· მუნიციპალური სჯდ ცენტრების  მიერ სავარაუდო ასაცრელი კონტიგენტის რაოდენობის დადგენა და  ანგარიშგება დკსჯეც-ში;

· მუნიციპალური სჯდ ცენტრების  მიერ ჩატარებული აცრების შესახებ ყოველთვიური ანგარიშგება დკსჯეც-ში.
· წითელაზე არაგეგმიურად სულ აცრილია 8.8 ათასი პირი.
1.2.7 კომპონენტის დასახელება - „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი. 

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

მიმდინარეობს ცივი ოთახ-მაცივრების სიგნალიზაციის ცენტრალური სისტემის განახლება და ასევე ვაქცინმზიდის შესყიდვის პროცედურები. 
1.2.8 კომპონენტის დასახელება - საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება, (მ.შ. იმუნიზაციისა და მარაგების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის მართვა და ადმინისტრირება) 

კომპონენტის განმახორციელებელი: სსიპ - ,,ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“
· მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებების შესასყიდად. 

· განხორციელდა საერთაშორისო და ადგილობრივი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის, სტრატეგიული სახელმძღვანელობისა, კვლევებისა და ანგარიშების მოძიება და ანალიზი პროგრამის ამოცანებისა და მიზნების განსაზღვრის მიზნით;

· განხორციელდა შეხვედრები დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ხელშეწყობისა და კომუნიკაციის მხრივ არსებული გამოწვევების, არსებული გამოცდილებისა და გადაჭრის გზების განხილვის მიზნით.

· შემუშავდა 2020 წლის კომპონენტის ფარგლებში განსახორციელებელი შესყიდვების ტექნიკური დავალების პროექტი. 

1.3 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -  „ეპიდზედამხედველობის“ პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03), რომლის მიზანია ქვეყანაში გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენის, ადეკვატური რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის მუშაობის გზით. 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
საანგარიშო  პერიოდში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:
· ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში და მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა;

· იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და მუნიციპალიტეტებში ლოგისტიკის განხორციელება;

· გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენის გაუმჯობესება ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის გამართული მუშაობით;

· მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესება;

· ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა;

· ვირუსული დიარეების კვლევა;

· გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება.

· B და C ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობა საყრდენი ბაზების მეშევობით.
1.3.1 კომპონენტის დასახელება - რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრებისთვის ეპიდზედამხედველობის, იმუნიზაციისა და სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებათა ფარგლებში მომსახურება
კომპონენტის მიმწოდებელი - მუნიციპალურ დონეზე არსებული 58 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

საანგარიშო  პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: 

· მიმდინარეობდა ადმინისტრაციულ–ტერიტორიულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება საინფორმაციო სისტემის და ლოჯისტიკის გამართული მუშაობის გზით, ასევე, იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგის უზრუნველყოფა;

· სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა (მონიტორინგი);

· იმუნიზაციის შესრულებაზე, “ცივი ჯაჭვის” საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე დამხმარე ზედამხედველობა;

· ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე სამედიცინო სისტემების მუშაობის უზრუნველყოფა, სტატისტიკური ფორმების შეგროვება და წარდგენა სსიპ -ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში. 

· ქვეყნის მასშტაბით სულ ჩატარდა 375 ადგილზე და დოკუმენტური მონიტორინგი. მათ შორის ადგილზე მონიტორინგი განხორციელდა 41, ხოლო დოკუმენტური -334.
1.3.2 კომპონენტის დასახელება - „მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესება“

კომპონენტის მიმწოდებელი: 13 მუნიციპალურ ერთეულში არსებული  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები (ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ფოთი, გარდაბანი, მარნეული, ახმეტა, დედოფლისწყარო, სიღნაღი, ყვარელი, ლაგოდეხი, თელავი, გურჯაანი, საგარეჯო).
საანგარიშო  პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· საანგარიშგებოო პერიოდში საქართველოში მალარიის ადგილობრივი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, თუმცა დაფიქსირდა მალარიის 3 შემოტანილი შემთხვევა; 

· მალარიოგენულ ტერიტორიებზე მოფუნქციონირე 13 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრის მიერ, მალარიაზე საეჭვო 713 პირს ჩაუტარდა სისხლის სქელი წვეთის სკრინინგი (წლიური სამიზნე მაჩვენებლის 46%);

· 2020 წელს მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების, ინსექტიციდით დაგეგმილი/დასამუშავებული ტერიტორიაა - (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) (4 790 000 კვ.მ.), პანდემიის გამო მიდმინარე წელს ნაცვლად ორ ეტაპად დამუშავებისა, რომლის პირველი ეტაპი უნდა ჩატარებულიყო მაისის თვეში, განხორციელდება ერთ ეტაპად ივლისის თვეში. 

· განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) შედეგების გადამოწმება ცენტრის ლაბორატორიაში და აგრეთვე, პრეპარატების ხარისხის კონტროლი.  სულ შემოსულია 50 პრეპარატი, მათგან ყველა უარყოფითია. 
	რეგიონების მიხედვით, ანტიჰელმინთური პრეპარატით უზრუნველყოფილ ბავშვთა ხვედრითი წილი

	
	
	
	

	რეგიონი
	5-დან 10 წლამდე ბავშვთა რაოდენობა
	გაცემული ანტიჰელმინთური პრეპარატის (მებენდაზოლის)   რაოდენობა
	მოცვის % მაჩვენებელი

	აჭარა
	39400
	67650
	97,4%

	გურია
	12000
	10192
	84,9%

	იმერეთი
	56400
	55392
	98%

	კახეთი
	33600
	31633
	94%

	მცხეთა-მთიანეთი
	10050
	3214
	31.9%

	რაჭა-ლეჩხუმი
	3450
	1451
	42,1%

	სამეგრელო-ზემო სვანეთი
	34950
	20723
	59%

	სამცხე-ჯავახეთი
	16950
	11489
	67,7%

	ქვემო ქართლი
	49300
	18776
	38%

	შიდა ქართლი
	27900
	16664
	59,7%

	თბილისი
	106000
	11945
	11,2%

	სულ
	390000
	170865
	47%


1.3.3 კომპონენტის დასახელება  - „ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობასა და ანტიბიოტიკებისადმი მიკრობთა რეზისტენტობის შეწავლა“ 

კომპონენტის მიმწოდებელი - 8 სამედიცინო დაწესებულება, რომლებმაც დააკმაყოფილეს პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმები (საავადმყოფოში ინტენსიური თერაპიის/რეანიმაციის განყოფილების არსებობა;  ინტენსიური თერაპიის/რეანიმაციის განყოფილებაში საწოლების რაოდენობა ≥ 10).

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:
· გაფორმდა ხელშეკრულებები 8 სამედიცინო დაწესებულებასთან (ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის კლინიკები);

· მიმდინარეობდა შერჩეული სტაციონარული დაწესებულებების ინტენსიური თერაპიის/რეანიმაციის განყოფილებებში, ნოზოკომიურ ინფექციებზე საეჭვო პაციენტებიდან აღებული საკვლევი მასალის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა და მიღებული ბაქტერიული კულტურების ანტიმიკრობული რეზისტენტობის შესწავლა; 

· ჩატარდა ნოზოკომიურ ინფექციაზე საეჭვო ყველა პაციენტის ეპიდკვლევა ეპიდკითხვარების საშუალებით;

· საანგარიშო პერიოდში, კლინიკებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში დაიგეგმა 1428 ნიმუშის (სისხლი, შარდი, ნახველი, ქირურგიული ჩარევის მიდამოდან ნაცხი) ლაბორატორიული გამოკვლევა;

· საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 205  ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, რაც დასახული მიზნის 14%–ს შეადგენს. გამოკვლეული კლინიკური ნიმუშებიდან იდენტიფიცირებულ იქნა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი  91 პათოგენი. სასუნთქი სისტემის ორგანოებიდან აღებულ კლინიკურ ნიმუშებში (ნახველი/ტრაქეის ასპირატი) ამოითესა 73 პათოგენი. ამათგან საყურადღებოა Acinetobacter baumannii, Staphylococcus გვარის გრამდადებითი ბაქტერიები და 10 (26%) Klebsiella  გვარის  ბაქტერიები; საშარდე სისტემის - 5 პათოგენი; სისხლში - 8 პათოგენი. მათგან 3 Staphylococcus გვარის გრამდადებით ბაქტერიებს წარმოადგენს ; ჭრილობიდან ნაცხში - 5 პათოგენი. მათგან 2 - Proteus mirabilis;

· პროგრამაში მონაწილე ყველა დაწესებულებაში განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა. 

1.3.4 კომპონენტის დასახელება  - „ვირუსული დიარეების კვლევა“ 
კომპონენტის მიმწოდებელი - შპს ,,თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო"
საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა:

· მწვავე დიარეის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ 0-5 წლის ბავშვთა 53 შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის  ლაბორატორიული გამოკვლევა, რაც საპროგნოზო წლიური მაჩვენებლის (480 კვლევა) 11%–ს შეადგენს. კვლევის შედეგად დადებითი გამოვლინდა: ადენოვირუსზე – 3 ; როტავირუსზე –0 ; ნოროვირუსზე - 2  ნიმუში;  

1.3.5 კომპონენტის დასახელება - გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება (მათ შორის, საყრდენი ბაზების მომსახურება თვეში არაუმეტეს 3600 ლარისა), რომელიც მოიცავს:

a) საყრდენი ბაზების მომსახურებას - ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან გრიპის/გრიპისმაგვარი დაავადებისა და მძიმე მწვავე რესპირაციული დაავადების კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტებში ნიმუშების აღებასა და შენახვას;

b) საყრდენი ბაზებიდან გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე საეჭვო პაციენტების კლინიკური ნიმუშების ცენტრში ტრანსპორტირებასა და ლაბორატორიულ კვლევას. 

კომპონენტის მიმწოდებელი - შპს „მედკაპიტალი“,შპს „აკ. ზ. ცხაკაიას სახ.სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი“, შპს „ო. ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი“, შპს „ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო - წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ქსენონი“, „მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს„
საანგარიშო  პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: 

საანგარიშგებო პერიოდში 2019წ. დეკემბერი - 2020წ. მაისის ჩათვლით გამოკვლეულ იქნა საყრდენი ბაზებიდან მოწოდებული 843 კლინიკური ნიმუში (გრიპი, გრიპისმაგვარი დაავადებები, მძიმე მწვავე რესპირაციული დაავადებები), მათგან 359 შემთხვევაში დადასტურდა გრიპის ვირუსი. A ტიპის გრიპის ვირუსი დაფიქსირდა სულ - 101, მათ შორის(80 შემთხვევაში გამოვლინდა - A/H3;  21 შემთხვევაში - A/H1p), ხოლო რაც შეეხება B ტიპის გრიპის ვირუსს, სულ აღირიცხა 258 შემთხვევა.
1.3.6 კომპონენტის დასახელება  - B და C ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობა საყრდენი ბაზების მეშევობით, რომელიც მოიცავს:
ა)  სტაციონარული პაციენტების სკრინინგს B ჰეპატიტზე და სკრინინგდადებითი (HBsAg+) პირების კონფირმაციულ/ დამადასტურებელ კვლევას მწვავე და ქრონიკული ფორმის განსაზღვრისათვის;

ბ) ვირუსული B და C ჰეპატიტის თითოეული დიაგნოსტირებული/დადასტურებული შემთხვევისთვის სპეციფიკური ეპიდკვლევის საანგარიშგებო ფორმის შევსებასა და ელექტრონულ ბაზაში დარეგისტრირებას.

კომპონენტის მიმწოდებელი - აღნიშნული სერვისის მიმწოდებლად დარეგისტრირდა სს ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი, შპს "სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის,შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი", შპს "ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო", შპს მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრი; 
საანგარიშო  პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: 

საანგარიშგებო პერიოდში გადამზადდა პროგრამული სერვისის მიმწოდებლად რეგისტრირებული სამედიცინო დაწესებულებების პერსონალი, დაურიგდა შესაბამისი პროტოკოლები.

საანგარიშგებო პერიოდში  ჰოსპიტალიზებულ 1285 ბენეფიციარს ჩაუტარდა ბ ჰეპატიტზე სკრინინგი, მათგან  19 პაციენტს დაუდასტურდა  ბ ჰეპატიტი. ყველა დადასტურებლ შემთხვევაში ჩატარდა ჩაღრმავებული გამოკითხვა სპეციალური კითხვარის საფუძველზე. ასევე, ჩატარდა კონფირმაციული კვლევა ც ჰეპატიტზე. (სულ 89 დადასტურებული შემთხვევა).
1.4 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი -  27 03 02 04), რომლის მიზანია ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია და საქართველოს მასშტაბით სისხლის კომპონენტების თანაბარი სტანდარტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ფასიანი დონორობის ინსტიტუტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება უანგარო, რეგულარული დონორობის სისტემით.
პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: 

· დონორული სისხლის კვლევას В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე;
· ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს საწარმოო ტრანფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი და წერილობით დაუდასტურებს განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს; 
· სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელებას, მ.შ. "უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერას; 
· სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევას HCV Cor-Ag მეთოდით, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ნიმუშების კვლევას -  HCV რნმ პჯრ მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც ფლობენ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას, არ წარმოადგენენ პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებლებს, მაგრამ წერილობით დაუდასტურებენ განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს; 
· სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას; 
· ცენტრის მიერ დონორთა სისხლის ცენტრალიზებულად კვლევას NAT (ნუკლეინის მჟავას ტესტირების) მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც ფლობენ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას და წერილობით დაუდასტურებენ განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს;
· დონორთა სისხლის ალიქვოტების მომზადებას და ტრანსპორტირებას ცენტრში.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
1.4.1 კომპონენტის დასახელება - დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე
საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

კომპონენტის მიმწოდებელი -  საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიის მქონე სისხლის ბანკები, კერძოდ:

· შპს "სისხლის ბანკი";

· შპს "ნატალია კვანტალიანის სახელობის სისხლის ცენტრალური ბანკი"; 

· შპს "სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური“; 

· ა(ა)იპ  "ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“;

· შპს "ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი“; 

· შპს "გორმედი“; 

· სს"ევექსის ჰოსპიტლები"-ონკოლოგიის ცენტრი;

· შპს „ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი“; 

· შპს „ჰემა-2012“ 

· სს"ევექსის ჰოსპიტლები"-ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი;

· შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი „მედინა“; 

· შპს „ნაციონალური სისხლის ბანკი“;

· სსიპ “გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“;

· შპს „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი საუნივერსიტეტო კლინიკა“;

· სს"ევექსის ჰოსპიტლები"-ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი;

· შპს "ნატალია კვანტალიანის სახელობის სისხლის ცენტრალური ბანკი" - სამტრედია.

· ა(ა)იპ "ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი"

· შპს ,,ქვემო ქართლის რეგიონალური სისხლის ბანკი"

· შპს "ნიუ ჰოსპიტალს";

· შპს "მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრი"

· სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"

· შპს "ჰემოპლაზმა".
საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა - საანგარიშო პერიოდის (იანვარი-მაისი) განმავლობაში პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 33 178 დონაცია, მათგან 14 871 (45%) იყო კადრის დონორი, 4677 (14 %) - ნათესავი და 13 630 (41%) - უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო დადებითი 27  შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო - 196, B ჰეპატიტზე  - 271, ხოლო სიფილისზე კვლევისას 227 სავარაუდო შემთხვევა, კერძოდ:

შპს "სისხლის ბანკში" განხორციელდა 5034 დონაცია, მათგან 1878 იყო კადრის დონორი, 213 - ნათესავი და 2943 - უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო 2 შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო -38, B ჰეპატიტზე - 24, ხოლო სიფილისზე კვლევისას 31 სავარაუდო შემთხვევა; 

შპს "ნატალია კვანტალიანის სახელობის სისხლის ცენტრალური ბანკში" განხორციელდა 3362 დონაცია, რომელთაგან  2543 იყო კადრის დონორი, ხოლო  - 819 უანგარო დონორი. დონორული ნიმუშების ინფექციებზე კვლევისას გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსის 2 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე-  15 და  B ჰეპატიტზე - 21 სავარაუდო შემთხვევა, სიფილისზე კვლევისას კი გამოვლინდა 23  სავარაუდო შემთხვევა; 

შპს "სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურში“ ჩატარებული 2282 დონაციიდან 856 იყო კადრის დონორი, ხოლო - 1426 უანგარო დონორი. აღნიშნულ დაწესებულებაში გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსის 2 სავარაუდო შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო - 18, B ჰეპატიტზე  - 32 და სიფილისზე კვლევისას 9 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა;

ა(ა)იპ  "ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრში“ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა 680 დონაცია, მათგან 6  იყო ნათესავი, ხოლო - 674 უანგარო დონორი. ინფექციებზე განხორციელებული კვლევების შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსის 0 სავარაუდო შემთხვევა, С ჰეპატიტზე -2, B ჰეპატიტზე -2 და სიფილისზე სავარაუდო 3 შემთხვევა;

შპს "ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკში“ პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული 1883 დონაციიდან 1229 იყო კადრის, 571 -ნათესავი  და 83 უანგარო დონორი. ინფექციებზე კვლევისას გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსის 0 სავარაუდო შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო 3, B ჰეპატიტზე სავარაუდო 9 შემთხვევა და სიფილისზე სავარაუდო 4 შემთხვევა;

საანგარიშო პერიოდში შპს "გორმედში“ ჩატარდა 1621 დონაცია. ჩატარებული დონაციებიდან 1392 იყო კადრის, 229 უანგარო დონორი. ინფექციებზე განხორციელებული კვლევების შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსის 0 სავარაუდო შემთხვევა, С ჰეპატიტზე 3 სავარაუდო შემთხვევა და 7 - B ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი შემთხვევა, სიფილისზე კვლევისას კი გამოვლინდა 7 სავარაუდო შემთხვევა;

სს"ევექსის ჰოსპიტლები"-ონკოლოგიის ცენტრი - განხორციელდა 1504 დონაცია, მათგან 1170 იყო ნათესავი  და 334 უანგარო დონორი. აღნიშნულ დაწესებულებაში გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსზე 3 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა, С ჰეპატიტზე 13, B ჰეპატიტზე 29 და სიფილისზე სავარაუდო 26 დადებითი შემთხვევა;

შპს ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტში განხორციელდა 2589 დონაცია, რომელთაგან 2152 იყო კადრის დონორი, ხოლო - 437  უანგარო დონორი. აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო 1 შემთხვევა, С ჰეპატიტზე კვლევისას 7, B ჰეპატიტზე  - 11, ხოლო სიფილისზე 4 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა;

შპს „ჰემა-2012“ განხორციელდა 3355 დონაცია, რომელთაგან  599 ნათესავი დონორია, ხოლო - 2756 უანგარო დონორი. აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა  აივ ინფექცია/შიდსის 2 სავარაუდო შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 16 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 29, ხოლო სიფილისზე  33 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა;

სს"ევექსის ჰოსპიტლები"-ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი - განხორციელდა 871 დონაცია, რომელთაგან 11 იყო კადრის დონორი, 637 ნათესავი დონორია, ხოლო 223 უანგარო. აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსის 4 სავარაუდო შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 13 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 22, ხოლო სიფილისზე  12  სავარაუდო დადებითი შემთხვევა;

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი „მედინა“ განხორციელდა 954 დონაცია, რომელთაგან 356 ნათესავი დონორია, ხოლო - 598 უანგარო დონორი. აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსის 2 სავარაუდო შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 12 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 25, ხოლო სიფილისზე  11  სავარაუდო დადებითი შემთხვევა;

შპს „ნაციონალური სისხლის ბანკი“ განხორციელდა 3652 დონაცია, რომელთაგან 2153 კადრის დონორია,   574 ნათესავი, ხოლო - 925 უანგარო დონორი. აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსის 0 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 21 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 20, ხოლო სიფილისზე  25 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა.

 სსიპ "გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში" განახორციელდა 706 დონაცია, რომელთაგან  571 კადრის დონორია, 135 - უანგარო; აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექციის 1 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 3 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 2, ხოლო სიფილისზე  2 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა.

შპს „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრის საუნივერსიტეტო კლინიკის“ სისხლის ბანკში ჩატარდა 1607 დონაცია, რომელთაგან  1150 კადრის, 457 -უანგარო დონორია; აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექცია/შიდსის 1 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 10 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 7, ხოლო სიფილისზე  8 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა.

სს"ევექსის ჰოსპიტლები"-ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი სისხლის ბანკში განხორციელდა 676  დონაცია, რომელთაგან 269 ნათესავი და 407 უანგარო დონორია; აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექციის 2 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 9 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 12, ხოლო სიფილისზე  13 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა.

შპს "ნატალია კვანტალიანის სახელობის სისხლის ცენტრალური ბანკი" - სამტრედიის სისხლის ბანკში განხორციელდა 774 დონაცია, რომელთაგან 409 კადრის დონორია და 365 უანგარო დონორი; აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექციის 0 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 4 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 7, ხოლო სიფილისზე  4 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა.

ა(ა)იპ "ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი"-ს სისხლის ბანკში განხორციელდა 129 დონაცია, რომელთაგან 14 ნათესავი დონორია და 115 უანგარო დონორი; აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექციის 0 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 1 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 3, ხოლო სიფილისზე  0 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა.

შპს ,,ქვემო ქართლის რეგიონალური სისხლის ბანკი"- განხორციელდა 509 დონაცია, რომელთაგან 444 კადრის დონორია და 65 უანგარო დონორი; აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექციის 1 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 0 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 0, ხოლო სიფილისზე  1 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა.

შპს "ნიუ ჰოსპიტალს" სისხლის ბანკში ჩატარდა  243 დონაცია, რომელთაგან 48 ნათესავი  დონორია და 195 უანგარო დონორი; აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექციის 1 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 4  შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 5, ხოლო სიფილისზე  2 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა.

სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს

სისხლის ბანკმა განახორციელა 430 დონაცია, რომელთაგან 83 კადრის დონორია, 82 ნათესავი  და 265 უანგარო დონორი; აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექციის 1 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 1 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  - 3, ხოლო სიფილისზე  5 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა.

შპს "მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრი" განხორციელდა 317 დონაცია, რომელთაგან 138 ნათესავი დონორია და 179 უანგარო დონორი; აღნიშნულ დაწესებულებაში დონორული სისხლის ნიმუშების ინფექციებზე გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ ინფექციის 2 სავარაუდო შემთხვევა,  С ჰეპატიტზე სავარაუდო დადებითი 3 შემთხვევა, B ჰეპატიტზე  -1, ხოლო სიფილისზე  4 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა.

ასევე, პროგრამის ფარგლებში ტარდება სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა HCV Cor-Ag მეთოდით, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ნიმუშების კვლევას -  HCV რნმ პჯრ მეთოდით (მათ შორის იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც ფლობენ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას, არ წარმოადგენენ პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებლებს, მაგრამ წერილობით დაუდასტურებენ განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს). აღნიშნული კვლევების ფარგლებში, იანვარი-ივნისის თვეებში დონორთა ერთიანი ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრირებულია 43 110 დონაცია, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 244  (0,56%), აქედან, კონფირმაცია ჩატარდა 178  შემთხვევაში, რომელთაგან დადასტურდა 100  შემთხვევა.
ქვეპროგრამის დასახელება - ცენტრის მიერ დონორთა სისხლის ცენტრალიზებულად კვლევას NAT (ნუკლეინის მჟავას ტესტირების) მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც ფლობენ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას და წერილობით დაუდასტურებენ განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს;
განმახორციელებელი: სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

დონორული სისხლის ნუკლეინის მჟავას ტესტირების მეთოდოლოგიის დანერგვის მიზნით 22 იანვარს ცენტრში ფუნქციონირება დაიწყო ნატ ტესტირების ლაბორატორიამ.                               

· აღნიშნული ლაბორატორიისთვის შემუშავდა და დაინერგა შესაბამისი სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები.           

· სისხლის ბანკებში ჩატარდა ტრენინგები ნიმუშის აღების, მომზადების,  შენახვის და ტრანსპორტირების შესახებ, აღნიშნული ლაბორატორიის სპეციფიკაციების გათვალისწინებით. 

მიმდინარეობს სისხლის ბანკების ეტაპობრივი ჩართვა პროგრამაში, ამჟამად პროგრამაში მონაწილეობას იღებს თბილისში არსებული ყველა სისხლის ბანკი: 

· შპს „ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი“; 

· შპს „ ჯო ენის“ სისხლის ბანკი  

· შპს „ნაციონალური სისხლის ბანკი“                                       

· შპს „ ნიუ ჰოსპიტალსი“     

· შპს „სისხლის ბანკი“                                

· შპს „ნ. კვანტალიანის სახელობის სისხლის ცენტრალური ბანკი“     

· შპს „ნიუ ვიჟენი“  

· შპს „სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური“

· სს „კ. ერისთავის საელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“     

· შპს „ჰემოლაინი“    

· შპს „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსტეტო კლინიკა“

ასევე, ეტაპობრივად ხორციელდება რეგიონებში არსებული სისხლის ბანკების ნატ ტესტირებაში ჩართვა, ამ ეტაპისთვის ჩართულია ქალაქ ბათუმში არსებული ორი სისხლის ბანკი:

· სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“- ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი

· შპს „ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა“ 

პროგრამის დაწყებიდან დღემდე, ლაბორატორიის მიერ ტესტირებულია დონორული სისხლის 15788 ნიმუში, აქედან გამოვლენილია 100-ზე მეტი დადებითი შედეგი (როგორც ბანკის მიერ ჩატარებული სეროლოგიური კვლევისას, ასევე NAT ტესტირებისას). შეუსაბამობა დაფიქსირებულია 22 ნიმუშში,  13 ნიმუშში შეუსაბამობა დაფიქსირდა ჰეპატიტ B - შემთხვევაში, ხოლო ოთხ მათგანში ჰეპატიტ C-ზე. 3 მათგანში დადგინდა ფანჯრის პერიოდი, დანარჩენზე კი მიმდინარეობს დამატებითი კვლევები.

ქვეპროგრამის დასახელება - სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება
განმახორციელებელი: სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
· 2020 წლის დასაწყისში გასული კალენდარული წლის კამპანიის დასრულებასთან დაკავშირებით განხორციელდა მომწოდებლების მიერ შესრულებულ სამუშათა ანალიზი;

· დაიგეგმა 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია უანგარო დონორთა მოზიდვისა და რეკრუტინგის გაძლიერების მიმართულებით. 

· შედგა შეხვედრები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტურ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით უანგარო დონორობის პოპულარიზაციისა და დონორთა რეკრუტინგის მიმართულებით. 

· შემუშავდა და გაიტესტა მოკლე ტექსტური შეტყობინენების ტექსტები 2020 წლის კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობის სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფში სმს შეტყობინენების გაგზავნის მიზნით. შედგა შეხვედრები სისხლის ბანკების წარმომადგენლებთან სმს შეტყობინენების გაგზავნის სქემის ერთობლივად შემუშავების მიზნით.

· მიმდინარეობს საგანმანათლებლო მასალებზე მუშაობა სისხლის უანგარო, რეგულარული დონაციის საკითხებზე; მიმდინარეობს სისხლის უანგარო დონორობის საპოპულარიზაციო ვებ-გვერდის (www.donori.ncdc.ge) ადმინისტრირება. 

· მომზადდა ტექნიკური დავალების  პროექტი განსახორციელებელი შესყიდვების შესახებ. 

1. 5 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 27 03 02 05), რომლის მიზანია დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი: სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
1.5.1. კომპონენტის დასახელება - სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევის კომპონენტი

კომპონენტის მიმწოდებელი - სს „ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი“
საანგარიშო პერიოდში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: 
საანგარიშო პერიოდში გეგმა-გრაფიკის მიხედვით პროგრამული სამუშაოები ჩატარდა შემდეგ ობიექტებზე:

· ს/ს  „ელ. მშენებელის “ № 4 მეტალოკონსტრუქციების, № 8 საჩამომსხმელო და № 9 საიარაღო საამქროებში ჩატარებული  ჰიგიენური კვლევების   მონაცემების,   საფუძველზე   მომზადდა საბოლოო ანგარიში, დასკვნები და რეკომენდაციები და გადაეცა საწარმოს ადმინისტრაციას ინფორმირებისა და რეალიზაციის მიზნით.

· შპს „იფქლი დიღომი“ -ს პურფუნთუშეულის საწარმოში ჩატარდა ჰიგიენური კვლევები დასაქმებულთა შრომის პირობების შეფასების მიზნით (საწარმოო მტვერი-10 სამუშაო ადგილი, მავნე ქიმიური ნივთიერებები-6 სამუშაო ადგილი, მიკროკლიმატი-21 სამუშაო ადგილი (სითბური გამოსხივება -6 სამუშაო ადგილი), საწარმოო ხმაური-22 სამუშაო ადგილი,  განათება- ბუნებრივი 21, ხელოვნური-21 სამუშაო ადგილი, ქრონომეტრაჟი - შრომის სიმძიმე და დაძაბულობა ჩაუტარდა 18 სხვადასხვა პროფესიის თანამშრომელს). 

· თებერვლის თვეში პროგრამის ფარგლებში გაზომილ იქნა ტყვიის კონცენტრაცია და შესაბამისი პროფესიებისთვის დადგინდა შრომის პირობების მავნე კლასები.

· სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გეგმა-გრაფიკის მიხედვით დაგეგმილი იყო მივლინება შპს „რუსთავის აზოტი“ -ს ქარხანაში ჰიგიენურ-ტოქსიკოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად. მაგრამ ქვეყანაში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული მდგომარეობის გამო, მივლინების ჩატარება გადაიდო შემდეგ თვეში. ამის ნაცვლად დისტანციურად მუშაობის პირობებში დაწყებულია მუშაობა ტექნიკური რეგლამენტის „კოსმეტიკური პროდუქციის ბაზარზე განთავსების შესახებ“-პროექტზე.

· თბილისის ელმავალმშენებელ ქარხანაში სამუშაო ზონის ჰაერში განსაზღვრული მავნე ნივთიერებების ჰიგიენური ნორმატივები (სს12.1.005-88; ჰნ2.2.5.008-03; ჰნ2.2.5.005-02; ჰნ2.2.5.006-02; ჰნ2.2.5.008.03 მიხედვით                                                      

სამუშაო ზონის ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების მონაცემები ს/ს ელმავალმშენებლის  №1 საამქროში

სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობაზე სინჯები აღებულია მოკალვის (ტყვიის ორთქლი),  სამღებრო (ორგანული გამხსნელები), ელშედუღების (შედუღების აეროზოლები), სამუშაოების ჩატარებისას. სულ აღებულია 75 სინჯი 8 სამუშაო ადგილზე. ყველა სამუშაო ადგილზე სამუშაო ზონის ჰაერი დაბინძურებულია მავნე ნივთიერებებით, რომელთა კონცენტრაცია უმეტეს შემთხვევაში აღემატება ზღვრულად დასაშვებს. სამღებრო სამუშაოების შესრულებისას ჰაერში დაფიქსირდა ორგანული გამხსნელების, ქსილოლის, ტოლუოლის, ბენზოლის დასაშვებზე მნიშვნელოვნად მაღალი კონცენტრაციები, რის გამოც, ამ სამუშაო ადგილებზე შრომის პირობები ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების თვალსაზრისით შეესაბამება მავნე 3 კლასს ხარისხით 3 (3.3. კლასი). გამწოვი სავენტილაციო სისტემა არც ერთ სამუშაო ადგილზე არ არის. სამღებრო სამუშაოების ჩატარებისას ჰაერში ბენზოლის ორთქლის არსებობა სხვა ზომებთან ერთად განაპირობებს კანისა და თვალების სპეციალური დაცვის აუცილებლობას.  სასუნთქი სისტემის დაცვისათვის მღებავები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მარკის რესპირატორებით.

· შპს „იფქლი-დიღომი“  პურფუნთუშეულის საწარმოში ტექნოლოგიური პროცესის გაცნობით გამოვლინდა, რომ საწარმოში მცენარეული ზეთების გამოყენებისას, მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაო ზონის ჰაერში შეიძლება გამოიყოს ქიმიური ნივთიერებები,  მათ შორის:

· აკროლეინი -- აკრილის მჟავის ალდეჰიდი, რომელიც იწვევს თვალის ლორწოვანის                                  გაღიზიანებას , ცრემლდენას, აღიზიანებს აგრეთვე სასუნთქ გზებს.( აკროლეინის გამოყოფა იწყება მაღალი ტემპერატურისას (აკვამლების) დადგომისთანავე. 

· აკრილამიდი -- აკრილის მჟავის ამიდი, აზიანებს ნერვულ სისტემას, ღვიძლს, აღიზიანებს ლორწოვან გარსს. ეს ნივთიერება წარმოიშვება  სახამებლის შემცველი პროდუქტის შემწვარ კანზე ( ქერქზე).

· თავისუფალი რადიკალები და პოლიმერები ცხიმოვანი მჟავების ჰეტეროციკლური ამინები - წარმოიშვება ზეთის აკვამლების და დაწვის პროცესში, ისინი საშიშია კანთან კონტაქტისას და შესუნთქვისას. 
· პროდუქტის დაწვისას  შეიძლება გამოიყოს ალდეჰიდები, კეტონები, დაბალმოლეკულური ცხიმოვანი მჟავები, რომლებიც არ წარმოადგენს განსაკუთრებულ საშიშროებას ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.

· სს „ელ. მშენებელის“ საამქროებში ჩატარდა დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი, სპეციალისტების მიერ გაისინჯა 35 პირი,  მონაცემები დამუშავება და შეყვანილ იქნა ელექტრონულ ბაზაში, მომზადდა შესაბამისი რეკომენდაციები და საბოლოო ანგარიში.

· შპს ,,იფქლი დიღომი’’-ს პურფუნთუშეულის საწარმოში ეპიდემიოლოგიური კვლევების შედეგად მიღებული მონაცემების საფუძველზე შერჩეულ იქნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის ჩასატარებლად დასაქმებულთა ჯგუფი (სულ 96 პირი).  პროგრამით დაგეგმილი იყო ამ პირებზე კლინიკური კვლევების ჩატარება, მაგრამ  ქვეყანაში შექმნილი საკარანტინო მდგომარეობიდან გამომდინარე კვლევების  ჩატარება ვერ მოხერხდა.

· შპს ,,ვოგი“ -ში დასაქმებულთა შორის ჩატარებულ იქნა აღწერილობითი ეპიდემიოლოგიური კვლევა ,,ინტერვიურირება-პირისპირ“ მეთოდით. რესპონდენტთა პირველადი მასალის დამუშავების შემდგომ, მიღებულ იქნა სხვადასხვა მონაცემი სქესობრივი, ასაკობრივი, სტაჟობრივი ჯგუფების, შრომის ჰიგიენური პირობების მავნეობის კლასების, ოჯახური მდგომარეობის, განათლების, საცხოვრებელი პირობების, ცხოვრების წესის, შრომის პირობების და  ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით.

· 
წინასწარ დადგენილ იქნა რესპონდენტთა რეპრეზენტატული რაოდენობა, გამოკითხულ იქნა 52 რესპონდენტი. აქედან 75% იყო ქალი და 25,0% მამაკაცი(დიაგრამა-1).გამოკითხულთა შორის მხოლოდ 3 ქალს დაუფიქსირდა  ექიმის მიერ დასმული  სხვადასხვა დიაგნოზი.

· ინსტიტუტში მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა სამოქმედო გეგმა ტყვიის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი დასაქმებულთა შრომის პირობებისა და  ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების მიზნით: 

· დადგინდეს დასაქმებულის შრომის პირობების მავნეობის ხარისხი (მძიმე, მავნე და საშიში).  

· OSHA-ს მიხედვით დასაქმებულის საქმიანობა იყოფა შემდეგ კატეგორიებად: სერიოზული რისკი –აბრაზიული აფეთქბითი სამუშაოები, შედუღება, ჭრა და სხვა; საშუალო რისკი –სამშენებლო კომპონენტების მექანიკური ნგრევა (მაგ, თაბაშირმუყაოს), იატაკის მოხვეწა, ელექტრო ინსტრუმენტით დასუფთავება (მტვრის შეგროვება ), ღებვა ტყვიაშემცველი საღებავების გაფრქვევით;

· ტყვიის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი დასაქმებულების  ჰიგიენური და ერგონომიული პირობების შეფასება. 

· დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის  შეფასება ინსტიტუტში შემუშავებული ეპიდემიოლოგიური კითხვარის  და სამედიცინო გასინჯვების მიხედვით (ბიოლოგიური მონიტორინგის ჩასატარებლად სისხლში, შარდში და თმებში ტყვიის დონის განსაზღვრა). 

· ტრეინგების ჩატარება დასაქმებულების, დამსაქმებლების და გადაწყვეტილების მიმღები პირების მონაწილეობით.

· საინფორმაციო მასალის მომზადება.

1.5.2. კომპონენტის დასახელება - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობის კომპონენტი
კომპონენტის მიმწოდებელი - სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
საანგარიშო პერიოდში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: 
· გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმით NEHAP2-ის (2018-2022წწ) გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების მიზნით ითარგმნა პიროტექნიკის ევრო დირექტივა და მომზადდა დირექტივის ჰარმონიზაციის მიზნით შესაბამისი ეროვნული საკანონმდებლო დოკუმენტის სამუშაო ვერსია. მიმდინარეობს დოკუმენტის გადახედვა/შესწორებები მთავრობაზე წარდგენის მიზნით. 
· ითარგმნა კოსმეტიკური საშუალებების შესახებ ევრო დირექტივა. მიმდინარეობს შესაბამისი ეროვნული საკანონმდებლო დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის შემუშავება. 
· ითარგმნა კოსმეტიკური საშუალებების შესახებ ევრო დირექტივა. მიმდინარეობს შესაბამისი ეროვნული საკანონმდებლო დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის შემუშავება. 
· განხორციელდა „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ მომზადებული კანონპროექტის საბოლოო ვერსიის გადახედვა და შენიშვნების/ჩასწორებების შეტანა.
· ითარგმნა გაეროს კონსულტანტის მიერ შემუშავდა ინსტრუმენტის - „გაიდლიანი ჯანმრთელობის ზემოქმედების შესახებ (HIA)“ და მიმდინარეობს სახელმძღვანელოს გადახედვა/კორექტირება. აღნიშნული სახელმძღვანელო დოკუმენტი მთავრობაზე დასამტკიცებლად მომზადების პროცესშია. 
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში
საანგარიშო პერიოდში შემივიდა 4 სტრატეგიული გარემოსდაცვითი დოკუმენტი, რომლებზეც ინტენსურად მიმდინარეობდა მუშაობა სათანადო დასკვნის/რეკომენდაციის გაცემის მიზნით. ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შესაბამისი დასკვნები გაიცა შემდეგ სკოპინგის დოკუმენტებზე:
· “ქ. გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში”
· „დაბა სურამის გენერალური გეგმის კონცეფციასა“ და „დ. სურამის გენერალური გეგმისა და ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის პროექტის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი სკოპინგის ანგარიში”
· ,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის და მასში შემავალი თემების სივრცის დაგეგმარების გეგმების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში”

· მიმდინარეობს  „კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის“ საბოლოო დასკვნის გაცემაზე მუშაობა. დოკუმენტის განხილვა მოხდება კომისიური წესით და შესაბამისი დასკვნა გაიცემა ექსპერტთა კომისიის დასკვნის საფუძველზე.
შენიშვნა: COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებული სიტუაციის გამო უწყებათაშორისი ყველა შეხვედრა, რომელიც NEHAP-2-ით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესურლების დაგეგმვა/კოორდინაციის მიზნით იყო დაგეგმილი დროებით გადაიდო ან გაუქმდა.
1.6 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - „ტუბერკულოზის მართვა“  (პროგრამული კოდი – 27 03 02 06), რომლის მიზანია ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების შემცირება, ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტობის განვითარების პრევენცია

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი: სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს პროგრამის შემდეგ კომპონენტებს:

· ეპიდზედამხედველობა

·  „ლაბორატორიული კონტროლის და ნახველის ლოჯისტიკას“, მათ შორის:

· სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ და პენიტენციური სისტემის ფარგლებში არსებული ლაბორატორიებისათვის ტუბერკულოზის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისათვის საჭირო იმ მასალით უწყვეტი მომარაგების უზრუნველყოფას, რომელიც არ ხორციელდება დონორი ორგანიზაციების მიერ; 

· „ტუბერკულოზის პროგრამის რეგიონულ მართვა და მონიტორინგი;
·  ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების სრული ღირებულების და მეორე რიგის მედიკამენტების სრული ღირებულების არა უმეტეს 80% შესყიდვა;
·  „სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიზნით, რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულთა  ფულადი წახალისების“ დაფინანსება;
· ტუბერკულოზის სამკურნალო მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი, რაც მოიცავს სახელმწიფო და დონორული დაფინანსების წყაროთი შესყიდული პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტების ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. 

1.6.1 კომპონენტის დასახელება - ეპიდზედამხედველობა
ეპიდზედამხედველობის კომპონენტი მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
· ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების კვლევა: 
· ფილტვის ტუბერკულოზის ახლადგამოვლენილ შემთხვევათა კონტაქტების ეპიდკვლევისას ეპიდემიოლოგი უზრუნველყოფს კონტაქტების ინფორმირებულობას და მიმართვას ტუბერკულოზის სერვისის მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებაში; 

· გამოვლენილი კონტაქტების რეფერალს დადასტურებისა და შემდგომი მკურნალობისთვის სერვისის მიმწოდებელთან გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპით, შესაბამისი საინფორმაციო და საგანმანათლებლო სამუშაოს ჩატარების გზით (მ.შ. პაციენტთან ახლო კონტაქტში მყოფი პირების რეფერალს ტუბერკულოზის სავალდებულო გამოკვლევის ჩასატარებლად). 

· მეთვალყურეობიდან დაკარგულ პაციენტებთან და პენიტენციური დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულ პირებთან (რომლებიც იმყოფებოდნენ ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე) მუშაობას: 

· მეთვალყურეობიდან დაკარგული პაციენტების მოძიებას; 

· მეთვალყურეობიდან დაკარგული პაციენტების რეფერალს მკურნალობის გასაგრძელებლად სერვისის მიმწოდებელთან, შესაბამისი საინფორმაციო და საგანმანათლებლო სამუშაოს ჩატარების გზით; 

· პენიტენციური დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობაზე მყოფ პირთა მოძიება და დადგენა – გააგრძელეს თუ არა შესაბამისი მკურნალობა სამოქალაქო სექტორში, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში მათი რეფერირება მკურნალობის გასაგრძელებლად. 

· დადგენილ ვადაზე ადრე ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობაშეწყვეტილი პაციენტების მოძიება და მკურნალობის პროცესში მათი ხელახლა ჩართვის ღონისძიებების განხორციელება. 

განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
საანგარიშო პერიოდში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: 
· ტუბერკულოზით დაავადებულთა ოჯახური და პროფესიული ნიშნით კონტაქტების ეპიდკვლევა, ეპიდკვლევის ბარათების შევსება და რეგიონული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების მიერ, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ყოველთვიური ანგარიშების წარდგენა როგორც ელექტრონული, ასევე ქაღალდის მატარებლის სახით (პარალელურად ინფორმაცია შედიოდა დზეის-ში);

· შერჩეული კონტაქტების  გამოკვლევა ლატენტურ/აქტიურ ტუბერკულოზზე, რომელიც ხორციელდებოდა კითხვარების საფუძველზე ტუბერკულოზზე აქტიური ზედამხედველობის ფორმით;

· დადებითი შემთხვევების რეფერალი დადასტურებისა და შემდგომი მკურნალობისთვის მიმწოდებელთან გეოგრაფიული პრინციპით; 

· საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეულ იქნა 449 მგბ+ პაციენტის 1707 კონტაქტი  (საშუალოდ 1 ინდექს პაციენტზე 3,8 კონტაქტი). 

1.6.1 კომპონენტის დასახელება - ლაბორატორიული კონტროლი და ნახველის ლოჯისტიკა, რომელიც გულისხმობს ტუბერკულოზზე სავარაუდო შემთხვევების ლაბორატორიულ დადასტურებასა და მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკისთვის სპეციფიკურ კვლევებს და მოიცავს:

· ნახველის/საკვლევი მასალის (მათ შორის ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების აივ-ინფექცია/შიდსზე სწრაფი მარტივი ტესტირებით მიღებული საეჭვო დადებითი სისხლის ნიმუშების) ტრანსპორტირებას; 

· სპეციფიკურ ლაბორატორიულ კვლევებს (მათ შორის პილოტურად შერჩეულ სამედიცინო დაწესებულებებში ნახველის კვლევა ჯინექსპერტ აპარატზე); 

· ხარისხის კონტროლს როგორც სამოქალაქო სექტორის, ისე პენიტენციურ დაწესებულებებში; 

· ტუბერკულოზის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისათვის საჭირო იმ მასალით უწყვეტი მომარაგების უზრუნველყოფას, რომელიც არ ხორციელდება დონორი ორგანიზაციების მიერ; 

· სამედიცინო სერვისების მიწოდებაში ჩართული სამედიცინო პერსონალისათვის რესპირატორების შესყიდვას, ასევე, სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ნახველის შესაგროვებელი კონტეინერების შესყიდვას. 

საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  მოკლე აღწერა: 

კომპონენტის ფარგლებში მომსახურებაზე გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულებები:

· სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრთან“ -  ტუბერკულოზზე საეჭვო შემთხვევების ლაბორატორიულ დადასტურებასა და მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების მონიტორინგისათვის სპეციფიკური კვლევების განხორციელებაზე;

· სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრთან“ -  დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული სახარჯი მასალებისა და რეაქტივების გადაცემაზე;

· შპს „საქართველოს ფოსტასთან“ - საკვლევი ნიმუშის/ნახველის რეფერალზე.

საანგარიშო პერიოდში, ლაბორატორიული კონტროლი და ნახველის ლოჯისტიკის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა:

· ბაქტერიოსკოპული კვლევა -9722;
· სადიაგნოსტიკო კვლევა- 2294;

· ქიმიოკონტროლი - 7428;

· ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევა  - 6658;

· ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის  ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ -1808;

·  ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ   -507;

· GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევების რაოდენობა -8631;

· FAST სტრატეგიის ფარგლებში GeneXpert აპარატით ჩატარებული  კვლევების რაოდენობა - 1964;

· ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის  კვლევა-619.
· განხორციელდა 2173  ამანათის ტრანსპორტირება.

1.6.2 კომპონეტის დასახელება - სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ ლაბორატორიებისათვის ტუბერკულოზის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისათვის საჭირო იმ მასალით უწყვეტი მომარაგების უზრუნველყოფას, რომელიც არ ხორციელდება დონორი ორგანიზაციების მიერ; 

საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  მოკლე აღწერა: 

აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ მიერ მოწოდებულ იქნა ინფორმაცია კომპონენტის უწყვეტად განხორციელებისათვის საჭირო ლაბორატორიული მასალების შესასყიდი რაოდენობის  (არსებული მარაგების, ვარგისიაობის ვადების, სპეციფიკაციების,  უსაფრთხო მარაგების გათვალისწინებით) თაობაზე, რომლის შესყიდვა უნდა განახორციელოს სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულმა ცენტრმა“  სსიპ - ლ საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების პროცედურები.

1.6.3  კომპონენტის დასახელება - „ტუბერკულოზის პროგრამის რეგიონული მართვა და მონიტორინგი (გლობალური ფონდის თანადაფინანსებით)“ რომელიც მოიცავს:

· ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობასა და მონიტორინგს, მათ შორის უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობის განხორციელების მონიტორინგს და შეფასებას;


· ზედამხედველობის ოქმების და გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში შესყიდული წამლებისა და პაციენტზე ორიენტირებულ სარგებელთა პაკეტის (პაციენტების მკურნალობისადმი სრული დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისება) შესახებ ანგარიშგებას; 

· ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფ რეზისტენტული ფორმით დაავადებულ პაციენტთა სარეგისტრაციო ჟურნალების ზედამხედველობას და გამოვლენილ ნაკლოვანებათა ოპერატიულად აღმოფხვრას; 

· რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვას და უზრუნველყოფის მონიტორინგს;

· ამბულატორიული და სტაციონარული ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებიდან, მათ შორის, ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობებში ჩართული პირველადი ჯანდაცვის ქსელიდან პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტების, ასევე სამედიცინო პერსონალისათვის რესპირატორების, პაციენტების C ჰეპატიტსა და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგის ჩასატარებლად საჭირო ტესტების და სახარჯი მასალების, ნახველის შესაგროვებელი კონტეინერების თაობაზე მოთხოვნისა და ხარჯვის თაობაზე საანგარიშგებო ფორმების შეგროვებასა და ანალიზს.

სანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:
საანგარიშგებო პერიოდში რეგიონული კოორდინატორების მიერ ხორციელდებოდა:

· ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი, მათ შორის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ მკურნალობის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება;

· ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფი რეზისტენტული ფორმით დაავადებულ პაციენტთა სარეგისტრაციო ჟურნალების ზედამხედველობა და გამოვლენი ნაკლოვანებათა აღმოფხვრა;

·  რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა და მონიტორინგი.

1.6.4 კომპონენტის დასახელება - „ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არა უმეტეს 80%) მედიკამენტების შესყიდვა“

საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  მოკლე აღწერა: 

· საანგარიშო პერიოდში პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში ჩაერთო 899  ტბ. პაციენტი ;

· საანგარიშო პერიოდში მეორე რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში ჩაერთო 134 ტბ. პაციენტი;

· სახელმწიფო ბიუჯეტით შეძენილი პირველი რიგის მედიკამენტები მიეწოდა ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრს (იზონიაზიდი, რიფამპიცინი, პირაზინამიდი, ეტაბუტოლი).

1.6.5 კომპონენტის დასახელება - „სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიზნით, რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულთა  ფულადი წახალისების დაფინანსება“

საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  მოკლე აღწერა: 

· საანგარიშო პერიოდში (დეკემბერი-აპრილი) 514-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის .

· საანგარიშო პერიოდში (დეკემბერი-აპრილი)1295-მა სენსიტიურმა პაციენტმა მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის მიიღო ფულადი წახალისება გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამიდან. 

1.7 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -  „აივ ინფექცია/შიდსის მართვა“ (პროგრამული კოდი - 27 03 02 07),  რომლის მიზანია აივ-ინფექცია/შიდსით ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების შემცირება. 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, რომელიც ახორციელებს შემდეგ კომპონენტებს:

ა) აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება (ტესტის წინა და ტესტის შემდგომი) და ტესტირება, რომელიც მოიცავს: 

ა.ა) პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებასა და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით; 

ა.ბ) ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებასა და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით; 

ა.გ) ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით; 

ა.დ) სექსმუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით; 

ა.ე) B და/ან C ჰეპატიტის მქონე (ანტისხეულ ან/და ანტიგენ დადებითი) პაციენტების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით; 

ა.ვ) აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით; 

ა.ზ) მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებით სამუშაოებს, აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით; 

ა.თ) მეთვალყურეობიდან დაკარგული პაციენტების მოძიებით სამუშაოებს; 

ა.ი) ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული, პირველად ჯანდაცვაში C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის უზრუნველყოფის პროგრამების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფარგლებში,  პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისა და სოფლის ექიმების მიერ შესაბამის რეგიონში დარეგისტრირებული 18 წელს ზემოთ ასაკის მოსახლეობის აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით, ასევე ,,C ჰეპატიტის მართვის” სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრულ ტანდემტესტირებას; 

ა.კ) ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმებას (მ.შ. ეროვნული გაიდლაინითა და პროტოკოლით განსაზღვრული დამატებითი სკრინინგი ორი სხვადასხვა განსხვავებული ტესტსისტემით საჭიროების შესაბამისად (ამასთან, პირველადი სკრინინგი და პირველი დამატებითი სკრინინგი უნდა განხორციელდეს განსხვავებული მწარმოებლის ტესტ-სისტემებით). თუ პირველი დამატებითი სკრინინგით მიღებულია დადებითი შედეგი, ამ შემთხვევაში არ ხორციელდება მეორე დამატებითი კვლევა და ნიმუში პირდაპირ იგზავნება კონფირმაციული კვლევისათვის, თუ პირველი დამატებითი სკრინინგით მიღებულია უარყოფითი შედეგი, მაშინ ხორციელდება მეორე დამატებითი სკრინინგი და თუ ამ შემთხვევაშიც მიღებულია უარყოფითი შედეგი კონფირმაციული კვლევა არ ტარდება, თუ მიღებულია დადებითი შედეგი, მაშინ იგზავნება კონფირმაციული კვლევისათვის) კონფირმაციული მეთოდებით; 

ა.ლ) ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების შესყიდვას, მათ შორის გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში, აივ-ინფექცია/შიდსის სკრინინგის სერვისით მოცული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსის, B ჰეპატიტის და  სიფილისის სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების  შესყიდვას; 

ა.მ) არვ მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების შესყიდვა (2020 წლის 1 ივლისამდე). 

დ) აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების (სრულად) და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 80%-ის) შესყიდვა, მიღება და ტრანსპორტირება (სამკურნალო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების და პროგრამის სერვისების მიმწოდებელთან ტრანსპორტირების ხარჯები); 

ე) პაციენტებისთვის აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებისა და აივ-ინფექციის/შიდსის სადიაგნოსტიკო/სახარჯი მასალების (მ.შ. კონდომების, შპრიცების და ა.შ.) ნაწილის უზრუნველყოფას ახორციელებენ დონორი ორგანიზაციები; 

ვ) აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი, რაც მოიცავს სახელმწიფო და დონორული დაფინანსების წყაროთი შესყიდული პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტების ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ხორციელდება დონორი ორგანიზაციების მიერ; 
ზ) სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების (სიფილისი, ქლამიდია, გონორეა და ტრიქომონიაზი) დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პილოტური მომსახურება აივ-ინფექციის/შიდსის მქონე პირებში და აივ-ინფექციის/შიდსის მაღალი რისკის პირებში (ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, კომერციული სექს მუშაკი ქალები, მსმ და ტრანსგენდერი პირები); 

თ) პილოტი - აივ-ინფექციის/შიდსის პრევენცია ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში (ნიმ), მაღალი რისკის ჯგუფებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით, 2020 წლის 1 ივლისიდან, რაც მოიცავს:

თ.ა) მაღალი რისკის ჯგუფის პირების მოძიებას და სკრინინგს აივ-ინფექცია/შიდსზე, B და C ჰეპატიტებზე, ტუბერკულოზზე საეჭვო შემთხვევის იდენტიფიცირებას; 

თ.ბ) აივ-ინფექცია/შიდსზე და C ჰეპატიტებზე სკრინინგით დადებითი პირებისაგან საკვლევი მასალის აღებას და ტრანსპორტირებას კონფირმაციაზე პასუხისმგებელ დაწესებულებაში;

თ.გ) ტუბერკულოზზე საეჭვო პირების რეფერალს ტუბერკულოზის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებაში.

1.7.1 კომპონენტის დასახელება - აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება (ტესტის წინა და ტესტის შემდგომი) და ტესტირება საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  მოკლე აღწერა: 

„მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა ნებაყოფლობით კონსულტაციასა და ტესტირების“ კომპონენტის ფარგლებში ხელშეკრულება გაფორმებულია სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკულ ცენტრთან", რომელსაც თავის მხრივ კომპონენტის ფარგლებში ჰყავს 9 ქვეკონტრაქტორი დაწესებულება ქვეყნის მასშტაბით;

„B და/ან C ჰეპატიტის მქონე (ანტისხეულ ან/და ანტიგენ დადებითი) პაციენტების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირების და გამოკვლევის სკრინინგული მეთოდებით“ კომპონენტის ფარგლებში ხელშეკრულებები გაფორმდა „С ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის  მიმწოდებელ  28 დაწესებულებასთან;

ასევე, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების (სიფილისი, ქლამიდია, გონორეა და ტრიქომონიაზი) დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პილოტური მომსახურება აივ-ინფექცია/შიდსის მქონე პირებში და აივ-ინფექცია/შიდსის მაღალი რისკის პირებში (ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, კომერციული სექს მუშაკი ქალები, მსმ და ტრანსგენდერი პირები), კომპონენტის ფარგლებში, გაფორმდა ხელშეკრულება შპს „კანვენი - კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნულ ცენტრთან, რომელსაც თავის მხრივ კომპონენტის ფარგლებში ჰყავს 4 ქვეკონტრაქტორი დაწესებულება ქვეყნის მასშტაბით;

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმოდგენილი ანგარიშების მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით აივ-ინფექციაზე ჩატარდა 102487 სკრინინგული გამოკვლევა, მათგან გამოვლინდა 440 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 284. ასევე ჩატარდა 16.906  ტესტის წინა და 16.955 ტესტის შემდგომი კონსულტაცია, 297 კონფირმაციული კვლევა იმუნობლოტინგის მეთოდით და 24 კონფირმაციული კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რექციის (პჯრ) მეთოდით;

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა აივ-ინფექცია/შიდსზე შემდეგი რისკის ჯგუფის პირთა ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება: 

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით  - გამოკვლეულ იქნა 1529 პატიმარი, მათგან გამოვლინდა აივ ინფექციაზე  საეჭვო 3 შემთხვევა  და კონფირმაციული მეთოდით დადასტურდა  3;
ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლე 5029 პაციენტის აივ-ინფექცია შიდსზე კვლევისას გამოვლინდა 3 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა, რომელთა კონფირმაციული კვლევისას დადასტურდა 3; 
ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ქვეკომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა 638 ინექციური ნარკომანის ტესტირება, მათგან გამოვლინდა 30 სავარაუდო შემთხვევა და დადასტურდა 30, ხოლო აივ ტესტირება ჩაუტარდა მათ 297 სქესობრივ პარტნიორს, რომელთაგან გამოვლინდა 6 სავარაუდო შემთხვევა და დადასტურდა 5;
სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით ქვეკომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 26 სექსმუშაკი, მათგან სავარაუდო დადებითი გამოვლინდა 3 შემთხვევა და დადასტურდა 3. 420 სექსმუშაკის კლიენტის სკრინინგული კვლევისას გამოვლინდა 23 სავარაუდო შემთხვევა და 23 დადასტურდა, ხოლო 289 მსმ-ის სკრინინგული კვლევისას გამოვლენილი 34 სავარაუდო დადებითი შემთხვევიდან დადასტურდა 33.
ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით ქვეკომპონენტის ფარგლებში სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრისა“ და მისი ქვეკონტრაქტორი დაწესებულებების მიერ განხორციელდა 4486 ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პაციენტის სკრინინგული კვლევა აივ ინფექციაზე, გამოვლინდა 22 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 22, „С ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ განხორციელდა 1359 პაციენტის სკრინინგული კვლევა აივ ინფექციაზე.
აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე 9552 პაციენტის და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში  მყოფი 529 პირის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისას გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების 111 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 104 და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი 29 სავარაუდო დადებითი შემთხვევიდან დადასტურდა 29 შემთხვევა.

ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმება კონფირმაციული მეთოდებით კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდა აივ‑ინფექციაზე/შიდსზე საეჭვო 7 ორსული, კონფირმაციული კვლევით დადასტურდა 3, ხოლო აივ ინფექციაზე  გამოკვლეული 27 საეჭვო  დონორის სისხლის ნიმუშის კონფირმაციული კვლევისას აივ ინფექცია დადასტურდა 9 შემთხვევაში. ზემოთჩამოთვლილი ჯგუფების გარდა სხვა აივ-ინფექციაზე/შიდსზე სკრინინგული ტესტით დადებითი 17 შემთხვევიდან კონფირმაციული კვლევისას აივ-ინფექცია/შიდსი  დადასტურდა 17 შემთხვევაში.

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების (სიფილისი, ქლამიდია, გონორეა და ტრიქომონიაზი) დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პილოტური მომსახურება აივ ინფექცია/შიდსის მქონე პირებში და აივ ინფექცია/შიდსის მაღალი რისკის პირებში (ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, კომერციული სექს მუშაკი ქალები, მსმ და ტრანსგენდერი პირები) - კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშგებო პერიოდში აივ-ინფექცია შიდსზე ჩატარდა 657 სკრინინგული გამოკვლევა, მათგან გამოვლინდა სავარაუდო დადებითი 25 შემთხვევა.

ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული, პირველად ჯანდაცვაში C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის უზრუნველყოფის პროგრამების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფარგლებში,  პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისა და სოფლის ექიმების მიერ შესაბამის რეგიონში დარეგისტრირებული 18 წელს ზემოთ ასაკის მოსახლეობის აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევის ფარგლებში, ჩატარდა  62759 სკრინინგი, მათგან გამოვლინდა სავარაუდო დადებითი 36 შემთხვევა, დადასტურდა 21.
გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში, მაღალი რისკის ჯგუფებში აივ-ინფექცია/შიდსის, B ჰეპატიტის, სიფილისის სკრინინგული გამოკვლევის ქვეკომპონენტის ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში ა(ა)იპ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა ჩაატარა - 8904 კვლევა, მათგან გამოვლინდა სავარაუდო დადებითი 16,  ა(ა)იპ საინფორმაციო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა „თანადგომამ“  ჩაატარა 2547 სკრინინგული კვლევა, მათგან საეჭვო დადებითი შედეგი გამოვლინდა 19 შემთხვევაში, ხოლო თანასწორობის მოძრაობამ 903 სკრინინგული გამოკვლევა, მათგან გამოვლინდა სავარაუდო დადებითი 27. 

ტანდემ-ტესტირების ფარგლებში:

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის და მისი ქვეკონტრაქტორების ზოგადი პოპულაციისათვის ჩატარებული სკრინინგების რაოდენობა - 612, სავარაუდო დადებითი შემთხვევა - 1;

დკსჯ ცენტრის ლაბორატორიების მიერ ჩატარებული სკრინინგების რაოდენობა - 1951 (იანვარი-მაისი),  მათ შორის სავარაუდო დადებითი შემთხვევა - 1.
1.7.2  კომპონენტის დასახელება -  აივ-ინფექციაზე/შიდსზე, B ჰეპატიტზე და სიფილისზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების შესყიდვა.

საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  მოკლე აღწერა: 

ამ ეტაპზე შესყიდულია აივ-ინფექცია შიდსის სკრინინგული ტესტ-სიტემები, გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება. შესასყიდი დარჩა სიფილისის და B ჰეპატიტის ტესტ-სისტემები, რომელზეც მიმდინარეობს შესყიდვისათვის საჭირო პროცედურები (ბაზრის კვლევა და ა.შ).
1.7.3   კომპონენტის დასახელება - აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების სრული ღირებულების და მეორე რიგის მედიკამენტების სრული ღირებულების არა უმეტეს 80% შესყიდვა. 

საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  მოკლე აღწერა: 

საანგარიშგებო პერიოდში აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობა ჩაუტარდა - 4336 შიდსით დაავადებულ პაციენტს, ხოლო მეორე რიგის მედიკამენტებით მკურნალობა - 891 პაციენტს.
1.8  ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -  „დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა“ (პროგრამული კოდი 27 03 02 08), რომლის  მიზანია დედათა და ახალშობილთა სიკვდილიანობის შემცირება, ნაადრევი მშობიარობების რიცხვისა და თანდაყოლილი ანომალიების განვითარების შემცირება ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის გზით.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს შემდეგ კომპონენტებს:
· ორსულებში В და С ჰეპატიტების, აივ-ინფექცია/შიდსის და სიფილისის განსაზღვრისა და დედიდან შვილზე В ჰეპატიტის გადაცემის პრევენციის უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს: 
· ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/ შიდსისა და სიფილისის განსაზღვრისათვის საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალებით („B“ ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინით) უზრუნველყოფას;
· სკრინინგით გამოვლენილ ორსულებში კონფირმაციული კვლევის ჩატარებას.
· ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევას.

1.8.1  კომპონენტის დასახელება - ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/ შიდსისა და სიფილისის განსაზღვრისათვის საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალებით („B“ ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინით) უზრუნველყოფა
საანგარიშო  პერიოდში  კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  მოკლე აღწერა  - რეგულარულად ხორციელდება პროგრამაში მონაწილე სამშობიაროების, ქალთა კონსულტაციების, ჯანდაცვის პირველადი ცენტრებისა და სხვა სამედიცინო საქმიანობის სუბიექტების მიერ სწრაფი-მარტივი და იფა მეთოდებით ორსულ ქალთა სისხლის შრატების სეროლოგიური კვლევა HIV, C და B ჰეპატიტების და სიფილისის არსებობაზე. ასევე, მუნიციპალური სჯდ ცენტრების საშუალებით რეგულარულად ხორციელდება სამშობიაროების უზრუნველყოფა ,,B“ ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინით HBsAg ,,დადებითი“ დედებისგან დაბადებული ბავშვებისათვის.

„დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ სახელმწიფო პროგრამის „ანტენატალური მომსახურების“ კომპონენტის მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით წლის დასაწყისში იყო 194 დაწესებულება, ხოლო დღეის მდგომარეობით 179..
ცენტრი სკრინინგით გამოვლენილ სავარაუდო დადებითი შემთხვევების დადასტურების მიზნით, უზრუნველყოფს ორსულებში კონფირმაციული კვლევის ჩატარებას (აივ-ინფექცია/შიდსზე კონფირმაციული კვლევა ხორციელდება აივ-ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ მიერ. სიფილისზე კონფირმაციული კვლევა ხორციელდება კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ცენტრის მიერ, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების  ფარგლებში; B და С ჰეპატიტების კონფირმაციული კვლევა ტარდება ცენტრის მიერ, მათ შორის C ჰეპატიტზე Cor-Ag მეთოდით (საჭიროების შემთხვევაში, პჯრ მეთოდით) „С ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში მიღებული ტესტებითა და სახარჯი მასალებით. 

საანგარიშო პერიოდში ინფექციებზე კომბინირებული ტესტ-სისტემებით (“B“ და „C“ ჰეპატიტი, სიფილისი, აივ ინფექცია/შიდსი) გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 22 843 ორსულს, მათ შორის: 

·  „B“ ჰეპატიტზე სკრინინგი ჩაუტარდა 21 734 ორსულს, მათ შორის  სკრინინგული კვლევით საეჭვო შემთხვევების რაოდენობა შეადგენს-256, კონფირმაციული კვლევა ჩატარდა 200 სისხლისის ნიმუშის (მათ შორის, კონფირმაციით დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობაა 191); 

·     სიფილისზე სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 21828 ბენეფიციარს, სიფილისზე სკრინინგული კვლევით დადებითი 46 სისხლის ნიმუში (მათ შორის, კონფირმაციით დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობაა-10, 30-ორსულზე მიმდინარეობს მიდევნება, მკურნალობა დაასრულა 7 ბენეფიციარმა);

·    აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგი გაიარა 21 758 ორსულმა, საეჭვო შემთხვევის რაოდენობა - 8,  რომელთაგანაც 3 დადასტურდა და იმყოფება მკურნალობის ქვეშ.   
· C  ჰეპატიტზე სკრინინგი გაიარა 17 810 ბენეფიციარმა (01.01.2020-31.05.2020 პერიოდი) საეჭვო შემთხვევების რაოდენობაა-121, მათგან კონფირმაცია ჩაუტარდა 58 ბენეფიციარს, აქედან ინფექცია დადასტურდა 40 შემთხვევაში, მათგან მკურნალობაში ჩასართველად დიაგნოსტიკური კვლევა ჩაიტარა 26-მა ბენეფიციარმა, მკურნალობა დაიწყო 20 პაციენტი; 
· B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 274 ბენეფიციარს (მათ შორის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი გადაეცა იმ სამედიცინო დაწესებულებებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ სახელმწიფო პროგრამაში).
1.8.2   კომპონენტის დასახელება - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.
კომპონენტის მიმწოდებელი - შპს "აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი".

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა -  ტარდება შემდეგი ღონისძიებები:
· პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილების  მართვა/მიდევნება:

· პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილების მეორადი სკრინინგი და საჭიროების შემთხვევაში მათი ჩაღრმავებული კვლევები (ტიმპანომეტრული კვლევა და კომპიუტერული აუდიომეტრია) გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით (მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სერვისის მიწოდება დასავლეთ საქართველოში (გარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) მინიმუმ 2 რეგიონში და აღმოსავლეთ საქართველოში მინიმუმ 3 რეგიონში);

· პერინატალური სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში სკრინინგული კვლევების ხარისხის მონიტორინგი;

· ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება (მათ შორის მედპერსონალის რეტრენინგი).

· პირველადი და მეორადი სკრინინგით იდენტიფიცირებული სმენის სავარაუდო დარღვევის მქონე ბენეფიციარების მიდევნება შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებში ჩართვისა და საბოლოო დიაგნოზის დადგენის მიზნით;

	მომსახურების (კვლევის) დასახელება
	ბენეფიციართა რაოდენობა

	
	საპროგნოზო
	გამოკვლეული

	შიგნითა ყურის გამოკვლევა ანუ სმენის მეორადი სკრინინგი
	3120
	465

	სმენის მეორადი სკრინინგით სმენის პრობლემების არსებობის შემთხვევაში, ტვინის ღეროს სმენის პასუხის მარტივი ტესტი (Auditory Brain Stem Response)
	312
	130

	მეორადი სკრინინგისა და ტვინის ღეროს სმენის პასუხის მარტივი ტესტით სმენის პრობლემების არსებობის შემთხვევაში, შუა ყურის ინტაქტურობის დადგენა ტიმპანომეტრული გამოკვლევით
	35
	30

	კომპიუტერული აუდიომეტრული გამოკვლევა
	35
	5


საანგარიშო პერიოდში სამშობიარო სახლებში  გამოკვლეულ იქნა 21 716 ახალშობილი. გამოვლენილ იქნა ევსტაქიტის - 4 შემთხვევა,  III ხარისხის სმენაჩლუნგობის-1 შემთხვევა.  
1..9 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი  - 27 03 02 10)
2020 წელს, „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების გათვალისწინებით, საჭირო გახდა პროგრამის რიგი კომპონენტების აქტივობების ადაპტირება COVID-19-ზე კომუნიკაციის რეაგირების ჭრილში. ამასთან დაკავშირებით, დაიგეგმა COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონტექსტში, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, მოქალაქეთა განათლებას, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლებას და სოციალური ქცევის ცვლილების წახალისებას. 

შესაბამისად, საჭირო გახდა „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ სახელმწიფო პროგრამის რიგი კომპონენტების (მ.შ. 1.9.2. ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება; 1.9.3. ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; 1.9.4. ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; 1.9.6. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა; 1.9.7. ივთიერებადამოკიდებულებისა და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია; 1.9.8. გარემო და ჯანმრთელობა) რესურსების მობილიზება COVID-19-ზე რეაგირების კონტექსტში. 
1.9.1 კომპონენტის დასახელება - „თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერების“ კომპონენტი

კომპონენტის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· 2020 წლის დასაწყისში, გასული კალენდარული წლის კამპანიის დასრულებასთან დაკავშირებით, განხორციელდა მომწოდებლების მიერ შესრულებულ სამუშაოთა ანალიზი;

· დაიგეგმა 2020 წლის „თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერების“ ფარგლებში დაგეგმილი მიმართულებების დეტალები;

· განახლდა თამბაქოს კონტროლის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; მიმდინარეობდა საინფორმაციო სახის შეხვედრები თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღმასრულებელ სტრუქტურებთან და დარგის ექსპერტებთან კანონმდებლობის აღსრულების შეფასების და გაუმჯობესების მიზნით; 

· გაფორმდა ხელშეკრულებები კომპონენტის ფარგლებში თამბაქოსათვის თავის დანებების ცხელი ხაზის საკონსულტაციო სერვისისა და თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგის განხორციელების მიზნით. 

· ჩატარდა საკონსულტაციო სახის შეხვედრები კონტრაქტორებთან დაგეგმილი ინტერვენციების დეტალურად განხილვის მიზნით;  

· რუტინულ რეჟიმში ფუნქციონირებს თამბაქოსათვის თავი დანებების ცხელი ხაზი: 116001. სულ საანგარიშო პერიოდში  ცხელი ხაზის მეშვეობით განხორციელდა 1,158 კონსულტაცია, მ.შ. თამბაქოსათვის   თავის დანებების ფსიქოლოგიური კონსულტაცია, კონსულტაციები მედიკამენტოზური მკურნალობის სერვისებისა და საკანონმდებლიო რეგულაციების შესახებ; 
· განხორციელდა სამუშაო შეხვედრები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ადგილობრივი ცენტრების წარმომადგენელთათვის, რომლებიც ჩართულნი არიან ობსერვაციის პროცესში.  შეხვედრის მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია თამბაქოს კონტროლის ახალი რეგულაციების შესახებ, აგრეთვე რეკომენდაციები და პრაქტიკული რჩევები  მონიტორინგის განხორციელებისათვის; 

· სულ საანგარიშო პერიოდში განახორციელდა მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი 2087 დაწესებულებაში, აქედან 799 თბილისში და 1288 რეგიონებში. ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებული მოვლენების გამო მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მონიტორინგის დროებით შეჩერების თაობაზე. შესაბამისად, მონიტორინგის ანგარიში მოიცავს პერიოდს მიმდინარე წლის 16 მარტამდე. საანგარიშო პერიოდში მონიტორინგის სპეციალისტების მეშვეობით განხორციელდა საპარტულო პოლიციის გამოძახება და დამრღვევი ობიექტების დაჯარიმება. რიგ შემთვევებში რეაგირება განხორციელდა 112-ის მობილური აპლიკაციის მეშვეობით. საანგარიშო პერიოდში მოწევის ფაქტები დაფიქსირდა 60 ობიექტში. განხორციელდა მეორადი კვამლის გაზომვა 10 დაწესებულებაში. ამ ეტაპზე კვლავ დარღვევებს წარმოადგენს ამკრძალავი ნიშნების არარსებობა შესასვლელ კარზე ან შენობის შიგნით. შესასვლელ კარზე ნიშნები გამოკრული იყო საანგარიშო პერიოდში შემოწმებულ დაწესებულებათა 78,7%-ში, ხოლო შენობის შიგნით - 55%-ში. ამასთან დაკავშირებით, მონიტორებმა მოახდინეს შემოწმებული დაწესებულებების ადმინისტრაციის გაფრთხილება. საანგარიშო პერიოდში შემოწმებული სამედიცინო დაწესებულებების 32,52%-ს აქვს ეზო და მათგან მხოლოდ 32,5%-ს აქვს მოწყობილი მოსაწევი ადგილი.

· ჩატარდა თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი 1,401 დაწესებულებაში, აქედან 518 ობიექტი თბილისში, 883 ობიექტი რეგიონებში. ამ ეტაპზე ჯანდაცვის სამინისტროს გაფრთხილების ნიშნები გამოკრულია ობიექტების 66,8%-ში, რაზეც განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. გარდა ამისა, აღსანიშნავია სავაჭრო ობიექტების გარე ფასადებზე თამბაქოს პროდუქტების რეკლამირების ფაქტები, რომელიც საკმაოდ შემცირდა წინა თვეებთან შედარებით. მეტწილად ეს ეხება თუთუნის რეკლამას (შემოწმებულ დაწესებულებათა 0,5%-ში, განსხვავებით 3,5%-ში თებერვალში, ხოლო იანვარში 4,59%-ში). სავაჭრო ობიექტის შიგნით თებერვალში თამბაქოს რეკლამა მარტში დაფიქსირდა 13,6 %-ში, განსხვავებით 16,39%-ისა იანვარში), რაც სავარაუდოდ გაძლიერებული რეაგირების შედეგია. გამოვლენილ ფაქტებზე მონიტორებმა მოახდინეს სავაჭრო ობიექტების ადმინისტრაციის ინფორმირება. გარდა ამისა, ინფორმაცია აღნიშნული ფაქტების შესახებ მიეწოდება შესაბამისი რეგიონის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურებს. თამბაქოს პროდუქტები ვიტრინიდან ჩანს სავაჭრო ობიექტების 2,2%-ში. აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებითაც ინფორმაცია მიეწოდება შემოსავლების სამსახურს. საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 8 პრომო-აქცია. განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება თითოეულ ფაქტზე. 
· განხორციელდა მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში: 820 სატრანსპორტო საშუალება (აქედან 461 ერთეული თბილისში, 359 - რეგიონებში). მოწევის ფაქტები დაფიქსირდა 10 შემთხვევაში, დარღვევის ფაქტების შესახებ მოხდა შესაბამისი რეაგირება. ინფორმაცია ასევე მიეწოდა შესაბამის სატრანსპორტო კომპანიებს შემდგომი რეაგირებისათვის. სატრანსპორტო საშუალებათა კარზე მოწევის აკრძალვის ნიშნები გაკრულია სატრანსპორტო საშუალების შიგნით - მხოლოდ 26,07%-ში. 

· საანაგრიშო პერიოდში ასევე განხორციელდა სარეკლამო ლოკაციების: ქუჩის ბილბორდების, ავტობუსის გაჩერებების და ქუჩის რეკლამების მონიტორინგი: საანგარიშო პერიოდში  დაფიქსირდა დარევა - 31 სარეკლამო აბრა, აქედან 18 თბილისში და 13 რეგიონებში - ასაწონი თუთუნის და მისი აქსესუარების რეკლამები, ძირითადად თვითნაკეთი მცირე ზომის აბრები, რომლებიც გაკრულია მაღაზიის მიმდებარედ ან დგას ტროტუარზე. მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ ყველა ფაქტზე განხორციელდა რეაგირება და წერილობითი მიმართვები შესაბამისი ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურებს, მ.შ. თბილისის მუნიციპალურ ინსპექციას. 
1.9.2 კომპონენტის დასახელება - „ჯანსაღი კვების შესახებ განათლების“ კომპონენტი

კომპონენტის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· 2020 წლის დასაწყისში გასული კალენდარული წლის კამპანიის დასრულებასთან დაკავშირებით განხორციელდა მომწოდებლების მიერ შესრულებულ სამუშათა ანალიზი;

· დაიგეგმა და მომზადდა მოსახლეობის საგანმანათლებლო კამპანია ჯანსაღი კვების   ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით, თუმცა ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების გამო, კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილი ინტერვენციები გადაიდო. 
· 2020 წელს, „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საჭიროებიდან გამომდინარე, განხორციელდება COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონტექსტში, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, მოქალაქეთა განათლებას, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლებას და სოციალური ქცევის ცვლილების წახალისებას. 

· შესაბამისად, განხორციელდა  კომპონენტის რესურსის ადაპტირება COVID-19-ზე საკომუნიკაციო კამპანიის რეაგირების ჭრილში.  მომზადდა ტექნიკური დავალება და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მომსახურების შესყიდვის პროცედურები. 

· 2020 წელს, „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საჭიროებიდან გამომდინარე, განხორციელდება COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონტექსტში, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, მოქალაქეთა განათლებას, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლებას და სოციალური ქცევის ცვლილების წახალისებას.
· ითარგმნა და ადაპტირდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO)  საგანმანათლებლო მასალები/რეკომენდაციები ჯანსაღი კვების პრინციპების თემატიკაზე COVID-19-ის კონტექსტში, რომელიც გავრცელდა ცენტრის ვებისა და ფეისბუკის პლატფორმებზე. 
1.9.3 კომპონენტის დასახელება - „ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლების“ კომპონენტი

კომპონენტის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· 2020 წლის დასაწყისში, გასული კალენდარული წლის კამპანიის დასრულებასთან დაკავშირებით, განხორციელდა მომწოდებლების მიერ შესრულებულ სამუშაოთა ანალიზი;

· დაიგეგმა 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის საგანმანათლებლო კამპანია, თუმცა ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების გამო, კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილი ინტერვენციები გადაიდო. განხორციელდა  კომპონენტის რესურსის ადაპტირება COVID-19-ზე საკომუნიკაციო კამპანიის რეაგირების ჭრილში.  ამჟამად, მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები.
· მომზადდა, ითარგმნა და ადაპტირდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საგანმანათლებლო მასალები და ინფოგრაფიკები ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების პრევენციის თემატიკაზე COVID-19-ის კონტექსტში, რომელიც გავრცელდა ცენტრის ვებისა და ფეისბუკის პლატფორმებზე. 
1.9.4. კომპონენტის დასახელება - „ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის“ კომპონენტი

კომპონენტის განმახორციელებელი  - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· 2020 წლის დასაწყისში გასული 2019  კალენდარული წლის კამპანიის დასრულებასთან დაკავშირებით განხორციელდა მომწოდებლების მიერ შესრულებულ სამუშათა ანალიზი;

· შედგა შეხვედრები ფიზიკური აქტივობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვის მიზნით; 

· დაიგეგმა 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის საგანმანათლებლო კამპანია, თუმცა ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების გამო, კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილი ინტერვენციები გადაიდო. განხორციელდა  კომპონენტის რესურსის ადაპტირება COVID-19-ზე საკომუნიკაციო კამპანიის რეაგირების ჭრილში.  

· მომზადდა, ითარგმნა და ადაპტირდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და აშშ-ს დაავადებატა კონტროლის ცენტრების საგანმანათლებლო მასალები და ინფოგრაფიკები ფიზიკური აქტივობის პოპულარიზაციის თემატიკაზე COVID-19-ის კონტექსტში, რომელიც გავრცელდა ცენტრის ვებისა და ფეისბუკის პლატფორმებზე. 

1.9.5 კომპონენტის დასახელება - „C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობის“ კომპონენტი

კომპონენტის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 
საანგარიშო პერიოდში, კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა :
· 2020 წლის დასაწყისში გასული 2019 წლის კალენდარული წლის კამპანიის დასრულებასთან დაკავშირებით განხორციელდა მომწოდებლების მიერ შესრულებულ სამუშათა ანალიზი, განხორციელებული ბარიერების კვლევის შედეგებისა და მრჩველთა ჯგუფის რეკომენდაციების განხილვა;

· შედგა შეხვედრები სხვადასხვა პიარ კომპანიებთან და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან C ჰეპატიტის სკრინინგის საპოპულარიზაციო კამპანიში ჩართვისა და წინადადებების განხილვის მიზნით. მიმდინარეობდა მოლაპარაკება კომპანია „გრენვეისთან“ და „ლივინგსტონთან“ ერთობლივი ინტერვენციების დაგეგმვის მიზნით, თუმცა ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების გამო, დაგეგმილი ღონისძიებები გადაიდო. 
· დაიგეგმა და შემუშავდა 2020 წლის კომპონენტის ფარგლებში განსახორციელებელი შესყიდვების ტექნიკური დავალების პროექტი, თუმცა შეფერხდა მისი დროული შესყიდვა ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებით. ამჟამად მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები.  

· პარალელურ რეჟიმში, მიმდინარეობს მასალების მომზადება და განთავსება C ჰეპატიტის ფეისბუქ გვერდზე.
1.9.6 კომპონენტის დასახელება - „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ კომპონენტი

კომპონენტის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· 2020 წლის დასაწყისში, გასული კალენდარული წლის კამპანიის დასრულებასთან დაკავშირებით, განხორციელდა მომწოდებლების მიერ შესრულებულ სამუშაოთა ანალიზი;

· დაიგეგმა 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ საგანმანათლებლო და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია; 

· შედგა შეხვედრები ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე დარგის ექსპერტებთან კამპანიის მიზნებისა და ამოცანების განხილვის მიზნით; 

· მომზადდა და დაიგეგემა კომპონენტის ფარგლებში განსახორციელებელი ინტერვენციები, თუმცა COVID-19-თან დაკავშირებული პანდემიის გამო, კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები გადაიდო. განხორციელდა  კომპონენტის ძირითადი რესურსის ადაპტირება COVID-19-ზე საკომუნიკაციო კამპანიის რეაგირების ჭრილში.  
· მომზადდა, ითარგმნა და ადაპტირდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საგანმანათლებლო მასალები/რეკომენდაციები ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემატიკაზე COVID-19-თან დაკავშირებით, რომელიც ვრცელდება ცენტრის სოციალური ქსელის ფეისბუკ გვერდებზე; 

1.9.7. კომპონენტის დასახელება - „ნივთიერებადამოკიდებულების, მ.შ. აზარტულ  თამაშებზე  დამოკიდებულების პრევენცია“  

კომპონენტის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· დაიგეგმა 2020 წლის პროგრამის ახალი კომპონენტის „ნივთიერებადამოკიდებულების, მ.შ. აზარტულ  თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენციის“ საკომუნიკაციო კამპანია;

· შედგა შეხვედრები დარგის ექსპერტებთან კამპანიის მიზნებისა და ამოცანების განხილვის მიზნით;  

· მომზადდა ტექნიკური დავალების პროექტი 2020 წლის „ნივთიერებადამოკიდებულების, მ.შ. აზარტულ  თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია“  კომპონენტის ფარგლებში განსახორციელებელი შესყიდვების შესახებ, თუმცა COVID-19-თან დაკავშირებული პანდემიის გამო, კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილი ინტერვენციები გადაიდო. განხორციელდა  კომპონენტის ძირითადი რესურსის ადაპტირება COVID-19-ზე საკომუნიკაციო კამპანიის რეაგირების ჭრილში.  

· დაიგეგმა და მომზადდა „საქართველოში COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო კამპანიის“ დიზაინი ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონტექსტში, მიმდინარეობს აღნიშნული კამპანიის შესყიდვის პროცედურები. 

· ფეისბუქ გვერდის მეშვეობით ხორციელდება მასალების გაზიარება ნივთიერებადამოკიდებულების, მ.შ. აზარტულ  თამაშებზე  დამოკიდებულების პრევენციის საკითებზე.  

1.9.8. კომპონენტის დასახელება - „გარემო და ჯანმრთელობა“

კომპონენტის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· COVID-19-თან დაკავშირებული პანდემიის გამო, კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილი ინტერვენციები გადაიდო. განხორციელდა  კომპონენტის რესურსის ადაპტირება COVID-19-ზე საკომუნიკაციო კამპანიის რეაგირების ჭრილში.  

· დაიგეგმა და მომზადდა „საქართველოში COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო კამპანიის“ დიზაინი, მიმდინარეობს აღნიშნული კამპანიის შესყიდვის პროცედურები. 

· ფეისბუქ გვერდის მეშვეობით პერიოდულად მიმდინარეობს მასალების გაზიარება და განახლება ჰაერის დაბინძურებასა და ტყვიით დაბინძურების საკითხებზე;  

1.9.9 კომპონენტის დასახელება - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება (მათ შორის მასმედიასთან ურთიერთობა, სატელეკომუნიკაციო და საეთერო დროის შესყიდვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემებზე)

კომპონენტის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

· შპს სტუდია „პულსთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში მომზადდა და სატელემაუწყებლო ბადეში განთავსდა 322 სხვადასვა სახის სატელევიზიო პროდუქცია. 

· რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა (WHO) და აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის ცენტრების (CDC) საგანმანათლებლო მასალის ადაპტირება COVID-19-ის კონტექტსში. ასევე მიმდინარეობს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა პრიორიტეტულ საკითხებზე მუშაობა დარგობრივ სამმართველოებთან ერთად; 

· „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ ფეისბუქის გვერდზე რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პოსტების განთავსება/გაზიარება როგორც COVID-19-თან დაკავშირებით, ასევე ჯამრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა პრიორიტეტულ საკითხებზე;  

· კომპონენტის ფარგლებში დაიგეგმა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გავრცელების გეგმა 2020 წლისათვის სამიზნე პოპულაციაში ჯანმრთელობის ხელშეწყობის რამდენიმე მნიშვნელოვან მიმართულებით,  მსგავსად შარშანდელი წლისა:  (1) C ჰეპატიტის სკრინინგის და მკურნალობის შესახებ ინფორმირება (2) სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია უანგარო, რეგულარული დონორების ინფორმირებულობის, მოტივაციის ამაღლებისა და მოზიდვის მიზნით; (3) კიბოს სკრინინგის პროგრამებში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზნით, სკრინინგის მნიშვნელობის და არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; შედგა შეხვედრათა სერია დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით, სადაც განხილულ იქნა სმს-ების გაგზავნის ვადები, ინტენსივობა და სხვა ტექნიკური სახის დეტალები. 
1.10 C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი  27 03 02 11), რომლის მიზანია, საქართველოში C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება დაავადების პრევენციაზე, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს სკრინინგული კვლევის კომპონენტს, დიაგნოსტიკის კომპონენტით განსაზღვრულ კონფირმაციულ კვლევას HCV core antigen მეთოდით

1.10.1 კომპონენტის დასახელება - სკრინინგული კვლევა

„C ჰეპატიტის მართვის“  სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებლებად განისაზღვრა ის სამედიცინო დაწესებულებები/საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები/სამსახურები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც თანხმობას განაცხადებენ, დკსჯეც-ის მიერ გადაცემული ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების გამოყენებით, C ჰეპატიტის სკრინინგის მომსახურება უსასყიდლოდ ჩაუტარონ სამიზნე კონტინგენტს (ამბულატორიული და დღის სტაციონარის პაციენტები, სამედიცინო პერსონალი, ზოგადი პოპულაცია)

საანგარიშო პერიოდში  კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა - კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება:

· სკრინინგისათვის საჭირო C ჰეპატიტის სადიაგნოსტიკო სწრაფი-მარტივი ტესტებისა და ლაბორატორიული სახარჯი მასალების შესყიდვა;

· ცენტრის მიერ შესყიდული ტესტებისა და სახარჯი მასალების გაცემა, მოთხოვნის შესაბამისად, იმ სამედიცინო დაწესებულებებზე,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებზე/სამსახურებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც თანხმობას განაცხადებენ პაციენტებისათვის C ჰეპატიტის სკრინინგის უსასყიდლოდ ჩატარებაზე ცენტრის მიერ გადაცემული ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების გამოყენებით, ასევე საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტზე. ამასთან, ტესტების და სახარჯი მასალის მიწოდება ცენტრის მიერ ხორციელდება რეგიონული/მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების მეშვეობით გეოგრაფიული პრინციპით, სჯდ ცენტრში წარდგენილი მოთხოვნების საფუძველზე;

· აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესყიდული აივ ინფექცია/შიდსის სკრინინგული კვლევისთვის საჭირო ტესტების გამოყენებით:
· C ჰეპატიტზე სკრინინგთან ერთად აივ ინფექცია/შიდსზე ტანდემ-ტესტირების ჩატარება დკსჯეც-ის, დკსჯეც-ის რეგიონული ლაბორატორიების ბაზაზე და გამსვლელი ბრიგადების საშუალებით;

· ტესტებისა და სახარჯი მასალების გაცემა იმ მაღალი რისკის ჯგუფებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ C ჰეპატიტზე  სკრინინგთან ერთად აივ ინფექცია/შიდსზე ტანდემ-ტესტირების უსასყიდლოდ ჩატარებას.

· მოსახლეობის ინფორმირება, C ჰეპატიტზე სკრინინგის ჩატარების თაობაზე; 

· C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილი დადებითი შემთხვევების რეფერალი დამატებითი ლაბორატორიული კვლევების ჩასატარებლად;

· C ჰეპატიტზე სკრინინგის შედეგების აღრიცხვა ელექტრონული ფორმით;

· კომპონენტის ადმინისტრირების უზრუნველყოფა.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების შესაბამისად (შეტანილია ცვლილებები საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 7 მარტის N120 დადგენილებით), სტაციონარული მომსახურების (გარდა დღის სტაციონარისა) მიმწოდებლები 2018 წლის 10 მარტიდან ვალდებულნი არიან ჰოსპიტალიზებული ყველა პაციენტისათვის C ჰეპატიტზე სკრინინგული კვლევით დადებითი შედეგის მიღების შემთხვევაში, უზრუნველყონ მათი შემდგომი კონფირმაციული კვლევისათვის საჭირო სისხლის ნიმუშის აღება.  ამასთან ერთად,  ‘’C ჰეპატიტის  მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის  2015 წლის 20 აპრილის დადგენილების შესაბამისად (შეტანილია ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6 მარტის N118 დადგენილებით)  სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის  დააავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ  ცენტრს, მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებს და მაღალი რისკის პირებთან მომუშავე არასამთავრობო  ორგანიზაციებს უფლება აქვთ ადგილზევე აიღონ C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი ბენეფიციარების საკვლევი მასალა კონფირმაციისთვის.
ცენტრი უზრუნველყოფს „უსაფრთხო სისხლისა“ და „დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მიღებული C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი ნიმუშების კონფირმაციულ კვლევას 2018 წლის 1 იანვრიდან).

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 11 მაისის  №214  დადგენილებით შევიდა ცვლილება „სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის №385 დადგენილებაში, რომლის საფუძველზეც სტაციონარულ დაწესებულებებს დაევალათ უზრუნველყონ მათთან ჰოსპიტალიზებული ყველა პაციენტის კვლევა C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრის მიზნით (სწრაფი მარტივი ტესტირება ან/და იმუნოფერმენტული ანალიზის მეთოდით კვლევის ჩატარება და ანგარიშგება), მათ შორის  გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა (EMERGENCY) და მიმღებ ერთეულში მოხვედრილი პაციენტების, მიუხედავად მათი სტაციონარში დაყოვნების ხანგრძლივობისა (იმ შემთხვევებშიც, როდესაც პაციენტის დაყოვნება 24 საათზე ნაკლებია). აღნიშნული წესიდან გამონაკლისს წარმოადგენენ ის პაციენტები, რომლებიც:

· რეგისტრირებულნი არიან ან გადიან ანტივირუსული მკურნალობის კურსს შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მკურნალობის მთელი პერიოდის   განმავლობაში; დასრულებული აქვთ ანტივირუსული მკურნალობის კურსი (მათ შორის შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში), რაც დასტურდება სათანადო დოკუმენტირებული მტკიცებულებით; 

· ბოლო 6 თვის განმავლობაში ჩატარებული აქვთ დიაგნოსტიკური კვლევა C ჰეპატიტზე, რაც დასტურდება სკრინინგის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული მონაცემებით;

· ჩატარებული აქვთ დიაგნოსტიკური კვლევა C ჰეპატიტზე და დადგენილი აქვთ დადებითი შედეგი, რაც დასტურდება სკრინინგის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული მონაცემებით;

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 7 სექტემბრის N454 დადგენილებით, შევიდა ცვლილება „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – იუსტიციის სახლის (შემდგომში – იუსტიციის სახლი) ფილიალების ბაზაზე ამოქმედდა სკრინინგის მუდმივმოქმედი კუთხეები.
ინტეგრირებული სკრინინგის პილოტურ პროექტში ჩართულია აჭარის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, კახეთის, რაჭა ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის, გურიის, იმერეთის, მცხეთა-მთიანეთის და ქვემო ქართლის რეგიონები. 
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებით დამტკიცებული „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო“ პროგრამით გათვალისწინებული „ქალაქ თბილისში პირველად ჯანდაცვაში ინტეგრირებული სკრინინგი“
საანგარიშგებო პერიოდში, სულ შესყიდულ იქნა 600 000 სკრინინგული ტესტი.
 2020 წელს ტესტ-სისტემა და სახარჯი მასალა გადაცემული იქნა 1234 სამედიცინო დაწესებულების/ფიზიკური პირისთვის. 

C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში, აღნიშნული და სხვა პროგრამებით C ჰეპატიტზე გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა (იანვარი-ივნისი) სულ შეადგენს  404473 ბენეფიციარს, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 6113 (1,51%). მათ შორის:
· C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი სკრინინგული კვლევები:  

-
ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 2285 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 98  (4,28 %);

-
ამბულატორიული დაწესებულებების მიერ  - 161574 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 2774 (1,71%);

-
იუსტიციის სახლების მიერ - 8222 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 155 (1,88%).
სხვა სახელმწიფო პროგრამების/ვალდებულებების ფარგლებში:

· დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ პროგრამით - 17810 ორსული, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 121 (0,67%) მათგან კონფირმაცია ჩატარდა 58 შემთხვევაში, აქედან დადასტურდა 40;

· „უსაფრთხო სისხლის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში - 43110  დონორი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 244 დონორი (0,56%), მათგან კონფირმაცია ჩატარდა 178  შემთხვევაში, აქედან დადასტურდა 100;

· საანგარიშო პერიოდში, სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 171472  ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, მათ შორის საეჭვო დადებითი შედეგი გამოვლინდა 2721 შემთხვევაში (1,59%).
1.10.2  კომპონენტის დასახელება - კონფირმაციული კვლევა HCVcore Ag საშუალებით

საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

2020 წლის იანვარ-ივნისში სულ შემოვიდა სკრინინგით დადებითი 1367 ნიმუში. გამოკვლეული სისხლის ნიმუშებიდან HCVcoreAg კონფირმაციული ტესტირებით დადებითი შედეგი გამოვლინდა 819 შემთხვევაში, ზღვრული მაჩვენებელი 43 შემთხვევაში, ხოლო უარყოფითი შედეგი მიღებული იქნა 505 შემთხვევაში.  

მოლეკულური კვლევისათვის  HCVcore Ag უარყოფითი და ზღვრული მნიშვნელობის მქონე  555 ნიმუშიდან დაწუნებული იქნა 1 ნიმუში (არასაკმარისი მოცულობის გამო), რომელთა მოწოდება განმეორებით იქნა მოთხოვნილი. გამოკვლეული სისხლის ნიმუშებიდან (554) HCV RNA ტესტირებით დადებითი შედეგი გამოვლინდა 87 შემთხვევაში, ხოლო უარყოფითი შედეგი მიღებული იქნა 467 შემთხვევაში. 

1.11 ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა (პროგრამული კოდი: 27 03 03 11), რომლის მიზანია, მოსახლეობის დაცვა ახალი კორონავირუსით  (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისაგან  (COVID 19) როგორც პრევენციული ღონისძიებების, ასევე დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში მასზე რეაგირებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარების გზით.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს 
1. ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის კომპონენტს, რაც მოიცავს:

· ბიოლოგიური მასალის აღებას (საჭიროების შემთხვევაში, ცენტრის/ლაბორატორიის მიერ გადაცემული სახარჯი მასალის გამოყენებით), შენახვას და ტრანსპორტირებას;

· COVID-19-ის დასადგენად ტესტირების ჩატარებას პჯრ მეთოდით (საჭიროების შემთხვევაში, ცენტრის მიერ გადაცემული ტესტსისტემების გამოყენებით);

· COVID-19-ის დასადგენად ტესტირების ჩატარებას სწრაფი/მარტივი მეთოდით (საჭიროების შემთხვევაში, ადმინისტრაციის მიერ გადაცემული ტესტსისტემების გამოყენებით);
2. ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის ხელშეწყობისთვის საჭირო ინდივიდუალური დაცვის სპეცაღჭურვილობის, სხვადასხვა სამედიცინო სახარჯი მასალის, კარტრიჯების, ტესტსისტემებისა და სამედიცინო დანიშნულების/ ლაბორატორიული აღჭურვილობის შესყიდვას;
1.11.1 კომპონენტის დასახელება - ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის კომპონენტი
ვაუჩერული პროგრამის მიმწოდებლად დარეგისტრირებულია 287 დაწესებულება პჯრ კვლევისათვის ნაცხის, რომელთაგან PCR ლაბორატორიული სერვისის მიმწოდებელად დარეგისტრირებულია 16 დაწესებულება, რომელსაც ემატება ცენტრის ლუგარის, ქუთაისისა და ბათუმის ლაბორატორიები;
საანგარიშო პერიოდში  კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: 
შეიქმნა კორონავირუსის დიაგნოსტიკური სერვისების აღრიცხვის ერთიანი უნიფიცირებული სისტემა და „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 25 მარტის №01-26/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის გზით, ჩატარებული კვლევების თაობაზე შეტყობინება გახდა სავალდებულო ყველა სამედიცინო დაწესებულებისთვის.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 7 მაისის N190-ო ბრძანებით დამტკიცდა კორონავირუსზე სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებული ჯგუფები, რომელიც შემდგომ გაფართოვდა “კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის N975 დადგენილებით.

ელექტრონულ სისტემაში აღრიცხული მონაცემებით საანგარიშგებო პერიოდში სულ დარეგისტრირებულია კორონავირუსზე დადასტურებული 931 შემთხვევა.

ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირებული საკვლევი ნიმუშების რაოდენობა შეადგენს 117.706-ს, ხოლო ჩატარებული PCR კვლევების რაოდენობა 112.799-ს. 

ანტიგენზე ჩატარებული სწრაფი ტესტირებების რაოდენობა -  26.697 (მ.შ. დადებითი 132 - 0.5%)

ანტისხეულზე ჩატარებული სწრაფი ტესტირებების რაოდენობა - 31.717  (მ.შ. G დადებითი 66 - 0.21%, M დადებითი 75 - 0.24%, G/M დადებითი 143 - 0.45%)

დადებითობის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენდა 1.17%-ს.
_1655244131.xls
Chart1

		მცხეთა-თიანეთი		მცხეთა-თიანეთი

		რაჭა-ლეჩხუმი		რაჭა-ლეჩხუმი

		აჭარა		აჭარა

		გურია		გურია

		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		სამეგრელო-ზ/სვანეთი

		იმერეთი		იმერეთი

		ქვემო ქართლი		ქვემო ქართლი

		შიდა ქართლი		შიდა ქართლი

		სამცხე-ჯავახეთი		სამცხე-ჯავახეთი

		კახეთი		კახეთი

		აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		აფხაზეთი და სამ.ოსეთი



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით

6

6

0

2

2

3

3

4

4

13

10

31

12

18

9

16

3

5

4

8

6

28



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				3 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		16

				რაჭა-ლეჩხუმი		4

				აჭარა		59

				გურია		10

				სამეგრელო-ზ/სვ.		35

				იმერეთი		57

				ქვემო ქართლი		43

				შიდა ქართლი		123

				სამცხე-ჯავახეთი		9

				კახეთი		35

				აფხაზეთი		34

				სამხრეთ ოსეთი		2		%

				რეგიონები		427		43.4

				თბილისი		251		56.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვ. წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიხედვით		შესრულების %-მაჩვ. დაფინანსებული ბენეფიციარების მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		118.2		50.0





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655244458.xls
Chart1

		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია

		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი

		ეეგ-კვლევა		ეეგ-კვლევა		ეეგ-კვლევა

		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება

		ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა

1377

984

984

1197

828

828

948

596

596

909

579

579

1032

665

665



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				3 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		16

				რაჭა-ლეჩხუმი		4

				აჭარა		59

				გურია		10

				სამეგრელო-ზ/სვ.		35

				იმერეთი		57

				ქვემო ქართლი		43

				შიდა ქართლი		123

				სამცხე-ჯავახეთი		9

				კახეთი		35

				აფხაზეთი		34

				სამხრეთ ოსეთი		2		%

				რეგიონები		427		43.4

				თბილისი		251		56.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვ. წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიხედვით		შესრულების %-მაჩვ. დაფინანსებული ბენეფიციარების მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		118.2		50.0





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655244490.xls
Chart1

		მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი

		II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი

		ეეგ-კვლევა

		ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება

		ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა



ბენეფიციართა რაოდენობა

249

166

82

83

108



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				5 თვის

				6 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		18

				რაჭა-ლეჩხუმი		5

				აჭარა		99

				გურია		16

				სამეგრელო-ზ/სვ.		43

				იმერეთი		82

				ქვემო ქართლი		59

				შიდა ქართლი		203

				სამცხე-ჯავახეთი		10

				კახეთი		40

				აფხაზეთი		53

				სამხრეთ ოსეთი		6		%

				რეგიონები		634		64.4

				თბილისი		350		35.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვ. წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიხედვით		შესრულების %-მაჩვ. დაფინანსებული ბენეფიციარების მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		118.2		50.0





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655244666.xls
Chart1

		პირველადი სკრინინგი		პირველადი სკრინინგი		პირველადი სკრინინგი

		განმეორებითი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

498

490

468

1056

1235

1075



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				5 თვის

				6 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		18

				რაჭა-ლეჩხუმი		5

				აჭარა		99

				გურია		16

				სამეგრელო-ზ/სვ.		43

				იმერეთი		82

				ქვემო ქართლი		59

				შიდა ქართლი		203

				სამცხე-ჯავახეთი		10

				კახეთი		40

				აფხაზეთი		53

				სამხრეთ ოსეთი		6		%

				რეგიონები		634		64.4

				თბილისი		350		35.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვ. წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიხედვით		შესრულების %-მაჩვ. დაფინანსებული ბენეფიციარების მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		118.2		50.0





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655244423.xls
Chart1

		ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი

		ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა

		ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები

		ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

783

459

459

756

444

443

720

423

423

66

78

33



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				3 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		16

				რაჭა-ლეჩხუმი		4

				აჭარა		59

				გურია		10

				სამეგრელო-ზ/სვ.		35

				იმერეთი		57

				ქვემო ქართლი		43

				შიდა ქართლი		123

				სამცხე-ჯავახეთი		9

				კახეთი		35

				აფხაზეთი		34

				სამხრეთ ოსეთი		2		%

				რეგიონები		427		43.4

				თბილისი		251		56.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655244157.xls
Chart1

		მცხეთა-თიანეთი

		რაჭა-ლეჩხუმი

		აჭარა

		გურია

		სამეგრელო-ზ/სვანეთი

		იმერეთი

		ქვემო ქართლი

		შიდა ქართლი

		სამცხე-ჯავახეთი

		კახეთი

		აფხაზეთი და სამ.ოსეთი



რაოდ

15

1

10

4

40

83

66

33

20

40

44



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				5 თვის

				6 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		18

				რაჭა-ლეჩხუმი		5

				აჭარა		99

				გურია		16

				სამეგრელო-ზ/სვ.		43

				იმერეთი		82

				ქვემო ქართლი		59

				შიდა ქართლი		203

				სამცხე-ჯავახეთი		10

				კახეთი		40

				აფხაზეთი		53

				სამხრეთ ოსეთი		6		%

				რეგიონები		634		64.4

				თბილისი		350		35.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვ. წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიხედვით		შესრულების %-მაჩვ. დაფინანსებული ბენეფიციარების მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		118.2		50.0





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		101		20.6

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		144		11.7





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655243290.xls
Chart1

		2013 წ.		2013 წ.		2013 წ.		2013 წ.

		2014 წ.		2014 წ.		2014 წ.		2014 წ.

		2015 წ.		2015 წ.		2015 წ.		2015 წ.

		2016 წ.		2016 წ.		2016 წ.		2016 წ.

		2017 წ.		2017 წ.		2017 წ.		2017 წ.

		2018 წ.		2018 წ.		2018 წ.		2018 წ.

		2019 წ.		2019 წ.		2019 წ.		2019 წ.

		2020 წ.		2020 წ.		2020 წ.		2020 წ.



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური

6.8

9.6

2.2

0.9

7.4

8.7

2.3

1

8.3

10.9

3.6

2.1

9.2

11.5

3.3

1.6

8.9

9.7

2.7

2

8.5577035279

11.2018359329

2.7648612619

1.5424110683

9.7973472325

9.3875296589

3.2107609999

2.0304173636

6.3363024622

6.7624567272

1.9413081376

1.1716938396



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				3 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		16

				რაჭა-ლეჩხუმი		4

				აჭარა		59

				გურია		10

				სამეგრელო-ზ/სვ.		35

				იმერეთი		57

				ქვემო ქართლი		43

				შიდა ქართლი		123

				სამცხე-ჯავახეთი		9

				კახეთი		35

				აფხაზეთი		34

				სამხრეთ ოსეთი		2		%

				რეგიონები		427		43.4

				თბილისი		251		56.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655244118.xls
Chart1

		მცხეთა-თიანეთი

		რაჭა-ლეჩხუმი

		აჭარა

		გურია

		სამეგრელო-ზ/სვ.

		იმერეთი

		ქვემო ქართლი

		შიდა ქართლი

		სამცხე-ჯავახეთი

		კახეთი

		აფხაზეთი

		სამხრეთ ოსეთი



რაოდენობა

18

5

99

16

43

82

59

203

10

40

53

6



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				5 თვის

				6 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		18

				რაჭა-ლეჩხუმი		5

				აჭარა		99

				გურია		16

				სამეგრელო-ზ/სვ.		43

				იმერეთი		82

				ქვემო ქართლი		59

				შიდა ქართლი		203

				სამცხე-ჯავახეთი		10

				კახეთი		40

				აფხაზეთი		53

				სამხრეთ ოსეთი		6		%

				რეგიონები		634		64.4

				თბილისი		350		35.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვ. წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიხედვით		შესრულების %-მაჩვ. დაფინანსებული ბენეფიციარების მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		118.2		50.0





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655244127.xls
Chart1

		ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი

		ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა

		ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები

		ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები



2019 წელი

2020 წელი

706

459

706

444

619

423

39

78



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				3 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		16

				რაჭა-ლეჩხუმი		4

				აჭარა		59

				გურია		10

				სამეგრელო-ზ/სვ.		35

				იმერეთი		57

				ქვემო ქართლი		43

				შიდა ქართლი		123

				სამცხე-ჯავახეთი		9

				კახეთი		35

				აფხაზეთი		34

				სამხრეთ ოსეთი		2		%

				რეგიონები		427		43.4

				თბილისი		251		56.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვ. წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიხედვით		შესრულების %-მაჩვ. დაფინანსებული ბენეფიციარების მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		118.2		50.0





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655243295.xls
Chart1

		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		ძუძუს კიბოს სკრინინგი

		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი

		პროსტატის კიბოს მართვა		პროსტატის კიბოს მართვა

		კოლორექტალური სკრინინგი		კოლორექტალური სკრინინგი



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

8145

7971

7244

7202

2745

2534

1958

1710



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0

				აჭარა		2893		19904		14.5

				გურია		577		19904		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				3 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		16

				რაჭა-ლეჩხუმი		4

				აჭარა		59

				გურია		10

				სამეგრელო-ზ/სვ.		35

				იმერეთი		57

				ქვემო ქართლი		43

				შიდა ქართლი		123

				სამცხე-ჯავახეთი		9

				კახეთი		35

				აფხაზეთი		34

				სამხრეთ ოსეთი		2		%

				რეგიონები		427		43.4

				თბილისი		251		56.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655244105.xls
Chart1

		დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა პირველადი კვლევა

		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა



2019

2020

341

490

1119

1235



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				5 თვის

				6 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		18

				რაჭა-ლეჩხუმი		5

				აჭარა		99

				გურია		16

				სამეგრელო-ზ/სვ.		43

				იმერეთი		82

				ქვემო ქართლი		59

				შიდა ქართლი		203

				სამცხე-ჯავახეთი		10

				კახეთი		40

				აფხაზეთი		53

				სამხრეთ ოსეთი		6		%

				რეგიონები		634		64.4

				თბილისი		350		35.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვ. წარმოდგენილი ბენეფიციარების მიხედვით		შესრულების %-მაჩვ. დაფინანსებული ბენეფიციარების მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		118.2		50.0





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1647500824.xls
Chart1

		საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)

		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა

255

138

27

10



ონკო

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				3 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		5.7		6.4		7.4		6.4		6.6		7.3		9.2		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		8.8		7.6		8.9		7.6		7.2		10.5		9.0		11.0

				პროსტატა		1.8		2.1		4.3		2.1		3.4		1.8		2.7		2.1

				კოლორექტალური		0.9		0.9		1.2		0.9		1.3		0.8		2.2		1.5





ონკო

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ეპილეფსია

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური

		



2019 წელი

2020 წელი



მენტალური - 2

		



ჩართულობა %-ში



რეტინოპათია

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



გურჯაანი

		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588

				ეეგ-კვლევა		429		143		429

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		678		678																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		588																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		2052		2041		99.5		2037		99.3

				ეეგ-კვლევა		429		429																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1743		1736		99.6		1733		99.4

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		405																				ეეგ-კვლევა		1275		1286		100.9		1285		100.8

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		507																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		1257		1017		80.9		1016		80.8

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1458		1444		99.0		1443		99.0

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		678		100.0																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		588		100.0																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		678		678		678

				ეეგ-კვლევა		429		429		100.0																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		588		588

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		405		100.0																		ეეგ-კვლევა		429		429		429

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		507		100.0																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		405		405

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		507		507

				3 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		16

				რაჭა-ლეჩხუმი		4

				აჭარა		59

				გურია		10

				სამეგრელო-ზ/სვ.		35

				იმერეთი		57

				ქვემო ქართლი		43

				შიდა ქართლი		123

				სამცხე-ჯავახეთი		9

				კახეთი		35

				აფხაზეთი		34

				სამხრეთ ოსეთი		2		%

				რეგიონები		427		63.0

				თბილისი		251		37.0

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		518		678

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		843		678																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		397		588

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		717		588																				ეეგ-კვლევა		323		429

				ეეგ-კვლევა		366		429																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		96		405

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		96		405																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		318		507

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		503		507

				ქვეკონტრაქტორები		19.9

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		135		19.9115044248																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		93																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		99.5		100.0

				ეეგ-კვლევა		70																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		588		99.6		100.0

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		74																						ეეგ-კვლევა		429		100.9		100.0

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		90																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		80.9		100.0

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		99.0		100.0

				დაფინანსებულის მიხედვით

						2018 წელი		2019 წელი

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		959		2037

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		797		1733

				ეეგ-კვლევა		723		1285

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		476		1016

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		700		1443





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2018 წელი

2019 წელი



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10

										ლიმიტზედა თანხა - 3260,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		367		356

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		354

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		75		30

								დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		381		381		100.0

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		367		97.3

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		354		354		100.0

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		30		75		100.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		349		381

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		349		367

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		315		354

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		36		75

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		381		381		381

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		367		356

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		354		354		354

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		30		75		30





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		381		381		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		367		356		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		354		354		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		30		75		30		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		381		100.0		100.0

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		367		100.3		97.3

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		354		100.0		100.0

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		75		250.0		100.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		5		5

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		0		1

				გურია		1		3

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		8		27

				ქვემო ქართლი		8		14

				შიდა ქართლი		4		11

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		2		6

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		1		23

				რეგიონები		36		110

				თბილისი		345		268

				% raionebis		9.4		28.9

						90.6		71.1

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		5

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		1

				გურია		3

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		27

				ქვემო ქართლი		14

				შიდა ქართლი		11

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		6

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		23





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		249

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		528

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		246		98.8				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		687		130.1				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		246		224		90.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		687		528		100.0												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		249		246		224

																				განმეორებითი სკრინინგი		528		687		528

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		246		687

				2019		158		517												განმეორებითი სკრინინგი		224		528

				2020		246		687

						რაოდ

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0

				აჭარა		4

				გურია		3

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		12

				იმერეთი		44

				ქვემო ქართლი		36

				შიდა ქართლი		13

				სამცხე-ჯავახეთი		15

				კახეთი		23

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		20

				რეგიონები		176

				თბილისი		73

				% raionebis		71.5

				% თბილისი		28.5

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		16.3

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		8.0





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1655243286.xls
Chart1

		მცხეთა-თიანეთი

		რაჭა-ლეჩხუმი

		აჭარა

		გურია

		სამეგრელო-ზ/სვანეთი

		იმერეთი

		ქვემო ქართლი

		შიდა ქართლი

		სამცხე-ჯავახეთი

		აფხაზეთი

		კახეთი

		სამხრეთ ოსეთი



%

3.2556270096

0.9997990354

14.534766881

2.898914791

10.8922829582

20.9304662379

8.4555868167

13.0375803859

2.858721865

10.8319935691

10.3647508039

0.7536173633



onko 01.03-dan

						1მარტიდან

				დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ძუძუს ფიზიკალური გასინჯვა და მამოგრაფიული გამოკვლევა		1388		1388

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ულტრაბგერითი გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსია		365		362

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა		2		2

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ოჯახის ექიმის ან/და გინეკოლოგის მიერ გასინჯვა, პაპ-ნაცხის აღება		1085		1079

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - პაპ ტესტის ჩატარება ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით		1319		1316

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - კოლპოსკოპია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიური მასალის აღება		66		64

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა		6		6

				პროსტატის კიბოს მართვა - სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA)გამოკვლევა		1076		1064

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ფარულ სისხლდენაზე სპეციფიური ტესტის (FOBT)ჩატარება		458		453

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - კოლონოსკოპია		26		22

				კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - ჰისტოლოგიური კვლევა		3		3

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

						გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		8145		7971

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7244		7202

				პროსტატის კიბოს მართვა		2745		2534

				კოლორექტალური სკრინინგი		1958		1710

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		128545		8145		6.3		7971		6.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		107121		7244		6.8		7202		6.7

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		141400		2745		1.9		2534		1.8

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		167109		1958		1.2		1710		1.0

				მცხეთა-თიანეთი		648		19904		3.3				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		6  თვის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 6 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 6 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				რაჭა-ლეჩხუმი		199		19904		1.0				ძუძუ		514,180		3085080		8145		6.3		7971		6.2

				აჭარა		2893		19904		14.5				საშვილოსნოს ყელი		642,725		3856350		7244		6.8		7202		6.7

				გურია		577		19904		2.9				პროსტატა		282,799		1696794		2745		1.9		2534		1.8

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		2168		19904		10.9				კოლორექტალური		668,434		4010604		1958		1.2		1710		1.0

				იმერეთი		4166		19904		20.9

				ქვემო ქართლი		1683		19904		8.5

				შიდა ქართლი		2595		19904		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		569		19904		2.9

				აფხაზეთი		2156		19904		10.8

				კახეთი		2063		19904		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		150		19904		0.8

						%

				მცხეთა-თიანეთი		3.3

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.0

				აჭარა		14.5

				გურია		2.9

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		10.9

				იმერეთი		20.9

				ქვემო ქართლი		8.5

				შიდა ქართლი		13.0

				სამცხე-ჯავახეთი		2.9

				აფხაზეთი		10.8

				კახეთი		10.4

				სამხრეთ ოსეთი		0.8





onko 01.03-dan

		



გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ონკო

		



%



ეპილეფსია

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750		6583		97.5%		6757		100.1%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155		5886		82.3%		5925		82.8%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690		365		52.9%		403		58.4%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60		12		20.0%		12		20.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470		1470		100.0%		1669		113.5%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500		1257		83.8%		1320		88.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69		50		72.5%		53		76.8%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24		0		0.0%		0		0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		82.8%		82.3%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		58.4%		52.9%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		0.0%		0.0%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		6757		10.5		6583		10.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		5925		11.1		5886		11.0

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		1669		2.4		1470		2.1

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		1320		1.6		1257		1.5

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		6022		6757				1.1220524743								735

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		4944		5925				1.1984223301								981

				პროსტატის კიბოს მართვა		1973		1669				0.8459199189								-304

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		1900		1320				0.6947368421								-580

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2020		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.4		182				5317		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		3.4		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		42				5317		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		0.8		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		11.7		622				5317		4881		29992		16.3		აჭარა		11.7		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		3.2		171				5317		2812		29992		9.4		გურია		3.2		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		529				5317		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		20.5		1091				5317		5744		29992		19.2		იმერეთი		20.5		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		9.2		490				5317		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		9.2		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		13.2		703				5317		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		13.2		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.7		199				5317		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.7		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.5		610				5317		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		11.5		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		12.0		638				5317		3665		29992		12.2		კახეთი		12.0		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.7		35				5317		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.7		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.1		4				5317		173		29992		0.6		თბილისი		0.1		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0		1				5317																																		5977		3334		4611		13922

				2020		3 Tve

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		6757		6583

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		5925		5886

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		1669		1470

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		1320		1257

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		100.1%		97.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		82.8%		82.3%

				კოლპოსკოპია		58.4%		52.9%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20.0%		20.0%

				პროსტატის კიბოს მართვა		113.5%		100.0%

				კოლორექტალური სკრინინგი		88.0%		83.8%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		76.8%		72.5%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		0.0%		0.0%

				6 თვის		დაფინანსებული

						2013 წ.		2014 წ.		2015 წ.		2016 წ.		2017 წ.		2018 წ.		2019 წ.		2020 წ.

				ძუძუ		6.8		7.4		8.3		9.2		8.9		8.6		9.8		6.3

				საშვილოსნოს ყელი		9.6		8.7		10.9		11.5		9.7		11.2		9.4		6.8

				პროსტატა		2.2		2.3		3.6		3.3		2.7		2.8		3.2		1.9

				კოლორექტალური		0.9		1.0		2.1		1.6		2.0		1.5		2.0		1.2





ეპილეფსია

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



მენტალური

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური - 2

		



2019 წელი

2020 წელი



რეტინოპათია

		



ჩართულობა %-ში



გურჯაანი

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2020

2019



		



ძუძუ

საშვილოსნოს ყელი

პროსტატა

კოლორექტალური



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა  1 თვის		გეგმა მარტამდე - 3 თვის		01.03.2020-დან		საპროგნოზო რაოდენობა მარტიდან		გეგმა  1 თვის		გეგმა 6 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		226		678				699		233		1377

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		588		196		588				609		203		1197

				ეეგ-კვლევა		429		143		429				519		173		948

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		405		135		405				504		168		909

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		507		169		507				525		175		1032

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		984		984																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		828		828																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1377		984		71.5		984		71.5

				ეეგ-კვლევა		596		596																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1197		828		69.2		828		69.2

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		579		579																				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9		596		62.9

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		665		665																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		909		579		63.7		579		63.7

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4		665		64.4

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		984		71.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		69.2																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		1377		984		984

				ეეგ-კვლევა		948		596		62.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1197		828		828

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		63.7																		ეეგ-კვლევა		948		596		596

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		64.4																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		579		579

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		665		665

				3 თვის		რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		16

				რაჭა-ლეჩხუმი		4

				აჭარა		59

				გურია		10

				სამეგრელო-ზ/სვ.		35

				იმერეთი		57

				ქვემო ქართლი		43

				შიდა ქართლი		123

				სამცხე-ჯავახეთი		9

				კახეთი		35

				აფხაზეთი		34

				სამხრეთ ოსეთი		2		%

				რეგიონები		427		43.4

				თბილისი		251		56.6

																														2019 წელი		2020 წელი

						2019 წელი		2020 წელი																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		1481		984																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1256		828																				ეეგ-კვლევა		852		596

				ეეგ-კვლევა		852		596																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		589		579																				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1008		665

				ქვეკონტრაქტორები		25.3

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		249		25.3048780488																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		166																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		1377		71.5		71.5

				ეეგ-კვლევა		82																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1197		69.2		69.2

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		83																						ეეგ-კვლევა		948		62.9		62.9

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		108																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		909		63.7		63.7

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1032		64.4		64.4





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2019 წელი

2020 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო				1 თვის საპროგნოზო 01.03-დან		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი				6 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		381		127				134		402				783

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		366		122				130		390				756

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		354		118				122		366				720

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		30		10				12		36				66

										ლიმიტზედა თანხა - 3160,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		459		459

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		78		33

										წარმოდგენილის		დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი		0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						2019 წელი		2020 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		706		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		706		444

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		619		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		39		78

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		783		459		459

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		720		423		423

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		66		78		33





		



2019 წელი

2020 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		3 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		459		127		381

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		443		122		366

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		423		118		354

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		66		78		33		10		30

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		783		459		58.6		58.6

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		756		444		58.7		58.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		720		423		58.8		58.8

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		66		78		118.2		50.0

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		0		2

				აჭარა		2		3

				გურია		3		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		4		13

				იმერეთი		10		31

				ქვემო ქართლი		12		18

				შიდა ქართლი		9		16

				სამცხე-ჯავახეთი		3		5

				კახეთი		4		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		6		28

				რეგიონები		59		134

				თბილისი		400		322

				% raionebis		12.9		29.2

						87.1		70.8

						იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		6

				რაჭა-ლეჩხუმი		2

				აჭარა		3

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		13

				იმერეთი		31

				ქვემო ქართლი		18

				შიდა ქართლი		16

				სამცხე-ჯავახეთი		5

				კახეთი		8

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		28





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		



იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		249		83		498

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		528		176		1056

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		498		490		98.4				83

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1056		1235		117.0				176

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა				შესრულების %-მაჩვენებელი								პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული		დაფინანსებულის მიხედვით						საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		490		468		94.0						ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1235		1075		101.8												საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

																				პირველადი სკრინინგი		498		490		468

																				განმეორებითი სკრინინგი		1056		1235		1075

																						პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

																				საპროგნოზო რაოდენობა		249		528

																				წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		246		687

																				დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		224		528

																						წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა												პირველადი სკრინინგი		490		468

				2019		341		1119												განმეორებითი სკრინინგი		1235		1075

				2020		490		1235

						რაოდ																პირველადი სკრინინგი		განმეორებითი სკრინინგი

				მცხეთა-თიანეთი		15														საპროგნოზო რაოდენობა		498		1056

				რაჭა-ლეჩხუმი		1														წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		490		1235

				აჭარა		10														დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		468		1075

				გურია		4

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		40

				იმერეთი		83

				ქვემო ქართლი		66

				შიდა ქართლი		33

				სამცხე-ჯავახეთი		20

				კახეთი		40

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		44

				რეგიონები		356

				თბილისი		134

				% raionebis		72.7

				% თბილისი		27.3

				ქვეკონტრაქტორები

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		40		8.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		55		4.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



რაოდ



		



პირველადი სკრინინგი

განმეორებითი სკრინინგი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




_1646637476.xls
Chart1

		საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)

		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი



2019

2020

513

138

47

10



ონკო

		

																				01.12.2014 - 30.11.2015

		1		დასახელება		2019 წლის დეკემბრის თვის გეგმა		ერთეულის ფასი 1		ერთეულის ფასი 2		3 თვის გეგმა-დეკემბერი-თებერვალი		ჯამი (დაფინანსებული)		%		ჯამი (წარმოდგენილი)		%

		2		ძუძუს კიბოს სკრინინგი		2250				20.00		6750				0.0%				0.0%

		3		საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		2385				8.88		7155				0.0%				0.0%																								რეგიონები		ძუძუს კიბოს სკ.-გი		საშვილოსნოს ყელის სკ.-გი		პროსტატის კიბოს სკ.-გი		კოლორექტალური კიბოს სკ.-გი

		4		კოლპოსკოპია		230				13.00		690				0.0%				0.0%																								მცხ.-თიანეთი		3.1		2.8		1.9		0.2

		5		კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		20				17.00		60				0.0%				0.0%																								ქვ./ქართლი		9.0		11.5		11.0		1.8

		6		პროსტატის კიბოს მართვა		490				7.60		1470				0.0%				0.0%																								შ./ქართლი		14.7		15.0		19.5		17.2

		7		კოლორექტალური სკრინინგი		500				5.00		1500				0.0%				0.0%																								კახეთი		23.3		18.5		18.8		58.8

		8		კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		23				38.05		69				0.0%				0.0%																								სამცხე-ჯავახ.		1.1		2.2		2.8		4.0

		9		კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		8				15.64		24				0.0%				0.0%																								იმერეთი		15.7		15.8		16.8		5.0

																																												გურია		4.4		3.9		3.5		0.3

						საპროგნოზო რაოდენობა		გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა																																				რაჭა/ლეჩხუმი-ქვ./სვანეთი		0.5		0.6		0.8		0.4

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		12594																																				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		3.7		5.1		9.6		7.4

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		10056																																				აჭარა		16.1		17.7		9.6		1.0

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		4540																																				სხვა (აფხაზეთი და სამხ.ოსეთი)		7.9		6.5		5.3		3.4

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		3393

						შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი(დაფინანსებული)

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		96.5%		94.5%

				საშვ./ყელის კიბოს სკრინინგი, Pap–ტესტი		73.6%		71.6%

				საშვ./ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		62.0%		58.4%

				საშვ./ყელის კოლპოსკ. სკრ.-გი მორფოლოგიით		58.3%		55.6%

				პროსტატის კიბოს მართვა		167.2%		161.5%

				კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, FOBT-ტესტი		112.2%		109.1%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი		109.8%		105.3%

				კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით		28.3%		28.3%

																																კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		ბენეფიციართა წარმოდგენილი რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა დაფინანსებული რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

																																ძუძუ		514,180		257,090				0.0				0.0

																																საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242				0.0				0.0

																																პროსტატა		282,799		282,799				0.0				0.0

																																კოლორექტალური		668,434		334,217				0.0				0.0

																						მოცვის მაჩვენებელი (%)

				2018 წლის 1 იანვარით		ახალით

				კიბოს ლოკალიზაცია		მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლიანი პერიოდის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3  თვის მიზნორივი პოპულაცია		ბენეფიციართა (წარმოდგენილი) რაოდენობა 3 თვეში-		მოცვის მაჩვენებელი (%)		ბენეფიციართა (დაფინანსებული) რაოდენობა 3 თვეში		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				ძუძუ		514,180		257,090		21424.2		64273		12594		19.6		12337		19.2

				საშვილოსნოს ყელი		642,725		214,242		17853.5		53560		10056		18.8		9782		18.3

				პროსტატა		282,799		282,799		23566.6		70700		4540		6.4		4386		6.2

				კოლორექტალური		668,434		334,217		27851.4		83554		3393		4.1		3298		3.9

						წარმოდგენილი

						2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუს კიბოს სკ.-გი		10592		12594				1.189010574								2002

				საშვ./ყელის კიბოს სკ.-გი		12568		10056				0.8001273074								-2512

				პროსტატის კიბოს მართვა		4143		4540				1.0958242819								397

				კოლორექტ./კიბოს სკ.-გი		2688		3393				1.2622767857								705

				2020										2018

																								3 თვის

				რეგიონები		ჩართულობა %-ში		რაოდენობა														2018		2019																						დეკემბერი, 2017		იანვარი		თებერვალი		სულ		%

				მცხეთა-თიანეთი		3.0		906				30582		636		29992		2.1		მცხეთა-თიანეთი		2.1		3.0				58978																თბილისი		25		7		24		56		0.4		13922

				რაჭა-ლეჩხუმი		1.6		478				30582		732		29992		2.4		რაჭა-ლეჩხუმი		2.4		1.6				58978																მცხეთა-თიანეთი		86		93		87		266		1.9		13922

				აჭარა		9.8		3003				30582		4881		29992		16.3		აჭარა		16.3		9.8				58978																რაჭა-ლეჩხუმი		46		33		103		182		1.3		13922

				გურია		2020+E89		1069				30582		2812		29992		9.4		გურია		9.4		3.5				58978																აჭარა		1206		439		659		2304		16.5		13922

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		8.9		2737				30582		2965		29992		9.9		სამეგრელო-ზ/სვანეთი		9.9		8.9				58978																გურია		258		88		342		688		4.9		13922

				იმერეთი		25.7		7848				30582		5744		29992		19.2		იმერეთი		19.2		25.7				58978																სამეგრელო-ზ/სვანეთი		587		228		283		1098		7.9		13922

				ქვემო ქართლი		8.4		2577				30582		1892		29992		6.3		ქვემო ქართლი		6.3		8.4				58978																იმერეთი		1062		760		959		2781		20.0		13922

				შიდა ქართლი		11.3		3457				30582		2522		29992		8.4		შიდა ქართლი		8.4		11.3				58978																ქვემო ქართლი		337		272		372		981		7.0		13922

				სამცხე-ჯავახეთი		3.4		1039				30582		1156		29992		3.9		სამცხე-ჯავახეთი		3.9		3.4				58978																შიდა ქართლი		599		209		360		1168		8.4		13922

				აფხაზეთი		11.9		3626				30582		2661		29992		8.9		აფხაზეთი		8.9		11.9				58978																სამცხე-ჯავახეთი		173		140		206		519		3.7		13922

				კახეთი		11.2		3413				30582		3665		29992		12.2		კახეთი		12.2		11.2				58978																აფხაზეთი		527		361		378		1266		9.1		13922

				სამხრეთ ოსეთი		0.8		256				30582		141		29992		0.5		სამხრეთ ოსეთი		0.5		0.8				58978																კახეთი		1051		690		817		2558		18.4		13922

				თბილისი		0.6		172				30582		173		29992		0.6		თბილისი		0.6		0.6				58978																ოსეთი		20		14		21		55		0.4		13922

				სად		0.0																																								5977		3334		4611		13922

				2020

						საპროგნოზო		წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		6750		12594		12337

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		7155		10056		9782

				პროსტატის კიბოს მართვა		1470		4540		4386

				კოლორექტალური სკრინინგი		1500		3393		3298

						წარმოდგენილის მიხედვით		დაფინანსებულის მიხედვით

				ძუძუს კიბოს სკრინინგი		96.5%		94.5%

				საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი		73.6%		71.6%

				კოლპოსკოპია		62.0%		58.4%

				კოლპოსკოპია (მორფოლოგიით)		58.3%		55.6%

				პროსტატის კიბოს მართვა		167.2%		161.5%

				კოლორექტალური სკრინინგი		112.2%		109.1%

				კოლონოსკოპია (სკრინინგი)		109.8%		105.3%

				კოლონოსკოპია (მორფოლოგია)		28.3%		28.3%

				3 თვის

						2013 წელი		2014 წელი		2015 წელი		2016 წელი		2017 წელი		2018 წელი		2019 წელი		2020 წელი

				ძუძუ		5.7		6.4		7.4		6.4		6.6		7.3		9.2

				საშვილოსნოს ყელი		8.8		7.6		8.9		7.6		7.2		10.5		9.0

				პროსტატა		1.8		2.1		4.3		2.1		3.4		10.8		2.7

				კოლორექტალური		0.9		0.9		1.2		0.9		1.3		0.8		2.2





ონკო

		



საპროგნოზო რაოდენობა

გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა



ეპილეფსია

		



შესრულების %-მაჩვენებელი



მენტალური

		



2019 წელი

2020 წელი



მენტალური - 2

		



ჩართულობა %-ში



რეტინოპათია

		



საპროგნოზო

წარმოდგენილი

დაფინანსებული



გურჯაანი

		



წარმოდგენილის მიხედვით

დაფინანსებულის მიხედვით



		



2018

2019



				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა დეკემბერი-თებერვალი		გეგმა მარტიდან - 1 თვის		გეგმა მარტიდან - 6 თვის		სულ გეგმა 9 თვის

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		678		229		1374		2052

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		567		196		1176		1743

				ეეგ-კვლევა		417		143		858		1275

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		417		140		840		1257

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		420		173		1038		1458

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული

				მონაცემთა რეგისტ.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკ.-გი - ნევროლოგის კონს.-ცია		2041		2037																						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი		დაფინანსებული რაოდენობა		%-ული მაჩვენებელი

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1736		1733																				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		2052		2041		99.5		2037		99.3

				ეეგ-კვლევა		1286		1285																				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		1743		1736		99.6		1733		99.4

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		1017		1016																				ეეგ-კვლევა		1275		1286		100.9		1285		100.8

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1444		1443																				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		1257		1017		80.9		1016		80.8

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1458		1444		99.0		1443		99.0

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება; პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		2052		2041		99.5																				საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილი რაოდენობა		დაფინანსებული რაოდენობა

				მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1743		1736		99.6																		მონაცემთა რეგის.-ია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრში" განთავსება, I-დი სკ.-გი - ნევროლოგის კ-ცია		2052		2041		2037

				ეეგ-კვლევა		1275		1286		100.9																		მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი		1743		1736		1733

				ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		1257		1017		80.9																		ეეგ-კვლევა		1275		1286		1285

				ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1458		1444		99.0																		ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		1257		1017		1016

																												ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1458		1444		1443

						რაოდენობა

				მცხეთა-თიანეთი		46

				რაჭა-ლეჩხუმი		20

				აჭარა		259

				გურია		45

				სამეგრელო-ზ/სვ.		149

				იმერეთი		286

				ქვემო ქართლი		111

				შიდა ქართლი		195

				სამცხე-ჯავახეთი		32

				კახეთი		88

				აფხაზეთი		123

				სამხრეთ ოსეთი		14		%

				რეგიონები		1368		67.0

				თბილისი		673		33.0

						2018 წელი		2019 წელი

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		970		2041

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		810		1736

				ეეგ-კვლევა		736		1286

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		485		1017

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		706		1444

				ქვეკონტრაქტორები		30.1

						ბენეფიციართა რაოდენობა

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		615		30.1322880941																				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები (%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		447																						მონაცემთა რეგისტრაცია,  დამუშავება და "ეპილეფსიის რეგისტრის" ბაზაში განთავსება, პირველადი სკრინინგი - ნევროლოგის კონსულტაცია		2052		99.5		99.3

				ეეგ-კვლევა		327																						პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი		1743		99.6		99.4

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		200																						ეეგ-კვლევა		1275		100.9		100.8

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		335																						ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება		1257		80.9		80.8

																												ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა		1458		99.0		99.0

				სულ თბილისი		673		32.9740323371

				რეგიონები		1368		67.0259676629

				დაფინანსებულის მიხედვით

						2018 წელი		2019 წელი

				მონაცემთა რეგ.-ცია, "ეპილეფ. რეგისტრში" განთავსება; I-დი ნევროლ.-ური სკ.-გი		959		2037

				II- დი (ეპილეფტ.-ური) სკრინინგი		797		1733

				ეეგ-კვლევა		723		1285

				ნეიროფსიქო.-რი ტესტირება		476		1016

				ეპილეფტ. დასკვნითი დიაგნოსტიკა		700		1443





		



რაოდენობა



		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2018 წელი

2019 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილი რაოდენობა

დაფინანსებული რაოდენობა



		



2018 წელი

2019 წელი



				მომსახურების  დასახელება		3 თვის საპროგნოზო დეკემბერი-თებერვალი		1 თვის საპროგნოზო		6 თვის საპროგნოზო		სულ 9 თვის საპროგნოზო

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		342		132		792		1134

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		327		125		750		1077

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		288		120		720		1008

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		15		14		84		99

										ლიმიტზედა თანხა - 2163,0

				მომსახურების  დასახელება		წარმოდგენილი		დაფინანსებული				1 თვის გეგმა		12 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		941		933

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		941		933

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		788		788

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		40		40

								დაფინანსებულის მიხედვით

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				0

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		1134		941		82.3

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		1077		941		86.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		1008		788		78.2

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		99		40		40.4

						2018 წელი		2019 წელი

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		680		941

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		680		941

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ.-ური კვლევები		626		788

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ. კვლევები		30		40

						საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

				ბენეფიციართა იდენტ.-ცია/სკრინინგი		1134		941		933

				ნევროლოგის კ-ცია, ძილის დარღვევების კვლევა		1077		941		933

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქ. კვლევები		1008		788		788

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზ.-ური კვლევები		99		40		40





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2018 წელი

2019 წელი



		



საპროგნოზო რაოდენობა

წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდ.-ბა



		

				მომსახურების  დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობა		დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა		1 თვის გეგმა		6 თვის გეგმა

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		1134		941		933		132		792				193

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		1077		941		933		125		750				136

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		1008		788		788		120		720				220

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები და მონაცემთა ანალიზი		99		40		40		14		84				59

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი		შესრულების %-მაჩვენებელი დაფინანსებულის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი		1134		941		83.0		82.3

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა		1077		941		87.4		86.6

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები		1008		788		78.2		78.2

				ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები		99		40		40.4		40.4

						ფაქტიური მისამართის მიხედვით		იურიდიული მისამართის მიხედვით

				მცხეთა-თიანეთი		8		14

				რაჭა-ლეჩხუმი		2		12

				აჭარა		3		12

				გურია		4		16

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		5		21

				იმერეთი		53		82

				ქვემო ქართლი		67		75

				შიდა ქართლი		19		48

				სამცხე-ჯავახეთი		4		5

				კახეთი		18		47

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		2		58

				რეგიონები		185		390

				თბილისი		756		551

				% raionebis		19.7		41.4

						80.3		58.6

				მომსახურების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		შესრულების მაჩვენებელები(%) წარმოდგენილ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით		შესრულების მაჩვენებელები (%) დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობის მიხედვით

				ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი

				ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა

				ბენეფიციართა ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები

				ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები





		



ფაქტიური მისამართის მიხედვით

იურიდიული მისამართის მიხედვით



		

				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		6 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		9 თვის საპროგნოზო რაპდენობა

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		144		85		510		654

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		579		180		1080		1659

				ღონისძიებების დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი				1 თვის

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		654		586		89.6				85

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1659		1678		101.1				180

				გამოკვლევის დასახელება		ბენეფიციართა რაოდენობა												პირველადი სკრინინგის		განმეორებითი სკრინინგი

						წარმოდგენილი		დაფინანსებული								საპროგნოზო რაოდენობა		654		1659

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		586		585								ბენეფიციართა რაოდენობა		586		1678

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		1678		1673

						დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა

				2018		489		1200

				2019		586		1678

						რაოდ

				მცხეთა-თიანეთი		10

				რაჭა-ლეჩხუმი		4

				აჭარა		14

				გურია		12

				სამეგრელო-ზ/სვანეთი		32

				იმერეთი		73

				ქვემო ქართლი		83

				შიდა ქართლი		60

				სამცხე-ჯავახეთი		15

				კახეთი		64

				აფხაზეთი და სამ.ოსეთი		38

				რეგიონები		405

				თბილისი		181

				% raionebis		69.1

				% თბილისი		30.9

				ქვეკონტრაქტორები

						რ

				დღენაკლულთა პირველადი კვლევა		60		10.2

				დღენაკლულთა განმეორებითი კვლევა		63		3.8





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2018

2019



		



რაოდ



				ღონისძიებების დასახელება		3 თვის დეკემბერი-თებერვალი საპროგნოზო რაოდენობა		1 თვის საპროგნოზო რაოდენობა		3 თვის საპროგნოზო რაოდენობა

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)				85		255

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი				9		27

				მომსახურების (კვლევის) დასახელება		საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა		შესრულების %-მაჩვენებელი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		54.1

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		37.0

						საპროგნოზო რაოდენობა		ბენეფიციართა რაოდენობა				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		255		138		საპროგნოზო რაოდენობა		255		27

				საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი		27		10		ბენეფიციართა რაოდენობა		138		10

				მთლიანი მიზნობრივი პოპულაციის		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		1 თვის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		6 თვის		9 თვის		12 თვის

				11,791		3930		328		983		1965		2948		3930

				კიბოს ლოკალიზაცია		მთლიანი მიზნობრივი პოპულაცია		1 წლის მიზნობრივი პოპულაცია		3 თვის		ბენეფიციართა რაოდენობა		მოცვის მაჩვენებელი (%)

				საშვილოსნოს ყელი		11,791		3930		983		138		14.0

						საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი)		საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი

				2019		513		47

				2020		138		10

						ბენეფიციართა რაოდენობები

				ქ. გურჯაანი		15

				კარდენახი		7

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		6

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		6

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		1

				ბაკურციხე		4

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

				სხვა		46

						46		138		33.3333333333

				რეფერირებული		92		138		66.6666666667

						რაოდენობები

				კარდენახი		8

				კაჭრეთი/მახარაძე		1

				ნანიანი/არაშენდა/ქოდალო/დარჩეთი/ზიარი		5

				ველისციხე		6

				ახაშენი		8

				მუკუზანი		3

				ჩუმლაყი		9

				სოფ. გურჯაანი		10

				ჩალაუბანი		2

				ვაზისუბანი		5

				შაშიანი		2

				კალაური		1

				ვაჩნაძიანი/კახიფარი		2

				ბაკურციხე		5

				კოლაგი		2

				ვეჯინი		3

				ჭანდარი/ძირკოკი		6

						78

				კახეთი-იონი		60		138		43.5

				სოფლებიდან		78		138		56.5





		



საპროგნოზო რაოდენობა

ბენეფიციართა რაოდენობა



		



2019

2020



		



ბენეფიციართა რაოდენობები



		



რაოდენობები




