მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის
	პრიორიტეტული
ღონისძიება
	ქმედება
	შესრულების

ინდიკატორი
	პასუხისმგებელი

უწყება და პარტნიორი
	განხორციელების  ვადები
	დაფინანსების წყარო
	საპროგნოზო 

ბიუჯეტი (ლარი)
	შესაძლო რისკები
	კომენტარი

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	
	

	სტრატეგიული მიმართულება 1: სამართლებრივი, ინსტიტუციური და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება



	1.1
	ბიზნესის დახურვის და გადახდისუუნარობის

პროცედურების

გაუმჯობესება
	1.1.1 სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესებისთვის ახალი კანონის პროექტის შემუშავება/დახვეწა;

1.1.2. შემუშავებული კანონის პროექტზე რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) ჩატარება

1.1.3 შემუშავებული კანონის პროექტის საჯარო-კერძო განხილვების ჩატარება

1.1.4 „ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისების აღწერა 

1.1.5 „ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისების დიგიტალიზაცია

1.1.6 „ბიზნეს სახლის“ შექმნა


	შემუშავებული კანონის პროექტი

ჩატარებული RIA
ჩატარებული საჯარო-კერძო განხილვები

აღწერილია „ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისები

დიგიტალიზებულია

„ბიზნეს სახლის“ მიერ მისაწოდებელი სერვისები

შექმნილია „ბიზნეს სახლი“


	შემსრულებელი: 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორები:  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

და 

კერძო სექტორი;

შემსრულებელი:

საქართველოს მთავრობა

შესაბამისი სამინისტროები, სსიპ-ები

პარტნიორი:

UNDP


	2018

2018

2019

2018

2018-2020

2019


	დონორი ორგანიზაცია: 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

დონორი ორგანიზაცია: UNDP


	
	
	
	კანონის პროექტში მოცემულმა ნორმებმა ვერ უზრუნველყოს ბიზნესის დახურვის და გადახდისუუნარობის

პროცედურების

გაუმჯობესება


	

	1.2
	მცირე და საშუალო

საწარმოთა განახლებული მეთოდოლოგიით წარმოებული სტატისტიკის გაფართოება
	მცირე და საშუალო

საწარმოთა განსაზღვრის ძველი მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული სტატისტიკის გადაანგარიშება განახლებული მეთოდოლოგიით 
	მცირე და საშუალო

საწარმოთა განსაზღვრის განახლებული მეთოდოლოგიით დამუშავდა ძველი მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული მონაცემები  
	შემსრულებელი: 

საქსტატი


	2018-2019


	შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	
	
	სრულად ვერ მოხდეს ყველა სტატისტიკური მონაცემების განახლება
	

	1.3
	საწარმოთა

სტატისტიკის 
გაუმჯობესება
	1.3.1 ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (NACE Rev.2) სრულად ასახვა ბიზნეს რეგისტრში

1.3.2 საწარმოთა

სტატისტიკის

არეალის

გაფართოება და შესაბამისი კვლევების დანერგვა


	ბიზნეს რეგისტრში სრულად ასახულია

ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საერთაშორისო კლასიფიკატორის NACE Rev.2 ვერსია

დაინერგა

ფინანსური კორპორაციების სტატისტიკური გამოკვლევა, რომლის შედეგები გამოქვეყნდება წლიური პერიოდულობით


	შემსრულებელი: 

საქსტატი

პარტნიორები:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
ფინანსთა სამინისტრო; 

	2018

2018-2020
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	
	
	დაფინანსების მიზნით დონორებზე დამოკიდებულება
	

	1.4
	მცირე და საშუალო

მეწარმეობის

მხარდამჭერი

ინსტიტუტების

გაძლიერება
	1.4.1 მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტების შესაძლებლობათა გაძლიერება (capacity building)
1.4.2 ბიზნეს ასოციაციების შექმნის ხელშეწყობა

1.4.3  საერთაშორისო გამოცდილების და პრაქტიკის  შესწავლა და ანალიზი

1.4..4 სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ შედეგების შეფასება/ კვლევა

1.4.5.  მცირე და საშუალო მეწარმეობის საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შეთავაზება
1.4.6. მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდამჭერ ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შეხვედრების ორგანიზება


	დატრეინინგებული თანამშრომლები

ახლადდაფუძნებუ-ლი ასოციაციების რაოდენობა

მეწარმეობის მხარდამჭერ ინსტიტუტებზე მიღებული საერთაშორისო გამოცდილება

სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ შედეგების შეფასების/ კვლევების რაოდენობა

შეთავაზებული

მეწარმეობის საჭიროებებზე მორგებული სერვისები

ჩატარებული შეხვედრები 


	შემსრულებელი:

სსიპ “ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

შემსრულებელი:

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

სსიპ „ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“,

პარტნიორი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 

შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“,

შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

პარტნიორები: 

სსიპ „ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

კოორდინატორი:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

პარტნიორი: 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

სსიპ „ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა


	2018 -2020

2018-2020

2018

2018

2018-2020

2018-2020


	USAID/

HICD 

USAID/

G4G

უწყების ბიუჯეტი, 


	
	
	
	დაფინანსების მიზნით დონორებზე დამოკიდებულება

სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტიურობა

სრულყოფილი მონაცემების დროული მიწოდება 

საჭიროებების სრულყოფილად იდენტიფიცირება და სერვისების სტრუქტურის შექმნა

მხარეთა დაბალი აქტიურობა და ინტერესის ნაკლებობა
	დონორთა მხარდაჭერა



	1.5
	საჯარო და კერძო

სექტორს შორის

დიალოგის გაძლიერება
	1.5.1 კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრების ორგანიზება

1.5.2 ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრების ორგანიზება

1.5.3 DCFTA-ის საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზება


	ჩატარდა კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს სულ მცირე 2 (წლიურად) შეხვედრა.

ჩატარდა ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს სულ მცირე 2 (წლიურად) შეხვედრა.

ჩატარდა DCFTA-ის საკონსულტაციო საბჭოს სულ მცირე 2 (წლიურად) შეხვედრა.


	შემსრულებელი:

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

პარტნიორი:

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა,

შესაბამისი უწყებები, ბიზნეს ასოციაციები,

კერძო სექტორის წარმომადგენლები


	2018-2020

2018-2020

2018-2020
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	პარტნიორების მზაობა/დაინტერესება ჩაერთონ დიალოგში
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	1.6
	პრიორიტეტული

ეკონომიკური

კანონმდებლობისთვის

რეგულირების

გავლენის შეფასების

RIA-ს სისტემის შექმნა
	1.6.1 RIA-ს იმპლემენტაციის პროცესის ანალიზი

1.6.2 RIA-ს ინსტიტუციური მექანიზმის  შემდგომი განვითარება

1.6.3. RIA-ს განმახორციელებელი ინსტიტუციების ცნობიერებისა და ცოდნის ამაღლება RIA SME Test-ზე მიმართებით 


	განხორციელდა RIA-ს იმპლემენტაციის პროცესის ანალიზი და შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაცია

ჩატარებული ტრეინინგები

ჩატარებული ვორკშოპი/სემინარი
	შემსრულებელი:

საქართველოს მთავრობა

პარტნიორები:

შესაბამისი სამინისტროები
	2018-2020

2018-2019

2018-2019


	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	ადმინისტრაციული ხარჯი

	ადმინისტრაციული ხარჯი

	ადმინისტრაციული ხარჯი

	საკანონმდებლო აქტების, სახელმძღვანელოების შემუშავება

დონორთა მხარდაჭერა შესაბამისი ტრენინგების ჩატარების პროცესში. თანამშრომელთა კვალიფიკაცია  ან/და  მოტივაცია


	საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას



	სტრატეგიული მიმართულება 2: ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება



	2.1
	ფინანსური განათლების

გაუმჯობესება
	2.1.1. მეწარმეთა ტრენინგების ორგანიზება და მათი ფინანსური განათლების გაუმჯობესება

2.1.2 მიკრო და მცირე მეწარმეებისთვის ფინანსური განათლების ტრენინგ–მოდულის შემუშავება, რაც მოიცავს  სახელმძღვანელოს განვითარებასა და ტრენინგების ჩატარებას (მათ შორის, ToT)

	 სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტის ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში დატრენინგებული ბენეფიციარების რაოდენობა

შეიქმნა სახელმძღვანელო

ჩატარდა ტრენინგი
	შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“
პარტნიორები:

ეროვნული ბანკი;

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

ფინანსთა სამინისტრო

შემსრულებელი:

საქართველოს ეროვნული ბანკი
	2018

ტრენინგ–მოდულის შემუშავება - 2018 წ. 

ტრენინგები - პერიოდულად, 

2018-2020


	შესაბამი უწყებების ბიუჯეტი
	133, 000
	
	
	დაფინანსების მიზნით დონორებზე დამოკიდებულება
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	2.2
	მცირე და საშუალო

საწარმოთა ხელშეწყობა

ფინანსური ანგარიშგების

საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS

for SME) დანერგვაში
	2.2.1 სპეციალისტების ვიწრო ჯგუფის (პოტენციური ტრენერების), მთარგმნელების შერჩევა და IFRS for SME-ის ტრენინგის მოდულის (თარგმნა) მომზადება

2.2.2 IFRS for SME-ის ტრენერების სრული ჯგუფის შერჩევა

2.2.3 IFRS for SME-ის ტრენინგის ჩატარება ტრენერებისთვის

2.2.4  IFRS for SME-ის ტრენინგის სამიზნე აუდიტორიის იდენტიფიცირება (II-III-IV კატეგორიის საწარმოები)

2.2.5 IFRS for SME-ის ტრენინგის ჩატარება 2.2.4 ქმედების შესაბამისად შერჩეული სამიზნე აუდიტორიისთვის 


	შეირჩა სამუშაო ჯგუფი, მომზადდა IFRS for SME-ის ტრენინგის მოდული 
შეირჩა ტრენერების სრული ჯგუფი

ჩატარდა IFRS for SME-ის ტრეინინგი ტრენერებისთვის

განისაზღვრა სამიზნე აუდიტორია

ჩატარდა  IFRS for SME-ის ტრენინგები სამიზნე ჯგუფ(ებ)ისთვის


	შემსრულებელი: 

ფინანსთა სამინისტრო

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

პარტნიორი:

სსიპ “აწარმოე საქართველოში”

ბიზნეს ასოციაციები (დამსაქმებელთა ასოციაცია, GSMEA, ფერმერთა ასოციაცია.

პროფესიული ორგანიზაციები (ბაფ. ბას. GFAAFM)


	2018  
2018  

2018  

2018
2018-2019


	დამატებითი ბიუჯეტი 

დონორი ორგანიზაციები 

დაინტერესებული სამიზნე ჯგუფი (2.2.5)


	275,000

(აქტივობები: 2.2.1-2.2.4)


	
	
	დონორის არ დაინტერესება
IFRS Foundation-ის მიერ სატრენინგო მასალების დროული არ განახლება

სპეციალისტები, მთარგმნელების კვალიფიკაცია, მასალების თარგმნის ხარისხი

ტრენერების კვალიფიკაცია  ან  მოტივაცია

სამიზნე აუდიტორიის არ დაინტერესება


	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

საჭიროებს  კვალიფიცირებული მთარგმნელების და ტრენერების 

შერჩევას, კვალიფიკაციის ამაღლებას, მოტივაციას პარტნიორი ორგანიზაციების მეშვეობით

საჭიროებს სამიზნე აუდიტორიის დაინტერესებას შესაბამისი პიარ ღონისძიებების მეშვეობით (სსიპ „აწარმოე საქართველოში“)



	2.3
	მცირე და საშუალო მეწარმეთა ცოდნის

ამაღლება ფინანსების

მოზიდვის (fund

raising) საკითხებში


	სტარტაპებისთვის ტრენინგების/ შეხვედრების ჩატარება  ფონდების  

მოძიების თემატიკაზე


	ორგანიზებული ტრენინგები/ შეხვედრები ფონდების მოძიების თემატიკაზე
	შემსრულებელი:

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
	2018-2020
	უწყების ბიუჯეტი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	 სამიზნე აუდიტორიის 

 არ დაინტერესება


	

	2.4
	მცირე და საშუალო

მეწარმეობის და დამწყები ბიზნესის

(startup) დაფინანსებაზე

ორიენტირებული კერძო

საინვესტიციო და ვენჩურული კაპიტალის

ფონდების მოზიდვა


	2.4.1 დაფინანსებაზე ორიენტირებული  საინვესტიციო ფონდების იდენტიფიცირება 
2.4.2 სტარტაპებისა და საინვესტიციო ფონდების შეხვედრის ხელშეწყობა

2.4.3 კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიზნით „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ კანონპროექტის შემუშავება

 
	იდენტიფიცირებული საინვესტიციო ფონდები

სტარტაპებსა და  საინვესტიციო ფონდებს შორის გამართული შეხვედრები

შემუშავებულია  „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ კანონპროექტი
	შემსრულებელი:

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

შემსრულებელი:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

პარტნიორი:

ეროვნული ბანკი

ფინანსთა სამინისტრო
	2018

2018-2020

2018


	უწყების ბიუჯეტი
	ადმინისტრაციული ხარჯი

	
	
	სამიზნე ჯგუფების არ დაინტერესება

კანონის პროექტის მომზადება


	დონორის დაფინანსების საჭიროება

	2.5
	მცირე და საშუალო

მეწარმეობის მხარდაჭერა

კომერციული ბანკებიდან და

მიკროსაფინანსო

ორგანიზაციებიდან დაფინანსების

ზრდისთვის
	2.5.1 სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოს“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულების შემდგომი გაუმჯობესება 

2.5.2 მხარეებს შორის მრგვალი მაგიდების/დისკუსიების ორგანიზება მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებაში არსებული დაბრკოლებების იდენტიფიცირებისთვის, მათი შემდგომი შემცირების მიზნით


	2.5.1  „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულების შემდგომი გაუმჯობესებისთვის ცვლილებების მომზადება

2.5.2  მრგვალი მაგიდები/დისკუსიების გამართვა  მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებაში არსებული დაბრკოლებების იდენტიფიცირებისთვის


	შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

პარტნიორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა


	2018 

2018 
	უწყების ბიუჯეტი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	
	
	პარტნიორთა მზაობა და დაინტერესება
	საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას

	სტრატეგიული მიმართულება 3:  მცირე და საშუალო მეწარმეობის უნარების განვითარების და სამეწარმეო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა

	3.1
	შრომის ბაზრის

საჭიროების იდენტიფიცირება და

შესაბამისი დასაქმების

პროგრამების განვითარება
	3.1.1

შრომის ბაზარზე   თვისობრივი კვლევების განხორციელება.

3.1.2

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული განზრახვების იდენტიფიცირება.
(პროფორიენტაცია)

3.1.3 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების  შესაბამისად, „პროფესიული  მომზადება-გადამზადების  

და კვალიფიკაციის ამაღლების”, ,,დასაქმების ხელშეწყობის 
მომსახურებათა განვითარების’’
 სახელმწიფო პროგრამების დახვეწა/შემდგომი განვითარება.

3.1.4

 სამუშაოს მაძიებელთა კონსულტირება დასაქმების  შესაძლებლობებსა  და  სერვისებთან დაკავშირებით.
	განხორციელდა შრომის ბაზრის თვისობრივი კვლევები;

მომზადდა ანგარიში.

შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში, მომზადება-გადამზადების პროგრამაში  მონაწილე სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა.

პროგრამაში მონაწილე  დამსაქმებელთა რაოდენობა; პროგრამული კომპონენტების მიხედვით(მხარდაჭერითი დასაქმება, კონსულტირება, სტაჟირება, სუბსიდირება)  დასაქმებულთა  რაოდენობა, მათ შორის მოწყვლადი  ჯგუფებიდან.

მუნიციპალურ დონეზე ჩატარებული ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციების რაოდენობა. 
	შემსრულებელი:

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

პარტნიორი:

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
	2018 -2020 
2018 -2020 
2018 -2020 
2018-2020


	სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები
	50,000 

2,090,000.0
	50,000

2,090,000.0
	50,000 
2,090,000.0
	დასაქმების პროგრამაში  მონაწილეობის მსურველ სამუშაოს მაძიებელთა და მომსახურების მიმწოდებელი  სუბიექტების რაოდენობრივი მაჩვენებლების, ზრდის ტენდენციის შესაბამისად, პროგრამული სახსრების დეფიციტი.


	საჭიროებს დონორების დახმარებას.

	3.2
	მცირე და საშუალო

საწარმოთა ტრენინგების

საჭიროებათა შეფასება

(Training Needs Assessment TNA)
	3.2.1.TNA სასტუმრო ინდუსტრიის კვლევაზე დაფუძნებული   შემდგომი პროექტის განხორციელება.

3.2.2 TNA-ის პროექტისთვის კვლევის ჩასატარებლად
ახალი ერთი სექტორის იდენტიფიცირება 

3.2.3 TNA-ის პროექტის განხორცილება იდენტიფიცირებულ პრიორიტეტულ სექტორში
	განხორცილებული პროექტი

იდენტიფიცირებუ-ლი ერთი სექტორი 

 TNA-ის პროექტისთვის კვლევის ჩატარება ერთ პრიორიტეტულ სექტორში
	შემსრულებელი:

სსიპ “აწარმოე საქართველოში“

პარტნიორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო


	2018 წ.

2019 წ.

2020 წ.
	შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი

საჭიროებს დონორების ჩართულობას
	საჭიროებს დონორების ჩართულობას (ETF)
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ტრენინგების

საჭიროებათა შეფასების პროცესში დონორთა მხარდაჭერა და ფინანსური რესურსების მოძიება

არ მოხდეს სექტორის სწორად იდენტიფიცირება 
	

	3.3
	უწყვეტი სამეწარმეო

სწავლების (LLEL) დანერგვა განათლების

სისტემის ყველა დონეზე
	3.3.1 განათლების სისტემაში LLEL -ის დანერგვის მიზნით შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება;

3.3.2. სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ყველა პროფესიული სტუდენტი მოდულურ პროფესიულ პროგრამაზე სწავლის დროს გადის მეწარმეობის სავალდებულო მოდულს;

3.3.3 განათლების სისტემაში LLEL-ის დანერგვის მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის სხდომების ორგანიზება 
	განათლების სისტემაში LLEL -ის დანერგვის განხორციელების ანგარიშები

პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა, რომელთაც გავლილი აქვს მეწარმეობის მოდული

უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის მინიმუმ 2 სხდომა წლიურად
	შემსრულებელი:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შემსრულებელი:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შემსრულებელი:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


	2018-2020

2018-2020

2018-2020

	უწყების ბიუჯეტი

უწყების ბიუჯეტი
	ადმინისტრაციული ხარჯი

126,000.00


	147,000.00


	168,000.00


	შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება

პროფესიული განათლებისადმი ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია
	

	3.4
	მეწარმეობაზე ორიენტირებული

პროფესიული განათლების

სისტემის

განვითარება
	3.4.1  მცირე და საშუალო მეწარმეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა პროფესიული განათლების საბჭოში და თემატურ ჯგუფებში (მაკრო დონე)

3.4.2. პროფესიულ კვალიფიკაციათა შემუშავება/განვითარებაში მეწარმეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა (მეზო დონე)

3.4.3.პროფესიულ განათლებაში სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა

3.4.4.პროფესიული სტუდენტების/ კურსდამთავრებულების ჩართულობით   სამრეწველო იდეების კონკურსების (პროფესიული განათლების ჰაკათონი, ბუსთერი) 
მოწყობა;

3.4.5 „პარტნიორობა ცოდნისთვის“ (Knowledge Partnership)  ფორუმის განვითარება მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლის მიზნით
	პროფესიულ განათლების საბჭოში და თემატურ ჯგუფებში  ჩართული მცირე და საშუალო მეწარმეთა რაოდენობა;

დარგობრივ საბჭოების ანგარიშები/ოქმები
ყოველწლიურად დანერგილია მინიმუმ ერთი ახალი პროგრამა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით

ორგანიზებულია მინიმუმ 1 კონკურსი;

ფუნქციონირებს ფორუმი/ პლათფორმა  მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლის მიზნით.
	შემსრულებელი:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პარტნიორი:
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

შემსრულებელი:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
შემსრულებელი:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
შემსრულებელი:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პარტნიორი: ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

UNDP
	2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020
	ადმინისტრაციული ხარჯი და კერძო სექტორი

დონორები (GIZ; UNDP) და სახელმწიფო ბიუჯეტი;

	30,000.00


	30,000.00
	30,000.00
	მცირე და საშუალო მეწარმეთა დაბალი ინტერესი

მეწარმეთა ჩართულობა და ინტერესი/მოტივაცია

პროფესიული სტუდენტების/კურსდამთავრებულების ნაკლები ინტერესი სამრეწველო იდეების კონკურსებში (პროფესიული განათლების ჰაკათონი, ბუსთერი) მონაწილეობაში.

დაინტერესებული მხარეების არასათანადო ჩართულობა
	

	3.5
	არაფორმალურ

განათლებაზე

ხელმისაწვდომობის

ზრდა
	3.5.1. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარებისთვის შესაბამისი წესების და მექანიზმების დამტკიცება და ამოქმედება

3.5.2 თბილისსა და რეგიონებში არაფორმალური განათლების პროგრამების განხორციელება
	შესაბამისი სამართლებრივი  აქტები;

არაფორმალური განათლების აღიარების შემთხვევათა რაოდენობა

თბილისსა და რეგიონებში ინოვაციების ცენტრების ბაზაზე ჩატარებული სასწავლო პროგრამა და მისი ბენეფიციარები
	შემსრულებელი:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პარტნიორი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

შემსრულებელი:

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო


	2018-2020

2018-2020


	უწყების ბიუჯეტი

უწყების ბიუჯეტი

WB

USAID 


	ადმინის-ტრაციული ხარჯი


	
	
	შესაბამისი წესებისა და მექანიზმების შემუშავების/მიღების შეფერხება

რეგიონებში არაფორმალური განათლების პროგრამებზე დაბალი მოთხოვნა


	

	3.6
	მცირე და საშუალო

მეწარმეობისთვის

ტექნიკური დახმარების

(TA) უზრუნველყოფა
	3.6.1.  ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში

3.6.2.  პარტნიორებთან თანამშრომლობით ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება 

3.6.3 სტარტაპებისთვის ტექნიკური დახმარების (TA) უზრუნველყოფა ბიზნეს ინკუბატორის პროექტის განხორციელების საშუალებით

3.6.4 EFQM – წარმატების მოდელის პოპულარიზაცია  

	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს ტექნიკური დახმარების კომპონენტით

ბიზნეს ინკუბატორის პროექტის ფარგლებში მიღებული ტექნიკური დახმარება

განხორციელდა აქტივობები  EFQM – წარმატების მოდელის პოპულარიზაციის მიზნით


	შემსრულებელი:

სსიპ “აწარმოე საქართველოში“

შემსრულებელი: ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

პარტნიორი: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
შემსრულებელი:

საქართველოს სავჭრო-სამრეწველო პალატა
	2018-2020

2018

2018-2020
	შესაბამი უწყებების ბიუჯეტი

უწყების ბიუჯეტი

 უწყების ბიუჯეტი
	200,000 (მოთხოვნისამებრ)

400,000
	200,000 (მოთხოვნისამებრ)
	200,000 (მოთხოვნისამებრ)
	პარტნიორთა ჩართულობა ტრენინგ-პროგრამების შემუშავების პროცესში 


	საჭიროებს დონორთა ჩართულობას

	3.7
	საგანმანათლებლო

კომპონენტის

განვითარება

“აწარმოე საქართველოში“

სააგენტოს ვებგვერდზე
	3.7.1.   საგანმანათლებლო მასალების, ბიზნეს-ლიტერატურის შეგროვება და განთავსება სსიპ-ის “აწარმოე საქართველოში” ვებ-გვერდზე
	სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსებული საგანმანათლებლო მასალები და ბიზნეს-ლიტერატურა


	შემსრულებელი: სსიპ აწარმოე საქართველოში”
	2018-2020

პერიოდულად
	უწყების ბიუჯეტი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	საგანმანათლებლო მასალების, ბიზნეს-ლიტერატურის სიმცირე. უცხოური მასალების ქართულ ენაზე თარგმნის ხარისხი
	

	3.8
	მეწარმეების

მომსახურების

ცენტრის მომსახურებების

პორტფელის

გაფართოება
	3.8.1 მეწარმეების სხვადასხვა სერვისებით, მათ შორის, ბიბლიოთეკით, კომპიუტერული სივრცით უზრუნველყოფა;
	მეწარმეების მომსახურების ცენტრში  მეწარმეთათვის გაწეული სერვისები,  გაწეული  კონსულტაციები
	შემსრულებელი: სსიპ „აწარმოე საქართველოში”
	2018-2020

პერიოდულად
	უწყების ბიუჯეტი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ინფრასტრუქტურის შექმნისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების მობილიზება
	

	3.9
	ქალთა მეწარმეობის

წახალისება
	3.9.1 ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა სახელმწიფო პროგრამებში

3.9.2 ქალთა მეწარმეობის  განვითარების და საჭიროებათა იდენტიფიცირების მიზნით პლატფორმის შექმნა დაინტერესებულ მხარეთა მონაწილეობით

3.9.3 ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის 

ქვესაბჭოს სხდომების ორგანიზება


	სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილე ქალთა რაოდენობა

კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოსთან ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით

ქვესაბჭოს შექმნა

ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის 

ქვესაბჭოს ჩატარებული სხდომები


	შემსრულებელი: 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

პარტნიორები: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 

შესაბამისი სამინისტროები

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
შემსრულებელი: 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

პარტნიორები:

სსიპ “აწარმოე საქართველოში“

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

შესაბამისი ასოციაციები/არასამთავრობო ორგანიზაციები

	2018

2018

2018-2020
	უწყებების ბიუჯეტი

შესაბამი უწყებების ბიუჯეტი

შესაბამი უწყებების ბიუჯეტი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	ადმინისტრაციული ხარჯი
	მეწარმე ქალთა დაბალი აქტიურობა/ დაინტერესება
	საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას

	3.10
	მცირე და საშუალო

საწარმოებში „მწვანე

პრაქტიკის“ წახალისება
	3.10.1 მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების  (EPR)  დანერგვის მიზნით პროცესს დაქვემდებარებული სუბიექტების შესაძლებლობების გაძლიერება და ცნობიერების ამაღლება  

3.10.2 ნარჩენების აღრიცხვა-ანგარიშგების მიზნით მეწარმეებისთვის კონსულტაციების გაწევა ნარჩენების მონაცემთა ბაზის ელექტრონული სისტემის ეფექტიანი მუშაობის უზრუნველსაყოფად
3.10.3 გარემოსდაცვითი მმართველის კურსების განხორციელება (ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით)

	ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

გაწეული კონსულტაციების / ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

გარემოსდაცვითი მმართველის (მენეჯერის) კურსების გავლის მსურველებისგან  მიღებული მოთხოვნის სულ მცირე 80%-ის დაკმაყოფილება


	შემსრულებელი: 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო


	2018 –  2020  

2018-2020

2018 –  2019
	დონორული დახმარება (SIDA), UNDP და ევროკავშირი

შესაბამისი უწყების

ბიუჯეტი

შესაბამისი უწყების

ბიუჯეტი

შესაბამისი უწყების

საკუთარი შემოსავალი
	ბიუჯეტის მოცულობა უკავშირდება ტრეინინგის მსურველთა რაოდენობას, რადგანაც ტრეინინგი ხორციელდება ტრეინინგის მსურველთა თვითდაფინანსებით


	
	
	ფინანსური რესურსების ნაკლებობა

დაინტერესების ნაკლებობა


	ხორციელდება საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში, შესაბამისად ზუსტი ბიუჯეტის მითითება შეუძლებელია. აღნიშნულ ქმედებაში  სამინისტრო მონაწილეობას არამატერიალური თანამონაწილეობის სახით 

აღნიშნული ქმედება ხორციელდება სამინისტროს თანამშრომლების მიერ და საჭიროებს მხოლოდ არამატერიალურ (in-kind) თანამონაწილეობას

კონკრეტული ბიუჯეტის მითითება ვერ ხერხდება, რადგან კურსის ხარჯებს ფარავენ თავად დაინტერესებული პირები, ხოლო წლის მანძილზე დაინტერესებულ პირთა რაოდენობის გათვლა არსებული ტენდენციით შეუძლებელია.

	სტრატეგიული მიმართულება 4 : ექსპორტის ხელშეწყობა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ინტერნაციონალიზაცია

	4.1
	DCFTA-ის

პერსპექტივების და

მოთხოვნების

შესახებ ცნობიერების

ამაღლება
	4.1.1. DCFTA-ს და მისი მოთხოვნების შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით ადგილობრივ ორგანიზაციასთან მემორანდუმის გაფორმება
4.1.2. ცნობადობის გაზრდის  ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა

4.1.3 DCFTA საინფორმაციო ცენტრების ქსელის გაფართოება

4.1.4 მეწარმეთათვის ინფორმაციის მიწოდება ხარისხის ეროვნულ ინფრასტრუქტურის (მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია, აკრედიტაცია) სერვისებთან  და ექსპორტის ხელშეწყობისთვის ამ სერვისების გამოყენების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით

4.1.5 მეწარმეებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის ხარისხის ინფრასტრუქტურის ინსტიტუციების მიერ შეთავაზებული სერვისების დიაპაზონის და სფეროების გაზრდა
4.1.6. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებიდან გამომდინარე სარგებელსა და შესაძლებლობებზე ბიზნეს სექტორის ინფორმირება 

4.1.7. DCFTA-ის შესახებ ვებგვერდის (www.dcfta.gov.ge) ეფექტიანი ფუნქციონირება, მათ შორის DCFTA-სთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტების გასაჯაროება კომენტარების მიღების მიზნით


	EPRC-თან გაფორმებული მემორანდუმი
ბენეფიციარები, რომლებსაც გაეწიათ კონსულტაცია DCFTA-სთან დაკავშირებით
მეწარმეებთან შეხვედრებისა და გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა 

DCFTA-ის პერსპექტივების და მოთხოვნების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით მეწარმეებთან ჩატარებული სემინარები, შეხვედრები 
CIB პროექტის ფარგლებში განახლებულ ლაბორატორიებში ჩატარებული ტრეინინგების  რაოდენობა;

გაზომვების ახალი მიმართულებით შეთავაზებული სერვისები

სტანდარტების სფეროში ქართულენოვანი სტანდარტების რაოდენობა.  

გამართული შეხვედრების რაოდენობა

ფუნქციონირებადი ვებგვერდი/ DCFTA-ის შესახებ მეწარმეთა გაზრდილი ინფორმირებულობა და ამაღლებული ცნობიერება

	შემსრულებელი:

სსიპ “აწარმოე საქართველოში“,

პარტნიორი: ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC)
შემსრულებელი:

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა.

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, 

პარტნიორი: GIZ

შემსრულებელი: 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო;

სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

შემსრულებელი: 

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო;

შემსრულებელი: 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

შემსრულებელი: 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო


	2018

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2020

2018-2020

2018-2020
	GIZ

GEOSTM - CIB ტვინინგ პროექტი

უწყების ბიუჯეტი

უწყების ბიუჯეტი


	
	
	
	ადგილობრივი ორგანიზაციების მზაობა და დაბალი ინტერესი

შესაბამისი ინფრასტრუქტურით დაბალი დაინტერესება 

სემინარებზე, ტრეინინგებსა და  შეხვედრებში მეწარმეთა  ჩართულობა/აქტიურობა

	საჭიროებს დონორების დახმარებას

საჭიროებს დონორების დახმარებას

საჭიროებს დონორების დახმარებას



	4.2
	მეწარმეობის

მხარდაჭერა

DCFTA 

მოთხოვნებთან

ადაპტაციაში
	4.2.1. მცირე და საშუალო საწარმოების ექსპორტის პოტენციალის ანალიზი სექტორულ ჭრილში 

4.2.2.  ექსპორტის პოტენციალის მქონე სექტორების ანალიზი   ახალი სექტორების იდენტიფიცირების მიზნით 

4.2.3. ექსპორტის პოტენციალის მქონე ახალი სექტორის იდენტიფიცირების შემთხვევაში DCFTA-ის მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით საჭიროებების განსაზღვრა 4.2.2 ქმედების საფუძველზე

4.2.4. მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შემუშავება (ტექნიკური, ფინანსური) 

4.2.5. ქმედების შედეგების გათვალისწინებით

4.2.5 ტრენინგების ორგანიზება მეწარმე-სუბიექტებისათვის
	DCFTA მოთხოვნებთან ადაპტაციის კუთხით  მხარდაჭერილ ბენეფიციართა რაოდენობა

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა
	შემსრულებელი: 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში”

შემსრულებელი: 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შემსრულებელი: 

სსიპ “აწარმოე საქართველოში“; 
შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

პარტნიორები: 

ფინანსთა სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 

სურსათის ეროვნული სააგენტო; 

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო;

აკრედიტაციის ცენტრი

შემსრულებელი:

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა


	2018-2020

2018-2020

2018-2020
2018-2020
2018-2019
	 შესაბამისი  უწყებების ბიუჯეტები

GIZ
	
	
	
	მაღალი ხარისხის კვლევების, ანალიზის ჩატარება 

კვალიფიციურ ტრენერთა ჩართულობა
	საჭიროებს

დონორების მხარდაჭერას

	4.3
	მცირე და

საშუალო

საწარმოთა

ექსპორტის

სტიმულირება
	4.3.1. პროდუქტების მიხედვით  პრიორიტეტული საექსპორტო ბაზრების იდენტიფიცირება (მათ შორის, 4.2.2 ქმედების გათვალისწინებით)
4.3.2.  საერთაშორისო ბაზრების კვლევა ბაზრის მოთხოვნასა და პრიორიტეტულ პროდუქტებზე ამ ბაზრების მოთხოვნების, მათ შორის ტექნიკური მოთხოვნების იდენტიფიცირების მიზნით
4.3.3. მეწარმეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება საექსპორტო ბაზრების მოთხოვნებთან (ტექნიკური მოთხოვნების ჩათვლით) დაკავშირებით
4.3.4. საერთაშორისო ბაზრებზე მარკეტინგის და პოპულარიზაციის მხარდაჭერის მიზნით საწარმოთა შერჩევის კრიტერიუმების შემუშავება და საწარმოთა შერჩევა
4.3.5.  შერჩეულ საწარმოებში მარკეტინგის უნარების საჭიროებების იდენტიფიცირება
4.3.6. შერჩეულ საწარმოებში წარმოებული პროდუქტების/სერვისების იდენტიფიცირება საერთაშორისო ბაზრებზე პოპულარიზაციისთვის
4.3.7. მარკეტინგის/პოპულარიზაციის შესაბამისი ინსტრუმენტების შემუშავება 
4.3.8. მარკეტინგის/პოპულარიზაციის უნარების გაუმჯობესება შერჩეულ საწარმოებში
4.3.9 კონკრეტული პროდუქტის/მომსახურების ექსპორტის მხარდამჭერი ინსტრუმენტების განხორციელება 4.3.6 ქმედების გათვალისწინებით   
	ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ მხარდაჭერა მცირე და საშუალო საწარმოთა ექსპორტის სტიმულირების მიზნით 

	შემსრულებელი:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

შემსრულებელი:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

პარტნიორი: 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო; 

აკრედიტაციის ცენტრი

 შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმო საქართველოში“

შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“
შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

 შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

შემსრულებელი:

სსიპ „აწარმოე საქართველოში

	2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	
	
	
	კვლევების ჩასატარებლად საჭირო ფინანსური რესურსები.

საერთაშორისო ბაზრების მოთხოვნასა და პრიორიტეტებზე  მაღალი ხარისხის კვლევის ჩატარება

კვალიფიციური კადრების ჩართულობა კრიტერიუმების შემუშავების, უნარების საჭიროებების იდენტიფიცირების პროცესში


	საჭიროებს

დონორების მხარდაჭერას

	4.4
	მეწარმეობის მხარდაჭერა

საერთაშორისო

სავაჭრო ურთიერთობების დამყარებაში
	4.4.1. მეწარმეთა შესაძლებლობების ანალიზი საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარების თვალსაზრისით (მაგ: ინვესტორთა, სავაჭრო კომპანიები)
4.4.2 EEN-ში მეწარმეთა ეფექტური მონაწილეობის ხელშეწყობა

4.4.3 ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება საქართველოსა და საზღვარგარეთ

4.4.4. მეწარმეთა ინფორმირება და ხელშეწყობა საზღვარგარეთ დაგეგმილ საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობაში

4.4.5. საერთაშორისო ღონისძიებებში სტარტაპების მონაწილეობის ხელშეწყობა

4.4.6 კომერციულად მიმზიდველი სამეწარმეო სექტორების იდენტიფიცირება 

4.4.7 იდენტიფიცირებული  სექტორების განვითარებაზე ორიენტირებული კვლევის მომზადება  
	დამყარებული საერთაშორისო ურთიერთობების რაოდენობა; კონტრაქტების რაოდენობა
EEN-ში მეწარმეთა მონაწილეობის მიზნით სულ მცირე ორი საინფორმაციო შემეცნებითი შეხვედრის ორგანიზება წლიურად;

 EEN-ის პლატფორმაზე სულ მცირე 2 ქართული კომპანიის პროფილის დარეგისტრირება  წლიურად.

ჩატარებული ფორუმები

წლიურად სულ მცირე 5 საერთაშორისო ღონისძიებაზე მონაწილეობა

გამოვლენილი კომერციულად მიმზიდველი სამეწარმეო სექტორების რაოდენობა

იდენტიფიცირე-ბულ სექტორების განვითარებაზე ორიენტირებული კვლევების რაოდენობა
	შემსრულებელი: 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“,

პარტნიორები: 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

შესაბამისი სამინისტროები და სააგენტოები; საქართველოს

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, 

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

შემსრულებელი:

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

შემსრულებელი:

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 

შემსრულებელი:

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

აწარმოე საქართველოში

შემსრულებელი:

აწარმოე საქართველოში

შემსრულებელი:

აწარმოე საქართველოში


	2018-2019

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020


	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები,

საერთაშორისო პარტნიორები

შესაბამი უწყებების ბიუჯეტი

	75, 000
	
	
	პარტნიორთა მოძიება, დაინტერესება და ჩართულობა

სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა

პარტნიორთა ინტერესი და ჩართულობა, ფინანსური რესურსების მობილიზება

სამიზნე ჯგუფების დაბალი ინტერესი და ფინანსური შესაძლებლობა


	საჭიროებს

დონორების მხარდაჭერას


	4.5
	ბიზნესის

პასუხისმგებლიანი

ქცევის

(Responsible Business

Conduct RBC) პოპულარიზაცია
	4.5.1 RBC-ს სამეწარმეო სექტორში პოპულარიზაციის მიზნით იდენტიფიცირებულ ორგანიზაციასთან (CIDA) შემდგომი თანამშრომლობის გაღრმავებისა და ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით შესაბამისი მემორანდუმის გაფორმება

4.5.2. იდენტიფიცირებული  ადგილობრივი 
ორგანიზაციის (CIDA) მიერ ორგანიზებული გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელისა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის შეხვედრებში და  

ტრენინგებში სახელმწიფო პროგრამის ,,აწარმოე საქართველოში“ ბენეფიციარი კომპანიების მონაწილეობის ხელშეწყობა. 
	გაფორმებული მემორანდუმი

ჩატარებული შეხვედრების და ტრენინგების რაოდენობა


	შემსრულებელი:

სსიპ ,,აწარმოე საქართველოში“

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო “CIDA”

შემსრულებელი:

სსიპ ,,აწარმოე საქართველოში“

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო “CIDA”

	2018

2018-2020
	შესაბამი უწყების ბიუჯეტი

	
	
	
	,,აწარმოე საქართველოში“ ბენეფიციარი კომპანიების დაბალი ინტერესი

	საჭიროებს

დონორების მხარდაჭერას


	4.6
	უცხოელ

ინვესტორებსა

და მცირე და საშუალო საწარმოებს შორის

კავშირების დამყარების

მხარდაჭერა (FDI-SMEs

linkages)
	4.6.1 ინფორმაციის შეგროვება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით შექმნილ საწარმოებზე და პოტენციურ ინვესტორებზე  მათ მიერ საქონლის/მომსახურების მოთხოვნასთან 
დაკავშირებით
4.6.2 მცირე და საშუალო კომპანიების იდენტიფიცირება, რომელთაც გააჩნიათ პოტენციალი გახდნენ უცხოელი ინვესტორებისთვის პარტნიორები (საქონლის/მომსახურების მიმწოდებლები)  

4.6.3 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით შექმნილ საწარმოთა/პოტენციურ უცხოელ ინვესტორთა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ურთიერთდაკავშირების ხელშეწყობა
	ქართველ და უცხოელ ბიზნესმენებს შორის ორმხრივი შეხვედრების რაოდენობა

უცხოელ პოტენციურ ინვესტორ კომპანიათა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ კონსულტაცია ადგილობრივ მცირე და საშუალო კომპანიებთან 

პარტნიორობის და მათ მით მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდების არსებული პოტენციალის თაობაზე


	შემსრულებელი: 

სსიპ “აწარმოე საქართველოში“

შემსრულებელი: 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“

შემსრულებელი: 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“


	2018-2019

2018-2019

2018-2019


	შესაბამისი უწყების ბიუჯეტი
	
	
	
	უცხოელ ინვესტორთა დაბალი ინტერესი ადგილობრივ მცირე და საშუალო საწარმოებთან კავშირების დამყარების პროცესში.
	

	სტრატეგიული მიმართულება 5: ინოვაციების და კვლევისა და განვითარების ხელშეწყობა

	5.1
	მცირე და საშუალო

საწარმოებში ინოვაციების

სტიმულირება
	5.1.1 დედაქალაქსა და რეგიონებში ინოვაციურ მეწარმეობაზე ცნობადობის გაზრდის ღონისძიებების განხორციელება
5.2.2 საწარმოებში ინოვაციური პროცესების დიაგნოსტიკა ინოვაციების სტიმულირების მიზნით

	ტრადიციულ ინდუსტრიებში ინოვაციების პოპულარიზაციისთვის ჩატარებული ღონისძიებები

დიაგნოსტირებული საწარმოების რაოდენობა
	შემსრულებელი:

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

შემსრულებელი:

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

 
	2018-2020

2018


	უწყების ბიუჯეტი

USAID 


	    300,000
	
	
	სამიზნე ჯგუფების ინტერესი და მოტივაცია
	

	5.2
	ინოვაციების და R&D

დაფინანსების

ეფექტიანი სქემების

შემუშავება
	 5.2.1. დაფინანსების სქემების ფორმირება და განხორციელება


	განხორციელდა სულ მცირე 2 დაფინანსების სქემა

ყოველწლიურად დაფინანსდა სულ მცირე 50 ბენეფიციარი 


	შემსრულებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

პარტნიორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
	2018-2020
	ბიუჯეტი
	 3,000,000
	 2,000,000
	 2,000,000
	ფინანსური რესურსები 
	

	5.3
	ინოვაციების და R&Dს

კომერციალიზაციის

მხარდაჭერა
	5.3.1 ეროვნული ტექნოლოგიური გადაცემის ცენტრის კონცეფციის შექმნა/დახვეწა

5.3.2 ტექნოლოგიების კომერციალიზაცია
	ეროვნული ცენტრის კონცეფცია

ბიზნესისათვის შეთავაზებული ტექნოლოგიები
	შემსრულებელი:

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო


	2018 - 2019

2019-2020
	
	
	
	
	კონცეფციის შექმნის პროცესში კვალიფიციურ ექსპერტთა ჩართულობა
	

	5.4
	მეწარმეობაში

საინფორმაციო და

საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების (ICT)

გამოყენების უნარების

გაუმჯობესება
	5.4.1 რეგიონებში მეწარმეებისთვის სასწავლო კურსის განხორციელება ელექტრონული ბიზნესის მიმართულებით
	ელექტრონულ ბიზნესში დატრენინგებული 300-მდე მეწარმე წლიურად
	შემსრულებელი:

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო


	2018-2020
	უწყების ბიუჯეტი
	  300,000
	      300,000 
	    300,000
	სამიზნე ჯგუფების მოტივაცია
	

	5.5
	ინოვაციებისთვის საჭირო

ინფრასტრუქტურის

უზრუნველყოფა

(ტექნოპარკები, ინოვაციების ცენტრები, FabLabები; iLabები)
	5.5.1 რეგიონებში ტექნოპარკების და ინოვაციების ცენტრების შექმნა და ფუნქციონირება

5.5.2.რეგიონების დაფარვა მაღალსიჩქარიანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური ინფრასტრუქტურით
	შექმნილი  და ფუნქციონირებადი 1  ინოვაციური ჰაბი (წლიურად)

შექმნილი და ფუნქციონირებადი  2 ინოვაციური ცენტრი წლიურად (2018- 2019),  1 ინოვაციების ცენტრი (2020)

საქართველოს მთავრობის #375 დადგენილებით გათვალისწინებული პასიური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის  20%-მდე მშენებლობა
	შემსრულებელი:

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

პარტნიორი:

მსოფლიო ბანკი

შემსრულებელი: 

ა(ა)იპ “ოუფენ-ნეტ”
	2018-2020

2018-2020
	უწყების ბიუჯეტი

საქველმოქმედო ორგანიზაციისგან მიღებული შემოწირულობა
	  1,500,000

  8,192,000


	    1,500,000

    5,000,000
	    1,200,000

 5,000,000
	რეგიონებში ტექნოპარკების, ინოვაციების ცენტრების მოსაწყობად საჭირო ინფრასტრუქტურის გადაცემა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთვის


	დამატებითი დაფინანსების მიღების შემთხვევაში გაიზრდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მოცულობა


