სამუშაო ჯგუფის გეგმა

სამუშაო ჯგუფის სახელი:

cEMR - საპილოტო პროექტი

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- მიხეილ ჯანიაშვილი - პროექტის კოორდინატორი

- ვანო გოლიაძე - პროექტის კოორდინატორი

- გია ჯღარკავა - პროექტის მენეჯერი

- პროექტის კოორდინატორი ჯანდაცვის დეპარტამენტიდან

- საინფორმაციო ტექნოლოგიური ჯგუფი წარმომადგენლები

- პროგრამული უზრუნველყოფის ჯგუფის წარმომადგენლები

- ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები

- ავერსი კლინიკის ტექნიკური სპეციალისტი

- „ავერსი“ კლინიკის მონაცემთა ბაზის სპეციალისტი

- EMC-ის ტექნიკური სპეცილისტები

- LaserBiomed-ის ტექნიკური სპეციალისტები

- „ჩემი ოჯახის კლინიკის“ ტექნიკური სპეციალისტი

- „ჩემი ოჯახის კლინიკის“ კლინიკური პროცესების სპეციალისტი

- „ჩემი ოჯახის კლინიკის“ ექიმები

- ოჯახის ექიმები

სამუშო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

- cEMR სისტემის საპილოტო რეჟიმში დანერგვა 3 მიმართულებით:
1. „ავერსის“ კლინიკაში (სისტემის საპილოტო დაშვება კლინიკაში საკუთარი ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემით);
2. „ჩემი ოჯახის კლინიკაში“ (სისტემის საპილოტო დაშვება კლინიკაში ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის გარეშე);
3. ოჯახის ექიმების პორტალი საპილოტო პროექტი.

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| პროექტში 3 ქვე-გუნდის შემადგენლობის განსაზღვრა და შეთანხმება (იხ. „ქვე-ჯგუფები“) - სამუშაო ჯგუფი A - სისტემის ინტეგრაცია კლინიკაში, რომელიც სარგებლობს საკუთარი ელექტრონული სისტემით (ავერსი) - სამუშაო ჯგუფი B - სისტემის დანერგვა კლინიკაში ელექტრონული სისტემის გარეშე (ჩემი ოჯახის კლინიკა) - სამუშაო ჯგუფი GP - სისტემის პილოტირება ოჯახის ექიმების მიერ | მარტი, 2014 |
| პროექტის ფაგლების განსაზღვრა - პროექტის დანერგვის ფარგლების დადგენა - მოსალოდნელი შედეგების განსაზღვრა - საპილოტო პროექტის განხორციელების შეფასების ინდიკატორები განსაზღვრა და შეანხმება - პროექტის მონაწილე კლინიკების მოლოდინების განსაზღვრა და დოკუმენტირება - ოჯახის ექიმების მოლოდინების განსაზღვრა | აპრილი, 2014 |
| პროექტის დეტალური გეგმის შედგენა - აქტივობების დეტალური სიის შედგენა - აქტივობების ვადების დეტალური განსაზღვრა - პროექტის კრიტიკურლი ეტაპების განსაზღვრა (milestone) - აქტივობებს შორის ურთიერთკავშირების დადგება - საჭირო რესურსების განსაზღვრა (ადამიანური და მატერიალური რესურსები) - პროცესის მიმდინარეობის შეფასების კრიტერიუმები დადგენა - პროექტის გუნდში კომუნიკაციის მეთოდებისა და გეგმის შეთანხმება - სტატუსები განახლებისა და ინფორმირების მეთოდების დადგენა - რისკების მართვის გეგმის ჩამოყალიბება | მაისი, 2014 |
| პროექტის გეგმის განხორციელება - საინფორმაციო ტექონოლგიური პროცესების ანალიზი (ქვე-პროექტი A) - კლინიკური და IT პროცესების ანალიზი (ქვე-პროექტები B და GP) - სისტემური კომპონენტების დიზაინი (ველები, cForm-ები და ა.შ.) - წვდომის მეთოდების, ინფორმაციის დაცვისა და უსაფრთხოების მექანიზმების განსაზღვრა - პერსონალის მომზადება (სასწავლო სესიების დაგეგმვა, ჩატარება და შეფასება) - მონაცემების ტრანსფერი სისტემაში - სისტემის ტესტირება | მაისი-ივლისი, 2014 |
| სისტემის მომზადება გაშვებისთვის - სისტემის გაშვების თარიღზე შეთანხმება - საპილოტო რეჟიმში სისტემის გაშვების პროცედურების განსაზღვრა - გაშვების დღის (ან კვირის) განმავლობაში რისკებისა და მათი გადაწყვეტის მეთოდების დადგენა | აგვისტო, 2014 |
| სისტემის გაშვება საპილოტო რეჟიმში | აგვისტო, 2014 |
| სისტემის მონიტორინგი და ცვლილებები - cEMR სისტემის მონიტორინგისა მეთოდების შემუშავება და გახორციელება - ცვლილებების დოკუმენტირება - სისტემის მოხმარების ტესტების ჩატარება (usability test) | სექტემბერი-დეკემბერი, 2014 |
| შედეგების ანალიზი - კლინიკებისა და ოჯახის ექიმების სისტემაში ეტაპობრვი ჩართვის გეგმის შემუშავება | იანვარი, 2015 |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები

- კლინიკების cEMR სისტემაში ჩართვის პროცესის დოკუმენტირებული სტანდარტი.

- კლინიკების ექიმების ტრეინინგების დოკუმენტირებული სტანდარტი და მასალები.

- ოჯახის ექიმების ტრეინინგების დოკუმენტირებული სტანდარტი და მასალები.

- სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერის დოკუმენტირებული მეთოდები და პროცესები.

- კლინიკებისა და ოჯახის ექიმების სისტემაში ეტაპობრვი ჩართვის დოკუმენტირებული გეგმა და სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

- პროექტის კოორდინატორები - სამუშაო ჯგუფის საბოლოო დადგენამდე (მარტი 2014) პროექტის მენეჯერის ყოველკვირეული ანგარიში.

- სამუშაო ჯგუფის დადგენის შემდეგ განისაზღვრება ანგარიშგების მეთოდები და ვადები (აპრილი-მაისი 2014).

საჭირო რესურსები (არსებული, დამატებითი)

- სამუშაოს შესასრულებლად საკმარისი არ იქნება არსებული კადრები.

- სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო იქნება ადამიანური რესურსები ვენდორებისგან (EMC, LaserBiomed) და პროექტში ჩართული კლინიკებისგან.

- შესაძლებელია საჭირო გახდეს არსებული ტექნიკური ბაზის გაფართოება.

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალს და რა უნდა დარჩეს ცვლილებების გარეშე)

- კომპეტენციის ნაკლებობა:
1. EMC Documentum და wHospital Framework პროგრამულ უზრუნველყოფასთან მუშაობის გამოცდილება და ცოდნის ნაკლებობა;
2. HL7, CDA, XDS სტანდარტებთან მუშაობის გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობა;
3. მსგავსი პროექტების დამოუკიდებელი მართვის გამოცდილების არქონა.

- პროექტის მართვის ინსტრუმენტების არარსებობა.

- გაურკვევლობა ვენდორების მხარდაჭერის დონესთან დაკავშირებით.

- პრობლემები პროექტის პირველი ფაზის განხორციელებისას.

- საორგანიზაციო საკითხები:
1. კონკრეულად პროექტისთვის გამოყოფილი კადრების სიმცირე;
2. თანამშრომლების მოტივაცია.

შესაძლებელია შეცვლა

- პროექტის გუნდის / სამუშაო ჯგფის შემადგენლობა.

- სამუშაო გეგმის ქვე-ეტაპების რიცხვისა და მასშტაბების ზრდა (დამტკიცებული სამუშაო ჯგუფის მიერ).

- სამუშაო გეგმის ეტაპების ვადები (შეიძლება შეიცვალოს დამტკიცებული სამუშაო ჯგუფის მიერ).

შეუძლებელია შეცვლა

- სამუშაო ჯგუფის საბოლოო დადგენამდე შეუძლებელია განსაზღვრა.

ქვე-ჯგუფები - აუცილებლობის შემთხვევაში

- 3 ქვე-ჯგუფის დეტალური შემადგენლობა განისაზღვრება ძირითად სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის განსაზღვრის შემდეგ.

- სამუშაო ჯგუფი A - სისტემის ინტეგრაცია კლინიკაში, რომელიც სარგებლობს საკუთარი ელექტრონული სისტემით („ავერსი“). სავარაუდო როლები:
1. მონაცემთა ბაზის სპეციალისტი
2. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი
3. საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ქსელების სპეციალისტი
4. IT სპეციალისტი („ავერსი“) 
5. მონაცემთა ბაზის სპეციალისტი („ავერსი“)

- სამუშაო ჯგუფი B - სისტემის დანერგვა კლინიკაში ელექტრონული სისტემის გარეშე („ჩემი ოჯახის კლინიკა“). სავარაუდო როლები:
1. ბიზნეს-პროცესების სპეციალისტი
2. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი
3. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი („ჩემი ოჯახის კლინიკა“)
4. კლინიკური მენეჯერი (“ჩემი ოჯახის კლინიკა“)
5. ექიმ(ებ)ი (“ჩემი ოჯახის კლინიკა“)

- სამუშაო ჯგუფი GP - სისტემის პილოტირება ოჯახის ექიმების მიერ. სავარაუდო როლები:
1. ბიზნეს-პროცესების სპეციალისტი
2. კლინიკური მენეჯერი
3. ოჯახის ექიმები (10-მდე)

სხვა სამუშაო ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ)

ხელმოწერა							თარიღი


   თანამდებობა						როლი

USAID პროგრამების გადმობარებისა და ინტერგრაციის სამუშაო ჯგუფთან კოორდინაცია