სამუშაო ჯგუფის გეგმა

დიალიზი

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- დიმიტრი ალხაზოვი

- მარიკა სარჯველაძე

- სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვერტიკალური პროგრამების მართვის ჯგუფი

- USAID HSSP პროექტი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

სახელმწიფო შესყიდვებით შეძენილი სამკურნალო საშუალებების ხარჯვის მონიტორინგი

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| დიალიზის პროგრამის მართვის ელექტრონული მოდულის დასახვეწად საჭირო მოთხოვნების იდენტიფიკაცია. | 20 მარტი |
| დიალიზის პროგრამის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო შესყიდვით მიღებული სამკურნალო საშუალებების აღრიცხვისა და განაწილების ელექტრონული სისტემის ტექნიკური ამოცანის შემუშავება. | 30 მარტი |
| დიალიზის სამკურნალო საშუალებების ელექტრონული საწყობის შექმნა. | 15 აპრილი |
| ელექტრონული საწყობის ინსტალაცია მომწოდებლებთან და განმახორციელებლებთან. | 22 აპრილი |
| ელექტრონული საწყობის ინტეგრაცია დიალიზის პროგრამით განხორციელებული სერვისების მართვის მოდულთან. | 30 მაისი |
| დიალიზის პროგრამის მართვისა და ელექტრონული საწყობის ინტეგრაციის სისტემის ტესტირება და დანერგვა. | 15 ივნისი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

სამკურნალო საშუალებების ოპტიმალური და ოპერატიული განაწილება, დიალიზის პროგრამის ამ მიზეზით შეფერხებების აღმოფხვრა, სახელმწიფო შესყიდვების სწორი დაგეგმვა.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

დავით ლომიძე, ივანე ბიბილაშვილი

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- არ საჭიროებს

შეუძლებელია შეცვლა

- სამკურნალო საშუალებების დროული და მიზნობრივი განაწილების მოქნილი ინსტრუმენტის საჭიროება

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი