სამუშაო ჯგუფის გეგმა

1.3.1.	ვერტიკალური პროგრამები  20 სახ. პროგრამა

1.3.2.	საყოველთაო ჯანდაცვის შეფასება

(ანალიზის ელექტრონული ინსტრუმენტის შექმნა)

სამუშაო ჯგუფის წევრები:

- მიხეილ ჯანიაშვილი

- დიმიტრი ალხაზოვი

- ოლეგ პრესნოვი

- ზურა ლეკიაშვილი

- გიორგი ჯღარკავა

- ზურა ბატიაშვილი

- ლალი ანდრონიკაშვილი

- ჯანდაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტი

- სოციალური მომსახურების სააგენტო

- დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

- სამედიცინო მედიაციის სამსახური

- USAID HSSP პროექტი

სამუშაო ჯგუფის მიზანი/სამუშაოს აღწერილობა

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვის ელექტრონულ სისტემებზე დაფუძნებული ანალიტიკური ინსტრუმენტის შექმნა.

სამუშაო ჯგუფის კონკრეტული ამოცანები და შედეგები

| ## განსახორციელებელი ღონისძიებები/პროდუქტები | ## განხორციელების თარიღი |
| --- | --- |
| ვერტიკალური პროგრამებისა და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შეფასებისა და ინფორმაციის ანალიზისთვის საჭირო ინდიკატორების ჩამონათვალის განსაზღვრა, განხილვა და დამტკიცება. | 24 მარტი-10 აპრილი |
| დამტკიცებული ინდიკატორების საფუძველზე ელექტრონული ანალიტიკური სისტემის შესაქმნელად საჭირო მოთხოვნების შემუშავება. | 20 აპრილამდე |
| ელექტრონული ანალიტიკური სისტემის შექმნა და პრეზენტაცია. | 20 მაისი |

სამუშაო ჯგუფის წარმატების ინდიკატორები:

სამედიცინო და ფინანსური ინფორმაციის ოპერატიული ანალიზის შესაძლებლობა.

ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება

დიმიტრი მახათაძე, მარიამ ჯაში, ნოე ქინქლაძე, ამირან გამყრელიძე

საჭირო რესურსები (არესებული, დამატებითი)

სამუშაო განხორციელდება სამუშაო ჯგუფის მიერ

შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/წინაპირობები (რა შეიძლება შეიცვალოს და რა უნდა დარჩეს ცვლილების გარეშე

შესაძლებელია შეცვლა

- განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მოცულობითი პროგრამების გარდა სხვა პროგრამების ანალიტიკური ინსტრუმენტის შექმნის გადავადება.

შეუძლებელია შეცვლა

- საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ანალიტიკური ინსტრუმენტის შექმნა.

ქვეჯგუფები აუცილებლობის შემთხვევაში

- არ საჭიროებს

სხვა ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია

- არ საჭიროებს

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ) ______________________________________ _____________________ ხელმოწერა თარიღი ______________________________________ _____________________ თანამდებობა თარიღი